Kampania informacyjno-edukacyjna dla projektu

„Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną w Gminie Skoczów”

Skoczów, grudzień 2018

### Opracowanie: Zespół CREATIVE TOWER

ΠCREATIVE TOWER

www.creative-tower.pl

# Spis treści

- Wprowadzenie	5

- Urządzenia i enklawy edukacyjne	7

  - Kampania medialna	7

- Założenia koncepcyjne warsztatów edukacyjnych – scenariusze działań i scenariusze zwiedzania	9

  - Piknik ekologiczny	9

  - Warsztaty edukacyjne dla dzieci ze szkół podstawowych	10

  - Scenariusze zwiedzania pieszych tras dydaktyczno-przyrodniczych	12

- Kosztorysy	13

- System zarządzania i trwałość projektu	15

- Regulamin funkcjonowania Trasy przyrodniczej  i Centrum Edukacji Ekologicznej	17

- Podsumowanie	20

Tabela 1 Pikniki Ekologiczne w Gminie Skoczów – planowane terminy realizacji	9

Tabela 2 Planowane terminy zajęć dla dzieci ze szkoły podstawowej	11

Tabela 3 Szacunkowe koszty działań informacyjno-promocyjnych	13

Tabela 4 Szacunkowy koszt działań edukacyjnych	13

Tabela 5 Szacunkowy koszt zakupu gadżetów ekologicznych na potrzeby projektu	14

Tabela 6 Zestawienie zbiorcze kosztów działań informacyjno-promocyjnych, edukacyjnych oraz gadżetów i wyposażenia w projekcie	15

# Wprowadzenie

Niniejszy dokument prezentuje szereg działań o charakterze informacyjno-edukacyjnym mających na celu promocję projektu „Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną w Gminie Skoczów”, planowanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 5.4.3 Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy.

W ramach projektu przewiduje się realizację kampanii informacyjno-edukacyjnej skierowanej do mieszkańców gminy Skoczów i turystów odwiedzających Gminę oraz korzystających z atrakcji turystycznych, w szczególności zainteresowanych turystyką przyrodniczą oraz ekoturystyką (korzystaniem z powstałej infrastruktury trasy przyrodniczej wraz z elementami do edukacji ekologicznej przez zabawę oraz centrum edukacji ekologicznej zlokalizowanego w zabytkowej kamienicy w centrum  Skoczowa). W ramach kampanii realizowane będą wydarzenia, które  zgodnie  z zasadą uniwersalności i dostępności otwarte będą dla wszystkich zainteresowanych uczestników / grup społecznych, w tym osób niepełnosprawnych (o różnym stopniu i rodzaju niepełnosprawności). Działania i wydarzenia będą mieć charakter integracyjny.

W ramach kampanii projektu przewiduje się cztery moduły realizacyjne:

- Kampania edukacyjna,

- Kampania informacyjno-promocyjna,

- Zakup gadżetów i materiałów do projektu,

- Zakup wyposażenia w projekcie

Ad 1: Kampania edukacyjna będzie mieć charakter otwarty, dedykowany do wszystkich grup odbiorców: mieszkańców i turystów. Kampania planowana jest na okres realizacji projektu. Po jej zakończeniu możliwe będzie dalsze korzystanie z powstałej infrastruktury w szczególności z Centrum Edukacji Ekologicznej i ścieżki przyrodniczej, które to prowadzić będzie z zasady działania ekologiczne – przewiduje się w tym zakresie kontynuację. Dla etapu trwałości projektu wskazane są zakresy tematyczne i rodzaje zajęć, wydarzeń edukacyjnych, które będą realizowane w Centrum Edukacji Ekologicznej oraz infrastruktury ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej.

Kampania realizowana będzie zgodnie z wytycznymi RPO WSL 2014-2020.

Podstawowym założeniem do kampanii edukacyjnej jest powszechność i otwartość oferty dla wszystkich grup społecznych, zgodnie z zasadą uniwersalności. W ramach tematów dedykowanych przedstawiono rekomendacje dotyczące charakteru, rodzajów zajęć oraz grup, do których powinny zostać zaadresowane.

Głównymi odbiorcami działań edukacyjnych będą mieszkańcy i turyści odwiedzający Gminę Skoczów  i Powiat Cieszyński, w tym w szczególności:

- dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,

- młodzież,

- osoby dorosłe,

- osoby wykluczone społecznie / osoby z różnym stopniem niepełnosprawności.

Kierując się zasadą otwartości i uniwersalności przewiduje się także w ramach działalności CEE zajęcia / wydarzenia integracyjne – angażujące wszystkie wymienione grupy społeczne.

Zajęcia oferowane w ramach działalności CEE kierowane będę przede wszystkim do grup zorganizowanych. Centrum posiadać będzie również ofertę „otwartą” realizowaną dla osób indywidualnych w przypadku wcześniejszych zapisów i zebrania odpowiedniej grupy osób lub dołączenia do tworzącej się grupy celem organizacji zajęć dedykowanych.

Zajęcia prowadzone będą również podczas innych imprez edukacyjnych, np. pikników ekologicznych, czy jako elementy towarzyszące innym ważnym wydarzeniom odbywającym się w Skoczowie oraz na terenie gminy.

Zgodnie z zasadą otwartości i dostępności zajęcia opisane w dalszej części opracowania dostępne będę  również  po  zakończeniu   projektu,  czyli   w  okresie  jego  trwałości  i  stanowić   będą  jeden z elementów rozwijanej oferty Centrum Edukacji Ekologicznej.

Idea    CEE    zakłada     działalność     eko-edukacyjną     w     okresie     trwania     projektu     oraz   w trakcie trwałości (po jego zakończeniu). W ramach działań przewiduje się następujące komponenty tematyczne:

- Promocja różnorodności biologicznej i dziedzictwa przyrodniczego;

- Przyroda wokół nas – najbliższe środowisko przyrodnicze, gatunki chronione, obszary przyrodniczo cenne;

- Odpady – segregacja, powtórne wykorzystanie – recycling;

- Drugie życie odpadów – ekodesign, ekozabawki;

- Świadomość ekologiczna – dlaczego warto chronić przyrodę?;

- Rola wody w przyrodzie;

- Miód, pszczelarstwo, zioła i rośliny miodne,

- Uprawa ekologiczna rodzimych gatunków jadalnych ze szczególnym uwzględnieniem zbóż oraz produkcji chleba,

Realizowane   zajęcia  będą  mieć  charakter  połączenia  działań   wykładowych  /  szkoleniowych      z działaniami praktycznymi wykorzystującymi powstałą infrastrukturę w szczególności pomieszczenia Centrum  Edukacji  Ekologicznej,  ścieżkę   przyrodniczą   i   enklawy   przyrodnicze,   infrastrukturę  do edukacji ekologicznej przez zabawę, walory przyrodnicze Gminy Skoczów.

Rodzaje proponowanych działań edukacyjnych:

- Dni otwarte,

- Pikniki ekologiczne,

- Warsztaty,

Ad 2: Kampania informacyjna i promocyjna będzie mieć charakter otwarty, dedykowany do wszystkich grup odbiorców: mieszkańców i turystów. Kampania planowana jest na okres realizacji projektu.

Zastosowane	rozwiązania	informatyczne,	jak	np.	strona	internetowa	będą	aktualizowane i utrzymywane przez beneficjenta także w trakcie okresu trwałości projektu.

Kampania realizowana będzie zgodnie z wytycznymi RPO WSL 2014-2020. Działania w Kampanii informacyjno-promocyjnej:

- Emisja artykułu w prasie,

- Emisja audycji w radio,

- Wykonanie i aktualizacje w trakcie trwania projektu strony internetowej,

- Publikacja – album edukacyjno-przyrodniczy,

- Opracowanie logotypu do projektu,

- Tablice informacyjne / pamiątkowe,

- Promocja  internetowa  –  produkcja   i   emisja   filmów  promujących   walory   przyrodnicze w Internecie,

Bieżące działania informacyjno-promocyjne w projekcie.

Bieżące działania informacyjno-promocyjne realizowane będą przez Beneficjenta (realizatora projektu). Przewiduje się do realizacji następujące działania:

- Informacje z przebiegu prac i działań w projekcie (treść + dok. fotograficzna) publikowane na stronie internetowej projektu i w prasie,

- Informacje o  wydarzeniach  w  ramach  projektu  (zaproszenie,  sprawozdanie  z  wydarzenia i dokumentacja fotograficzna oraz informacje w prasie i na stronie internetowej),

- Informacje o zamówieniach publicznych realizowanych w projekcie.

- Pozostałe informacje (organizacyjne, techniczne itp.).

Ad 3: W projekcie planuje się zakup gadżetów ekologicznych dla uczestników wydarzeń edukacyjnych i informacyjno-promocyjnych oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach kampanii. Gadżety i materiały będą mieć charakter ekologiczny, w części mogą być wykonane z surowców wtórnych. Gadżety i upominki tematycznie powiązane będą z ideą projektu czyli ochroną różnorodności biologicznej.

Ad 4: Wyposażenie w ramach projektu ujęte w niniejszym dokumencie dotyczy jedynie elementów wyposażenia mobilnego i służącego celom edukacyjno-informacyjno-promocyjnym.

# Urządzenia i enklawy edukacyjne

Jednym z założeń projektowych była jak najmniejsza ingerencja w środowisko przyrodnicze, dlatego urządzenia i enklawy edukacyjne skoncentrowane zostały na trasie przyrodniczej. Tam też zaprojektowano rozwiązania o różnym charakterze. Założenia koncepcyjne wydarzeń informacyjno-promocyjnych zostały skorelowane z założeniami działań przyrodniczych, wynikającymi bezpośrednio z inwentaryzacji przyrodniczej i planu działania centrum edukacji ekologicznej.

Program   działań  edukacyjnych   w  sposób   bezpośredni  wykorzystuje  dziedzictwo  przyrodnicze    i enklawy edukacyjne, stwarza możliwość działań wielowymiarowych. Zajęcia mogą być prowadzone zarówno w centrum  edukacji ekologicznej, jak  i  na ścieżce przyrodniczej, eksponując tym  samym   w sposób rzeczywisty uczestnikom wycieczek walory i potencjał przyrodniczy.

Urządzenia edukacyjne do edukacji ekologicznej przez zabawę nawiązują swoją tematyką do elementów bioróżnorodnych występujących w przyrodzie rodzimej. Idea ta stanowiła punkt wyjścia do doboru poszczególnych komponentów na trasie.

## Kampania medialna

### Produkcja i emisja audycji – radio o zasięgu lokalnym / regionalnym

Przewiduje się produkcję i emisję 2 audycji skierowanych  do głównych odbiorców kampanii – dzieci    i młodzieży oraz mieszkańców i turystów. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się realizacja reportażu. Scenariusz ma być rozmową z animatorami / przedstawicielami społeczności lokalnej na zasadzie swobodnych pytań prowadzącego i odpowiedzi interlokutora z podaniem szczegółów istotnych jako motywy główne kampanii. W tle: śpiew ptaków, plusk wody i szum potoku. Na koniec programu ogłoszony zostanie konkurs z pytaniem dotyczącym treści audycji z natychmiastową odpowiedzią telefoniczną. Nagrodą będzie zestaw gadżetów ekologicznych  związanych  z projektem. Dodatkowo w audycji pada zaproszenie do centrum edukacji ekologicznej i na trasy przyrodnicze oraz na konkretną imprezę / wydarzenie – piknik  ekologiczny. Termin audycji powinien zostać skorelowany    z terminem wydarzenia.

Liczba audycji w rozgłośni lokalnej: 1 audycja, Liczba audycji w rozgłośni regionalnej: 1 audycja.

Emisja artykułów w prasie lokalnej / ponadlokalnej (regionalnej)

W każdym artykule powinny się znaleźć: zdjęcia, opis idei, opis atrakcji miejsca centrum edukacji ekologicznej oraz trasy i zaproszenie. Przewiduje się 2 artykuły prasowe. Terminy artykułów powinien zostać skorelowany z terminem wydarzenia.

Liczba artykułów w prasie lokalnej: 1 Liczba artykułów w prasie regionalnej: 1

### Wykonanie i utrzymanie strony internetowej projektu

Link do strony internetowej powinien znajdować się na stronie Gminy Skoczów, strona powinna działać niezależnie. W treści powinny się znaleźć: idea projektu, opisy tras dydaktyczno- przyrodniczych, mapy, relacje z działań informacyjno-promocyjnych, godziny otwarcia, adres, telefon oraz materiał fotograficzny. Na stronie dostępny powinien być formularz kontaktowy celem uzyskania dodatkowych informacji i materiały do pobrania. Na stronie powinny się także znaleźć regulaminy korzystania z: trasy dydaktyczno-przyrodniczej oraz centrum edukacji ekologicznej. Strona powinna być wykonana w technice responsywnej tak, aby była łatwo osiągalna dla gości i turystów przy pomocy	coraz	popularniejszych	smartfonów.	W	projektowaniu i wykonaniu strony www należy uwzględnić zasadę uniwersalności i dostępności dla wszystkich grup odbiorców.

### Opracowanie logotypu do projektu

Wykonanie / stworzenie charakterystycznego znaku graficznego (logo) dla centrum edukacji ekologicznej w Gminie Skoczów. Zakres prac powinien obejmować wykonanie projektu graficznego logo oraz wskazane poniżej zastosowania. Projekt logo powinien zostać sporządzony techniką komputerową i powinien zawierać pliki graficzne (otwarte i zamknięte) w wersji kolorowej, czarno- białej oraz w skali szarości. Opracowanie powinno uwzględniać następujące zastosowania logotypu: strona www, oznakowanie centrum edukacji ekologicznej, plakat, zaproszenie, dyplom, ścianka fotograficzna, papier firmowy, wizytówka

### Tablice informacyjne / pamiątkowe

Wykonanie 2 tablic informacyjnych oraz 2 tablic pamiątkowych zgodnie z wytycznymi RPO WSL 2014- 2020 w zakresie promocji i informacji.

# Założenia koncepcyjne warsztatów	edukacyjnych

– scenariusze działań i scenariusze zwiedzania

W przypadku wszystkich zajęć zakłada się stosowanie zasad uniwersalności i otwartości, a także dostępności dla wszystkich beneficjentów końcowych, w tym osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. Zajęcia zaproponowane przez potencjalnych Wykonawców uwzględniać powinny aktywne uczestnictwo i integrację z osobami niepełnosprawnymi. W zależności od  stopnia  i  rodzaju  niepełnosprawności  wymagane  będzie  wsparcie   osób   niepełnosprawnych w zajęciach przez ich opiekunów, rodziców, współpracę z innymi uczestnikami spotkań i wydarzeń.

## Piknik ekologiczny

Jednym z najważniejszych elementów, bezpośrednio angażujących turystów i mieszkańców w każdym wieku będą 2 pikniki ekologiczne planowane do realizacji w centrum edukacji ekologicznej (w ramach przedmiotowego projektu) i na placu do edukacji ekologicznej przez zabawę. W ramach kampanii projektu planowane są 2 pikniki ekologiczne.

Tabela 1 Pikniki Ekologiczne w Gminie Skoczów – planowane terminy realizacji

| L.p. | Lokalizacja (sołectwo) | Termin realizacji pikników |
| --- | --- | --- |
| 1. | Piknik ekologiczny rodzinny 1 | III kwartał 2020 |
| 2. | Piknik ekologiczny rodzinny 2 | III kwartał 2020 |

Źródło: Opracowanie własne

Lokalizacja Pikników: Centrum Edukacji Ekologicznej w Gminie Skoczów, ścieżka przyrodnicza

### Cele / tematyka pikniku:

    - promocja  projektu  oraz   wdrażanie   działań   edukacyjnych   i   informacyjno-promocyjnych w ramach projektu „Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną w Gminie Skoczów”;

    - uświadomienie uczestnikom pikniku roli człowieka w procesie ochrony różnorodności biologicznej i środowiska przyrodniczego;

    - kształtowanie więzi emocjonalnych z przyrodą - rozwijanie wrażliwości na jej piękno;

    - rozumienie	znaczenia	pojęć ekologia, myślenie	ekologiczne, działanie	ekologiczne; bioróżnorodność,

    - promocja turystyki przyrodniczej i ekologicznej (promocja tras dydaktyczno-przyrodniczych, zasobów przyrodniczych Gminy Skoczów i centrum edukacji ekologicznej);

    - promocja zrównoważonego rozwoju;

    - kształtowanie logicznego myślenia;

    - doskonalenie sprawności umysłowych, manualnych i ruchowych;

    - zapoznanie z nowymi zabawami, grami, konkursami o charakterze ekologicznym;

    - wdrażanie do współdziałania w zespole;

    - miód, pszczelarstwo, zioła i rośliny miodne;

uprawa ekologiczna rodzimych gatunków jadalnych ze szczególnym uwzględnieniem zbóż oraz produkcji chleba.

### Metody działania:

Zajęcia integracyjne, integrujące wszystkie grupy odbiorców,  ze szczególnym uwzględnieniem dzieci  i młodzieży. Działania dedykowane odbiorcom pikniku mają mieć charakter edukacji przez zabawę. Mają stymulować aktywność twórczą, obejmować ćwiczenia i ekologiczne zabawy praktyczne, konkursy, zajęcia zachęcające do współpracy w ramach wykonywania zadań i zabaw wszystkich uczestników, dzieci, młodzież, dorosłych, mieszkańców, turystów. Jednocześnie wykonawca zobowiązany będzie do szczegółowego przedstawienia wraz z ofertą scenariusza przeprowadzenia pikniku, zgodnie z opisanymi wytycznymi.

### Czas trwania:

Impreza całodzienna jednodniowa adresowana do dzieci i dorosłych, rodzin z dziećmi (mieszkańców   i  turystów).  Wydarzenie  o  charakterze   integracyjnym   dostępne   dla   osób  niepełnosprawnych   z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności.

### Formy działania:

Zbiorowa, grupowa, indywidualna, integracyjna.

### Technika, sprzęt i materiały powinny zostać kompleksowo zapewnione przez Wykonawcę:

    - komputer przenośny z oprogramowaniem;

    - projektor multimedialny;

    - nagłośnienie 2 x głośniki + wzmacniacz akumulatorowy;

    - 3 mikrofony + 3 statywy;

### Zalecenia dla Wykonawcy:

Wykonawca przygotuje szczegółowy scenariusz imprezy zgodnie z którym piknik zostanie zrealizowany. Scenariusz będzie stanowił obowiązkowy załącznik do oferty w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy kampanii edukacyjnej i informacyjno-promocyjnej.

Wykonawca wykorzystując powstałą w projekcie infrastrukturę zrealizuje zajęcia plenerowe. Wykonawca  zapewni  co  najmniej  4  edukatorów  do  przeprowadzenia  warsztatów,  gier,  zabaw     i zawodów, konferansjera prowadzącego piknik, 5 stanowisk edukacji ekologicznej wraz wyposażeniem i niezbędnymi materiałami do przeprowadzenia zajęć oraz materiały promocyjno- informacyjne i upominki / gadżety ekologiczne dla uczestników pikniku, a także przeprowadzi ich dystrybucję wśród uczestniczących w imprezie. Wykonawca zorganizuje poczęstunek dla uczestników pikniku.

### Planowana liczba uczestników:

Piknik 1: 500 osób.

Piknik 2: 500 osób.

## Warsztaty edukacyjne dla dzieci ze szkół podstawowych

W ramach działań edukacyjnych i informacyjno-promocyjnych projektu zaplanowano zajęcia warsztatowe dla dzieci – uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Skoczów. Zajęcia warsztatowe zaplanowano dla każdej ze szkół, dla wszystkich klas. Zajęcia będą łączyć formę warsztatów w centrum edukacji ekologicznej z wycieczką ścieżką dydaktyczno-przyrodniczą. Planowany termin realizacji wszystkich zajęć to II i III kwartał 2020 roku.

Tabela 2 Planowane terminy zajęć dla dzieci ze szkoły podstawowej

| L.p. | Nazwa zadania | Termin realizacji warsztatów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Warsztat edukacyjny dla dzieci 1 | II kwartał 2020 r. |
| 2. | Warsztat edukacyjny dla dzieci 2 | II kwartał 2020 r. |
| 3. | Warsztat edukacyjny dla dzieci 3 | II kwartał 2020 r. |
| 4. | Warsztat edukacyjny dla dzieci 4 | II kwartał 2020 r. |
| 5 | Warsztat edukacyjny dla dzieci 5 | III kwartał 2020 r. |
| 6 | Warsztat edukacyjny dla dzieci 6 | III kwartał 2020 r. |
| 7 | Warsztat edukacyjny dla dzieci 7 | III kwartał 2020 r. |
| 8 | Warsztat edukacyjny dla dzieci 8 | III kwartał 2020 r. |
| 9 | Warsztat edukacyjny dla dzieci 9 | III kwartał 2020 r. |
| 10 | Warsztat edukacyjny dla dzieci 10 | III kwartał 2020 r. |

Źródło: Opracowanie własne

Warsztaty dedykowane będą dwóm grupom docelowym  i będą dostosowane do potrzeb wiekowych    i programowych biorących w nich udział uczniów:

- uczniowie szkół podstawowych: klasy 1-4 (grupa 1)

- uczniowie szkół podstawowych: klasy 5-8 (grupa 2)

Poniżej przedstawiono rekomendacje dotyczące zajęć warsztatowych. Wykonawca powinien zrealizować usługę zgodnie z przedstawionymi wytycznymi.

Uczestnicy zajęć zostaną podzieleni na dwie grupy: dzieci (klasy) młodsze i dzieci (klasy (starsze). Poziom prowadzonych zajęć i warsztatów musi być dostosowany do potrzeb uczestników. Najpierw pierwsza grupa weźmie udział w aktywnej edukacji ekologicznej na poszczególnych stanowiskach (rotacyjnie) rozlokowanych na placu do edukacji ekologicznej przez zabawę oraz w centrum edukacji ekologicznej, po realizacji cyklu zajęć / warsztatów / gier / zabaw przeprowadzone zostaną zajęcia dla drugiej grupy. Wydarzenie ma charakter całodniowy 8.00 – 14.00 w podziale na 2 części:

- 8.00-11.00 zajęcia / warsztaty dla klas młodszych 1-4;

- 11.00-14.00 zajęcia / warsztaty dla klas starszych 5 -8. Tematyka warsztatów / gier / zabaw / konkursów powinna dotyczyć:

- Promocji różnorodności biologicznej w ramach tras dydaktyczno-przyrodniczych;

- Przyrody wokół nas – najbliższe środowisko przyrodnicze, gatunki chronione, obszary przyrodniczo cenne;

- Odpadów – segregacja, powtórne wykorzystanie – recycling;

- Drugiego życia odpadów – ekodesign, ekozabawki;

- Świadomości ekologicznej – dlaczego warto chronić przyrodę?;

- Roli wody w przyrodzie;

- Miodu, pszczelarstwa, ziół i roślin miodnych,

- Upraw ekologicznych rodzimych gatunków jadalnych ze szczególnym uwzględnieniem zbóż oraz produkcji chleba,

Wykonawca  zapewni:   minimum   5  edukatorów   do   przeprowadzenia   warsztatów,   gier,   zabaw i zawodów, minimum 5 stanowisk edukacyjnych, 1 konferansjera prowadzącego zajęcia, wyposażenie stanowisk edukacyjnych i materiały dydaktyczne. Wykonawca przeprowadzi również dystrybucję gadżetów promocyjnych projektu wśród wszystkich uczestników wydarzeń (uczniów z Gminy Skoczów). Każdy z uczestników / uczniów powinien otrzymać zestaw gadżetów promujących projekt.

Stopień trudności zajęć i ich tematyka mogą być modyfikowane przez prowadzących celem dostosowania do potrzeb uczestników. Rekomenduje się wykorzystanie stosownych dla poszczególnych kategorii wiekowych dzieci narzędzi i metod. Ogółem dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Skoczów przewiduje się realizację 10 spotkań warsztatowych dla dzieci szkolnych.

## Scenariusze zwiedzania pieszych tras dydaktyczno- przyrodniczych

Trasa dydaktyczno-przyrodnicza przewiduje różne scenariusze zwiedzania, w zależności od potrzeb    i możliwości użytkowników i turystów. Możliwym jest bezpośrednie zwiedzanie jedynie trasy dydaktyczno-przyrodniczej w Gminie Skoczów lub skorzystanie z oferty zarówno trasy dydaktyczno- przyrodniczej, jak i Centrum Edukacji Ekologicznej. Oferta dostosowana jest do oczekiwań osób indywidualnych oraz zorganizowanych grup użytkowników i turystów.

Dwa podstawowe scenariusze, przewidywane dla trasy dydaktyczno-przyrodniczej to użytkowanie indywidualne i zwiedzanie trasy grupowo (z przewodnikiem, nauczycielem, animatorami CEE w trakcie prowadzonych imprez promocyjno-edukacyjnych i zajęć warsztatowych. Grupy zorganizowane zwiedzające trasę dydaktyczno-przyrodniczą zobowiązane będą do wcześniejszego zgłaszania informacji o planowanym korzystaniu z trasy dydaktyczno-przyrodniczej i infrastruktury centrum edukacji oraz placu  do  edukacji  ekologicznej  przez  zabawę,  zgodnie  z regulaminem  korzystania  z niniejszej infrastruktury.

Osoby indywidualne odwiedzające przyrodniczą trasę dydaktyczno-pieszą wraz z placem do edukacji przez zabawę i/lub całoroczne centrum edukacji ekologicznej przed wyjściem na obszar projektu powinny zapoznać się z regulaminem (dostępnym na stronie internetowej lub na tablicach informacyjnych przy wejściu na szlak) i przestrzegać jego zaleceń. Przewiduje się że całość trasy indywidualnie można pokonać spokojnym tempem pieszym w około 45 min do 1,0 godz. W przypadku zwiedzania grupowego wraz z korzystaniem z infrastruktury placu do edukacji ekologicznej przez zabawę czas ten może wynosić około 1,5 godziny.

W danych czasowych zwiedzania trasy nie uwzględniono czasu poświeconego na odpoczynek przez użytkownika ponieważ w każdym przypadku będzie on miał charakter indywidualny. Miejsca odpoczynku rozlokowano tak aby w jak największym stopniu wyeksponować atrakcyjność krajobrazową  Gminy,   co   może   skutkować   dłuższymi   sesjami   odpoczynkowymi   połączonymi z oglądaniem / fotografowaniem otoczenia przyrodniczego.

Szczegółowe scenariusze zwiedzania wymagają doboru i wyznaczenia indywidualnych odcinków tras przez użytkowników. Zastosowanie tego typu rozwiązania pozwala na wybór miejsc które użytkownik / turysta chciałby odwiedzić.

Do trasy z centrum Skoczowa można dotrzeć funkcjonującymi dotychczas w gminie traktami komunikacyjnymi / pieszymi i samochodowymi, opcjonalnie rowerem lub autokarem do początku trasy. Projektowanie wycieczek opierać się będzie w oparciu o mapę dostępną w Internecie, na tablicach informacyjnych oraz formie materiałów informacyjnych o projekcie.

# Kosztorysy

Dla wszystkich elementów projektu dotyczących informacji, promocji oraz działań edukacyjnych sporządzono wyceny wartości  kosztorysowych.  Działania  informacyjne  i  promocyjne  realizowane w projekcie wpisywać się  będą  w  wytyczne  dotyczące  promocji  projektów  współfinansowanych  ze środków RPO WSL 2014-2020.

Szczegółowe informacje na ten temat przedstawiono poniżej w tabelach.

Tabela 3 Szacunkowe koszty działań informacyjno-promocyjnych

| L.p. | Nazwa zadania | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Suma netto | Podatek VAT | Suma brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Audycja radiowa w rozgłośni lokalnej | 1 | 00000 | 00000 | 00000 | 000000 |
| 2 | Audycja w rozgłośni regionalnej | 1 | 00000 | 00000 | xxxxxx | xxxxx |
| 3 | Artykuł w prasie lokalnej | 1 | xxxxx | 4xxxxx | xxxxx | xxxxx |
| 4 | Artykul w prasie regionalnej | 1 | xxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxx |
| 5 | Strona internetowa projektu | 1 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |
| 6 | Opracowanie logotypu CEE | 1 | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |
| 7 | Tablica informacyjna projektu | x | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |
| 8 | Tablica pamiątkowa projektu | x | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |
| 9 | SUMA: | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |

Źródło: Opracowanie własne

Działania informacyjno-promocyjne zdefiniowano w oparciu o wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów RPO WSL 2014-2020 oraz analizę popytu, wykonaną dla projektu. Wszystkie ze wskazanych kosztów są bezpośrednio związane z realizacją projektu i stanowią koszty kwalifikowane projektu.

Tabela 4 Szacunkowy koszt działań edukacyjnych

| L.p. | Nazwa zadania | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Suma netto | Podatek VAT | Suma brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzinny piknik ekologiczny: ściezka przyrodnicza i CEE | 2 | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx |
| 2 | Warsztaty edukacji ekologicznej dla uczniów z Gminy Skoczów - 10 dni | 10 | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx |
| 3 | SUMA: | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx |

Źródło: Opracowanie własne

Działania edukacyjne zdefiniowano w oparciu o wytyczne w zakresie kwalifikowalności kosztów RPO WSL 2014-2020 oraz analizę popytu, wykonaną dla projektu. Wszystkie ze wskazanych kosztów są bezpośrednio związane z realizacją projektu i stanowią koszty kwalifikowane projektu oraz uwzględniają potrzeby edukacyjne społeczności lokalnej oraz turystów.

Tabela 5 Szacunkowy koszt zakupu gadżetów ekologicznych na potrzeby projektu

| L.p. | Nazwa produktu | Liczba sztuk | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość sumaryczna netto (zł) | Podatek VAT (zł) | Wartość sumaryczna brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx |
| 2 | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx |
| 3 | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx |
| 4 | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx |
| xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx |

Źródło: Opracowanie własne

Dla niniejszego projektu propozycję gadżetów ekologicznych  zdefiniowano  w oparciu  o  wytyczne   w zakresie kwalifikowalności kosztów RPO WSL 2014-2020 oraz analizę popytu, wykonaną dla projektu. Wszystkie ze wskazanych kosztów stanowią koszty kwalifikowane projektu i uwzględniają potrzeby projektowe. Gadżety ekologiczne rozdysponowane / dystrybuowane będą wśród uczestników imprez edukacyjnych: pikników ekologicznych, dni otwartych oraz warsztatów prowadzonych dla uczniów oraz młodzieży i dorosłych.

Tabela 6 Zestawienie zbiorcze kosztów działań informacyjno-promocyjnych, edukacyjnych oraz gadżetów i wyposażenia w projekcie

| L.p. | Nazwa zadania | Cena netto (zł) | Podatek VAT (zł) | Cena brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Działania informacyjno-promocyjne w projekcie | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx |
| 2. | Działania edukacyjne w projekcie | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx |
| 3. | Gadżety ekologiczne w projekcie | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx |
| SUMA: | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx |

Źródło: Opracowanie własne

Łącznie na zadania  informacyjno-promocyjne,  edukacyjne oraz gadżety ekologiczne  zaplanowano  w budżecie projektu kwotę 213 820,99 zł netto, tj.: 262 999,82 zł brutto.

Wszystkie wskazane koszty stanowią koszty kwalifikowane projektu, w myśl wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków RPO WSL 2014-2020.

# System zarządzania i trwałość projektu

Wnioskodawcą  i  beneficjentem  projektu   jest   Gmina   Skoczów.   Podmiotem   odpowiedzialnym za zarządzanie projektem, a następnie jego trwałość będzie Gmina Skoczów. Infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektu przyjęta będzie na majątek gminy i przez gminę zarządzana. Za działania związane z bieżącym utrzymaniem trasy dydaktyczno-przyrodniczej odpowiadać będzie Miejski Zarząd Dróg, za obiekt Centrum - Centrum Edukacji Ekologicznej (Gmina Skoczów w ramach swoich struktur organizacyjnych powoła jednostkę jaką będzie Centrum Edukacji Ekologicznej), podobnie jak za obsługę imprez / pikników i wydarzeń organizowanych z wykorzystaniem powstałej  infrastruktury  w okresie trwałości projektu.

Beneficjent w ramach trwałości projektu będzie realizował następujące zadania:

- organizacja cyklicznych imprez edukacyjnych i promocyjny w oparciu o powstałą infrastrukturę;

- opieka nad powstałymi elementami infrastruktury, bieżące naprawy i inne wymagane prace związane z trwałością infrastruktury;

- regularne,	gwarantujące	sezonową	dostępność	koszenie	trasy	(jeśli	zajdzie	taka konieczność), zgodnie z wytycznymi przyrodniczymi dla projektu;

- współpraca z innymi podmiotami samorządowymi i pozarządowymi w Gminie celem popularyzacji różnorodności biologicznej , edukacji ekologicznej i ochrony środowiska.

Opisane rozwiązanie funkcjonować będzie przez cały okres trwałości projektu.

Po zakończeniu projektu oferta działań edukacji ekologicznej dedykowana mieszkańcom i turystom będzie kontynuowana.

W okresie trwałości projektu w oparciu o powstałą infrastrukturę realizowane będą działania z zakresu edukacji ekologicznej takie jak:

- pikniki ekologiczne (trwale włączone w kalendarz imprez gminy),

- warsztaty, zajęcia edukacyjne dla dzieci szkolnych z tematyki ekologicznej i ochrony różnorodności biologicznej.

Korzystanie z powstałej infrastruktury odbywać się będzie zgodnie z regulaminem

Trasa dydaktyczno-przyrodnicza w Gminie Skoczów będzie miała charakter otwarty, dostępny dla wszystkich. Użytkownicy korzystać będą z trasy zgodnie z regulaminem i przeznaczeniem.

W dostępności do poszczególnych odcinków tras i/lub całego przebiegu tras mogą być stosowane wyłączenia / ograniczenia zwiedzania wynikające z niekorzystnych warunków atmosferycznych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników trasy. W szczególności, ulewne deszcze i powodzie, intensywne opady śniegu i wysoki mróz, gołoledź i oblodzenia, burze i wichury. W takich szczególnych sytuacjach trasa będzie niedostępna o czym będą informować bieżące komunikaty na stronie gminy    i na stronie projektu.

W ramach realizacji i funkcjonowania Centrum Edukacji Ekologicznej w trakcie okresu trwałości oraz poza nim konieczne będzie stworzenie nowych miejsc pracy – dla pracowników odpowiedzialnych za działalność CEE. W  ramach  utrzymania  działalności  CEE  przewiduje  się  zatrudnienie  etatowe.  W ramach uruchomienia CEE stworzone zostaną ogółem 3 miejsca pracy (w przeliczeniu 2,0 etatu ogółem). Pracownicy zrekrutowani do zarządzania i prowadzenia działalności CEE powinni być zatrudnieni na następujących stanowiskach:

- kierownik / koordynator CEE (wymiar: 1,0 etat),

- pracownik Centrum Edukacji Ekologicznej – edukator (0,5 etatu),

- pracownik Centrum Edukacji Ekologicznej – obsługa (0,5 etatu). Do obowiązków zatrudnionej kadry należeć będzie:

- utrzymywanie i organizacja bieżącej działalności CEE,

- przygotowanie, wdrażanie i realizacja projektów partnerskich – ekologicznych (na różnych poziomach), w szczególności projektów partnerskich,

- przygotowanie i realizacja zajęć, warsztatów, wydarzeń edukacyjnych w CEE i na trasie przyrodniczej,

- pozyskiwanie środków finansowych – zewnętrznych na działania ekologiczne,

bieżące czynności związane z organizacją pracy.

# Regulamin	funkcjonowania	Trasy	przyrodniczej i Centrum Edukacji Ekologicznej

Poniżej przedstawiono rekomendację w zakresie regulaminu dla trasy dydaktyczno-przyrodniczej oraz dla Centrum Edukacji Ekologicznej. Poniższe zapisy mają charakter rekomendacji dla Beneficjenta. Regulaminy funkcjonowania powinny zostać wprowadzone w życie z dniem otwarcia projektu dla użytkowników / turystów.

Regulamin korzystania z trasy dydaktyczno-przyrodniczej w Gminie Skoczów.

- Regulamin  określa  zasady  korzystania  z  trasy  dydaktyczno-przyrodniczej  zlokalizowanej w Gminie Skoczów.

- W skład trasy dydaktyczno-przyrodniczej wchodzą następujące elementy:

  - wyznaczona	trasa	dydaktyczno-przyrodnicza	(zgodne	z	mapami	i	tablicami informacyjnymi / oznakowaniem),

  - elementy małej infrastruktury.

- Właścicielem powstałej infrastruktury trasy dydaktyczno-przyrodniczej jest Gmina Skoczów.

- Administratorem i podmiotem zarządzającym trasą dydaktyczno-przyrodniczą w gminie jest Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie.

- Trasa dydaktyczno-przyrodnicza w Gminie Skoczów ma charakter otwarty, wstęp na trasę jest bezpłatny.

- Z trasy dydaktyczno-przyrodniczej można korzystać od świtu do zmroku.

- Każdy  użytkownik  trasy  dydaktyczno-przyrodniczej  jest  zobowiązany  do   zapoznania  się z regulaminem i jego przestrzegania.

- Poruszanie się po trasie dydaktyczno-przyrodniczej dozwolone jest wyłącznie po terenach wyznaczonych, zgodnie z mapą trasy.

- Na terenie trasy (w zależności od warunków atmosferycznych) rekomenduje się używanie wygodnego obuwia sportowego lub obuwia trekkingowego.

- Korzystanie z trasy dydaktyczno-przyrodniczej przez grupy zorganizowane odbywa się wyłącznie pod nadzorem  opiekuna grupy / nauczyciela (na każde 10 osób ma przypadać       1 opiekun / nauczyciel).

- Osoby niepełnoletnie mogą przemieszczać się po trasie dydaktyczno-przyrodniczej wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej / opiekuna / rodzica / nauczyciela.

- Z obiektów małej infrastruktury i miejsc odpoczynkowych na trasie dydaktyczno-przyrodniczej należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

- W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z trasy dydaktyczno-przyrodniczej zabrania się:

wspinania się po elementach małej infrastruktury (nie przeznaczonych do tego typu zadań),

  - pozostawiania na trasie jakichkolwiek przedmiotów, śmiecenia itp. zachowań,

  - zbaczania z wytyczonego i oznakowanego szlaku,

  - samowolnego oddalania się od grupy zorganizowanej,

  - przepychania, zabaw i gier w miejscach do tego nie przeznaczonych,

  - przebywania na terenie tras dydaktyczno-przyrodniczych w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych; w czasie mgły, podczas opadów deszczu; śniegu, mrozów, gołoledzi lub bezpośrednio po ich ustaniu ze względu na możliwość wystąpienia niebezpiecznej i śliskiej nawierzchni,

  - spożywania na terenie tras alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz substancji prawnie zakazanych oraz nikotyny,

  - palenia ognisk, grilli, biesiadowania,

  - wnoszenia na teren tras przedmiotów i substancji niebezpiecznych,

  - poruszania się po trasach pojazdami mechanicznymi.

- Dopuszcza	się	okresowe	zamkniecie	trasy	dydaktyczno-przyrodniczej	w	wypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, w szczególności w wypadkach:

  - utrzymujących się opadów śniegu i występowania wysokich mrozów,

  - powodzi i podtopień,

  - oblodzenia terenu,

  - osunięć linii brzegowych, powstawania osuwisk i innych zdarzeń tego typu,

  - remontów, napraw bieżących i konserwacji elementów infrastruktury tras (na danym odcinku),

  - w innych nieprzewidzianych niniejszym regulaminem sytuacjach, w których zagrożone jest zdrowie i bezpieczeństwo osób korzystających z trasy dydaktyczno-przyrodniczej.

Regulamin korzystania z Centrum Edukacji Ekologicznej Zasady funkcjonowania

Działalnością centrum edukacji ekologicznej kieruje Gmina Skoczów. Cele i zadania

Podstawowym celem działalności centrum edukacji ekologicznej jest promocja różnorodności biologicznej oraz propagowanie idei ekorozwoju jako całokształtu działań człowieka na rzecz zasobów środowiska przyrodniczego, kształtowanie społecznego poparcia dla proekologicznych inicjatyw na terenie Gminy Skoczów.

Do zadań centrum edukacji ekologicznej należy rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży (mieszkańców i turystów) zagadnieniami ochrony różnorodności biologicznej, ochrony środowiska, ekologii, pogłębiania i poszerzania wiedzy z dziedziny zrównoważonego rozwoju, w szczególności:

ukazywanie zmian zachodzących w otaczającym środowisku oraz uczenie ich wartościowania,

- ukazywanie zależności stanu środowiska od człowieka,

- wyzwalanie aktywnej postawy wobec zagrożeń środowiska przyrodniczego,

- prowadzenie działań edukacyjnych za pomocą metod aktywnych oraz edukacji przez zabawę, opartych na doświadczeniach, obserwacjach i pomiarach,

- organizowanie działań służących poprawie stanu środowiska w najbliższym otoczeniu (Gmina Skoczów),

- popularyzacja ochrony różnorodności biologicznej poprzez organizowanie różnego rodzaju wydarzeń (pikników ekologicznych, imprez, warsztatów edukacyjnych, konkursów ekologicznych, lekcji terenowych itp.),

- współdziałanie ze społecznością lokalną, organizacjami pozarządowymi, sektorem publicznym i prywatnym w zakresie ochrony różnorodności biologicznej, ekorozwoju i ochrony środowiska.

Korzystanie z infrastruktury Centrum Edukacji Ekologicznej.

Centrum edukacji ekologicznej przeznaczone jest dla osób w wieku od 4 do: (brak ograniczeń wiekowych).

Korzystanie z oferty centrum edukacji ekologicznej jest bezpłatne, centrum edukacji ekologicznej ma charakter otwarty dla wszystkich odbiorców / użytkowników.

Dzieci poniżej 12 roku życia przebywające w centrum edukacji ekologicznej muszą znajdować się pod opieką osoby dorosłej / rodzica / opiekuna / nauczyciela.

W centrum edukacji ekologicznej nie wolno śmiecić, odpady i śmieci należy wrzucać do koszy.

Korzystanie z centrum  edukacji  ekologicznej  i  przebywanie  na  jego  terenie  może  się  odbywać  w wyznaczonych godzinach.

Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, jednocześnie zabrania się spożywania tego typu substancji na całym terenie Centrum Edukacji Ekologicznej;

Na całym terenie Centrum Edukacji Ekologicznej obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu;

Rodzice/opiekunowie/nauczyciele dzieci winni pamiętać o odpowiedzialności prawnej za ewentualne szkody wyrządzone przez dzieci na osobach lub mieniu. Należy to natychmiast zgłaszać obsłudze. Zauważone usterki, uszkodzenia itp. należy zgłaszać w pracownikom Centrum Edukacji Ekologicznej.

Grupy zorganizowane w szczególności dzieci i młodzież mogą przebywać na terenie sezonowego centrum edukacji ekologicznej wyłącznie w obecności rodzica / nauczyciela / opiekuna.

Postanowienia końcowe

Działalność Centrum Edukacji ekologicznej finansowana jest ze środków Gminy Skoczów.

Działalność ma charakter otwarty, bezpłatny. Nie przewiduje się prowadzenia działalności gospodarczej.

Uczestnicy działań realizowanych w centrum edukacji ekologicznej oraz korzystający z placu do edukacji   ekologicznej   przez   zabawę   zobowiązani   są   do   zapoznania   się   z   regulaminem      i jego przestrzegania w trakcie pobytu na terenie projektu.

# 7. Podsumowanie

Niniejszy dokument  ma  charakter  podręcznika  dla  beneficjenta  w  zakresie  kampanii  edukacyjnej i informacyjno-promocyjnej oraz zarządzania projektem. Dokument wytycza kierunki wykonawcze dla zadań planowanych do realizacji w ramach projektu „Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie  lokalnych   zasobów   przyrodniczych   wraz   z   kampanią   informacyjno-edukacyjną w Gminie Skoczów”.

Dokument opisuje możliwości korzystania z urządzeń i enklaw przyrodniczych, definiuje szczegółowe wytyczne dotyczące kampanii edukacyjnej i informacyjno-promocyjnej (w tym kampanii medialnej) oraz założenia i wstępne scenariusze dla działań edukacyjnych. Przedstawiono scenariusze zwiedzania trasy dydaktyczno-przyrodniczej. Opracowanie zawiera kosztorys wszystkich działań edukacyjnych, informacyjno-promocyjnych oraz zakupu gadżetów do projektu.

Opracowanie wzbogacono o system zarządzania oraz regulamin funkcjonowania trasy dydaktyczno- przyrodniczej, oraz całorocznego Centrum Edukacji Ekologicznej.

Opracowanie ma charakter przewodnika dla beneficjenta w zakresie wytycznych do kampanii edukacyjnej i informacyjno-promocyjnej projektu.

Szacuje się, że wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem w miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne będzie na poziomie 2000 osób. Natomiast kampania informacyjno-edukacyjna obejmie minimum 3000 osób.