Elbląg, dnia 10 kwietnia 2025 r.

DZP.271.27.2024.KŁ

**ZMIANA TREŚCI SWZ NR 1**

**ORAZ INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Dotyczy postępowania DZP.271.27.2024.KŁ:

Wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji pod nazwą:

"Rozbudowa ul. Wschodniej w Elblągu"

Zamawiający na podstawie art. 286 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje **zmiany treści SWZ** w sposób następujący:

1. Zamawiający projekt umowy stanowiący ZAŁĄCZNIK nr 3 do SWZ zastępuje nowym projektem umowy przekazywanym jako Załącznik nr 1 do ZMIANY TREŚCI SWZ NR 1.

W projekcie umowy stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 3 do SWZ udostępnionym wraz z SWZ Zamawiający zmienia zapisy w §1 ust. 2. pkt 1), § 2 ust. 2., §3, §4, §5 ust. 1., §7 ust. 1, §10 ust. 9.

Zmienione zapisy zostały zaznaczone na czerwono.

1. Zamawiający w SWZ:
2. **w pkt V. ppkt 1. pozycja 1) 1. zapis o treści:**

„1. Przedłożenia wstępnej koncepcji przebiegu drogi wraz z przyjętymi założeniami rozwiązań technicznych i uzyskania jej zatwierdzenia przez Zamawiającego wraz z wykonaniem wizualizacji dla przyjętych rozwiązań. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wytyczne Zamawiającego, określone w Załączniku nr 1 do projektu umowy.”

zastępuje zapisem o treści:

„1. Przedłożenia wstępnej koncepcji przebiegu drogi wraz z przyjętymi założeniami rozwiązań technicznych i uzyskania jej uzgodnienia przez Zamawiającego wraz z wykonaniem wizualizacji dla przyjętych rozwiązań. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wytyczne Zamawiającego, określone w Załączniku nr 1 do umowy. Zamawiający po uzgodnieniu wstępnej koncepcji oraz po przeanalizowaniu przez Zamawiającego aspektów technicznych, ekonomicznych i społecznych podejmie decyzję o jej zatwierdzeniu do dalszych prac projektowych lub odstąpieniu od realizacji pozostałych elementów przedmiotu umowy.

* + 1. Koncepcja oraz wizualizacja muszą zawierać co najmniej przedstawienie rozwiązań w planie sytuacyjnym oraz w układzie trójwymiarowym przebiegu drogi wraz ze wszystkimi jej elementami (jezdnia, drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, zatoki autobusowe, zatoki postojowe, parkingi, zjazdy, obiekty inżynierskie, podstawowa infrastruktura drogowa, nasadzenia i zagospodarowanie zieleni) i ich powiązanie z istniejącym układem komunikacyjnym na tle istniejącego zagospodarowania i ukształtowania terenu.
    2. Koncepcja dodatkowo musi zawierać rysunki z profilem drogi, określenie graficzne i opisowe zakresu niezbędnej wycinki drzew i krzewów oraz zakresu robót ziemnych oraz szacowany koszt wykonania robót budowlanych dla założonych i uzgodnionych rozwiązań.
    3. Wizualizacja musi dodatkowo zawierać powiększony i uzgodniony z Zamawiającym widok z podstawowymi parametrami technicznymi obiektów inżynierskich (przepustów, przejścia górnego, ewentualnych rozwiązań tunelowych).”

1. **w pkt VI. zapis o treści:**
2. Złożenie do właściwego organu **kompletnego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia** wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia i inwentaryzacją przyrodniczą, w zakresie określonym w §1 ust. 2 pkt. 2) projektu umowy **do 90 dni** od daty zawarcia umowy.
3. Sporządzenie i złożenie **raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko** w zakresie określonym w §1 ust. 2 pkt. 2) projektu umowy **do 45 dni** od daty postanowienia organu o obowiązku sporządzenia raportu. Wykonawca w terminach uzgodnionych z Zamawiającym oraz nie później niż wyznaczonych przez organ biorący udział w procedurze oceny oddziaływania na środowisko i wydania decyzji środowiskowej zobowiązany jest do uwzględniania uwag, wprowadzania zmian i uzupełnień do Raportu.
4. Przekazanie Zamawiającemu **kompletnej dokumentacji projektowej**, o której mowa w §1 ust. 2 pkt. 3 oraz w §1 ust. 3 projektu umowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami, w zakresie umożliwiającym złożenie **kompletnego wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej,** zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami: **do 9 miesięcy** od daty zawarcia umowy. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej wraz z kompletem wymaganych załączników, w tym dokumentacją projektową niezależnie od uzyskania w wyżej wymienionym terminie decyzji środowiskowej. W przypadku gdy przedłużająca się procedura uzyskania decyzji środowiskowej nie będzie wynikała z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiający ustali z Wykonawcą sposób postępowania i szczegółowy harmonogram działań w celu możliwie najszybszego złożenia przez Wykonawcę wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
5. Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu pozostałych elementów dokumentacji projektowej, m.in. w zakresie **projektów wykonawczych/technicznych** o których mowa w §1 ust. 3 pkt. od 6) do 10) projektu umowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami, w tym w zakresie umożliwiającym ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych oraz ich realizację zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami **do 11 miesięcy** od daty zawarcia umowy.
6. W przypadku gdy na etapie procedury oceny oddziaływania na środowisko i w wyniku zapisów decyzji środowiskowej nastąpi konieczność zmian i uzupełnień w opracowanej wcześniej dokumentacji projektowej, Wykonawca w terminach ustalonych przez Zamawiającego, odpowiednio do zakresu tych zmian dokona korekt i uzupełnień w dokumentacji projektowej oraz uzyska niezbędne w tym zakresie uzgodnienia i zatwierdzenia.
7. Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych i współpraca z inspektorami nadzoru inwestorskiego oraz Inżynierem Budowy, wykonawcą robót i Zamawiającym tj. realizacja przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1 ust. 2 pkt. 7 projektu umowy - w trakcie realizacji robót budowlanych **do 36 miesięcy** od daty uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, o której mowa w §1 ust. 2 pkt. 4 projektu umowy.

zastępuje zapisem o treści:

1. Wykonanie **wstępnej koncepcji przebiegu drogi wraz z przyjętymi założeniami rozwiązań technicznych w** zakresie określonym w §1 ust. 2 pkt 1 projektu umowy wraz z uzyskaniem uzgodnienia Zamawiającego: **do 60 dni** od daty zawarcia umowy.
2. Złożenie do właściwego organu **kompletnego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia** wraz z **kartą informacyjną przedsięwzięcia i inwentaryzacją przyrodniczą,** w zakresie określonym w §1 ust. 2 pkt. 2) projektu umowy oraz pozyskanie mapy do celów projektowych oraz warunków technicznych, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1) lit. a) do f) projektu umowy: **do 90 dni** od daty zawarcia umowy.
3. Sporządzenie i złożenie **raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko** w zakresie określonym w §1 ust. 2 pkt. 2) projektu umowy: **do 45 dni** od daty postanowienia organu o obowiązku sporządzenia raportu. Wykonawca w terminach uzgodnionych z Zamawiającym oraz nie później niż wyznaczonych przez organ biorący udział w procedurze oceny oddziaływania na środowisko i wydania decyzji środowiskowej zobowiązany jest do uwzględniania uwag, wprowadzania zmian i uzupełnień do Raportu.
4. Przekazanie Zamawiającemu **kompletnej dokumentacji projektowej**, o której mowa w §1 ust. 2 pkt. 3 oraz w §1 ust. 3 projektu umowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami, w zakresie umożliwiającym złożenie **kompletnego wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej,** zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz przekazanie projektu stałej organizacji ruchu: **do 7 miesięcy** od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego wstępnej koncepcji, o której mowa w §1 ust.2 pkt 1. projektu umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej wraz z kompletem wymaganych załączników, w tym dokumentacją projektową niezależnie od uzyskania w wyżej wymienionym terminie decyzji środowiskowej. W przypadku gdy przedłużająca się procedura uzyskania decyzji środowiskowej nie będzie wynikała z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiający ustali z Wykonawcą sposób postępowania i szczegółowy harmonogram działań w celu możliwie najszybszego złożenia przez Wykonawcę wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
5. Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu pozostałych elementów dokumentacji projektowej, m.in. w zakresie **projektów wykonawczych/technicznych** o których mowa w §1 ust.3 pkt. od 6 do 10 projektu umowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami, w tym w zakresie umożliwiającym ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych oraz ich realizację zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami: **do 9 miesięcy od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego wstępnej koncepcji, o której mowa w §1 ust. 2 pkt 1** projektu umowy.
6. W przypadku gdy na etapie procedury oceny oddziaływania na środowisko i w wyniku zapisów decyzji środowiskowej nastąpi konieczność zmian i uzupełnień w opracowanej wcześniej dokumentacji projektowej, Wykonawca w terminach ustalonych przez Zamawiającego, odpowiednio do zakresu tych zmian dokona korekt i uzupełnień w dokumentacji projektowej oraz uzyska niezbędne w tym zakresie uzgodnienia i zatwierdzenia.
7. Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych i współpraca z inspektorami nadzoru inwestorskiego oraz Inżynierem Budowy, wykonawcą robót i Zamawiającym tj. realizacja przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1 ust. 2 pkt. 7 projektu umowy - w trakcie realizacji robót budowlanych: **do 36 miesięcy** od daty uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, o której mowa w §1 ust. 2 pkt. 5 projektu umowy.
8. **w pkt VII. ppkt 1 dodaje pozycję 7) o treści:**

„7) W przypadku gdy po przeanalizowaniu przez Zamawiającego aspektów technicznych, ekonomicznych i społecznych dla realizacji uzgodnionej koncepcji, o której mowa w §1 ust.2 pkt 1, Zamawiający podejmie decyzję o odstąpieniu od realizacji pozostałych elementów przedmiotu umowy:

- wartość wynagrodzenia zostanie pomniejszona o wartość wynagrodzenia określoną w § 2 ust. 2 pkt.3 – 5 za elementy przedmiotu umowy, które nie zostaną zrealizowane; w tym przypadku Zamawiający wypłaci Wykonawcy wyłącznie wynagrodzenie w wysokości określonej w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2.”

1. **w pkt XIX. ppkt 1 zapis o treści:**
   * + 1. W formularzu oferty należy podać cenę z VAT (brutto) wykonania zamówienia, cenę bez VAT (netto) wykonania zamówienia oraz stawkę i kwotę VAT, w tym:
2. Za złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia rozbudowy ul. Wschodniej w Elblągu wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia i wykonaniem inwentaryzacji przyrodniczej, o których mowa w §1 ust. 2 pkt 2) projektu umowy.

**Wartość wynagrodzenia za ten element nie może być większa niż 10% wartości bez VAT całego wynagrodzenia określonego w pkt. 1 formularza OFERTA.**

1. Za opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt. 2) projektu umowy.

**Wartość wynagrodzenia za ten element nie może być większa niż 10% wartości bez VAT całego wynagrodzenia określonego w pkt. 1 formularza OFERTA.**

1. Za pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych, w zakresie określonym w §1 ust. 2 pkt. 6) projektu umowy.

**Wartość wynagrodzenia za ten element nie może być mniejsza niż 4% wartości bez VAT całego wynagrodzenia określonego w pkt. 1 formularza OFERTA.**

1. Za wykonanie pozostałego zakresu przedmiotu umowy określonego w §1, w tym wykonanie dokumentacji projektowej.

zastępuje zapisem o treści:

* + - 1. W formularzu oferty należy podać cenę z VAT (brutto) wykonania zamówienia, cenę bez VAT (netto) wykonania zamówienia oraz stawkę i kwotę VAT, w tym:

1. Za opracowanie wstępnej koncepcji przebiegu drogi wraz z przyjętymi założeniami rozwiązań technicznych w zakresie określonym w §1 ust. 2 pkt 1) projektu umowy.

**Wartość wynagrodzenia za ten element nie może być większa niż 10% wartości bez VAT całego wynagrodzenia określonego w pkt. 1 formularza OFERTA.**

1. Za złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia rozbudowy ul. Wschodniej w Elblągu wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia i wykonaniem inwentaryzacji przyrodniczej, o których mowa w §1 ust. 2 pkt 2) projektu umowy oraz pozyskanie mapy do celów projektowych oraz warunków technicznych, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1) lit. a) do f) projektu umowy.

**Wartość wynagrodzenia za ten element nie może być większa niż 10% wartości bez VAT całego wynagrodzenia określonego w pkt. 1 formularza OFERTA.**

1. Za opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt. 2) projektu umowy.

**Wartość wynagrodzenia za ten element nie może być większa niż 10% wartości bez VAT całego wynagrodzenia określonego w pkt. 1 formularza OFERTA.**

1. Za pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych, w zakresie określonym w §1 ust. 2 pkt. 6) projektu umowy.

**Wartość wynagrodzenia za ten element nie może być mniejsza niż 4% wartości bez VAT całego wynagrodzenia określonego w pkt. 1 formularza OFERTA.**

1. Za wykonanie pozostałego zakresu przedmiotu umowy określonego w §1, w tym wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Zamawiający formularz OFERTA stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ zastępuje nowym formularzem OFERTA przekazywanym jako Załącznik nr 2 do ZMIANY TREŚCI SWZ NR 1.

Zmiany zostały wprowadzone w pkt 1 i 2 formularza OFERTA.

1. Zamawiający **przedłuża termin** **składania ofert** w przedmiotowym postępowaniudo dnia:   
   **29 kwietnia 2025 r.** **do godz. 09:30**.

W związku z powyższym:

- zapis pkt XI. SWZ otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca jest związany ofertą do dnia 28 maja 2025 r.

Pierwszym dniem terminu związania oferta jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

- zapis pkt XIII. ppkt 1. SWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego dla niniejszego postępowania na stronie prowadzonego postępowania.

Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się w zakładce „Instrukcje”.

**Termin składania ofert upływa dnia 29 kwietnia 2025 r. o godz. 09:30”**

- zapis pkt XVII. ppkt 1. SWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Zamawiający otworzy oferty **w dniu 29 kwietnia 2025 r. o godz. 09:45**.”