|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres odbioru** | **Przewidywany termin wykonania** | **Procentowy udział całkowitego kosztu umowy.** |
| **1.** | Odbiór częściowy – Wykonanie robót rozbiórkowych oraz wykonanie koryta jezdni | …… tygodni od podpisania umowy  (podaje Wykonawca) | 10 % |
| **2.** | Odbiór częściowy – Wykonanie podbudowy z kruszywa w korycie jezdni oraz koryta oraz podbudowy z kruszywa drogi pieszo wraz z obramowaniem - rowerowej oraz wykonaniem kanału technologicznego | …… tygodni od przekazania placu budowy  (podaje Wykonawca) | 15 % |
| **3.** | Odbiór częściowy – Zakończenie robót związanych z wykonywaniem podbudowy bitumicznej (jezdnia) oraz nawierzchni ścieralnej na ścieżce pieszo - rowerowej | …… tygodni od przekazania placu budowy  (podaje Wykonawca) | 25 % |
| **4.** | Odbiór częściowy - Zakończenie robót związanych z nawierzchni bitumicznej na jezdni (warstwa wiążąca i ścieralna) | …… tygodni od przekazania placu budowy  (podaje Wykonawca) | 30 % |
| **5.** | Odbiór końcowy - Zakończenie pozostałych prac montażowych ( w tym oznakowania), przeprowadzenie prób i badań, przekazanie dokumentacji powykonawczej, przekazanie do eksploatacji | …… tygodni od przekazania placu budowy  (podaje Wykonawca) | 20 % |

Dot. Budowa pn. „Budowa ulic: Południowej, Skowronkowej, Jaskółczej oraz nowoprojektowanego odcinka ulic pomiędzy ulica Południową i Skowronkową w Grudziądzu”

**HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY**

**Zakres ul. Południowej**