PROJEKT UMOWY NR TC/ 40 /PS/2022

W dniu ……………………… 2022 r. w Oleśnicy pomiędzy Miejską Gospodarką Komunalną Spółka  z o.o. w Oleśnicy ul. 11 Listopada 17, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców nr KRS 0000144423 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

-  Waldemara Zarębskiego – Prezesa Zarządu,

-  Sławomira Wersa – Prokurenta,

a firmą ……………………………………………………………………………………zwaną dalej „Wykonawcą” , reprezentowanym przez:

- ……………………….  - właściciela,

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- W oparciu o wynik postępowania nr ……………… ogłoszonego na platformie zakupowej „openNexus” z dnia 24.08.2022 r. (zał. nr 1) Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na budowie przyłącza ciepłowniczego 2x114,3/200 w technologii preizolowanej o długości około 54,1 m na ul. Leśnej w Oleśnicy działka nr 8/18; 8/22 , Am – 10, obręb Oleśnica  (załącznik mapowy 1).

§ 2

Zakres prac opisany  został w dokumentacji projektowej pn. „Budowa przyłącza ciepłowniczego  do węzła cieplnego w budynku ,,D” przy ul. Leśnej w Oleśnicy- opracowanej przez: Pracownia Projektowa budownictwa i budownictwa specjalistycznego ,, HALPROJEKT” mgr inż. Waldemar Halip 54-043 Wrocław, ul. Szara 18, tel. 601883638.

Przyłącze ciepłownicze preizolowane 2x114,3/200 o długości około 54,1 m  wpiąć w istniejącą sieć rozdzielczą 2x114,3/200 w punkcie TO i zakończyć w punkcie Z3- wg projektu. Kolana zaślepić i zakończyć końcówką termokurczliwą.

Wykonawca wejdzie na roboty budowlane po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Developerem.

Przed rozpoczęciem prac Developer zobowiązany jest do przygotowania drogi wewnętrznej w celu ułożenia w niej  przyłącza ciepłowniczego.

Wykonawca powiadomi Zamawiającego z wyprzedzenie 7 dniowym o konieczności wpięcia się w pracującą sieć ciepłowniczą 2x114,3/200. Zamawiający powiadomi Odbiorców o wstrzymaniu ciepła na okres wpięcia przyłącza ciepłowniczego – punkt T0 wg projektu.

Przerwa w dostawie ciepła nie może być dłuższa niż 8 godzin.

§ 3

- Wszystkie materiały niezbędne do wykonania prac w zakresie objętym umową zabezpiecza Wykonawca.

- Koszty związane z zajęciem pasa drogowego w celu prowadzenia robót w tym projekt ruchu zastępczego pokrywa Wykonawca.

- Koszty zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej pokrywa Zamawiający.

- Przed rozpoczęciem prac Wykonawca uzyska zgodę zarządzających terenem na którym prowadzone będą roboty i uzgodni z zarządzającymi szczegółowe warunki prowadzenia prac i odbioru terenu po ich zakończeniu.

- Wszystkie formalności związane z uzyskaniem zgody na zajęcie pasa drogowego po stronie Wykonawcy. Zamawiający przygotuje upoważnienie na reprezentowanie go w powyższym zakresie.

- Inwestycja objęta jest nadzorem archeologicznym - Paweł rozwód tel. 535-189-289

§ 4

### Strony ustalają następujące termin zakończenia robót:

30.11.2022 r.

§ 5

- Wykonawca w chwili zawierania umowy nie przewiduje konieczności zatrudnienia podwykonawców.

- Na zatrudnienie podwykonawcy niezbędna jest zgoda Zamawiającego.

- Przy realizacji niniejszej umowy Wykonawca nie będzie zatrudniał pracowników zamawiającego.

§ 6

Za wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe netto w wysokości:

……………………….. zł

(słownie : ……………………………… złotych)

Do powyższej kwoty Wykonawca doliczy VAT w odpowiedniej wysokości.

§ 7

- Strony dopuszczają fakturowanie częściowe za wykonane i odebrane elementy zadań.

- W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę podwykonawców, zapłata za wykonane i odebrane roboty następować będzie po przedłożeniu Zamawiającemu dokumentów stwierdzających, że Wykonawca zapłacił za tę część wykonanych i odebranych prac które zlecił  podwykonawcom.

§ 8

- Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się w wysokości:

………………………….. zł

(słownie:  ……………………… złotych)

Powyższe zabezpieczenie Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy w gotówce.

- Strony ustalają następujący podział wniesionego zabezpieczenia:

2.1.     na zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót – kwota:

…………………………… zł

(słownie: ……………………. złotych)

  - na pokrycie roszczeń z tytułu gwarancji jakości – kwota:

……………………….. zł

(słownie: ………….. złotych)

- Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w następujących terminach:

  - w ciągu 30 dni po dokonaniu końcowego  odbioru robót , część zabezpieczenia  wyszczególnioną w  ust. 2 pkt.2.1.

  - w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji część zabezpieczenia wyszczególnioną w ust.  2 pkt 2.2.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł w gotówce.

§ 9

Wykonawca udzieli Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane 	roboty.

§ 10

Wynagrodzenie za roboty płatne będzie przelewem z rachunku Zamawiającego nr 35 	1090 2415 0000 0006 1200 4072 w Banku Zachodnim WBK S.A. I O/Oleśnica w 	terminie 21 dni od daty doręczenia faktury, na konto Wykonawcy: nr ………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

§ 11

Jeżeli w trakcie wykonywania robót zaistnieją jakiekolwiek przyczyny niezależne od 	Wykonawcy, ze względu na które termin zakończenia robót nie może być 	dotrzymany, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o nich na piśmie Zamawiającego  	pod rygorem utraty prawa powoływania się na owe okoliczności w razie 	niedotrzymania terminu zakończenia robót.

§ 12

- Za niedotrzymanie warunków umowy, a w szczególności za: kary

  - odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w  wysokości 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych ),

  - odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych),

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 100 zł (sto złotych) za każdy dzień zwłoki liczony od dnia określonego dla zakończenia robót dla poszczególnych zadań opisanych w § 5, ust. 1, pkt. 1 i 3.

- Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego, jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody.

§ 13

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót uzupełniających, nieobjętych zamówieniem podstawowym, a których wykonanie jest niezbędne dla zrealizowania przedmiotu umowy.

Do robót uzupełniających zalicza się prace, których wykonania nie można było przewidzieć w oparciu o projekt i przeprowadzoną przez Wykonawcę wizję lokalną przed przygotowaniem oferty.

- Zamawiający zleci Wykonawcy roboty uzupełniające na podstawie protokołu konieczności sporządzonego przez upoważnionych przedstawicieli stron i zatwierdzonego przez Zamawiającego.

- Rozliczenie robót uzupełniających nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o następujące zasady wyceny:

- wielkość stawki roboczogodziny, cen sprzętu i wskaźników narzutów, według  średnich stawek krajowych dla robót sanitarnych, opublikowanych w „Sekocenbud” wyd. OWEOB  „Promocja” Spółka z o.o. dla kwartału poprzedzającego wykonanie robót,

- ceny materiałów średnie krajowe wg. wydawnictwa jw. z okresu ich wbudowania  lub na podstawie faktur zakupu Wykonawcy.

Wykonawca przedłoży kosztorys powykonawczy robót uzupełniających w wersji papierowej i elektronicznej do sprawdzenia przez Zamawiającego. Sprawdzony kosztorys powykonawczy stanowi podstawę do zafakturowania przez Wykonawcę robót uzupełniających.

- W przypadku stwierdzenia błędów i wad podczas wykonywania prac opisanych w §1 powstałych z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego usunięcia za co nie przysługuje mu prawo do dodatkowego wynagrodzenia.

§ 14

- W zakresie ochrony środowiska:

Wykonawca zabezpieczy drzewa, krzewy i inne formy zieleni znajdujące się w pobliżu wykonywania robót w taki sposób aby nie doznały uszkodzeń w trakcie wykonywania prac. Na każde usunięcie drzew lub krzewów wymagana jest zgoda Zamawiającego. Materiały wymagające utylizacji - nadmiar ziemi, łupiny, gruz, izolacja i inne zostaną przekazane do utylizacji na koszt Wykonawcy. Wykonawca przedłoży odpowiednie dokumenty stwierdzające dokonanie utylizacji przez uprawnioną do tych czynności jednostkę.

- Wykonawca przygotuje dokumentację powykonawczą na własny koszt.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 	o zamówieniach publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego, a sprawy sporne 	rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo Sąd po wyczerpaniu drogi postępowania 	reklamacyjnego.

§ 16

Ewentualna zmiana niniejszej umowy i jej załączników może nastąpić za zgodą 	obydwu stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu.

§ 17

Umowę i załączniki sporządzono w 2 egzemplarzach, z przeznaczeniem po 1 	egzemplarzu dla Zamawiającego i dla Wykonawcy.

Załączniki:

- Wynik postępowania nr …….. – 1 egz.

- Mapa  - 1 egz.

- Projekt wykonawczy – 1 egz.

ZAMAWIAJĄCY                                                    WYKONAWCA