Nr postępowania: MT.2370.4.2021	Bytom dnia: 22.09.2021 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:
„Odbudowa warsztatu i myjni KM PSP Bytom”.
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129), Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców wyjaśniając treść SWZ:
Pytanie numer 1:
Czy Zamawiający posiada przedmiary? Jeśli tak, to czy mogą zostać udostępnione?
Odpowiedź na pytanie numer 1:
Zamawiający posiada przedmiary. W odpowiedzi na pytanie Zamawiający udostępnia przedmiary.
Pytanie numer 2:

Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm tych podwykonawców. Prosimy o potwierdzenie, że na etapie realizacji robót Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom innych zakresów robót niż wskazane w ofercie przez Wykonawcę oraz że dopuszcza zmianę wskazanych w ofercie podwykonawców.

Odpowiedź na pytanie numer 2:

Zamawiający żąda podania w ofercie nazw (firm) podwykonawców tylko wówczas gdy są one znane Wykonawcy na etapie składania oferty. Zamawiający na etapie realizacji robót dopuszcza powierzenie podwykonawcom innych zakresów robót niż wskazane w ofercie przez Wykonawcę oraz dopuszcza zmianę wskazanych w ofercie podwykonawców pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie wpływają na spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

Pytanie numer 3:

Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 6 miesięcy od podpisania Umowy. Prosimy o potwierdzenie, że powyższy termin ulegnie odpowiedniemu przesunięciu w przypadkach, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy dotrzymanie ww. terminu nie będzie możliwe.

Odpowiedź na pytanie numer 3:

Zamawiający dopuszcza zmiany (aneksy) do umowy o ile zostaną one zaaprobowane przez Zamawiającego i Wykonawcę. Aprobatę (zgodę) Zamawiającego może uzyskać tylko taka zmiana (aneks), która swym zakresem nie narusza przepisów Prawa zamówień publicznych oraz innych obowiązujących norm prawnych.

Pytanie numer 4a:

Prosimy o uwzględnienie w treści Umowy możliwości:
uzyskania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku konieczności wykonania zwiększonego zakresu robót,

Odpowiedź na pytanie numer 4a:
Zamawiający dopuszcza zmiany (aneksy) do umowy o ile zostaną one zaaprobowane przez Zamawiającego i Wykonawcę. Aprobatę (zgodę) Zamawiającego może uzyskać tylko taka zmiana (aneks), która swym zakresem nie narusza przepisów Prawa zamówień publicznych oraz innych obowiązujących norm prawnych.

Pytanie numer 4b:

Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez Zamawiającego zakresu zamówienia oraz w przypadku zmiany rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

Odpowiedź na pytanie numer 4b:

Zamawiający dopuszcza zmiany (aneksy) do umowy o ile zostaną one zaaprobowane przez Zamawiającego i Wykonawcę. Aprobatę (zgodę) Zamawiającego może uzyskać tylko taka zmiana (aneks), która swym zakresem nie narusza przepisów Prawa zamówień publicznych oraz innych obowiązujących norm prawnych.

Pytanie numer 4c:

Zmiany wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia na wniosek Zamawiającego istotnych zmian w dokumentacji projektowej,

Odpowiedź na pytanie numer 4c:
Zamawiający dopuszcza zmiany (aneksy) do umowy o ile zostaną one zaaprobowane przez Zamawiającego i Wykonawcę. Aprobatę (zgodę) Zamawiającego może uzyskać tylko taka zmiana (aneks), która swym zakresem nie narusza przepisów Prawa zamówień publicznych oraz innych obowiązujących norm prawnych.

Pytanie numer 4d:

Aktualizacji wynagrodzenia, jeżeli w trakcie realizacji robót wystąpi znaczna zmiana cen rynkowych.

Odpowiedź na pytanie numer 4d:

W przedmiotowym zakresie Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie numer 5:

Zamawiający jako jedno z kryteriów oceny ofert ustalił wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi. Prosimy o potwierdzenie, że ewentualnie wydłużony okres gwarancji dotyczył będzie wykonanych robót.

Odpowiedź na pytanie numer 5:

Zamawiający potwierdza, że ewentualnie wydłużony okres gwarancji dotyczył będzie wykonanych robót.

Pytanie numer 6:

Prosimy o określenie, w jakim czasie Zamawiający zakończy czynności odbiorowe w zakresie poszczególnych odbiorów częściowych i odbioru końcowego.

Odpowiedź na pytanie numer 6:

Zamawiający zakończy czynności odbiorowe w czasie 2 dni roboczych licząc od dnia następującego po dniu zgłoszenia zakończenia prac.

Pytanie numer 7:

Prosimy u umożliwienie fakturowania częściowego w okresach miesięcznych.

Odpowiedź na pytanie numer 7:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie numer 8:

Prosimy o zrównanie terminu płatności faktur Wykonawcy (30 dni) i faktur podwykonawców (21 dni).

Odpowiedź na pytanie numer 8:

W przedmiotowym zakresie Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie numer 9:

Prosimy o potwierdzenie, że w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający będzie zobowiązany do przeprowadzania wymaganych przez producentów urządzeń serwisów oraz ponoszenia kosztów wymiany materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancyjnym (których konieczność wymiany wynika z ich naturalnego zużycia, a nie z faktu istnienia w nich wad).

Odpowiedź na pytanie numer 9:

Zamawiający potwierdza, że w okresie gwarancji i rękojmi będzie przeprowadzał wymagane przez producentów urządzeń serwisy oraz ponosił koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancyjnym (o ile konieczność wymiany wynika z ich naturalnego zużycia, a nie z faktu istnienia wad podlegających usunięciu w ramach gwarancji i/lub rękojmi).

Pytanie numer 10:

Prosimy o obniżenie wysokości kar umownych:
    1. za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy – 2 % wynagrodzenia należnego podwykonawcom,
    2. za nieprzedłożenie do akceptacji Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą - 2 % wynagrodzenia,
    3. za brak przekazania Zamawiającemu kopii umowy z podwykonawcą – 5 % wynagrodzenia,
    4. za brak zmiany umowy z podwykonawcą w zakresie terminu płatności – 2 % wynagrodzenia,
do np. 1 000,00 zł wynagrodzenia za każde z ww. naruszeń.

Odpowiedź na pytanie numer 10:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie numer 11:

Zamawiający określając katalog kar umownych nie przewidział analogicznych kar dla Wykonawcy. Z uwagi na zasadę równości stron prosimy o wprowadzenie dla Wykonawcy prawa naliczania Zamawiającemu kar umownych z tytułu opóźnienia w przekazaniu placu budowy, opóźnienia w akceptacji przedłożonych przez Wykonawcę materiałów/ urządzeń, w przypadku opóźnienia w dokonywaniu odbiorów, dokonywaniu płatności, (w takiej samej wysokości, w jakiej może naliczać kary Zamawiający).

Odpowiedź na pytanie numer 11:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie numer 12:

Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg którego Zamawiający byłby zobowiązany przed obciążeniem Wykonawcy jakimikolwiek karami umownymi do uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń/ dopełnienia obowiązków wynikających z umowy (pod rygorem obciążenia karami jw.).

Odpowiedź na pytanie numer 12:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie numer 13:

Prosimy o obniżenie zastrzeżonego limitu naliczania kar umownych (20 % wartości wynagrodzenia) do np. 10 % wartości wynagrodzenia.

Odpowiedź na pytanie numer 13:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie numer 14:

Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg którego Zamawiający byłby zobowiązany przed odstąpieniem od umowy do uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń/ dopełnienia obowiązków wynikających z umowy (pod rygorem odstąpienia od jw.).

Odpowiedź na pytanie numer 14:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie numer 15:

Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie jest obowiązkiem Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie numer 15:

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jest po stronie Zamawiającego.

Pytanie numer 16:

W związku z faktem, iż Zamawiający dopuszcza w SIWZ użycie materiałów i urządzeń równoważnych, w stosunku do materiałów i urządzeń wskazanych w projekcie budowlanym, prosimy o potwierdzenie, że jako równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń, które będą posiadały parametry rozwiązań projektowych jednak nie muszą one spełniać tych cech rozwiązań projektowych które są nieistotne dla zasadniczej ich funkcji.

Odpowiedź na pytanie numer 16:

Za spełniające kryterium równoważności Zamawiający uzna materiały i urządzenia, których parametry zapewniają właściwą realizację ich funkcji.

Pytanie numer 17:

W związku z faktem, iż Zamawiający w SIWZ dopuszcza użycie materiałów i urządzeń równoważnych, m.in. w stosunku do wskazanych w projekcie budowlanym materiałów i urządzeń dla których podano nazwę producenta wraz z bardzo szczegółowymi danymi technicznymi osiągalnymi jedynie dla produktu wskazanego producenta, nie podając przy tym żadnych kryteriów oceny równoważności dla tychże materiałów i urządzeń do czego Zamawiający jest zobowiązany dla zachowania w postępowaniu zasad uczciwej konkurencji – prosimy o potwierdzenie, że za równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń posiadających parametry tożsame z głównymi parametrami materiałów i urządzeń opisanych w projekcie, które to parametry są konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego materiału lub urządzenia.

Odpowiedź na pytanie numer 17:
Za spełniające kryterium równoważności Zamawiający uzna materiały i urządzenia, których parametry zapewniają właściwą realizację ich funkcji.

/Właściwy podpis na oryginale/