**Załącznik pomocniczy nr 1 do pisma Zamawiającego z dnia 02.12.2019 r. (znak sprawy: JRP.271.1.4.2019), dotyczącego modyfikacji SIWZ.**

**Załącznik nr 1 do Formularza Oferty – Załącznik do Oferty – Dokument, który Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z Formularzem Oferty.**

**DANE KONTRAKTOWE**

**DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

**Na: „Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji oraz wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego** | **JRP.271.1.4.2019** |

1. **ZAMAWIAJĄCY:**

**Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”**

Plac Św. Józefa 5  
62 – 800 Kalisz  
Polska

1. **WYKONAWCA:**

**Niniejsza oferta zostaje złożona przez[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Adres** |  |
| **Nr telefonu** |  |
| **Nr faksu** |  |
| **Adres e-mail** |  |

*Uwaga: Wykonawcy zobowiązani są do wypełnienia pustych rubryk w niniejszym Załączniku do Oferty*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pozycja | Klauzule Warunków Kontraktowych | Zapis |
| Nazwa i adres Zamawiającego | 1.1.2.2 | **Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”**  Plac Św. Józefa 5 62 – 800 Kalisz Polska |
| Nazwa i adres Wykonawcy | 1.1.2.3. & 1.3 | ……………………………………………………..  ……………………………………………………..  ……………………………………………………..  …………………………………………………….. |
| Nazwa i adres Inżyniera | 1.1.2.4 & 1.3 | Dane Inżyniera zostaną podane Wykonawcy w dniu podpisania Umowy.  Wsparcie techniczne dla Inżyniera w zakresie funkcji występujących w Rozdziale 3 ustawy Prawo Budowlane (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) oraz (Koordynatora Czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego) będzie wykonywał Zespół Inspektora Nadzoru - zespół osób fizycznych wyłoniony w drodze przetargu publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych |
| Inspektor Nadzoru Inwestorskiego | 1.1.2.4 & 1.1.2.12 | W przedmiotowym Kontrakcie czynności Zespołu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pełnić będą:   1. Pan Krzysztof Kaczmarczyk – Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – Koordynator Czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego; 2. Pan Andrzej Strzelec – Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 3. Pan Jan Lenartowski – Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. |
| Czas na Wykonanie | 1.1.3.3 & 8.2 | Czas na Wykonanie Robót maksymalnie **1029 dni kalendarzowych** od Daty Rozpoczęcia, w tym:   1. wykonanie Robót Odcinek I – Projekt Technologiczny do **100 dni kalendarzowych** od Daty Rozpoczęcia; 2. wykonanie Robót Odcinek II – Prace przedprojektowe, projektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę do **245 dni kalendarzowych** od Daty Rozpoczęcia; 3. wykonanie Robót Odcinek III – Budowa instalacji fermentacji wraz z wiatą do **847 dni kalendarzowych** od Daty Rozpoczęcia; 4. wykonanie Robót Odcinek IV – Budowa instalacji biogazu wraz z kogeneracją do **847 dni kalendarzowych** od Daty Rozpoczęcia; 5. wykonanie Robót Odcinek V – Budowa boksów magazynowych do **847 dni kalendarzowych** od Daty Rozpoczęcia; 6. wykonanie Robót Odcinek VI – Budowa sieci elektroenergetycznej wraz ze Stacją Transformatorową TR3 do **847 dni kalendarzowych** od Daty Rozpoczęcia; 7. wykonanie Robót Odcinek VII – Budowa sieci i infrastruktury technicznej do **847 dni kalendarzowych** od Daty Rozpoczęcia; 8. wykonanie Robót Odcinek VIII – Budowa układu komunikacyjnego i drogowego oraz terenów zielonych do **847 dni kalendarzowych** od Daty Rozpoczęcia; 9. wykonanie Robót Odcinek IX – Wykończenie i wyposażenie kotłowni w budynku socjalnym do **245 dni kalendarzowych** od Daty Rozpoczęcia; 10. wykonanie Robót Odcinek X – Próby Końcowe, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i pozostałe dokumenty minimum **45 dni kalendarzowych** od zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę; 11. wykonanie Robót Odcinek XI – Próby Eksploatacyjne – minimum **182 dni kalendarzowych** po wydaniu Świadectwa Przejęcia dla całości Robót, a przed wydaniem Świadectwa Wykonania. |
| Okres Gwarancji Jakości | 1.1.3.11 | **………… miesięcy** od Daty wydania Świadectwa Przejęcia dla całości Robót |
| Okres Rękojmi za Wady | 1.1.3.12 | **5 lat** od Daty wydania Świadectwa Wykonania |
| Kraj | 1.1.6.2 | Rzeczpospolita Polska |
| Komunikaty | 1.3 | **Adres korespondencyjny Zamawiającego:**  **Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”**  Orli Staw 2 62-834 Ceków  fax: +48 (62) 763 56 51  E-mail: [biuro@orlistaw.pl](mailto:biuro@orlistaw.pl)  **Wykonawca:**  ………………………………………. ………………………………………. ……………………………………….  fax: ….  E-mail: ….. |
| Prawo i język | 1.4 | Prawem Kontraktu jest Prawo Rzeczpospolitej Polskiej.  Językiem Kontraktu jest język polski.  Językiem porozumiewania się jest język polski. |
| Prawo dostępu do Terenu Budowy | 2.1 | Zamawiający w terminie do 7 dni od uzyskania prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na budowę da Wykonawcy prawo dostępu do wszystkich części Terenu Budowy i władania. |
| Zabezpieczenie Wykonania | 4.2 | 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto |
| Godziny pracy | 6.5 | Zakład jest eksploatowany w następujących godzinach:   * poniedziałek-piątek 06:00 do 22:00 * (sporadycznie) sobota 06:00 do 14:00   Wykonawca za zgodą Zamawiającego może pracować także poza wyżej wymienionymi godzinami pracy Zakładu. W takich przypadkach Wykonawca będzie zobowiązany pokryć wszelkie koszty z tego wynikające a poniesione przez Zamawiającego związane z wykonywaniem prac lub obowiązków przez osoby trzecie lub pracowników Zamawiającego. |
| Kary za zwłokę | 8.7 | 1. Za zwłokę w wykonaniu Odcinka I, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto dla Odcinka I, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 30 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto dla Odcinka I. 2. Za zwłokę w wykonaniu Odcinka II, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto dla Odcinka II, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 30 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto dla Odcinka II. 3. Za zwłokę w wykonaniu Odcinka IX, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto dla Odcinka IX, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 50 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto dla Odcinka IX. 4. Za zwłokę w wykonaniu odpowiednio Odcinka III, IV, V, VI, VII, VIII, X lub XI, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto odpowiednio dla Odcinka III, IV, V, VI, VII, VIII, X lub XI, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 25 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto odpowiednio dla Odcinka III, IV, V, VI, VII, VIII, X lub XI. 5. Za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,03 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 20 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto. 6. W przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, o której mowa w punkcie 8) Klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] lub jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000,00 zł, za każdy taki przypadek. 7. W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000,00 zł, za każdy taki przypadek. 8. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 10 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto dla danego Odcinka, w ramach wykonania którego Wykonawca powierzył do wykonania część zamówienia Podwykonawcy. 9. W przypadku konieczności wypłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z uwagi na brak zapłaty przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % dokonanej przez Zamawiającego płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za każdy taki przypadek. 10. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wymaganego terminu zapłaty określonego w literze e) punktu 8) Klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000,00 zł, za każdy taki przypadek. 11. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli lub Państwową Inspekcję Pracy braku spełnienia wymogu, o którym mowa w klauzuli 6.1. Warunków Kontraktowych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.000,00 zł za każdy taki przypadek. 12. Za niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów, o których mowa w klauzuli 6.2 Warunków Kontraktowych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.000,00 zł za każdy taki przypadek. 13. Za nieudostępnienie Dziennika budowy Zespołowi Inspektora Nadzoru lub Zamawiającemu do wglądu lub w celu dokonania wpisów Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy taki przypadek. 14. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę Zamawiającemu odnowionej i ważnej i opłaconej polisy OC w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed dniem wygaśnięcia przedmiotowej polisy OC bądź *Karty na bazie ubezpieczeń budowlano-montażowych (CAR/EAR)* Wykonawca zapłaci każdorazowo Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto. 15. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto. |
| Maksymalna łączna kwota kary za zwłokę | 8.7 | 20 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto. |
| Termin płatności | 14.7 | Do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego kompletu dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy. |
| Okresy obowiązywania polis ubezpieczenia | 18.1 | * + 1. w zakresie *Karty na bazie ubezpieczeń budowlano-montażowych* – okres od Daty Rozpoczęcia Robót budowlanych do upływu Czasu na Wykonanie     2. w zakresie odpowiedzialności cywilnej – okres od Daty Rozpoczęcia do upływu Czasu na Wykonanie |
| Okresy na przedłożenie dowodów ubezpieczenia odnośnie polis | 18.1 | * + 1. w zakresie *Karty na bazie ubezpieczeń budowlano-montażowych*:   1. na 7 dni przed planowanym przekazaniem Terenu Budowy Wykonawcy,   2. każdorazowo na 7 dni przed wygaśnięciem przedmiotowej polisy ubezpieczenia – jeśli będzie dotyczyło;      1. w zakresie odpowiedzialności cywilnej:  1. najpóźniej w dniu zawarcia Umowy, 2. każdorazowo na 7 dni przed wygaśnięciem przedmiotowej polisy ubezpieczenia. |
| Minimalna kwota Ubezpieczenia – *Karty na bazie ubezpieczeń budowlano-montażowych (CAR/EAR)* | 18.1 | do wysokości Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto |
| Minimalna kwota ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia | 18.1 | na kwotę: 32.000.000,00 PLN (słownie: trzydzieści dwa miliony złotych)  - na jedno i wszystkie zdarzenia. |

**Podpis(y):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)** | **Kwalifikowany(e) podpis(y) elektroniczny(e) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)** | **Miejscowość i data** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. [↑](#footnote-ref-1)