**Załącznik nr 1 do umowy**

**W Y K A Z L O K A L I**

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej wykonanie łazienek i zmianę sposobu ogrzewania, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i innych niezbędnych uzgodnień oraz pełnieniu nadzoru autorskiego - dla wskazanych komunalnych lokali mieszkalnych w Szczecinie.

1. **Przedmiotową dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o zgłoszeniu robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętego bez sprzeciwu należy wykonać sukcesywnie - dla wskazanych 14 lokali mieszkalnych, w trzech etapach i we wskazanych poniżej terminach** :
	1. **ETAP 1 - 50 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy dla lokalu :**
2. **mieszkalnego nr 16 przy ul. Księcia Bogusława X 19 (pustostan)**

wykonanie łazienki wraz z wc ,

1. **mieszkalnego nr 21 przy ul. Księcia Bogusława X 25 (lokal zamieszkały):**

wykonanie łazienki z wraz wc ,

zmiana sposobu ogrzewania z piecowego na c.o. gazowe

1. **mieszkalnego nr 11 przy ul. Bolesława Śmiałego 1a (lokal zamieszkały**):

wykonanie łazienki wraz z wc ,

zmiana sposobu ogrzewania z piecowego na c.o. gazowe.

1. **mieszkalnego nr 6 przy ul. Krasińskiego 77 (lokal zamieszkały**):

wykonanie łazienki wraz z wc ,

zmiana sposobu ogrzewania z piecowego na c.o. gazowe

1. **mieszkalnego nr 6 przy ul. Krasińskiego 89 (lokal zamieszkały)**:

wykonanie łazienki wraz z wc.

* 1. **ETAP 2 - 80 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy dla lokalu :**
1. **mieszkalnego nr 16 przy ul. Królowej Jadwigi 24 (lokal zamieszkały):**

wykonanie łazienki wraz z wc ,

zmiana sposobu ogrzewania z piecowego na c.o. gazowe,

1. **mieszkalnego nr 12 przy ul. Krzywoustego 73 (lokal zamieszkały):**

wykonanie łazienki wraz z wc,

zmiana sposobu ogrzewania z piecowego na c.o. gazowe

1. **mieszkalnego nr 32 przy ul. Langiewicza 12 (pustostan):**

wykonanie łazienki wraz z wc,

zmiana sposobu ogrzewania z piecowego na c.o. gazowe

1. **mieszkalnego nr 11 przy ul. Łokietka 12 oficyna (lokal zamieszkały):**

wykonanie łazienki wraz z wc,

1. **mieszkalnego nr 12 przy ul. Łokietka 12 oficyna (lokal zamieszkały):**

wykonanie łazienki wraz z wc .

* 1. **ETAP 3 - 110 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy dla lokalu :**
1. **mieszkalnego nr 27 przy ul. Mickiewicza 38 (lokal zamieszkały):**

wykonanie łazienki wraz z wc,

1. **mieszkalnego nr 3 przy ul. Niemierzyńskiej 21 (pustostan):**

wykonanie łazienki wraz z wc,

zmiana sposobu ogrzewania z piecowego na c.o. gazowe

1. **mieszkalnego nr 19 przy ul. Piłsudskiego 14 (pustostan):**

wykonanie łazienki wraz z wc

zmiana sposobu ogrzewania z piecowego na c.o. gazowe

1. **mieszkalnego nr 24 przy ul. Ściegiennego 40 a (lokal zamieszkały) :**

wykonanie łazienki wraz z wc,

1. Przedmiot zamówienia należy wykonać **w sposób i na warunkach** określonych we wzorze umowy oraz w oparciu o Wykaz Lokali ,opinie kominiarskie i uchwały, wykonane wizje i odkrywki oraz dokonane uzgodnienia i uzyskane decyzje na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.