*Załącznik Nr 12*

**Harmonogram opracowania projektu planu urządzenia lasu na okres 2027–2036 dla Nadleśnictwa Elbląg**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Rodzaj wykonywanych prac** | **Postęp robót****%** (narastająco) | **Termin wykonania** |
|  | Prace przygotowawcze – wg opisu przedmiotu zamówieniaNarada z udziałem Wykonawcy oraz Kierownictwa nadleśnictwa, przekazanie baz danych SILPPrace terenowe | 10 | IV kw. 2024 – I kw. 2025 |
|  | Prace terenowe – wg opisu przedmiotu zamówieniaPrace kameralne – wg opisu przedmiotu zamówienia | 30 (40) | I-IV kw. 2025 |
|  | Prace kameralne – wg opisu przedmiotu zamówieniaPrace terenowe: inwentaryzacja zasobów drzewnychZgłoszenie do odbioru próbnych pow. kołowych - do 30.04 | 20 (60) | IV kw. 2025 - II kw. 2026 |
|  | Prace kameralne – wg opisu przedmiotu zamówieniaOpracowanie, uzgodnienie z RDLP i Nadleśnictwem, planów gospodarczych: użytkowania rębnego i przedrębnego, planu hodowli lasu – do 15.06.Projekt wniosku lasów ochronnych – do 30.06Opracowywanie referatów i koreferatów na Naradę Projektu Planu – do 15.07.Opracowanie Projektu planu urządzania lasu, programu ochrony przyrody oraz prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko – do 30.06. | 10 (70) | II - III kw. 2026 |
|  | Prace kameralne, uzgodnienia, weryfikacja projektu, opiniowanie, zakończenie prac :* Posiedzenie NPP do 15.08.
* Przekazanie ostatecznej bazy danych oraz LMN - do 15.09 (po zmianach w wyniku decyzji NPP).
* Przekazanie Projektu planu urządzania lasu oraz prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko do opiniowania - do 30.09.
* Rozpatrzenie uwag do projektu planu wniesionych przez organy opiniujące.
* Przekazanie całości opracowania po zakończeniu opiniowania prognozy i projektu PUL, nie później niż do 31 października (wersja elektroniczna).
* Przekazanie Projektu planu urządzania lasu oraz prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i podpisanie protokołu końcowej kontroli i odbioru robót urządzeniowych do 30 grudnia 2026r.
 | 30 (100) | III-IV kw. 2026  |

Sporządził: Krzysztof Rynkowski