## Harmonogram
Harmonogram rzeczowo-finansowy
Budynek basenu z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą
Poz. | Składnik kosztów | Jedn. miary | Wskaźnik cenowy brutto | Liczba jednostek | Wartość brutto | Wartość robót w rozbiciu na etapy
[6 empty] | I etap termin zakończenia …................. | II etap termin zakończenia …................. | III etap termin zakończenia …................. | IV etap termin zakończenia ….................
1. | PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PROJEKTOWE ORAZ OBSŁUGA INWESTORSKA
1.1. | Dokumentacja projektowa część I | kpl. |  | 1
1.2. | Dokumentacja projektowa część II |  |  | 1
1.3. | Nadzór autorski | kpl. |  | 1
2. | PRZYGOTOWANIE TERNU I PRZYŁĄCZENIE OBIEKTÓW DO SIECI
2.1. | Przyłączenie wody (długość orientacyjna) | mb |  | 80
2.2. | Przyłączenie kanalizacyjne (długość orientacyjna) | mb |  | 80
2.3. | Przyłączenie elektroenergetyczne (długość orientacyjna) | mb |  | 50
2.4. | Przyłączenie elektroenergetyczne oświetlenia zewnętrznego | mb |  | 150
2.5. | System retencyjno-rozsączający wód opadowych | kpl. |  | 1
3. | BUDOWA OBIEKTÓW PODSTAWOWYCH - BUDYNEK BASENU
3.1. | STAN ZEROWY
3.1.1. | STAN ZEROWY | m2 p.z. |  | 1364
3.2. | STAN SUROWY
3.2.1. | Konstrukcje nadziemia wykonywane kompleksowo | m2 p.n.* |  | 1510
3.2.2. | Ściany nadziemia | m2 p.n. |  | 1810
3.2.3. | Stropy, sklepienia, schody, podesty | m2 p.n.* |  | 1510
3.2.4. | Ścianki działowe (z wyłączeniem wykonywanych na sucho) | m2 p.n.* |  | 1510
3.2.5. | Dach - konstrukcja | m2 poł. |  | 2330
3.2.6. | Dach - pokrycie | m2 poł. |  | 2330
3.2.7. | Podłoża i kanały wewnątrz budynku | m2 p.n.* |  | 1510
3.2.8. | Izolacje nadziemia | m2 p.n.* |  | 1510
3.2.9. | Warstwy wyrównawcze pod posadzki | m2 p.n.* |  | 1510
3.3. | NIECKI BASENOWE
3.3.1. | Niecka basenu wewnętrznego | m2 p.l.w. |  | 300
3.3.2. | Balustrada ochronna | mb |  | 14
3.3.3. | Balustrady schodowe | szt |  | 4
3.3.4. | Drabinka basenowa | szt. |  | 1
3.3.5. | Zjeżdżalnia wodna | kpl. |  | 1
3.4. | STAN WYKOŃCZENIOWY WEWNĘTRZNY
3.4.1. | Tynki i okładziny ścienne | m2 p.n. |  | 1810
3.4.2. | Okna i drzwi zewnętrzne | m2 p.n.* |  | 1510
3.4.3. | Drzwi i okna wewnętrzne | m2 p.n.* |  | 1510
3.4.4. | Ścianki działowe w technologiach suchych | m2 p.n.* |  | 1510
3.4.5. | Roboty malarskie | m2 p.n.* |  | 1510
3.4.6. | Posadzki | m2 p.n.* |  | 1510
3.4.7. | Montaż wyposażenia (elementy wbudowane) | m2 p.n.* |  | 1510
3.4.8. | Inne roboty wykończeniowe wewnętrzne | m2 p.n.* |  | 1510
3.5. | STAN WYKOŃCZENIOWY ZEWNĘTRZNY
3.5.1. | Elementy wykończeniowe z płyt elewacyjnych | m2 |  | 750.00
3.5.2. | System fasadowy | m2 |  | 280
3.5.3. | Różne roboty zewnętrzne | m2 p.u. |  | 992
3.6. | INSTALACJE I URZĄDZENIA KANALIZACYJNE, WODOCIĄGOWE I GAZOWE
3.6.1. | Instalacja wodociągowa | m2 p.n.* |  | 1510
3.6.2. | Instalacja p/pożarowa | m2 p.n.* |  | 1510
3.6.3. | Instalacja kanalizacyjna | m2 p.n.* |  | 1510
3.7. | INSTALACJE I URZĄDZENIA ZAOPATRZENIA W CIEPŁO
3.7.1. | Węzeł ciepłowniczy | m2 p.u. |  | 992
3.7.2. | Instalacja centralnego ogrzewania | m2 p.u. |  | 992
3.8. | INSTALACJE I URZĄDZENIA TECHNIKI WENTYLACYJNEJ
3.8.1. | Wentylacja mechaniczna | m2 p.u. |  | 992
3.9. | INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRO-ENERGETYCZNE
3.9.1. | Tablice rozdzielcze | m2 p.u. |  | 992
3.9.2. | Instalacja oświetleniowa | m2 p.n.* |  | 1510
3.9.3. | Instalacja gniazd wtykowych | m2 p.n.* |  | 1510
3.9.4. | Instalacja siłowa | m2 p.n.* |  | 1510
3.9.5. | Instalacja odgromowa i uziemiająca | m2 p.n.* |  | 1510
3.10. | INSTALACJE I URZĄDZENIA TELETECHNICZNE I TECHNIKI INFORMATYCZNEJ
3.10.1. | Instalacje alarmowe, dozoru i sygnalizacji | m2 p.u. |  | 992
3.10.2. | Instalacje strukturalne | m2 p.u. |  | 992
3.10.3. | Elektroniczny System Obsługi Klienta | kpl. |  | 1
3.11. | TECHNOLOGIA UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ Z UZBROJENIEM I WYPOSAŻENIEM TECHNICZNYM NIECEK
3.11.1. | Basen rekreacyjny i brodzik | kpl. |  | 1
3.11.2. | Wanny SPA - 2 sz. (zawiera koszt wanny) | kpl. |  | 1
4. | ZAGOSPODAROWANIE TERENU I BUDOWA OBIEKTÓW POMOCNICZYCH
4.1. | ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI
4.1.1. | Droga wewnętrzna | m2 |  | 444
4.1.2. | Zespół miejsc parkingowych z drogą wewnętrzną | m2 |  | 938
4.1.3. | Ciągi piesze | m2 |  | 325
4.2. | POZOSTAŁE ROBOTY
4.2.1. | Oświetlenie terenu | słup |  | 10
4.2.2. | Ogrodzenie terenu | m |  | 192
4.2.3. | Instalacja monitoringu wizyjnego | kpl. |  | 1
4.2.4. | Założenie trawników | m2 |  | 5293
4.2.5. | Sadzenie młodych drzew i krzewów liściastych o formach naturalnych w terenie płaskim | szt. |  | 133
5. | WYPOSAŻENIE
5.1. | ZESPÓŁ WEJŚCIOWY
5.1.1. | Lada recepcyjna | mb |  | 10
5.1.2. | Zestaw mebli | kpl. |  | 1
5.1.3. | Meble wypoczynkowe | kpl. |  | 1
5.1.4. | Suszarki do włosów | szt. |  | 5
5.2. | SZATNIA
5.2.1. | Szafki szatniowe | szt. |  | 90
5.2.2. | Przebieralnie | szt. |  | 10
5.3. | HALA BASENOWA
5.3.1. | Podnośnik basenowy dla niepełnosprawnych | szt. |  | 1
5.3.2. | Krzesło/Stanowisko ratownika | szt. |  | 2
5.3.3. | Odkurzacz basenowy ręczny | szt. |  | 1
5.3.4. | Odkurzacz basenowy automatyczny | szt. |  | 1
5.3.5. | Leżanka basenowa | szt. |  | 12
5.3.6. | Roślina ozdobna sztuczna: palma kokosowa | szt. |  | 2
5.4. | WYPOSAŻENIE POZOSTAŁE
5.4.1. | Wyposażenie sanitariatów (akcesoria) | kpl. |  | 1
5.4.2. | Pokoje biurowe | kpl. |  | 1
5.4.3. | Pomieszczenia socjalne | kpl. |  | 1
5.5. | TEREN ZEWNĘTRZNY
5.5.1. | Ławka | szt. |  | 5
5.5.2. | Kosz | szt. |  | 5
Razem