Dot. Budowa pn. „Budowa ulic: Południowej, Skowronkowej, Jaskółczej oraz nowoprojektowanego odcinka ulic pomiędzy ulica Południową i Skowronkową   
w Grudziądzu”

**HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY**

**Zakres ul nowoprojektowanej oraz ul. Skowronkowej**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres odbioru** | **Przewidywany termin wykonania** | **Procentowy udział całkowitego kosztu umowy.** |
| **1.** | Odbiór częściowy – Wykonanie palowania na odcinku nowoprojektowanej ulicy od ul. Miłoleśnej do ul. Skowronkowej, wykonanie przepustu drogowego | …… tygodni od podpisania umowy  (podaje Wykonawca) | 15 % |
| **2.** | Odbiór częściowy – Wykonanie koryta jezdni ul. Skowronkowej (do bramy wjazdowej Elektrowni CCGT – km 5+100) oraz koryta jezdni nowoprojektowanej ulicy oraz podbudowy z kruszywa w korycie jezdni na obydwu odcinkach. Wykonanie kanału technologicznego, przebudowa sieci teletechnicznej, | …… tygodni od przekazania placu budowy  (podaje Wykonawca) | 20 % |
| **3.** | Odbiór częściowy – Zakończenie robót związanych z wykonywaniem podbudowy bitumicznej oraz warstwy wiążącej jezdnia ul. Skowronkowej (do bramy wjazdowej Elektrowni CCGT – km 5+100) oraz jezdni nowoprojektowanej ulicy, rozbiórka budynków | …… tygodni od przekazania placu budowy  (podaje Wykonawca) | 15 % |
| **4.** | Odbiór częściowy - Zakończenie robót na ul. Skowronkowej (do bramy wjazdowej Elektrowni CCGT – km 5+100) oraz na jezdni nowoprojektowanej ulicy, wykonanie oświetlenia drogowego | …… tygodni od przekazania placu budowy  (podaje Wykonawca) | 30 % |
| **5.** | Odbiór końcowy - Zakończenie pozostałych prac budowlanych w tym montażowych ( min. oznakowania), przeprowadzenie prób i badań, przekazanie dokumentacji powykonawczej, przekazanie do eksploatacji | …… tygodni od przekazania placu budowy  (podaje Wykonawca) | 20 % |
|  | | | |