**Zasady odbioru autobusu hybrydowego**

1. **Odbiór techniczny pojazdów**
   1. Odbiór techniczny każdego Autobusu odbywa się u Wykonawcy, po uprzednim zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru technicznego.
   2. O dacie odbioru technicznego Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym odbiorem technicznym u Wykonawcy.
   3. Odbiór techniczny Autobusów polega na badaniu zgodności ich wykonania z ofertą oraz wymaganiami zawartymi w dokumentacji postępowania.
   4. Ocenie będzie podlegała także jakość wykonania Autobusu i jego elementów.
   5. Koszty odbioru technicznego obciążają Wykonawcę. Do kosztów tych Zamawiający zalicza koszty przejazdów pociągami do miejsca odbioru tam i z powrotem (2 klasa) lub przelotów samolotami (klasa ekonomiczna), koszty przejazdów komunikacją miejską w miejscu odbioru, noclegi (hotel w standardzie co najmniej 3 gwiazdki) oraz koszty delegacji służbowych, według obowiązujących przepisów lub całodzienne wyżywienie.
   6. Potwierdzeniem dokonania odbioru technicznego jest protokół odbioru technicznego, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy.
   7. Przed przystąpieniem do odbioru technicznego Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wszelkich dokumentów potwierdzających zakończenie montażu pojazdu.
   8. Językiem obowiązującym podczas odbiorów jest język polski. Ewentualne koszty tłumaczeń na żywo lub dokumentów zapewnia i pokrywa Wykonawca.
   9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas dokonywania odbiorów technicznych, mogą one zostać przerwane, wraz ze sporządzeniem odpowiednich adnotacji w protokole odbioru.
   10. Ponowne przystąpienie do odbioru nastąpi po usunięciu wad przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem punktów I.1-I.9.
   11. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie odbioru technicznego wraz z odbiorem końcowym w miejscu odbioru końcowego. W takim przypadku zostanie to uzgodnione pomiędzy Stronami przed przystąpieniem do odbiorów technicznych.
2. **Odbiór końcowy pojazdów**
   1. Odbiór końcowy każdego Autobusu odbywa się u Zamawiającego i obejmuje swoim zakresem sam Pojazd wraz z kompletnym wyposażeniem w rozumieniu Umowy wraz z załącznikami.
   2. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej nie później niż 3 dni robocze przed terminem dostarczenia Autobusów.
   3. Zamawiający ustala harmonogram odbiorów końcowych Autobusów z Wykonawcą niezwłocznie po zgłoszeniu gotowości do odbioru.
   4. Odbioru końcowego Autobusów dokonuje Zamawiający w obecności przedstawicieli Wykonawcy.
   5. Wszelkie koszty związane z odbiorem technicznym takimi jak paliwo potrzebne do jazd próbnych, ubezpieczenie pojazdów, opłaty drogowe lub inne niezbędne pokrywa Wykonawca.
   6. W przypadku nieprzystąpienia Wykonawcy do odbioru, Zamawiający jest upoważniony do przeprowadzenia odbioru jednostronnego*.*
   7. Zamawiający zobowiązany jest dokonać odbioru końcowego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od rozpoczęcia czynności odbiorowych.
   8. W przypadku dostawy Autobusu niezgodnego z umową, dotkniętego wadami fizycznymi lub prawnymi, Zamawiający odmówi dokonania odbioru, stwierdzając ten fakt w protokole.
   9. Wykonawcy nie przysługują z tytułu faktu, o którym mowa w ust. 8 powyżej żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
   10. Po usunięciu stwierdzonych przez Zamawiającego niezgodności Wykonawca dokonuje ponownego zgłoszenia Autobusu do odbioru.
   11. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania Autobusów do odbycia jazd próbnych w warunkach podmiejskich, w szczególności zapewnić na własny koszt aktualne ubezpieczenie OC.
   12. W ramach odbioru końcowego, autobus ma wykonać co najmniej 50 km w warunkach komunikacji podmiejskiej.
   13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za Autobusy do czasu dokonania odbioru końcowego. Do tego czasu Autobusy pozostają w dyspozycji Wykonawcy.
3. **Odbiór końcowy dostawy**

Odbiór końcowy dostawy pojazdów obejmuje swoim zakresem cały przedmiot umowy w zakresie rzeczowym i funkcjonalnym. Potwierdzeniem dokonania odbioru końcowego jest podpisanie protokołu odbioru końcowego dostawy pojazdów.