Łomża, dn. 15.11.2022 r.

WIR.271.2.28.2.2022

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ORAZ ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: WIR.271.2.28.2022
pn.: „Dostawa i montaż EKO przystanku”.**

Zamawiający, Miasto Łomża, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia
11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710.), zwanej dalej „uPzp”, wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej „SWZ”:

**Pytanie nr 1:**

Zawracamy uwagę, iż rośliny do nasadzeń o parametrach wymaganych w OPZ np. sadzonki Hedera helix L o wysokość rośliny ok. 180 cm, w szkółkach są dostępne od 1 kwietnia. Ponadto zgodnie ze sztuką budowlaną, termin wykonania nasadzeń powinien umożliwiać prawidłowe ukorzenienie się roślin co warunkuje udatność nasadzeń. Termin wykonania ma duże znaczenie w przypadku zielonego dachu. Wykonawca wnosi o przesunięcie terminu realizacji zamówienia do końca kwietnia 2023. Zamawiający w SWZ powinien określić terminy realizacji zamówienia możliwe do dotrzymania
i należytego wykonania zamówienia.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający wydłuża termin realizacji I etapu. Termin realizacji Etapu I wynosi 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

**Pytanie nr 2:**

Projekt przewiduje podłączenie gablot w „zielonej wiacie” do stacji solarnej.

Czy w związku z koniecznością wykonania przyłączy en do projektowanej wiaty – należy wykonać projekt przyłącza en wraz z uzgodnieniem z odpowiednim Zarządcą oraz wykonanie pełnego przyłącza do wiaty przez uprawnionego elektryka.

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia ( załącznik nr 8 do SWZ) Zakres przedmiotu nie przewiduje budowy przyłącza elektroenergetycznego niskiego napięcia nN 0,4kV i uzgodnienia go z dystrybutorem sieci (PGE Dystrybucja S.A.). Zasilanie elektryczne EKO przystanku ma działać
w układzie po za siecią elektroenergetyczną (off-grid), tylko ze stacji solarnej z odpowiednio dobranym akumulatorem. Wewnętrzna instalacja elektryczna oraz zabezpieczenia odpowiednich obwodów muszą być zawarte w dokumentacji technicznej.

**Pytanie nr 3:**

Jaki rodzaj szyb należy przyjąć do wyceny: wg. OPZ Pkt. 3 ppkt. b i a – szyby hartowane gr. 8mm, natomiast wg . OPZ Pkt. 3 ppkt. c – szyby bezpieczne klejone gr. 8 mm?

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Zamawiający wymaga zastosowania do wypełnienia konstrukcji ścian segmentów bocznych i tylnych szybami bezpiecznymi ze szkła hartowanego gr min. 8 mm.

**Pytanie nr 4:**

SWZ roz. IV pkt 1)d. Wykonawca zobowiązany jest dopełnić wszelkich wymaganych przepisami prawa formalności związanych z zajęciem pasa drogowego na czas prowadzenia robót ingerujących w jezdnię. – Standardowo montaż zielonego przystanku prowadzony jest na chodniku bez jakiejkolwiek ingerencji w jezdnię. W przypadku lokalizacji przystanku przy Wydziale Nauk Informatyczno – technologicznych, istnieje możliwość wykorzystania parkingu znajdującego się bezpośrednio za projektowaną wiatą przystankową. Wykonawca wnosi o rezygnację ze sporządzenia z projektu tymczasowej organizacji ruchu.

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Zamawiający nie wymaga sporządzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu jeśli zostanie spełniony warunek, że montaż wiaty przystankowej oraz stacji solarnej będzie odbywał się bez ingerencji
w jezdnię.

**Pytanie nr 5:**

Czy stacja do segregacji odpadów ma być ustawiona na terenie trawnika, czy na terenie wyłożonym kostką brukową (co wiąże się z rozbiórką tej kostki)?

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

Ostateczne miejsce ustawienia stacji segregacji odpadów zostanie wyznaczone po zatwierdzeniu przez Zamawiającego szczegółowej wizualizacji wiaty przystankowej wraz ze wszystkim elementami towarzyszącymi.

**Pytanie nr 6:**

Jaka jest długość i szerokość miejsca przeznaczonego na zieloną wiatę przedstawionego w załączniku 9c?

**Odpowiedź na pytanie nr 6:**

Wymiary miejsca przeznaczonego na wiatę przystankową wskazanego w załączniku nr 9c do SWZ wynoszą: długość 6,00 m; szerokość 2,50 m.

****

**Pytanie nr 7**

Czy niewymagany jest montaż znaku D-15?

**Odpowiedź na pytanie nr 7:**

Zamawiający nie wymaga montażu znaku D-15. Montaż znaku D-15 nie jest objęty zakresem przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 8**

Czy niewymagany jest montaż ekspozytora na nazwę przystanku/ numery linii?

**Odpowiedź na pytanie nr 8:**

Zamawiający nie wymaga montażu ekspozytora na nazwę przystanku/numery linii. Montaż ekspozytora na nazwę przystanku/numeru linii nie jest objęty zakresem przedmiotu zamawiania.

**Pytanie nr 9**

Czy jest konieczność wykonania powykonawczego operatu geodezyjnego.

**Odpowiedź na pytanie nr 9:**

Zamawiający nie wymaga wykonania powykonawczego operatu geodezyjnego.

**Pytanie nr 10**

Czy planowane do wykonania roboty objęte są obowiązkiem zgłoszenia robót?

**Odpowiedź na pytanie nr 10:**

Planowane roboty nie są objęte obowiązkiem zgłoszenia robót.

Zgodnie z art. 29 ust 2 pkt 5 ustawy Prawo budowlane, budowa wiat przystankowych nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia zamiaru budowy – wykonania robót budowlanych - niewymagającego pozwolenia na budowę.

Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3. litera c ustawy Prawo budowlane instalowanie pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia zamiaru budowy – wykonania robót budowlanych - niewymagającego pozwolenia na budowę.

**Pytanie nr 11.**

Czy w ramach składanej dokumentacji projektowej wystarczająca jest przekazanie: wizualizacja przystanku oraz projekt z obliczeniami statystycznymi wiaty? Wykonawca wnosi o przedstawienie pełnego zakresu dokumentacji projektowej jaka ma być przedstawiona Zamawiającemu.
Czy dokumentację należy traktować jako pełen projekt budowlany?

**Odpowiedź na pytanie nr 11:**

W ramach składanej dokumentacji Zamawiający zgodnie z zapisami SWZ wymaga przekazania :

* szczegółowej wizualizacji wiaty przystankowej wraz ze wszystkim elementami towarzyszącymi oraz stacji solarnej.
* Projektu konstrukcji wiaty przystankowej wraz z obliczeniami statystycznymi.
* Schematu wewnętrznej instalacji elektrycznej zasilania wiaty przystankowej oraz gablot informacyjnych,
* Dokumentacji w formie mapy z zaznaczoną lokalizacją wiaty oraz stacji solarnej (rozmieszczenie fundamentów, rzut podstawy wiaty, odległość od krawędzi jezdni i mediów w pobliżu wiaty) wykonana na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500.

Zamawiający nie wymaga opracowania dokumentacji w formie projektu budowlanego.

**Pytanie nr 12.**

Czy w związku z rozbudowanym zakresem przedmiotu zamówienia oraz dniem świątecznym wypadającym w tygodniu, możliwe jest przesunięcie terminu składania ofert do dnia 24.11.2022?

**Odpowiedź na pytanie nr 12:**

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 24.11.2022 r.

W związku z odpowiedziami na pytania Wykonawców, Zamawiający, Miasto Łomża działając na podstawie art. 286 ust. 1 uPzp zmienia treść SWZ w następującym zakresie:

1. W Rozdziale IV pkt. 1 ppkt. 1 litera a było „Wykonawca w ciągu 30 dni od dnia zawarcia Umowy przedłoży Zamawiającemu:
* szczegółową wizualizację wiaty przystankowej z systemem retencjonowania wody opadowej wraz ze wszystkim elementami towarzyszącymi z opisem gatunków roślin oraz wizualizację stacji solarnej.
* Wnioski materiałowe w zakresie wszystkich zastosowanych materiałów, odpowiadających wskazanym przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia parametrach.

Zamawiający ma 14 dni roboczych od dnia dostarczenia na akceptację przedstawionej wizualizacji oraz zatwierdzenie wniosków materiałowych lub wniesienie uwag, w przypadku nie wniesienia uwag do wizualizacji w w/w okresie uznaje się ją za uzgodnioną poprzez tzw. milczącą zgodę”.

Jest „Wykonawca w ciągu 30 dni od dnia zawarcia Umowy przedłoży Zamawiającemu:

* szczegółową wizualizację wiaty przystankowej z systemem retencjonowania wody opadowej wraz ze wszystkim elementami towarzyszącymi z opisem gatunków roślin oraz wizualizację stacji solarnej,
* schemat wewnętrznej instalacji elektrycznej zasilania wiaty przystankowej oraz gablot informacyjnych,
* wnioski materiałowe w zakresie wszystkich zastosowanych materiałów, odpowiadających wskazanym przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia parametrach.

Zamawiający ma 14 dni roboczych od dnia dostarczenia na akceptację przedstawionej wizualizacji, zatwierdzenie wniosków materiałowych oraz schematu instalacji elektrycznej lub wniesienie uwag, w przypadku nie wniesienia uwag do wizualizacji w w/w okresie uznaje się ją za uzgodnioną poprzez tzw. milczącą zgodę”.

1. W Rozdziale VII pkt.1 Ppkt. 1 było „Etap I – 4 miesiące od dnia podpisania Umowy” jest „ Etap I – 5 miesięcy od dnia podpisania Umowy”
2. W Rozdziale XVII ust. 1 było: „Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 16 grudnia 2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.” jest: „Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 23 grudnia 2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”
3. W załączniku nr 7 do SWZ wzorze Umowy § 1 pkt 6 litera a było: „Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 30 dni od dnia zawarcia Umowy przedłożyć Zamawiającemu:

• szczegółową wizualizację wiaty przystankowej z systemem retencjonowania wody opadowej wraz ze wszystkim elementami towarzyszącymi z opisem gatunków roślin oraz wizualizację stacji solarnej.

• wnioski materiałowe w zakresie wszystkich zastosowanych materiałów odpowiadających wskazanym przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia parametrach.

Zamawiający ma 14 dni roboczych od dnia dostarczenia na akceptację przedstawionej wizualizacji oraz wnioski materiałowe lub wniesienie uwag, w przypadku nie wniesienia uwag do wizualizacji w w/w okresie uznaje się ją za uzgodnioną poprzez tzw. milczącą zgodę.”

Jest

 „Wykonawca w ciągu 30 dni od dnia zawarcia Umowy przedłoży Zamawiającemu:

• szczegółową wizualizację wiaty przystankowej z systemem retencjonowania wody opadowej wraz ze wszystkim elementami towarzyszącymi z opisem gatunków roślin oraz wizualizację stacji solarnej,

• schemat wewnętrznej instalacji elektrycznej zasilania wiaty przystankowej oraz gablot informacyjnych,

• wnioski materiałowe w zakresie wszystkich zastosowanych materiałów, odpowiadających wskazanym przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia parametrach.

Zamawiający ma 14 dni roboczych od dnia dostarczenia na akceptację przedstawionej wizualizacji, zatwierdzenie wniosków materiałowych oraz schematu instalacji elektrycznej lub wniesienie uwag, w przypadku nie wniesienia uwag w w/w okresie uznaje się ją za uzgodnioną poprzez tzw. milczącą zgodę”.

1. W załączniku nr 7 do SWZ wzorze Umowy § 2 ust. 1 pkt 1 było „Etap I – cztery miesiące od daty podpisania Umowy. Za termin realizacji I etapu uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego” jest „Etap I – pięć miesięcy od daty podpisania Umowy. Za termin realizacji I etapu uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego”
2. W załączniku nr 7 wzorze Umowy § 2 ust 2 było „Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
w terminie 30 dni od zawarcia umowy:

1) przedłoży Zamawiającemu szczegółową wizualizację wiaty przystanku ze wszystkim elementami towarzyszącymi oraz stacji solarnej wraz z opisem konstrukcji wiaty przystankowej, zastosowanych materiałów i parametrów oraz opisem gatunków roślin. Zamawiający ma 7 dni roboczych od dnia dostarczenia na akceptację przedstawionej wizualizacji lub wniesienie do niej uwag, w przypadku nie wniesienia uwag do wizualizacji w w/w okresie uznaje się ją za uzgodnioną poprzez tzw. milczącą zgodę.

2) przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia wnioski materiałowe w zakresie wszystkich zastosowanych materiałów, odpowiadających wskazanym przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia parametrach”. Jest „Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w terminie 30 dni od zawarcia umowy:

1) przedłoży Zamawiającemu szczegółową wizualizację wiaty przystanku ze wszystkim elementami towarzyszącymi oraz stacji solarnej wraz z opisem konstrukcji wiaty przystankowej, zastosowanych materiałów i parametrów oraz opisem gatunków roślin. Zamawiający ma 14 dni roboczych od dnia dostarczenia na akceptację przedstawionej wizualizacji lub wniesienie do niej uwag, w przypadku nie wniesienia uwag do wizualizacji w w/w okresie uznaje się ją za uzgodnioną poprzez tzw. milczącą zgodę.

2) przedłoży schemat wewnętrznej instalacji elektrycznej zasilania wiaty przystankowej oraz gablot informacyjnych,

3) przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia wnioski materiałowe w zakresie wszystkich zastosowanych materiałów, odpowiadających wskazanym przez Zamawiającego
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia parametrach.”

1. W załączniku nr 8 do SWZ szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia pkt 3. ppkt. c było „wypełnieniem konstrukcji wiat na bocznych i tylnych ścianach powinny być szyby ze szkła bezpiecznego klejonego o grubości min 8,0 [mm]; szyby powinny posiadać naklejki chroniące ptaki przed kolizjami (paski, kropki) w ilości gwarantującej skuteczne zabezpieczenie” jest „wypełnieniem konstrukcji wiat na bocznych i tylnych ścianach powinny być szyby ze szkła hartowanego o grubości min 8,0 [mm]; szyby powinny posiadać naklejki chroniące ptaki przed kolizjami (paski, kropki) w ilości gwarantującej skuteczne zabezpieczenie”.

Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. 286 ust. 3 uPzp, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:

1. w Rozdz. XVIII ust. 1 pkt 1 SWZ zmianie ulega termin składania ofert: z dnia 17.11.2022 r. godz. 10:00 na dzień 24.11.2022 r. godz. 10:00,
2. w Rozdz. XVIII ust. 2 pkt 1 SWZ zmianie ulega termin otwarcia ofert: z dnia 17.11.2022 r. godz. 10:15 na dzień 24.11.2022 r. godz. 10:15.

W związku ze zmianą treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na podstawie art. 286 ust. 9
w związku z art. 271 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp zmianie ulega również treść ogłoszenia o zamówieniu
w zakresie:

1. W Sekcji IV ust. 4.2.10 było: „Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej 16 miesięcy”jest**:** „Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej 17 miesięcy”
2. W Sekcji VIII ust. 8.1.) Termin składania ofert było: „2022-11-17 10:00”, jest: „2022-11-24 10:00”.
3. W Sekcji VIII ust. 8.3.) Termin otwarcia ofert było: „2022-11-17 10:15”, jest: „2022-11-24 10:15”.
4. W Sekcji VIII ust. 8.4.) Termin związania ofertą było: „do 2022-12-16”, jest: „do 2022-12-23”.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone w plikach pdf. zamieszczonych na stronie prowadzonego postępowania pod nazwą:

SWZ\_Aktualizacja,

zał. nr 7\_Aktualizacja,

zał. nr 8\_Aktualizacja.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są integralną częścią SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Tym samym, Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je, składając oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania.