Załącznik nr 1

do umowy nr ………. … .2024

z dnia ………….2024 r.

Sporządzenie projektu planu ogólnego Gminy Włocławek

HARMONOGRAM PRAC

| Z – Zamawiający, W – Wykonawca ETAP | RODZAJ CZYNNOŚCI |  |  | OPIS |  |  |  |  | KOSZT REALIZACJI W % |  | TERMIN WYKONANIA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etap I przedprojektowa – analiza | Prace przygotowawcze: |  |  | 1. Przygotowanie podkładów mapowych dla terenu objętego opracowaniem planu ogólnego (Z), 2. Skompletowanie istniejących materiałów wejściowych (Z), 3. Inwentaryzacja urbanistyczna (W), 4. Dokonanie inwentaryzacji urbanistycznej i oceny istniejącego stanu zagospodarowania (W), 5. Ocena przydatności poszczególnych terenów dla rozwoju funkcji użytkowych (W), 6. Wykonanie opracowania ekofizjograficznego (W), 7. Przygotowanie projektu ogłoszenia i obwieszczenia zawiadamiających o przystąpieniu do sporządzenia planu (W), 8. Przygotowanie projektów pism związanych z zawiadomieniem właściwych instytucji o podjęciu przez Radę Miasta Tarnobrzega uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego (W), 9. Przygotowanie danych przestrzennych (W). |  |  |  |  | 20 % |  | od podpisania umowy do – 4 miesiące |  |
| Analiza wniosków. |  |  |  |  |  | Wykonanie analizy złożonych wniosków przez osoby fizyczne i prawne oraz zgłoszone przez organy i instytucje, w tym sporządzenie wykazu wniosków, przygotowanie propozycji ich rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem (tabelarycznie), jak również ewentualne pracowanie wykazu odpowiedzi do organów i instytucji określonych ustawą oraz innych instytucji i jednostek poinformowanych o przystąpieniu do planu (W). |  |  |  |  |  |  |
| Etap II projektowy | Opracowanie projektu planu. |  |  | 1. Przygotowanie wstępnej koncepcji planu ogólnego do konsultacji z Zamawiającym (W). 2. Przedstawienie tekstowe i graficzne (W):  projektu planu ogólnego wraz z uzasadnieniem,  prognozy oddziaływania na środowisko. 3. Przygotowanie danych przestrzennych (W). |  |  |  |  | 30 % |  | od zakończenia etapu I do – … miesięcy |  |
| Etap III uzgodnieniowo-opiniodawczy |  | Opiniowanie i uzgadnianie projektu planu. |  |  | 1. Przygotowanie projektów pism związanych z zaopiniowaniem i uzgadnianiem projektu planu ogólnego (W). 2. Prezentacja projektu planu ogólnego na posiedzeniu MKUA wraz z wprowadzeniem uzupełnień wynikających z w/w opinii (W). 3. Dokonanie analizy uzgodnień i ewentualnych poprawek w projekcie planu ogólnego wraz z opracowaniem wykazu uzgodnień i opinii (W). 4. Przygotowanie danych przestrzennych (W). |  |  | 30 % |  |  |  | od zakończenia etapu II do – 7 miesięcy |  |
| Konsultacje społeczne. |  |  |  |  |  |  | 1. W trakcie konsultacji społecznych koordynacja i uczestnictwo w formach wymienionych w art. 8i ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz 977 ze zm.) (W). 2. Sporządzenie analizy złożonych uwag do wyłożonego projektu planu wraz z rekomendacją co do sposobu ich rozpatrzenia (W). |  |  |  |  |  |  |
| Etap IV końcowy |  | Przygotowanie projektu planu do uchwalenia |  |  | 1. Przygotowanie radzie miasta projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu ogólnego (W). 2. Przygotowanie wojewodzie uchwały o uchwaleniu planu ogólnego z załącznikami wraz z dokumentacją prac planistycznych oraz udział w przygotowywaniu stanowisk prezydenta miasta związanych z planem (W). |  |  | 20 % |  |  |  | od zakończenia etapu III do – 2 miesiące |  |
| Uchwalenie planu |  |  |  |  |  |  | 1. Uchwalenie planu (Z). 2. Udział w czynnościach niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia do zgodności projektu planu ogólnego z przepisami prawa w sytuacji stwierdzenia nieważności uchwały przez Wojewodę oraz ponowienie niezbędnych czynności, jak również ponowne opracowanie niezbędnych dokumentów (W). |  |  |  |  |  |  |
| R a z e m |  |  | 100 % |  |  |  |  |  |  | Zgodnie z ofertą wykonawcy … miesięcy |  |  |  |