FAZY BUDOWY MOSTU

FAZA 1:

- wykonanie pali fundamentowych podpór docelowych P1 i P2,

- wykonanie oczepów palowych podpór P1 i P2,

- wykonanie korpusów podpór P1 i P2 – etap A,

- wykonanie rurowych pali fundamentowych podpór montażowych Pa do Pd,

- montaż elementów podpór montażowych Pa do Pd,

- montaż podparć montażowych konstrukcji stalowej w osiach podpór P1 i P2.

FAZA 2:

- montaż konstrukcji stalowej: montaż segmentów rusztu ściągu, dźwigarów łukowych i stężeń - etap A.

FAZA 3:

- montaż konstrukcji stalowej: montaż segmentów rusztu ściągu, dźwigarów łukowych i stężeń - etap B.

FAZA 4:

- montaż i wstępny naciąg wieszaków – zwolnienie konstrukcji przęsła z podpór montażowych Pa do Pd,

- podniesienie konstrukcji przęsła w osiach podparć P1 i P2 do położenia docelowego,

- oparcie pomostu kratownicowego istniejącej konstrukcji na poprzecznicach rusztu nowego przęsła („przejęcie” obciążeń z pomostu przez nową konstrukcję).

FAZA 5:

- wykonanie korpusów podpór P1 i P2 – etap B,

- montaż łożysk,

- oparcie przęseł bocznych oraz skrajnych modułów kratownic istniejącego pomostu na podparciach montażowych zlokalizowanych w osiach pylonów (podpora 11, 12),

- demontaż podpór montażowych Pa do Pd,

- demontaż podparć montażowych w osiach P1 i P2,

- stabilizacja pylonów i rozbiórka elementów konstrukcji nośnej istniejącego mostu (wieszaki, liny nośne, liny odciągowe, pylony).

FAZA 6:

- montaż konstrukcji stalowej: montaż poprzecznic przedskrajnych rusztu – oparcie kratownic przęseł bocznych oraz skrajnych kratownic istniejącego pomostu przęsła głównego na nowej konstrukcji,

- demontaż podparć montażowych w osiach pylonów (11, 12),

- wypełnienie betonem ściągów,

- korekta naciągu wieszaków,

- montaż elementów wyposażenia.

FAZA 6*:

- remont (wariant A) lub remont i częściowa rozbiórka (wariant B) elementów konstrukcji kratownic istniejącego pomostu w przęśle głównym,

- remont kratownicowych przęseł bocznych,

- rozbiórka elementów betonowych (cokoły pylonów, bloki kotwiące) starej konstrukcji.