UMOWA

zawarta w dniu ……………. 2021 roku w Grudziądzu pomiędzy:

Grudziądzkim Parkiem Przemysłowym Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy 
ul. Waryńskiego 32-36, 86-300 Grudziądz, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000228967, NIP 8762272847, REGON 340009029, kapitał zakładowy 14 052 000,00 zł, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Leszka Mrazka - Prezesa Zarządu

a

……………………….……………………………………………………. „Wykonawcą”

zwani dalej Stroną lub łącznie Stronami

§ 1

Przedmiot umowy

- W oparciu o ofertę złożoną przez Wykonawcę w dniu  Zamawiający powierza, 
a Wykonawca przyjmuje wykonanie rozbiórki trzykondygnacyjnego budynku poprzemysłowego o powierzchni 2 481 m2 zlokalizowanego w Grudziądzu przy ul Waryńskiego (działka nr 10/37 obręb 063), w zakresie obejmującym:

- opracowanie projektu rozbiórki budynku;

- uzyskanie niezbędnych pozwoleń administracyjnych poprzedzających rozpoczęcie robót rozbiórkowych i wyburzeniowych oraz usunięcia drzew;

- wykonanie robót rozbiórkowych i wyburzeniowych do poziomu rzędnej terenu, łącznie 
z rozbiórką posadzki bez rozbiórki stóp fundamentowych;

- usunięcie drzew z terenu rozbiórki;

- wywóz materiałów rozbiórkowych i innych odpadów z terenu rozbiórki na składowisko odpadów odpowiadające ich specyfice;

- uporządkowanie terenu rozbiórki po zakończeniu robót;

- nawiezienie ziemi i posianie trawy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z warunkami zawartymi 
w niniejszej umowie, zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej oraz ofercie Wykonawcy.

- Wykonawca przedmiot umowy określony w ust.1 niniejszej umowy wykona siłami własnymi bez pomocy podwykonawców.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje.

§ 2

Terminy

- Termin wykonania przedmiotu umowy: 90 dni od dnia podpisania umowy tj. do

- Za termin zakończenia realizacji uważa się datę zawiadomienia Zamawiającego o zakończeniu robót.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót.

- Wykonawca jest zobowiązany zgłosić pisemnie Zamawiającemu fakt wykonania przedmiotu umowy i gotowości do odbioru.

- Wykonawca w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia, istniejących przyłączy, ich części bądź urządzeń w toku realizacji przedmioty umowy, zobowiązuje się do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na własny koszt.

§ 3

Obowiązki Stron

- Teren robót zostanie przekazany Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania.

- Wykonawca zobowiązuje się przez okres wykonywania przedmiotu umowy i po jego zakończeniu na dzień odbioru doprowadzić do należytego stanu i porządku teren objęte robotami.

- Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia — terenu robót przed dostępem osób trzecich. We własnym zakresie zabezpieczy wodę, energię elektryczną, ogrodzenie oraz pozostałe niezbędne elementy terenu robót.

- Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania, zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki posiadacza i wytwórcy odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) i zagospodaruje na swoją odpowiedzialność i swój koszt odpady powstałe podczas realizacji przedmiotu umowy.

§ 4

Przedstawiciele Stron

- Koordynatorem realizacji Umowy ze strony Zamawiającego będzie Zbigniew Bartwicki,

tel.: 732 045 630; email: z.bartwicki@gpp.grudziadz.pl

- Do kierowania i koordynowania robót będących Przedmiotem Umowy, ze strony Wykonawcy wyznacza się …………………………………….

- Zmiana osób wymienionych w ust. 1-2 wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy.

§ 5

Wynagrodzenie

- Strony ustaliły na podstawie oferty Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości  zł netto plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami

- Wynagrodzenie umowne zawiera wszelkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Zapłata za wykonany i odebrany przedmiot umowy będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez niego na fakturze w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania wraz z protokołem odbioru robót, potwierdzonym przez Koordynatora Zamawiającego. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, który zostanie ujawniony na fakturze do dokonania zapłaty na rzecz Wykonawcy będzie zgodny z rachunkiem rozliczeniowym, ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego, który będzie wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. — Prawo bankowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający jest podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada Nr NIP 8762272847.

- Wykonawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada Nr NIP.

§ 6

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości

10% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy;

  - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia;

  - za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy przez które rozumie się w szczególności nienależytą jakość, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każde stwierdzone uchybienie.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokryje poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kompensaty naliczonych kar umownych.

z wynagrodzeniem Wykonawcy. Kompensata następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli przez Zamawiającego przesłanego listem poleconym wysłanym na adres Wykonawcy podany w komparycji Umowy.

- Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie zawarte w Umowie postanowienia dotyczące kar umownych mają charakter autonomiczny w tym znaczeniu, że będą stanowić podstawę dochodzenia zapłaty kar umownych również po rozwiązaniu Umowy z jakichkolwiek przyczyn lub po odstąpieniu od Umowy.

§ 7

Informacje poufne

- Każda ze Stron zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim treści Umowy ani żadnych informacji uzyskanych od drugiej Strony przy wykonaniu Umowy bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, chyba że informacje są powszechnie znane, o ile ich ujawnienie nie nastąpiło w drodze naruszeń postanowień Umowy albo ujawnienie informacji wymagane jest przez przepis prawa lub przez organ władzy publicznej albo w związku z postępowaniem sądowym, arbitrażowym lub innym toczącym się przed sądem.

- Powyższe ograniczenie nie dotyczy przekazania informacji przez Zamawiającego 
w ramach Grupy OPEC.

§ 8

Cesja praw

Żadna ze Stron z nie może przenieść na osobę trzecią ani obciążyć na rzecz osoby trzeciej, 
swoich praw wynikających Umowy bez uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z tym zastrzeżeniem, iż zgoda drugiej Strony nie jest wymagana wyłącznie na przeniesienie przez Stronę uprawnioną do otrzymania zapłaty wymagalnych wierzytelności pieniężnych przysługujących jej wobec drugiej Strony.

§ 9

Postanowienia końcowe

- Wszystkie kwestie sporne powstałe na tle niniejszej Umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Zmiany postanowień Umowy i jej załączników wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianej w § 4 ust. 3.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz odpowiednie obowiązujące przepisy prawa.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 
po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

- Umowa obowiązuje z dniem jej zawarcia.

WYKONAWCA:						ZAMAWIAJĄCY