## Arkusz1
Lp. | Wyszczególnienie robót | Wartość elementów robót netto | Harmonogram prac - Realizacja robót w poszczególnych miesiącach wg zamawiającego
2022
|  |  | VII | VIII | IX | X | XI | XII
I | Roboty budowlane w tym: |  | x
1. | Roboty rozbiórkowe |  | x
2. | Stropy |  | x
3. | Roboty murowe |  | x |  |  |  | x
4. | Schody wewnętrzne-klatka schodowa |  |  |  | x
5. | Scianki działowe na rusztach |  |  |  | x
6. | Sufity z płyt gipsowo-kartonowych |  |  | x
7. | Izolacje termiczne |  | x
8. | Tynki wewnetrzne |  |  | x
9. | Posadzki |  |  | x
10. | Posadzki archiwum |  |  | x
11. | Wymiana stolarki okiennej |  |  |  | x
12. | Wymiana stolarki drzwiowej |  |  |  | x
13. | Rolety okienne | [5 empty] | x
14. | Okładziny ściennne |  |  |  | x | x
15. | Roboty wykoń. wew. malarskie | [5 empty] | x | x
16. | Tarasy zewnętrzne |  |  |  | x
17. | Konstrukcja dachu |  |  |  | x
18. | Dach |  |  |  | x
19. | Wyposarzenie pom. archiwum |  |  |  | x
20. | Platforma schodowa | [5 empty] | x
Wartość robót netto: I od 1 - 20
Podatek VAT
Wartość robót brutto: I, od 1-20
II | Roboty elektryczne |  |  |  | x
1. | Demontaże |  |  |  | x
2. | Budowa instalacji oświetleniowej |  |  |  | x
3. | Budowa inst. gnazd wtykowych |  |  |  | x
4. | Budowa WLZ |  |  |  | x
5. | Budowa rozdzielnic elektrycznych |  |  |  | x
6. | Badania I pomiary |  |  |  |  | x |  | x
II od 1-7 | Wartość robót netto: II od 1-6
Podatek VAT
Wartość robót brutto: II, od 1-7
III | Roboty sanitarne |  |  |  | x | x | x
1. | Roboty sanitarne wewnętrzne |  |  |  | x
2. | Instalacja wodociągowa |  |  |  | x
3. | Instalacja kanalizacji sanitarnej |  |  |  | x
4. | Instalacja centralnego ogrzewania |  |  |  |  | x
5. | Klimatyzacja | [5 empty] | x
6. | Wentylacja mechaniczna | [6 empty] | x
Wartość robót netto : od 1-6 | Wartość robót netto: III, od 1-6
Podatek VAT
Wartość robót brutto: III, od 1-6
IV. | Instalacja komputerowa
1. | Budowa instal. przewodów komp. | [5 empty] | x
2. | Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego | [5 empty] | x
3. | Montaż osprzętu instalacyjnego | [5 empty] | x
4. | Wykonanie pomiarów | [5 empty] | x
Wartość robót netto 1-4
Podatek WAT
Wartość brutto: IV, od 1-4
| Wartość robót netto od I-IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Podatek VAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Wartość robót brutto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Netto
Brutto
SUMA NETTO
SUMA BRUTTO

## Arkusz2
#REF!