Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa zamówienia

„Remont pomieszczeń wartowni budynku nr 3 przy ul. Tokarzewskiego – Karaszewicza 4 w Warszawie”

- Adres obiektu budowlanego, którego  dotyczy program:

Budynek nr 3, kompleks 3598, ul. ul. Tokarzewskiego – Karaszewicza 4 
w Warszawie

- Nazwa i kod ze Wspólnego Słownika Zamówień

| 45111300-1 | Roboty rozbiórkowe |
| --- | --- |
| 45400000-1 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |
| 45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej |
| 45421131-1 | Instalowanie drzwi |
| 45410000-4 | Tynkowanie |
| 45442100-8 | Roboty malarskie |
| 45450000-6 | Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe |
| 45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne |
| 45332000-3 | Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne |
| 45310000-3 | Roboty instalacyjne elektryczne |
| 45111300-1 | Roboty rozbiórkowe |

- Nazwa Zamawiającego i adres:

Jednostka Wojskowa 2063
ul. Banacha 2
00-909 Warszawa

- Imię i nazwisko osoby opracowującej program:

Diana WĄSAK

Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego:

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

- Termin realizacji robót

- Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji przez Zamawiającego

- Wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia

- Wymagania Zamawiającego w stosunku do materiału

- Wynagrodzenie

- Wymagania Zamawiającego

- Kary umowne

Data: ……………… r.                           			Zatwierdzam: ............................

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń wartowni budynku nr 3 na terenie kompleksu wojskowego K-3598 przy ul. Tokarzewskiego – Karaszewicza 4 w Warszawie.

- Termin realizacji robót

Przewidziany czas realizacji zamówienia 70 dni kalendarzowych od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy.

- Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji przez Zamawiającego:

- Roboty rozbiórkowe

    - Rozbiórka okładzin ceramicznych ścian i podłóg w pomieszczeniu WC,

    - Rozbiórka posadzki w pomieszczeniu WC,

    - Rozbiórka posadzek żywicznych,

    - Rozbiórka posadzek z płytek gresowych,

    - Rozbiórka ścianek działowych w pomieszczeniu WC oraz ściany pomiędzy pomieszczeniem jadalni a pomieszczeniem odpoczynku,

    - Demontaż armatury sanitarnej w pomieszczeniu WC,

    - Odbicie tynków cementowo-wapiennych w pomieszczeniu WC,

    - Odbicie tynków mozaikowych,

    - Usuniecie starych powłok malarskich,

    - Demontaż starej zabudowy kuchennej,

    - Demontaż szafy wnękowej w pomieszczeniu jadalni

  - Roboty budowlane

    - remont ścian i sufitów:

- uzupełnienie skutych tynków,

- wykonanie nowej murowanej z pustaków z betonu komórkowego gr 12 cm ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniem jadalni 
a pomieszczeniem odpoczynku,

- wykonanie nowych tynków cem.-wap. na nowej ściance działowej,

- wykonanie gładzi gipsowej,

- wykonanie nowych tynków mozaikowych na ścianach do wysokości 2,10 m

- malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów,

- wykonanie murowanych ścianek działowej kabiny prysznicowej,

- zakup i montaż kabin ustępowych z płyt typu HPL,

- wykonanie hydroizolacji ścian w pomieszczeniu WC,

- wykonanie okładziny ceramicznej ścian w pomieszczeniu WC,

- wykonanie okładziny ceramicznej ścian w miejscu aneksu kuchennego,

- montaż drzwi przesuwnych szklanych do kabin prysznicowych

    - Remont posadzek:

- wykonanie nowej posadzki w pomieszczeniu WC,

- miejscowa naprawa ubytków w posadzce,

- wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z masy samopoziomującej pod nową terrakotę,

- wykonanie nowych podłóg z płytek gresowych,

- wykonanie nowych cokolików z płytek gresowych,

- uzupełnienie miejscowych ubytków płytek terakotowych,

    - Wymiana armatury sanitarnej w WC,

    - Montaż nowych kabin ustępowych systemowych z płyt typu HPL w WC,

    - Renowacja stolarki drzwiowej wewnętrznej,

    - Wykonanie nowej zabudowy kuchennej,

    - Wykonanie szafek pod umywalki w pomieszczeniu WC,

    - Montaż lustra łazienkowego,

  - Roboty elektryczne

    - Wymiana starych opraw oświetleniowych na oprawy typu LED

    - Wymiana włączników światła

    - Wymiana gniazd elektrycznych instalacji 230V

  - Roboty sanitarne

    - Częściowa wymiana instalacji zw. i cwu. w WC,

    - Wymiana instalacji kanalizacyjnej w WC oraz odcinka od budynku do wskazanej studzienki kanalizacyjnej,

    - Wymiana umywalek ze stali nierdzewnej,

    - Wymiana baterii umywalkowych,

    - Wymiana baterii prysznicowej,

    - Montaż odwodnienia liniowego w kabinie prysznicowej,

    - Wymiana grzejników w pomieszczeniach,

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i poleceniami Inspektora Nadzoru.

  - Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego,

- zabezpieczenie wyposażenia pomieszczeń i urządzeń znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót a nie podlegających demontażowi, zabezpieczenie okien i drzwi foliami

- utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego,

- wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego,

- transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość materiałów i elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania robót,

- zniesienie lub wyniesienie poza obręb budynku materiałów, osprzętu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych elementów i złożenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,

- segregowanie oraz sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub rozebranych, na terenie budowy lub w składowisku przy obiektowym,

- obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

- sprawdzanie prawidłowości wykonania robót,

- przygotowanie zapraw oraz mieszanek,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywanych robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców,

- oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów,

- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znaków informacyjno – ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia,

- przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachlówek, gruntów i innych materiałów, ustawienie i przenoszenie drabin malarskich,

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami urządzeń stanowiących wyposażenie budynku,

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie wymienianych elementów budynku, np. nie remontowane posadzki, czy stolarka okienna i drzwiowa itp.

- niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych farbą szyb, okuć, ścian,

- przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostającego wyposażenia, urządzeń itp.

- wywóz gruzu i złomu ze składowaniem.

Koszt robót tymczasowych i towarzyszących nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną lub cenę jednostkową zgodnie z warunkami umowy.

- Wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia

- Wymagania dotyczące przygotowania terenu prac i realizacji prac:

Prace prowadzone będą w czynnym obiekcie, należy je wykonywać w sposób umożliwiający użytkownikowi korzystanie z pozostałych pomieszczeń nie objętych zakresem opracowania. Wykonawca wykonywać będzie prace w godzinach pracy obiektu.

Wykonawca będzie realizować roboty i transport w sposób nie powodujący niedogodności dla użytkowników obiektu, jak również dla użytkowników terenów nie przylegających bezpośrednio do terenu prowadzenia robót. W przypadku zajścia konieczności ograniczenia dostępności dla użytkowników pomieszczeń budynku 
i innych do miejsc ogólnodostępnych, ciągów komunikacyjnych itp. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób dostępności do przedmiotowych miejsc.

- Wykonawca przygotuje miejsce pracy, przestawi elementy wyposażenia utrudniające prace, zabezpieczy je przed zabrudzeniem, zakurzeniem oraz uszkodzeniem we własnym zakresie.

- Wykonawca wykona roboty budowlane z najwyższą starannością, zgodnie 
z umową, opisem przedmiotu zamówienia, złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, normami, przepisami prawa budowlanego, innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji prac remontowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

- Wykonawca dostarczy i wykona montaż uzgodnionego asortymentu,

- Wykonawca w czasie realizacji robót utrzyma teren prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, usunie i będzie składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne w należytym porządku.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren prac i przekazać go Zamawiającemu w terminie określonym na odbiór robót.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów i urządzeń własnych.

Wykonawca robót jest zobowiązany na bieżąco prowadzić wszelkie niezbędne uzgodnienia z Zamawiającym.

- Media, ochrona

- Zamawiający w dniu przekazania frontu robót wskaże Wykonawcy punkt poboru wody i energii elektrycznej.

- Rozliczenie za zużytą energię elektryczną następować będzie na podstawie ryczałtowej ceny w wysokości ……. zł/dobę/osobę brutto.

- Suma rozliczenia obejmuje użytkowanie energii elektrycznej przez Wykonawcę licząc od dnia jego wprowadzenia na teren każdorazowo zleconych robót do dnia końcowego ich odbioru.

- Wyliczoną przez Zamawiającego należność za zużytą energię elektryczną Wykonawca opłaci na podstawie faktury VAT w ciągu 30 dni od daty jej wystawienia przez Stołeczny Zarząd Infrastruktury na konto wskazane na fakturze VAT, na podstawie notatki służbowej, sporządzonej przez Zamawiającego i potwierdzonej podpisem przez Wykonawcę.

- Rozliczenie poboru wody (do celów socjalno-bytowych) i ścieków nastąpi na podstawie faktury VAT, otrzymanej od Zamawiającego po zakończeniu robót.

- Przyjmuje się:

- należność za wodę w wysokości: 0,06 m3/dzień/jednego pracownika pomnożoną przez cenę wody wg aktualnego cennika MPWIK,

- należność za odprowadzenie ścieków: 0,06 m3/dzień/jednego pracownika pomnożoną przez cenę ścieków wg aktualnego cennika MPWIK.

- Wyliczoną przez Zamawiającego należność za zużytą wodę 
i odprowadzenie ścieków Wykonawca opłaci na podstawie faktury VAT w ciągu 30 dni od daty jej wystawienia na konto wskazane na fakturze VAT, na podstawie notatki służbowej, sporządzonej przez Zamawiającego i potwierdzonej podpisem przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany zostanie do wystąpienia do Zamawiającego 
o wydanie zwrotnych przepustek, podając wykaz osobowy pracowników oraz samochodów, w celu umożliwienia wejścia na teren obiektu objętego realizacją umowy.

- Za nieoddanie przepustki lub jej zgubienie, Wykonawca zostanie obciążony opłatą w wysokości 50,00 zł za jedną przepustkę płatną.

- Wykonawca jest wytwórcą odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z poźn. zm.), w związku z powyższym zagospodarowanie odpadów, w tym związane z nim koszty, transport na magazyn lub do utylizacji leży po stronie Wykonawcy. Potwierdzenie zagospodarowania odpadów po demontażu materiałów, Wykonawca dostarczy do Zamawiającego w dokumentacji powykonawczej;

- Odbiór robót

- Wykonawca zobowiązany zostanie do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o gotowości do odbioru prac. Zgłoszenie zakończenia robót musi zostać zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

- Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru przedmiotu umowy w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania od WYKONAWCY pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru. Maksymalny czas trwania odbioru ustala się na 3 dni robocze.

- Z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w  toku odbioru, terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad lub usterek oraz postanowienia co do wypłaty wynagrodzenia (obniżone lub wstrzymane za wady i usterki).

- Wykonawca zostanie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu wraz 
z zawiadomieniem o gotowości do odbioru prac komplet dokumentów wymaganych do odbioru, a wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, w tym ustawy Prawo budowlane,  m.in.:

- atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, zaświadczenia o dopuszczeniu do  stosowania,

- potwierdzenie zagospodarowania odpadów

- oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót i uporządkowaniu terenu prac.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki to Zamawiającemu przysługiwać będą następujące uprawnienia:

- gdy wady lub usterki nadają się do usunięcia Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich  usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,

- gdy wady w wykonaniu przedmiotu umowy nie nadają się do usunięcia, 
a nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy wartość robót wykonanych z wadami,

- gdy wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od zlecenia  albo żądać wykonania robót po raz drugi.

- Wykonawca o robotach zanikających zobowiązuje się zawiadomić Inspektora Nadzoru z trzydniowym wyprzedzeniem.

- Zasady rozliczania robót między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Podstawą rozliczenia ww. robót będą Katalogi Nakładów Rzeczowych, Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych, Katalogi Scalonych Nakładów Rzeczowych,  a w przypadku braku nakładu – kalkulacje własne do uzgodnienia     z Zamawiającym przed wykonaniem pracy.

- Jednostkowe ceny materiałów (M) i pracy sprzętu (S) nie stanowiącego własności Zamawiającego – nie mogą przekraczać średniej ceny publikowanej przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promocja"       w ramach systemu „SEKOCENBUD" dla obszaru m. st. Warszawy i okresu realizacji, w przypadku braku publikacji cen w tym wydawnictwie określonej pozycji materiałowej – wartość będzie ustalana na podstawie przedłożonych faktur nabycia poszczególnych materiałów, pod warunkiem dołożenia należytej staranności w zakresie zakupu. Dopuszcza się dla elementów/materiałów wytworzonych przez Zamawiającego lub zakupionych przed podpisaniem umowy na rozliczenie go na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego wartości ustalonej w drodze negocjacji z Wykonawcą. Zatwierdzenie wartości następuje poprzez zatwierdzenie kosztorysu ofertowego lub powykonawczego.

- Wynagrodzenie:

- Wynagrodzenie za przedmiot umowy ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego wyliczonego w kosztorysie ofertowym (załącznik nr 2 do umowy)

- Zmiany pierwotnie przewidzianych ilości robót objętych zamówieniem nie mogą spowodować przekroczenia /tj.: podwyższenia/ wartości umownej zamówienia określonej na podstawie kosztorysu ofertowego stanowiącego zał. nr 2 do niniejszej umowy.

- Wykonawca w ramach przysługującego mu wynagrodzenia zapewni:

  - zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy,

  - pracę w czynnym budynku,

  - zabezpieczenie stanowiska pracy i sprzątniecie po jej zakończeniu,

  - wykonanie prac przygotowawczych,

  - wykonanie prac porządkowych,

  - ubezpieczenie terenu budowy,

  - bezpieczeństwo i likwidację zagrożeń,

  - gwarancję poremontową.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia ureguluje wszelkie zobowiązania podatkowe i opłaty należne w związku ze zobowiązaniami wynikającymi 
z treści umowy, a Wynagrodzenie nie zostanie skorygowane w związku 
z powyższymi zobowiązaniami podatkowymi i opłatami.

- Kwota Wynagrodzenia zawierać będzie w sobie wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania prac remontowych objętych umową, w tym również 
w szczególności koszty robót i materiałów.

- Wysokość Wynagrodzenia Netto może ulec zmniejszeniu w wyniku przyjęcia rzeczywistych obmiarów wg kosztorysu powykonawczego i wynikających stąd różnic w stosunku do kosztorysu ofertowego.

- Z tytułu zmniejszenia wynagrodzenia opisanego w ust 5.3.6 nie będzie przysługiwać Wykonawcy żadne roszczenie wobec Zamawiającego.

- Rozliczenie Wykonawcy będzie odbywało się jednorazowo, fakturą końcową VAT. Podstawą do rozliczenia faktury będzie podpisany przez komisję 
i zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru robót końcowych oraz kosztorysy powykonawcze wraz z obmiarem robót, sporządzone w oparciu 
o załączony przedmiar robót i ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego.

- Zakończenie fakturowania zadania nastąpi w ciągu 30 dni od daty spisania protokołu odbioru końcowego, pod warunkiem przekazania przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Faktury VAT należy wystawić i przekazać na adres;

Jednostka Wojskowa 2063

ul. Banacha 2, 00-909 Warszawa

NIP 521-12-07-048

- Należność z tytułu Wynagrodzenia będzie płatna przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, wraz z załączonymi dokumentami, o których mowa w pkt 4.4.4. - (z zastrzeżeniem, że za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego), na rachunek bankowy Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji przedstawionej faktury VAT. W przypadku jej zakwestionowania wypłata wynagrodzenia ulega przesunięciu o termin niezbędny do wykonania czynności wyjaśniających kwestionowane nieścisłości. Bieg terminu zapłaty rozpoczyna się od dnia doręczenia faktury korygującej.

- Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe w przypadku nieterminowego regulowania należności przez Zamawiającego.

- Wymagania z zakresu ochrony środowiska.

- Przed przystąpieniem do realizacji zadania na terenach zamkniętych,  Wykonawca/Dostawca wyznacza osobę odpowiedzialną za przestrzeganie poniższych zobowiązań współpracującą z przedstawicielem Zamawiającego – odpowiedzialnym za realizację umowy.

- Osoba odpowiedzialna, zobowiązana jest do współpracy z pracownikiem Zamawiającego (wyznaczonym w umowie) w zakresie zagadnień środowiskowych,  administracyjnych  i bieżących.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania na terenach zamkniętych do:

- realizacji zadania w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska w tym racjonalnego korzystania z wody, energii elektrycznej, zapobiegania zanieczyszczeniom oraz ochrony terenów zielonych,

- właściwej gospodarki odpadami:

  - prowadzenia segregacji odpadów w miejscu ich powstawania;

  - gromadzenia wytworzonych odpadów w wyznaczonych, oznakowanych i zabezpieczonych miejscach;

- nie dopuszczania do przepełniania się pojemników/kontenerów na odpady.

- Za  wszelkie odpady wytworzone przez pracowników Wykonawcy, powstałe         w czasie  realizacji umowy odpowiada Wykonawca, w  tym za systematyczne usuwanie na swój koszt odpadów powstałych w czasie realizacji umowy (w celu zachowania  porządku  i estetyki budynków i terenów zamkniętych) oraz po zakończeniu działalności.

- Wykonawca zobowiązuje się stosować sprzęt sprawny technicznie, tj. bez wycieków oleju i innych płynów eksploatacyjnych oraz spełniający wymogi BHP     i Prawa o Ruchu Drogowego i UDT.

- Zachowania szczególnych środków ostrożności w czasie transportu materiałów 
lub odpadów na zewnętrznych i wewnętrznych drogach transportowych (korytarze, windy) oraz zabezpieczenia i odpowiedniego oznakowania miejsca prowadzenia prac przed dostępem osób  nieupoważnionych oraz eliminowania ryzyka i zagrożenia dla  użytkowników obiektów.

- Na terenach zamkniętych, Wykonawca/Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za:

- bezpieczeństwo swoich pracowników,

- skutki zdarzeń zaistniałych w czasie realizacji umowy w stosunku do osób trzecich, urządzeń i materiałów, środowiska.

- W przypadku zaistnienia wypadku, zdarzenia lub awarii środowiskowej należy natychmiast powiadomić osobę upoważnioną za realizację umowy  w celu podjęcia wspólnych działań naprawczych (w zależności  od  rodzaju zdarzenia).

- W przypadku zaistnienia awarii środowiskowej np. niekontrolowany wyciek oleju, należy zastosować skuteczny sorbent, zebrać warstwę skażoną                              i przetransportować powstałe odpady do unieszkodliwiania.

- Wszelkie działania przy zaistnieniu wszystkich wypadków, zdarzeń lub awarii środowiskowych przeprowadzane są przez Wykonawcę i na jego koszt.

- W czasie realizacji umowy, Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku  w obszarze swojej działalności.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji wymagań przez swoich przedstawicieli z możliwością zgłoszenia nieprawidłowości oraz zobowiązania do pokrycia szkód przez Wykonawcę.

- Warunki bezpieczeństwa pracy

Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Pracownicy wykonujący roboty demontażowe powinni być zapoznani z programem robót, sposobami demontażu, a także powinni być poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikom należy wydać odzież i obuwie robocze, a także środki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy. Pracownicy powinni być poinstruowani o obowiązku stosowania w czasie pracy przydzielonych środków ochrony osobistej. Środki ochrony osobistej powinny mieć wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa i powinny być oznaczone tym znakiem. Do środków ochrony osobistej należą: hełmy ochronne, rękawice ochronne, a w przypadkach koniecznych także okulary ochronne. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie prowadzenia robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

- Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiającym, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników.

- Ogrodzenie

Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi część terenu przyległego w celu składowania tam materiałów budowlanych, gruzu i odpadów w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej części magazynowej i zapewnienia bezpieczeństwa (poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu.

- Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

Wszystkie wyroby budowlane użyte do wykonania robót budowlanych przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881).

Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2019 poz. 1176).

Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i muszą posiadać informację od producenta zawierająca:

- określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany;

- identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego;

- numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności;

- inne dane, jeżeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

- nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.

Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania 
w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Szczegółowe wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
w odniesieniu do rodzajów poszczególnych robót budowlanych zostały omówione 
w „CZĘŚCI SZCZEGÓŁOWEJ” niniejszego OPZ.

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót musi być zgodny z ofertą Wykonawcy i musi odpowiadać pod względem typów wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt użyty w trakcie realizacji robót objętych specyfikacją musi spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie, musi być sprawny, spełniać wymagania bhp oraz posiadać instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt muszą być odpowiednio przeszkolone. Sprzęt musi podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.

Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu i maszyn w odniesieniu do rodzajów poszczególnych robót budowlanych zostały omówione w „CZĘŚCI SZCZEGÓŁOWEJ” niniejszego OPZ.

- Wymagania dotyczące środków transportu.

Materiały muszą być przewożone środkami transportu w sposób zapewniający uniknięcia uszkodzeń. Środki transportu muszą być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportu w odniesieniu do rodzajów poszczególnych robót budowlanych zostały omówione w „CZĘŚCI SZCZEGÓŁOWEJ” niniejszego OPZ.

- Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z dokumentacją, wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją stanowiącą opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykonania i odbioru robót jak również wytyczne projektantów opisane w dokumentacji projektowej:

- Ustawa z dnia 21 maj 2019 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2019 poz. 1186)

- Ustawa z dnia 19 czerwca 2019 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019 poz. 1176)

- Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o odpadach ( Dz. U. 2019 poz. 701)

- Ustawa z dnia 16 października 2019 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. 2019 poz. 2166)

- Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. 2018 poz. 2067)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401)

Polskimi normami, normami branżowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi prowadzonych robót, Instrukcjami montażu, Instrukcjami producentów materiałów 
i urządzeń. Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a także trwałości eksploatacyjnej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami montażu materiałów 
i urządzeń opracowanymi przez producentów i zgodnie z nimi przeprowadzić ich montaż i instalację.

- Kontrola jakości i odbiór wyrobów budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów i będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli jest konieczny do powyższego zakresu robót.

Kontrola (w zależności od potrzeb) będzie obejmować:

- jakość użytego materiału,

- atesty na materiały i urządzenia,

- świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny,

- aprobaty techniczne lub certyfikaty,

- zgodności wykonania robót z dokumentacją,

- zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami,

- zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

- jakość i trwałość wykonanych robót,

- zachowanie warunków bhp i ochrony ppoż.,

- protokoły z pomiarów i badań.

Wszystkie badania i pomiary należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku norm można stosować wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kopie wyników badań należy przekazać Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

- Dokumenty odniesienia

- Przedmiar robót,

- Normy, instrukcje i poradniki wskazane w OPZ

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 
z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

OPRACOWAŁ:

…………………

- CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

  - SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

Pomieszczenie WC

- Demontaż armatury sanitarnej,

- Skucie okładzin ceramicznych ścian i podłóg,

- Odbicie tynków ze ścian i sufitu,

- Rozbiórka ścianki działowej,

- Skucie posadzki betonowej,

- Wymiana instalacji kanalizacyjnej,

- Udrożnienie instalacji kanalizacyjnej,

- Wykonanie odwodnienia (wpustów liniowych) w kabinach prysznicowych,

- Wykonanie nowej posadzki betonowej zbrojonej włókami polipropylenowymi,

- Wykonanie nowych ścianek działowych z gazobetonu,

- Wykonanie nowych tynków,

- Wykonanie hydroizolacji ścian i podłóg ze szlamów uszczelniających,

- Wykonanie nowych okładzin ceramicznych ścian i podłóg

- Wykonanie gładzi gipsowych ścian i podłóg

- Malowanie ścian i podłóg,

- Montaż kabin ustępowych z płyt HPL,

- Montaż szklanych drzwi prysznicowych, przesuwnych,

- Montaż blatu z konglomeratu pod umywalki

- Montaż nowej armatury sanitarnej,

- Wymiana kaloryfera,

- Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED,

- Wymiana włącznika światła,

- Wymiana gniazd elektrycznych 230V,

- Wymiana kratek wentylacyjnych,

Przedsionek

- Zerwanie istniejącej posadzki epoksydowej,

- Usunięcie tynków mozaikowych ze ścian,

- Odbicie odspojonych tynków ze ścian i sufitów,

- Usunięcie starych powłok malarskich,

- Wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej,

- Uzupełnienie skutych tynków,

- Wyrównanie powierzchni po skutym tynku mozaikowym,

- Zlicowanie powierzchni ścian i sufitu,

- Wykonanie nowych tynków mozaikowych na ścianach do wysokości 210 cm,

- Wykonanie nowych gładzi gipsowych na ścianach i suficie,

- Wykonanie nowej podłogi oraz cokolika z płytek gresowych o wym. 20x120cm i fakturze drewna, (płytki imitujące deski podłogowe),

- Wymiana oprawy oświetleniowej na oprawę typu LED

- Wymiana włącznika światła,

Pomieszczenie dowódcy warty

- Zerwanie istniejącej posadzki epoksydowej,

- Odbicie odspojonych tynków ze ścian i sufitów,

- Usunięcie starych powłok malarskich,

- Wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej,

- Uzupełnienie skutych tynków,

- Wykonanie nowych gładzi gipsowych na ścianach i suficie,

- Wykonanie nowej podłogi oraz cokolika z płytek gresowych o wym. 20x120cm i fakturze drewna, (płytki imitujące deski podłogowe),

- Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED

- Wymiana włącznika światła,

- Przeniesienie dodatkowego zasilania 230V do pomieszczenia świetlicy,

- Montaż kanału kablowego AROT 50 pod przeniesienie instalacji teletechnicznej do pomieszczenia świetlicy,

- Wymiana kaloryfera,

- Wymiana kratek wentylacyjnych,

Świetlica

- Zerwanie istniejącej posadzki epoksydowej,

- Odbicie odspojonych tynków ze ścian i sufitów,

- Usunięcie starych powłok malarskich,

- Wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej,

- Uzupełnienie skutych tynków,

- Wykonanie nowych gładzi gipsowych na ścianach i suficie,

- Wykonanie nowej podłogi oraz cokolika z płytek gresowych o wym. 20x120cm i fakturze drewna, (płytki imitujące deski podłogowe),

- Wymiana oprawy oświetleniowej na oprawę typu LED

- Wymiana włącznika światła,

- Wymiana kaloryfera,

- Wymiana kratek wentylacyjnych,

- Montaż odbojnic PCV szer. 30 cm na ścianach,

- Montaż aluminiowych narożników ochronnych na ścianach

Jadalnia

- Demontaż starej zabudowy kuchennej,

- Demontaż jednostki klimatyzacyjnej typu split,

- Demontaż stolarki drzwiowej. Skrzydła drzwiowe po renowacji do ponownego montażu,

- Rozbiórka ścianki działowej pomiędzy jadalnią a salą odpoczynku,

- Demontaż zabudowy meblowej usytuowanej w miejscu wcześniejszego otworu drzwiowego,

- Rozebranie posadzki z płytek terakotowych,

- Usunięcie tynków mozaikowych ze ścian,

- Odbicie odspojonych tynków ze ścian i sufitów,

- Usunięcie starych powłok malarskich,

- Wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej,

- Wykonanie nowej ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniem jadalni a pokojem odpoczynku z bloczków betonu komórkowego gr 12 cm,

- Przeniesienie punktów zw, cwu. i kanalizacji w miejsce nowej zabudowy kuchennej,

- Odtworzenie otworu drzwiowego w miejscu obecnie znajdującej się szafy wnękowej,

- Zabudowanie istniejącego otworu drzwiowego płytami g-k na ruszcie metalowym,

- Uzupełnienie skutych tynków,

- Wyrównanie powierzchni po skutym tynku mozaikowym,

- Wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych na nowej ściance działowej

- Zlicowanie powierzchni ścian i sufitu,

- Wykonanie nowych tynków mozaikowych na ścianach do wysokości 210 cm,

- Wykonanie nowych gładzi gipsowych na ścianach i suficie,

- Wykonanie nowej podłogi oraz cokolika z płytek gresowych o wym. 20x120cm i fakturze drewna, (płytki imitujące deski podłogowe),

- Wykonanie okładziny ceramicznej ściany we wnęce kuchennej,

- Wykonanie nowych powłok malarskich ścian i sufitów,

- Wykonanie nowej zabudowy kuchennej z blatem roboczym z konglomeratu,

- Wykonanie zabudowy we wnęce drzwiowej,

- Wymiana oprawy oświetleniowej na oprawę typu LED

- Wymiana włącznika światła,

- Wymiana gniazd zasilania 230V,

- Montaż odbojnic PCV szer. 30 cm na ścianach,

- Montaż aluminiowych narożników ochronnych na ścianach,

Pokój odpoczynku

- Zerwanie istniejącej posadzki epoksydowej,

- Usunięcie tynków mozaikowych ze ścian,

- Odbicie odspojonych tynków ze ścian i sufitów,

- Usunięcie starych powłok malarskich,

- Wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej,

- Uzupełnienie skutych tynków,

- Wyrównanie powierzchni po skutym tynku mozaikowym,

- Zlicowanie powierzchni ścian i sufitu,

- Wykonanie nowych tynków mozaikowych na ścianach do wysokości 210 cm,

- Wykonanie nowych gładzi gipsowych na ścianach i suficie,

- Wykonanie nowej podłogi oraz cokolika z płytek gresowych o wym. 20x120cm i fakturze drewna, (płytki imitujące deski podłogowe),

- Wymiana oprawy oświetleniowej na oprawę typu LED

- Wymiana włącznika światła,

- Wykonanie dodatkowych gniazd 230V

Szatnia

- Zerwanie istniejącej posadzki epoksydowej,

- Usunięcie tynków mozaikowych ze ścian,

- Odbicie odspojonych tynków ze ścian i sufitów,

- Usunięcie starych powłok malarskich,

- Wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej,

- Uzupełnienie skutych tynków,

- Wyrównanie powierzchni po skutym tynku mozaikowym,

- Zlicowanie powierzchni ścian i sufitu,

- Wykonanie nowych tynków mozaikowych na ścianach do wysokości 210 cm,

- Wykonanie nowych gładzi gipsowych na ścianach i suficie,

- Wykonanie nowej podłogi oraz cokolika z płytek gresowych o wym. 20x120cm i fakturze drewna, (płytki imitujące deski podłogowe),

- Wymiana oprawy oświetleniowej na oprawę typu LED

- Wymiana włącznika światła,

- Wymiana gniazd 230V,

Korytaż

- Usunięcie tynków mozaikowych ze ścian,

- Odbicie odspojonych tynków ze ścian

- Usunięcie starych powłok malarskich,

- Uzupełnienie skutych tynków,

- Wyrównanie powierzchni po skutym tynku mozaikowym,

- Zlicowanie powierzchni ścian,

- Wykonanie nowych tynków mozaikowych na ścianach do wysokości 210 cm,

- Wykonanie nowych gładzi gipsowych na ścianach,

- Wymiana włącznika światła,

  - Roboty rozbiórkowe

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie rozbiórek występujących podczas realizacji przedmiotowego zamówienia na wykonanie robót budowlanych.

Zakres robót rozbiórkowych:

    - Rozbiórka okładzin ceramicznych ścian i podłóg w pomieszczeniu WC,

    - Rozbiórka posadzki w pomieszczeniu WC,

    - Rozbiórka posadzek żywicznych,

    - Rozbiórka posadzek z płytek gresowych,

    - Rozbiórka ścianek działowych w pomieszczeniu WC oraz ściany pomiędzy pomieszczeniem jadalni a pomieszczeniem odpoczynku,

    - Demontaż armatury sanitarnej w pomieszczeniu WC,

    - Odbicie tynków cementowo-wapiennych w pomieszczeniu WC,

    - Odbicie tynków mozaikowych,

    - Usuniecie starych powłok malarskich,

    - Demontaż starej zabudowy kuchennej,

    - Demontaż szafy wnękowej w pomieszczeniu jadalni

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i wygrodzenie terenu ustawienia kontenerów na odpady budowlane (np. gruz), zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu oraz wykonanie odpowiednich urządzeń do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni z rodzajem, zakresem i sposobem wykonywania robót. Wszyscy pracownicy powinni znać kolejność realizacji robót rozbiórkowych.

Przy pracach rozbiórkowych i demontażowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót rozbiórkowych wszystkie przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno się zabezpieczyć odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzyć w listwy obrzeżne. Pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych powinno się zaopatrzyć w odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice, a wszystkie narzędzia używane przy rozbiórce stale utrzymywać w dobrym stanie. Przy robotach rozbiórkowych należy uwzględniać wpływ warunków atmosferycznych na bezpieczeństwo pracy. Do usuwania gruzu należy stosować zsypy (rynny). Gruz nie może być gromadzony na drogach ewakuacyjnych. Znajdujące się w obszarze prac rozbiórkowych urządzenia techniczne oraz instalacje należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami.

Wszystkie przejścia wykorzystywane przez użytkowników budynku, a znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych należy zabezpieczyć plandekami lub wytyczyć inne drogi (obejścia i objazdy) oraz wyraźnie oznakować.

Pozostałe ogólne wymagania dotyczące robót zawarte zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” OPZ.

  - Roboty murowe

W zakres robót murowych wchodzi wykonanie nowych ścianek działowych w pomieszczeniu WC oddzielających kabiny prysznicowe, oraz nową ścianka działowa oddzielająca jadalnię od pomieszczenia odpoczynku.

Ścianki w WC należy wykonać do wysokości 210 cm i 120 cm i grubości 12cm. Odległość między ściankami powinna zapewnić miejsce dla dwóch stanowisk natryskowych i wymościć nie niej niż 220cm.

Ścianka oddzielająca pomieszczenie jadalni od pomieszczenia odpoczynku na całą wysokość pomieszczenia o grubości 12 cm.

Rozmieszczenie i układ ścianek działowych przedstawiony na schemacie.

  - Roboty tynkarskie

W zakres robót tynkarskich wchodzi skucie tynków ze ścian i sufitów, oczyszczenie powierzchni z luźnych cząstek, w miejscach występowania zawilgoceń na ścianach i stropie odgrzybienie i zaimpregnowanie środkiem biobójczym, wykonanie obrzutki cało powierzchniowej oraz wykonanie nowych tynków cem. wap. Kat. III.

W pomieszczeniach przedsionka, jadalni, pomieszczenia odpoczynku, szatni i korytarza należy wykonać tynki mozaikowe od poziomu posadzki do wysokości 210 cm. Kolor tynku należy ustalić z Zamawiającym.

Powyżej tynku mozaikowego oraz płytek ceramicznych w pomieszczaniu WC należy wykonać gładzie gipsowe na ścianach oraz suficie.

  - Glazura i terrakota

Przewiduje się wykonanie nowych okładzin ceramicznych ścian i podłóg w pomieszczeniu WC oraz podłóg w pozostałych pomieszczeniach.

W pomieszczeniu WC ściany pokryć do wysokości 260 cm nad poziom posadzki płytkami o wymiarach 30x60 cm układanych na zaprawę klejową elastyczną, fuga gr. 3 mm. Płytki układane poziomo.

Płytki podłogowe 20x120 cm antypoślizgowe, łatwo zmywalne, układane metodą kombinowaną, fuga 3 mm. Płytki o fakturze drewna w kolorze zbliżonym do istniejących drzwi wewnętrznych.

W narożach ścian należy zastosować narożniki aluminiowe ochronne 2,0x2,0 cm do wysokości ok 200 cm.

Płytki gresowe podłogowe 20x120 cm

- Kolor: brąz, zbliżony do koloru istniejących drzwi drewnianych

- Rodzaj powierzchni: drewnopodobne, o fakturze deski podłogowej

- Format: ok 20x120 cm.

- Typologia: drewnopodobne

- Technologia: gres szkliwiony

- Odporność na plamienie.

- Odporność na ścieranie wgłębne.

- Barwiona masa: tak.

- Rektyfikacja: nie.

- Mrozoodporność: tak.

- Antypoślizgowość: R 9.

- Klasa ścieralności: co najmniej IV PEI.

- fuga cementowa

- glazura mocowana na klej

Płytki gresowe ścienne 30x60 cm

- Kolor: biały gładki

- Rodzaj powierzchni: szkliwione

- Format:	60x30cm

- Technologia: gres szkliwiony

- Barwiona masa: tak

- Rektyfikacja: tak

Dokładny rodzaj oraz kolor płytek należy uzgodnić z Zamawiającym.

  - Roboty malarskie

Roboty malarskie powinny być wykonane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych. Wewnątrz budynku malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu robót poprzedzających. Przygotowania pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze, itp.) i chemicznych (wykwity z podłoża, itp.) oraz osypujących się ziaren piasku a w przypadku tynków uprzednio malowanych także oczyszczeniu z łuszczącej lub pylącej się starej powłoki malarskiej). Roboty malarskie należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C i przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Przed aplikacją farby należy dokładnie wymieszać zawartość pojemnika za pomocą wiertarki z mieszadłem przez około 2 minuty. Farbę nanosić w minimum dwóch warstwach. Na podłożach nasiąkliwych do nakładania pierwszej warstwy można wymieszać farbę z max. 10% dodatkiem czystej wody. Drugą, ewentualnie trzecią warstwę nakładać bez rozcieńczania. Pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw trzeba zachować co najmniej 12 godzinne przerwy technologiczne. Farbę można nanosić za pomocą pędzla, wałka lub poprzez natryskiwanie. Należy zwrócić uwagę na równomierne nakładanie farby. Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, stosując farbę o tym samym numerze partii produkcyjnej, umieszczonym na każdym opakowaniu.

Do wykonanie powłok malarskich należy użyć farby emulsyjnej wewnętrznej. W pomieszczeniu WC należy użyć farby lateksowej przeznczonej do pomieszczeń mokrych.

Kolor farby do uzgodnienia z Zamawiającym.

  - Posadzka

W pomieszczeniu WC przewiduje się demontaż i wykonanie nowej posadzki betonowej.

Warstwa betonowa grubości ok. 20cm z betonu C20/25 zbrojona włóknem polipropylenowym w ilości 2,0 kg/m3 mieszanki betonowej. Posadzka położona na stropie na warstwie poślizgowej z folii PE 0,2mm. Zbrojenie z prętów stalowych żebrowanymi ( 6 mm o oczku 15x15 cm.

Na tak wykonanej podłodze należy wykonać hydroizolację z mineralnych szlamów uszczelniających oraz okładzinę z płytek gresowych.

W pozostałych pomieszczeniach przewiduje się demontaż posadzki z tworzywa sztucznego oraz z płytek gresowych. Powierzchnie należy oczyścić z pozostałości zaprawy klejowej, luźnych cząstek oraz odpylić i zagruntować. Na tak przygotowana powierzchnie należy wykonać warstwę wyrównującą i wygładzającą z zaprawy samopoziomującej pod nową okładzinę z płytek gresowych.

Należy zachować odpowiedni pozom posadzki we wszystkich pomieszczeniach.

  - Wymiana opraw oświetleniowych

Przewiduje się wymianę starych opraw oświetleniowych na oprawy typu LED natynkowe.

Oprawa rastrowa LED natynkowa o przykładowych parametrach:

stopień ochrony: IP 20,

klasa ochronności : I,

zasilanie: 230V/50Hz,

źródło światła: 4 x LED T8 o długości 590mm,

układ optyczny: raster paraboliczny zamknięty z polerowanej blachy aluminiowej, poprzeczki rastra paraboliczne

kolor oprawy: biały RAL 9003

montaż: natynkowy.

  - Instalacje sanitarne

Instalacja wodociągowa

Obecne rozprowadzenia prowadzone są podtynkowo z przewodów stalowych. Instalacja zasilana jest z miejskiej sieci wodociągowej. W skład instalacji wchodzi zimna woda oraz ciepła woda

Do demontażu przeznacza się wszystkie podejścia pod przybory sanitarne, zawory czerpalne, piony oraz poziomy znajdujące się w obrębie pomieszczenia WC i aneksu kuchennego w pomieszczeniu jadalni

Przewiduje się przeniesienie części instalacji wodociągowej wody zimnej, ciepłej w celu wykonania kabin natryskowych oraz kabin ustępowych. Przewody będą wykonane podtynkowo o średnicach równoważnych do obecnej instalacji. Przewody wody zimnej należy wykonać z rur PP-R PN 20. Przewody wody ciepłej  należy wykonać z rur PP-R PN20 stabilizowanych wkładką aluminiową. Prowadzenie przewodów musi uwzględniać samokompensacje wydłużeń termicznych. Stosowana armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) danej instalacji.

Izolację termiczną rurociągów wody ciepłej, należy wykonać z otulin z pianki PE:

Materiał o parametrze nie gorszym niż 0,035 W/(m*K) przy 40oC.

Izolację termiczną rurociągów wody zimnej wykonać z otulin z pianki PE o gr. 13mm

Izolacje w wykonaniu NRO.

Należy podłączyć wszystkie urządzenia sanitarne i technologiczne znajdujące się w obrębie pomieszczeń.

Urządzenia sanitarne:

- Baterie umywalkowe naścienne 3 szt. – jednouchwytowa, ścienna, napowietrzacz, wylewka obrotowa o zasięgu 210mm, chrom błyszczący,

- Bateria zlewozmywakowa – stojąca mosiężna pokryta chromem śr. nominalna (15mm,

- Zlewozmywak – blaszany 1-komorowy z ociekaczem, emaliowany,

- Umywalki 3 szt. – umywalki ze stali nierdzewnej 400x500 mm, zawór zatyczkowy z sitkiem, syfon w komplecie,

- Bateria natryskowa 2 szt. - bateria natryskowa prysznicowa, z ruchoma wylewką, natynkowa. Mieszacz ręczny pierścieniowy, bateria mosiężna pokryta chromem, regulowany czas przepływu wody od 0 do 55 sek.

Nowe urządzenia sanitarne należy zamontować zgodnie wytycznymi technologii i architektury.

Instalacja kanalizacyjna

Obecna instalacja kanalizacyjna prowadzona, podtynkowo oraz pod posadzką. Przewody wykonane są jako żeliwne oraz PCV.

Do demontażu przeznacza się wszystkie podejścia pod przybory sanitarne, kratki ściekowe, instalację pod posadzkową, piony oraz poziomy znajdujące się w obrębie pomieszczenia WC.

Przewiduje się wymianę instalacji kanalizacyjnej z uwzględnieniem nowego usytuowania kabin natryskowych oraz kabin ustępowych . Przewody będą wykonane podtynkowo o średnicach równoważnych do obecnej instalacji. Przewody pod posadzkowe z należy wykonać z przewodów PVC-U. Wymianie podlega również odcinek niedrożnej instalacji kanalizacyjnej od pisuaru do studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej poza budynkiem.

W kabinie prysznicowej należy zamontować odwodnienie liniowe w postaci dwóch wpustów podłogowych prysznicowych o długości nie mniejszej niż 80cm.

Wpust ściekowy z kratką ze stali szlachetnej (nierdzewnej).

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.

Rury powinny spełniać wymogi norm Unii Europejskiej i posiadać certyfikaty jakości np. ISO 9002, ISO 9001.

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

Mocowania przewodów do elementów konstrukcyjnych budynku należy wykonać, jako systemowe zgodnie z wytycznymi obowiązującymi dla zastosowanej technologii przewodów. Przejścia przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego wykonać jako ppoż.

Remont instalacji nie wpływa na zmianę bilansu ścieków całości obiektu.

Należy podłączyć wszystkie urządzenia sanitarne i technologiczne znajdujące się w obrębie pomieszczeń.

Urządzenia kanalizacyjne:

- Odwodnienie liniowe kabin natryskowych 2 szt. - odwodnienie liniowe dł. 80 cm, śr. syfonu 50 mm, łatwo czyszczony od góry, podwójna komora zapobiegająca zatkaniu, mankiet uszczelniającym w zestawie

- Miski ustępowe 2 szt. - ustęp z płuczką ustępową typu „kompakt”, spłuczka dwustopniowa, deska wolno opadająca,

- Pisuar 2 szt. – porcelanowy, biały, zwór spłukujący (15mm, syfon pisuarowy z tworzywa sztucznego, złączka spłukująca do pisuarów,

- Wpust ściekowy 1 szt. – wpust z tworzywa sztucznego (50nmm.

Nowe urządzenia sanitarne należy zamontować zgodnie wytycznymi technologii i architektury.

  - Wyposażenie

Zabudowa kuchenna -  Zabudowa powinna składać się z szafek wiszących o długości ok 180 cm i wysokości ok 100 cm głębokość ok 60 cm, szafek stojących długości ok 190 cm, wysokości ok 110 cm, głębokości ok 60 cm. Szafka stojąca wyposażona w zlewozmywak z ociekaczem. Blat wykonany z płyty z konglomeratu gr. 3 cm z wycięciem na zlewozmywak.

Zabudowa wykonana z płyt meblowych fabrycznie wykończonych.

Dokładne parametry oraz kolor ustalić z Zamawiającym.

Drzwi do kabin prysznicowych – Drzwi przesuwne, wysokość 200cm i szerokości ok 220 cm, szkło mleczne. Drzwi obejmujące stanowiska natryskowe, mocowane do bocznych ścianek oddzielających. Możliwość regulacji.

Kabiny ustępowe – kabiny ustępowe systemowe z płyt typu HPL, gr. płyty 12mm z profilem usztywniającym ścianę przednią, mocowane do ścian za pomocą profili aluminiowych anodowanych. Konstrukcja wsparta na systemowych nóżkach. Drzwi wyposażone w zawiasy samo domykające – grawitacyjne, pochwyt oraz blokadę z możliwością awaryjnego otwarcia i wskaźnikiem „wolne-zajęte”. Okucia ze stali nierdzewnej. kolor do ustalenia z Zamawiającym.

Szafki pod umywalkowe – szafka pod umywalkowa z płyty meblowej wykończonej fabrycznie, o dł. ok 260 cm i szer. 60 cm, obejmująca 3 stanowiska z umywalkami, wyposażona w troje drzwi,  wsparta na nóżkach systemowych, w środku wyposażona w półkę. Blat szafki wykonany z płyty z konglomeratu gr. 3 cm z wycięciami na umywalki. Kolor blatu oraz  kolor szafek do ustalenia z zamawiającym.

Lustro łazienkowe – lustro o wymiarach 90x250 cm gr. 6mm. Lustro mocowane do ściany, wpuszczone (zlicowane) z płytkami ściennymi. Lustro powinno obejmować 3 stanowiska umywalkowe.

Dozowniki mydła – dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej, matowej, o pojemności 400 ml, dozowanie mydła mechaniczne poprzez wciśnięcie.