Nr postępowania: ZP.262.35.2023

Załącznik Nr 4 do SIWZ- Projekt umowy- dotyczy ZADAŃ Nr 1 i 2

PROJEKT UMOWY

/USŁUGA/

W dniu ..............................w Olsztynie, pomiędzy Powiatem Olsztyńskim, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn, NIP:7393851648, w imieniu którego działa Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie, ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn, zwana dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Dariusza Jasińskiego	– Dyrektora

przy kontrasygnacie

Karoliny Białobrzeskiej		-	Głównego Księgowego

a

………………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez:

………………………………- …………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”,

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 1203Nna odcinku Jonkowo-granica powiatu - ZADANIE NR ………” w postępowaniu Nr ZP.262.35.2023, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

została zawarta umowa następującej treści:

§1.

Przedmiot umowy

      - Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 1203N na odcinku Jonkowo-granica powiatu - ZADANIE NR – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku …………………….. -……………………..”, przygotowanie wniosku oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023r., poz.162), zwanej w dalszej części niniejszej umowy decyzją ZRID, a także pełnienie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją.

  - Szczegółowy opis przedmiotu umowy został zawarty w załączniku Nr 3 do SWZ-opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi integralną część niniejszej umowy.

§2

Terminy realizacji umowy

1.	Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 w niżej przedstawionych terminach:

a)	Etap I – 150 dni, licząc od dnia następnego po podpisaniu umowy,

b)	Etap II – 380 dni, licząc od dnia następnego po podpisaniu umowy,

c)	Etap III - 395 dni, licząc od dnia następnego po podpisaniu umowy.

2. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w zakresie terminu jej wykonania, zgodnie z warunkami, określonymi w §8 umowy.

§3.

Wynagrodzenie

1.	Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe.

2.	Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy, wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości …...................................... złotych netto (słownie netto: …..................), w tym:

1)	Etap I: tj. 15% .….................. złotych netto (słownie: …..........................),

- Etap II: tj. 70 % ….................. złotych netto (słownie: …..........................),

- Etap III: tj. 15%  …………………. złotych netto (słownie: …………………………..)

3.	Do wyżej wymienionych kwot zostanie doliczony należny łączny podatek VAT                                     w wysokości 23 %.

4.	Łączna kwota brutto, z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosi …................................ zł (słownie: …................................................................................. ...........................................).

5.	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne w częściach za każdy wykonany i odebrany Etap.

6.	Należne Wykonawcy wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty wynikające z wymagań określonych w umowie na podstawie własnych kalkulacji i szacunków, a w szczególności koszty wszelkich materiałów niezbędnych do opracowania dokumentów stanowiących przedmiot zamówienia, w tym: warunków technicznych, opinii, uzgodnień niezbędnych do poprawnego opracowania przedmiotu zamówienia. W przypadku wątpliwości przyjmuje się, że Wykonawca podejmuje się wszelkich prac (zadań) niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

7.	Zamawiający zobowiązuje się każdorazowo do zapłaty wynagrodzenia, w terminie do 30 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur.

Każdorazowo fakturę za zrealizowanie etapu umowy należy wystawić w następujący sposób: Nabywca: Powiat Olsztyński, 10-516 Olsztyn, Plac Bema 5, NIP: 7393851648. Odbiorca/Płatnik: Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie, ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn.

7.1.	Zamawiający umożliwia przesłanie faktury elektronicznej za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (PEFexpert).

8.	Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za realizację poszczególnych Etapów będzie protokół odbioru poszczególnych Etapów, podpisany przez Zamawiającego zgodnie z procedurą opisaną w § 10.

9.	Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………………………………………………………………………………………………………….. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

10.	W przypadku rezygnacji Zamawiającego z wykonania robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Etapu III umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwać wynagrodzenie za niezrealizowany Etap. W tym też przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwać inne roszczenia związane z odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego.

§4.

- Wykonawca wyznacza:

  - do realizacji niniejszej umowy:

- projektanta branży drogowej, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, w osobie ………………………………………… nr upr. ……………………………………;

1.2.	do kierowania pracami projektowymi objętymi niniejszą umową Panią/Pana ……………………………………………………………….

2.	Poza projektantem branży drogowej, Wykonawca zapewni zespół pozostałych projektantów branżowych lub ekspertów oraz osób sprawdzających, w przypadku konieczności wykonania dokumentacji przebudowy infrastruktury technicznej lub wykonania koniecznych opracowań wynikających z obowiązujących przepisów lub wydanych warunków (decyzji).

3.	Zamawiający wyznacza ………………………………… jako koordynatora prac w zakresie realizacji obowiązków umownych. W/w osoba, nie jest uprawniona do składania żadnych oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego wykraczających poza zakres koordynowania prac w zakresie wykonania umowy.

4.	W przypadku zaistnienia niezależnej od Wykonawcy konieczności zastąpienia którejkolwiek z osób wskazanych w umowie, do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany pisemnie uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję nowej osoby do akceptacji Zamawiającego.

6.	W przypadku, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej przez Wykonawcę nowej osoby będą niższe od kwalifikacji i doświadczenia personelu wymaganego w SWZ lub wprowadzona zmiana może w ocenie Zamawiającego spowodować wydłużenie terminu wykonania umowy, Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji zmiany jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany osoby wskazanej w ofercie.

7.	Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym żądaniem zmiany którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w opinii Zamawiającego osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z umowy. Żądanie to jest dla Wykonawcy wiążące.

§5.

Nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych wykonanych na podstawie przedmiotu niniejszej umowy

1.	Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego, w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).

2.	Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu umowy do dnia odbioru końcowego robót budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu niniejszej umowy.

3.	W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego, w szczególności:

1)	stwierdzać w toku wykonywania robót budowlanych zgodność ich realizacji z dokumentacją projektową, wprowadzać rozwiązania zamienne lub dodatkowe w stosunku do przewidzianych w dokumentacji, zgłoszonych przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w terminie 7 dni od otrzymania pisma lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym (kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego lub Inżyniera Kontraktu),

2)	czuwać, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę, a w przypadku zaistnienia zmiany istotnej Wykonawca zobowiązany jest, w ramach wynagrodzenia za niniejszy przedmiot umowy, opracować nowy projekt budowlany uzyskać decyzję zmieniającą pozwolenie na budowę w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,

3)	brać udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego i/ lub Inżyniera kontraktu, w odbiorach częściowych lub odbiorze końcowym robót budowlanych oraz czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowych zdolności użytkowych obiektu,

4)	usuwanie wad i/lub braków w dokumentacji projektowej, ujawnionych w trakcie realizacji robót budowlanych, w tym także wykonanie opracowań zamiennych lub uzupełniających na skutek ujawnionych w trakcie realizacji robót budowlanych błędów i/lub braków w dokumentacji. Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt w terminie 7 dni od powiadomienia go przez Zamawiającego, a w uzasadnionych przypadkach, tj. wymagających uzyskania warunków, opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

5)	udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu umowy oraz doradzać w innych sprawach dotyczących przedmiotu umowy w terminie 7 dni od powiadomienia go przez Zamawiającego, a w uzasadnionych przypadkach w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

4.	W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania opracowań wymienionych w ust. 3 pkt. 1-5 niniejszego paragrafu Wykonawca zapłaci kary umowne zgodnie z § 11 umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

- Podstawę podjęcia nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych przez Wykonawcę stanowi każdorazowe wezwanie przez Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 2 dni przed wyznaczoną datą przyjazdu Wykonawcy na miejsce zrealizowanego obiektu lub do siedziby Zamawiającego. Strony dopuszczają przekazywanie zlecenia pocztą elektroniczną lub faxem.

§6.

Obowiązki Wykonawcy:

1.	Wykonawca będzie na bieżąco przekazywać do Zamawiającego – kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego.

2.	Podczas prac nad dokumentacją projektową Wykonawca będzie na bieżąco konsultował prace z zamawiającym.

3.	Dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowywanej dokumentacji, na każde żądanie Zamawiającego – bez dodatkowych roszczeń finansowych.

4.	Pisemne informowanie Zamawiającego pod koniec każdego miesiąca o postępie prac.

5.	Sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu                 w zakresie:

  - stwierdzania w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

  - wprowadzania rozwiązań zamiennych i dodatkowych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu                                z pierwszym egzemplarzem dokumentacji.

- Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej:

-	dokonywania w dokumentacji składającej się na przedmiot zamówienia niezbędnych                         i koniecznych zmian wynikających z potrzeby zastosowania stosownych do okoliczności

rozwiązań projektowych, zastosowania odpowiednich materiałów, zmian obowiązujących przepisów itp.,

- utrwalania i kopiowania dokumentacji w formie elektronicznej,

- zwielokrotniania dokumentacji,

- udostępniania dokumentacji osobom trzecim w celu wykonywania przez nie nadzoru nad robotami budowlanymi.

- Przeniesienie praw autorskich do dokumentacji projektowej nastąpi w dniu podpisania ostatecznego protokołu zdawczo – odbiorczego.

- Wykonawca usunie na własny koszt wady opracowywanej dokumentacji projektowej wynikłe w trakcie realizacji robót budowlanych.

- Wykonawca opracuje koncepcję zawierającą plan sytuacyjno - wysokościowy wraz z propozycją rozwiązań konstrukcyjno – materiałowych, orientacyjnym kosztem przebudowy drogi oraz podaniem ilości drzew przewidzianych do wycinki i przedłoży ją Zamawiającemu do uzgodnienia w terminie, o którym mowa w § 2 umowy.

11.	Zamawiający dokonuje płatności na rzecz Wykonawcy w następujący sposób:

      - Zamawiający przewiduje płatności częściowe za wykonanie i odebranie danego etapu zamówienia,

      - podstawę płatności stanowi protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający poprawne wykonanie danego etapu umowy podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcę;

      - protokół zdawczo – odbiorczy powinien zawierać: datę wystawienia protokołu, nazwę dokumentacji projektowej i oznaczenie umowy, nazwę strony przekazującej i odbierającej wraz z miejscami na podpisy, nazwy opracowań projektowych będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilości egzemplarzy, miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia.

- Wykonawca z uwzględnieniem pozostałych obowiązków określonych w umowie, zobowiązany jest także do dokonania opisu rozwiązań projektowych, w sposób który nie utrudnia uczciwej konkurencji:

  - bez wskazania na konkretny produkt tj. bez umieszczania w dokumentacji projektowej, w tym również w kosztorysach i przedmiarach nazw handlowych i firmowych, znaków towarowych itp.,

  - opisania rozwiązań projektowych za pomocą obiektywnych cech jakościowych i technicznych używając w tym celu wyłącznie parametrów technicznych lub poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych,

  - użycia do opisu rozwiązań projektowych w pierwszej kolejności Polskich Norm przenoszących normy europejskie, a w przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie można użyć norm innych państwa członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie.

- Wykonawca uwzględnieni przy projektowaniu  zasady projektowania uniwersalnego co oznacza, że dokumentacja musi uwzględniać dostęp do całego obszaru będącego przedmiotem umowy dla osób niepełnosprawnych zgodnie z rozporządzeniem parlamentu Europejskiego i Rady (Eu) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. oraz  Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonania przedmiotu umowy przez osoby posiadające obowiązujące uprawnienia do projektowania zgodnie z Ustawą Prawo budowlane (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).

- Wykonawca jest uprawniony do posłużenia się przy wykonaniu umowy osobami trzecimi za które ponosi jednak pełną odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie przez osoby uwidocznione jako autorzy Projektu funkcji przypisanych projektantowi w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo budowlane oraz za przeniesienie autorskich praw majątkowych w sposób określony niniejszą umową.

- W przypadku, gdy Wykonawca posłuży się przy wykonaniu przedmiotu umowy osobami trzecimi umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.

§7.

Majątkowe prawa autorskie

1.	Z dniem podpisania ostatecznego protokołu zdawczo – odbiorczego przedmioty umowy, Zamawiający staje się jego właścicielem i nabywa prawa autorskie do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, na wszelkich polach eksploatacji w szczególności: do publikacji, modyfikacji, zmian, przeniesienia prawa do dokumentacji na osobę trzecią, dzierżawy, najmu, wykorzystania wielokrotnego, upublicznienia, bez dodatkowego wynagrodzenia, bez ograniczeń, bez zgody Wykonawcy ww. dokumentacji projektowej dla każdej inwestycji realizowanej przez Zamawiającego w całości lub chociażby w części.

2.	W dniu przekazania opracowań zamiennych lub uzupełniających wytworzonych przez Wykonawcę w trakcie Etapu I i II, z chwilą ich wydania, Zamawiający staje się ich właścicielem i nabywa prawa autorskie w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych do tych opracowań, na wszelkich polach eksploatacji w szczególności: do publikacji, modyfikacji, zmian, przeniesienia prawa do dokumentacji na osobę trzecią, dzierżawy, najmu, wykorzystania wielokrotnego, upublicznienia, bez dodatkowego wynagrodzenia, bez ograniczeń, bez zgody Wykonawcy ww. dokumentacji projektowej dla każdej inwestycji realizowanej przez Zamawiającego w całości lub chociażby w części.

3.	Wykonawca oświadcza, że przy realizacji umowy będzie przestrzegał przepisów ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz nie naruszy praw majątkowych osób trzecich.

§8.

Zmiany umowy

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie
w formie aneksu pod rygorem nieważności.

- Zmiany umowy są możliwe w każdym z przypadków, o których mowa w art. 455 ust.1 ustawy PZP, a nadto w przypadkach przewidzianych umową.

- Możliwość zmiany umowy istnieje w razie zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:

  - nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego,

  - zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych,

  - zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,

  - zaistnienia siły wyższej,

  - zmiany przepisów prawnych,

  - zaistnienia konieczności uzyskania w trakcie projektowania warunków technicznych 
i wytycznych do projektowania lub w przypadku konieczności dokonania zmian 
w uzyskanych już przez Wykonawcę ww. warunkach i wytycznych,

  - gdy uzgodnienia przedmiotu umowy z gestorami poszczególnych mediów przekraczają terminy ustawowe i nie wynikają one z winy Wykonawcy;

  - opóźnień w uzyskaniu niezbędnych opinii, uzgodnień, zezwoleń i decyzji dotyczących przedmiotu umowy i nie wynikają one z winy Wykonawcy;

  - przedłużających się procedur związanych z postępowaniami administracyjnymi                      i innymi postępowaniami przed organami administracji publicznej,

  - zaistnienia konieczności uwzględnienia w przedmiocie umowy wniesionych skarg                   i wniosków do przedsięwzięcia, dla którego wykonywane są opracowania;

  - wydania decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy,

  - przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,

  - odkrycia zabytku archeologicznego lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony,

o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub wynagrodzenia wykonawcy lub sposobu spełnienia świadczeń stron.

- W okolicznościach określonych powyżej, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec postanowienia umowy dotyczące terminu wykonania umowy, jej zakresu oraz sposobu jej wykonania.

- Zamawiający wskazuje, iż umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim warunki (okoliczności) określone w ust. 2 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo-skutkowym z terminem wykonania umowy lub sposobem wykonania umowy.

- Przez okoliczności i warunki nieprzewidywalne strony rozumieją tego typu okoliczności i warunki, które przy zachowaniu należytej staranności wynikającego z zawodowego charakteru działalności Wykonawcy nie są przez niego możliwe do przewidzenia do dnia złożenia oferty.

- Niezależnie od postanowień powyższych strony przewidują, iż umowa może ulec zmianie w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki  godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tj. z dnia 7 lipca 2020 r.

  - zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w życie bezwzględnie obowiązujących przepisów będących przyczyną waloryzacji tj. będzie miała zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do części wynagrodzenia objętego fakturami wystawionymi po dniu wejścia w życie zmieniających przepisów bezwzględnie obowiązujących,

  - w razie zmiany, o której mowa w ust 7 pkt 1), przez pojęcie „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” należy rozumieć całkowitą wysokość wzrostu lub obniżenia kosztów Wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z podwyższenia lub obniżenia stawki podatku od towarów i usług,

  - w razie zmiany, o której mowa w ust 7 pkt. 2), przez pojęcie „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów Wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat,

  - w razie zmiany wskazanej w ust 7 pkt. 3), przez pojęcie „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów Wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę zamówienia publicznego z osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę z osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób;

  - w razie zmiany wskazanej w ust 7 pkt 4) przez pojęcie „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów związanych bezpośrednio z realizacją zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do PPK dokonywanych przez podmioty zatrudniające uczestniczące w wykonywaniu zamówienia publicznego, w zakresie obciążającym podmiot zatrudniający.

  - W ramach weryfikacji zmiany wynagrodzenia, o której mowa powyżej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kalkulację kosztów według stanu sprzed danej zmiany oraz według stanu po wprowadzeniu zmiany, a także wskaże kwotę, o jaką wynagrodzenie powinno ulec zmianie. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi dokumenty oraz udzieli informacji związanych z odpowiednią zmianą wynagrodzenia”.

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT przyjętej przez Wykonawcę w ofercie w toku realizacji umowy, wynagrodzenie Wykonawcy netto pozostaje bez zmian, a strony w drodze pisemnego aneksu pod rygorem nieważności do umowy wprowadzą do umowy zmienioną stawkę podatku VAT i nową wartość brutto umowy.

- W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, które w ocenie Wykonawcy mają wpływ na koszt wykonania przez niego zamówienia i winny skutkować zwiększeniem jego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, obowiązkiem Wykonawcy jest zgłoszenie do Zamawiającego pisemnego wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz ze wskazaniem kwoty zwiększonego wynagrodzenia oraz uzasadnieniem takiego zwiększenia.

- Do wniosku, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązany jest wyjaśnić zasadność swojego wniosku, w tym w szczególności przedłożyć:

1) wyszczególnienie składników wynagrodzenia, które ulegają zmianie,

2) wyszczególnienie kosztów wykonania zamówienia przed i po zmianie,

3) podanie faktycznej i prawnej podstawy zmiany danego kosztu,

4) kalkulację kosztów wykonania przedmiotu umowy po zmianie,

5) wskazanie daty, w której koszty wykonania przedmiotu umowy uległy zmianie.

- W terminie 14 dni od otrzymania wniosku o zmianę wynagrodzenia, o którym mowa  w ust. 9, Zamawiający może żądać dodatkowych wyjaśnień i dowodów potwierdzających zasadność wniosku Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. Nie złożenie wyjaśnień lub dowodów żądanych przez Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym, nie krótszym niż 7 dni, może być poczytane przez Zamawiającego jako nie wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 7 na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy i może spowodować odstąpienie od zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

- W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy.

- Ponadto:

        - przewiduje się zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy wraz z ograniczeniem należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w szczególności w przypadku braku realizacji etapu III.

        - przewiduje się zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia, objętego etapem III, w przypadku:

- przedłużającego się terminu rozpoczęcia robót budowlanych, objętych nadzorem autorskim, o którym mowa w etapie III.

- przedłużającego się terminu wykonania robót budowlanych objętych nadzorem autorskim, o którym mowa w etapie III.

§9.

Rękojmia i gwarancja.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji w okresie 60 miesięcy, licząc od dnia uprawomocnienia się decyzji administracyjnej  zezwalającej na realizację robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia.

- Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za wady dokumentacji także wówczas, gdy w toku odbioru częściowego lub odbioru końcowego Zamawiający powziął wiedzę o wadzie, a mimo to zdecydował o odbiorze dokumentacji. Strony wyłączają stosowanie art. 563 Kodeksu cywilnego.

- O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie na piśmie oraz jednocześnie za pomocą wiadomości e- mail lub telefonicznie.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia, na swój koszt, ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji wad przedmiotu umowy – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni.

- W razie ujawnienia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji lub rękojmi wad nie nadających się do usunięcia oraz wad, których Wykonawca nie usunął w terminie wyznaczonym oraz w dodatkowym 7-dniowym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może według swojego wyboru:

- Złożyć oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w takiej proporcji do wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, w jakiej wartość wykonanego przedmiotu umowy z wada pozostaje do wartości przedmiotu umowy bez wad,

- złożyć w terminie 30 dni od dowiedzenia się o nieusunięciu wady przez Wykonawcę
w terminie dodatkowym lub o zaistnieniu wady niemożliwej do usunięcia oświadczenie o odstąpieniu od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczyć karę umowną za odstąpienie od umowy,

- żądać ponownego wykonania przedmiotu umowy lub jego elementu obarczonego wadą.

  - Roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji mogą być dochodzone po upływie jej terminu, jeżeli Zamawiający ujawni wadę w okresie rękojmi.

  - Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo zlecenia ich usunięcia innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uprzedniego informowania o takim zleceniu Wykonawcy.

  - Zamawiający może dochodzić roszczeń z rękojmi niezależnie od roszczeń gwarancyjnych. Jeżeli Zamawiający nie wskaże, z jakiego trybu korzysta dochodząc roszczeń, uważa się, iż realizuje roszczenia z rękojmi.

§10.

Odbiór

1.	Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu jedynie takich opracowań, które zostały wykonane zgodnie z umową i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na dzień przekazania danego Etapu umowy Zamawiającemu.

2.	Wykonawca dostarczy za potwierdzeniem odbioru, do siedziby Zamawiającego w Olsztynie przy ul. Cementowej 3:

a)	2 egzemplarze protokołu zdawczo-odbiorczego wraz z 2 egzemplarzami opracowań projektowych dotyczących danego Etapu, każdorazowo z oświadczeniem, że są one wykonane zgodnie z umową, aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, celem ich weryfikacji i stwierdzenia, że są wykonane zgodnie z umową.

3.	Zamawiający każdorazowo, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania opracowań, o których mowa w ust 2, dokona oceny poprawności i zgodności z umową, opracowań projektowych danego Etapu, dostarczonych przez Wykonawcę.

4.	W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego do dostarczonych opracowań projektowych danego Etapu, Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego wskazania tych zastrzeżeń.

5.	Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, nie dłużej jednak niż 7 dni od otrzymania pisma o którym mowa w pkt 4, a w przypadkach skomplikowanych, wymagających w szczególności ponownego uzyskania opinii, uzgodnień i decyzji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego usuwania wskazanych w toku odbioru zastrzeżeń oraz do ponownego dostarczenia opracowania projektowego do weryfikacji usuniętych zastrzeżeń. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego zastrzeżeń do przedstawionych opracowań projektowych Etapu I i II. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i/lub braków zastrzeżonych przez Zamawiającego w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługują kary umowne określone w §11.

6.	Pozostałe egzemplarze opracowań projektowych, objętych danym Etapem, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezwłocznie (maksymalnie w terminie 3 dni) po uzyskaniu protokołu weryfikacyjnego bez zastrzeżeń do opracowań projektowych danego Etapu. Każdorazowo po dostarczeniu kompletu opracowań projektowych danego Etapu zostanie podpisany przez strony protokół końcowy danego etapu.

7.	Za termin wykonania Etapu I i II umowy uznaje się dzień, w którym Wykonawca dostarczył Zamawiającemu komplet opracowań projektowych objętych danym Etapem, odebrany przez Zamawiającego protokołem odbioru końcowego, nie zawierającym zastrzeżeń Zamawiającego.

8.	Zakończeniem Etapu III jest podpisanie protokołu końcowego Etapu III, które nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót budowlanych zrealizowanych w oparciu o dokumentację projektową objętą niniejszą umową.

9.	Po odbiorze ostatniego Etapu przedmiotu umowy, Strony sporządzają protokół odbioru ostatecznego, stanowiący potwierdzenie należytego wykonania przedmiotu umowy.

§11.

Kary umowne

1.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% całości kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 4, za wyjątkiem, o którym mowa w § 3 ust. 10.

2.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

1)	odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 4,

2)	odstąpienia od części umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto przypadającego na dany etap umowy, który nie zostanie zrealizowany w wyniku odstąpienia;

3)	zwłoki w wykonaniu któregokolwiek etapu umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto dla danego etapu, którego dotyczy zwłoka, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

4)	zwłoki w usunięciu braków i/lub wad w dokumentacji w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 4 za przedmiot umowy, dziennie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

5)	za zwłokę w wykonywaniu zobowiązań, o których mowa w § 6, w wysokości 0,5% całości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 4, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

6)	za innego rodzaju niż zwłoka naruszenie zobowiązań Wykonawcy określonych w § 6, w wysokości 0,2% całości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 4 za każde naruszenie,

7)	za zwłokę w wykonaniu opracowań wymienionych w § 5, w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 4 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 4,

9)	zwłokę w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 4 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

10)	nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 4,

11) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie w wysokości 0,3 % całości kwoty wynagrodzenia  brutto, o którym mowa w § 3 ust. 4,

12)	z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust 5 ustawy Pzp.

3.	Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

4.	Każde ze zobowiązań określone w ust. 2 jest samodzielne i Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia kar umownych z tytułu zaistnienia każdego ze zdarzeń wskazanych w tym postanowieniu, zarówno wszystkich łącznie, jak i każdej z osobna.

4.1.	Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie przekroczy 25% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

5.	Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych mu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

§12.

Odstąpienie od umowy

1.	Oprócz przypadków wskazanych w kodeksie cywilnym, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od całości lub części umowy w przypadku, gdy Wykonawca:

1)	nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia,

2)	nie realizuje lub opóźnia się w realizacji prac, przekraczając terminy o 14 dni, w stosunku do terminów ustalonych w niniejszej umowie pomimo uprzedniego pisemnego wezwania go przez Zamawiającego do realizacji prac zgodnie z umową i nie zaszła żadna z okoliczności określonych w § 8 umowy, dwukrotnie nienależycie usunie wady dotyczące tego samego opracowania projektowego wykonanego w ramach umowy,

3)	trzykrotnego braku zapłaty wynagrodzenia należytego Podwykonawcom oraz w przypadku, gdy nastąpiła konieczność dokonania przez Zamawiającego bezpośrednich zapłat Podwykonawcom na sumę większą niż 5% wartości umowy.

- dwukrotnie zaproponuje zmianę osoby przedstawionej w ofercie do wykonania zadania na osobę o niższych kwalifikacjach i doświadczeniu.

- w terminie 14 dni od dowiedzenia się o zaistnieniu przyczyny odstąpienia.

2.	W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1)	Zamawiający w razie odstąpienia od umowy ustali w oparciu o wycenę zawartą w ofercie należne Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane prace oraz określi, które opracowania przyjmuje,

- w przypadku odstąpienia od umowy, w ramach wynagrodzenia lub części wynagrodzenia,   o którym mowa w § 3 umowy, Zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie w zakresie określonym w § 7 do wszystkich utworów wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy do dnia odstąpienia od umowy.

§13.

Osoby do kontaktu

1.	Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem umowy, a także do podpisywania protokołów zdawczo- odbiorczych upoważnieni są:

1) ze strony Zamawiającego (imię, nazwisko, nr tel. kom.):

a) …....................................................................................................,

b) …....................................................................................................,

2) ze strony Wykonawcy (imię nazwisko, nr telefonu):

a)….......................................,

b) …........................................

2.	Zmiana osób wskazanych w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, nie później niż 3 dni przed dokonaniem zmiany i nie stanowi zmiany treści umowy.

§14.

Cesja wierzytelności

1.	Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść całości lub części swoich praw i obowiązków, wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią (przelew).

2.	W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum, wniosek do Zamawiającego                     o wyrażenie zgody na powyższe musi zostać złożony przez wszystkich członków konsorcjum.

3.	Zamawiający ma prawo przenieść wierzytelności wynikające z umowy na osobę trzecią po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

§15.

Podwykonawcy

- Wykonawca zamierzający wykonać zamówienie przy udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców jest obowiązany w trakcie realizacji niniejszej umowy do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, a także projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający w terminie 30 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia lub sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w w/w terminie do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, oraz ich zmian w terminie 7 dni od ich zawarcia.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców lub dalszych podwykonawców jak za swoje własne.

- Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień umowy.

- Strony umowy uzgadniają, że obowiązującą formą wynagrodzenia pomiędzy Wykonawcą 
a Podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami robót budowlanych będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

- Wykonawca wynagrodzenie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za powierzone roboty pokryje ze środków własnych, a jego rozliczenie przez Zamawiającego nastąpi w oparciu o protokół odbioru robót oraz oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (zgodnie z wzorem  stanowiącym załącznik do niniejszej umowy) o uregulowaniu przez Wykonawcę na jego rzecz należności za zrealizowane roboty, przy czym:

- brak  oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy w części należnej niezaspokojonemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do czasu ich przedłożenia.

- w przypadku uchylania się Wykonawcy od obowiązku zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zmawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcom.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8 pkt 2 i 3 dotyczy wyłącznie należności powstałych po  przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo.

- Bezpośrednia zapłata Podwykonawcy obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, o których mowa w ust. 11 powyżej, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§16.

Solidarna odpowiedzialność

1.	Wykonawcy realizujący wspólnie umowę pozostają solidarnie odpowiedzialni prawnie wobec Zamawiającego za jej wykonanie.

2.	Postanowienia umowy dotyczące solidarnej odpowiedzialności stosuje się odpowiednio do Wykonawców realizujących wspólnie umowę.

3.	W przypadku Wykonawców realizujących wspólnie umowę, załącznik do niniejszej umowy stanowi umowa zawarta pomiędzy nimi.

4.	Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną (dalej zwani Konsorcjum) będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę, która powinna zawierać:

a)	określenie członków konsorcjum,

b)	wskazanie celu ustanowienia konsorcjum,

c)	wskazanie zakresu współdziałania poszczególnych Wykonawców,

d)	szczegółowy podział prac, który jasno określi punkty styku między konsorcjantami podczas realizacji przedmiotu zamówienia,

e)	określenie lidera Konsorcjum, jego praw i obowiązków,

f)	postanowienia dotyczące wygaśnięcia umowy konsorcjum, określenie czasu obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.

5.	Wykonawcy realizujący wspólnie umowę pozostają solidarnie odpowiedzialni za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia zasobów przez podmioty trzecie, na zasobach, których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 118 Pzp, w przypadku, jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawcy polegającego na zasobach podmiotów trzecich.

§17.

Postanowienia końcowe

1.	Wszelkie zmiany niniejszej umowy, pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy, chyba że umowa przewiduje inaczej.

2.	O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego w terminie 3 dni od daty zaistnienia zmiany. Takie zmiany nie wymagają sporządzenia Aneksu do umowy.

3.	Wszelkie sporne sprawy wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadkach nierozstrzygniętych sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.	Strony ustalają następujące adresy do doręczeń:

1)	dla Zamawiającego: …................., tel. kont.: …..........., fax: .................., e-mail: ….........,

2)	dla Wykonawcy: …..................., tel. kont.: …..............., fax: …..............., e-mail: …..........

6.	Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

§18.

1.	Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o zawarcie umowy w niniejszym postępowaniu. Wszelka odpowiedzialność dotycząca właściwego zabezpieczenia danych osobowych osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji umowy należy do Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że posiada zgody od osób wskazanych w umowie na przetwarzanie danych osobowych.

2.	Powierzone przez strony do przetwarzania dane osobowe będą przez nie przetwarzane wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy.

§19

Załączniki do umowy

Załączniki:

- Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami oraz pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie postępowania,

- Oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA:								ZAMAWIAJĄCY:

Kontrasygnata

# Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO):

- Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie, 10-429 Olsztyn, ul. Cementowa 3, tel. 89 535 66 30, e-mail: psd@powiat-olsztynski.pl

- Osobą udzielającą wyjaśnień w zakresie ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej e-mail: iod_psd@powiat-olsztynski.pl lub na adres korespondencyjny Administratora danych.

- Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zawarcie umowy w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1203N na odcinku Jonkowo-granica powiatu z podziałem na części: Zadanie Nr 1, Zadanie Nr 2”

- Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, w związku z zawarciem umowy oraz ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

- Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są przede wszystkim organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które regulują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

- Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

- Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, liczone od roku następującego, po roku w którym sprawę zakończono.

- Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do danych osobowych/ sprostowania danych osobowych/ żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych/ wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

- Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest:

- konieczne do zawarcia umowy, której Pan/Pani jest stroną. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia celu, jakim jest zawarcie i realizacja umowy i wypełnienie zobowiązań wynikających z zapisów umowy.

- wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązania do ich podania, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia celu, jakim jest spełnienie ciążącego obowiązku prawnego na Administratorze.

- Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.