## 2020 r.
Harmonogram prac konserwacyjnych z elementami naprawy strzelnicy garnizonowej w m. Bydgoszcz za miesiąc luty - grudzień 2020 r.
Zakres robót do wykonania zgodnie z Umową nr .…/2020/11WOG z dn. ……...2020 r. | [5 empty] | Wykonano w poszczególnych miesiącach | [9 empty] | uwagi
[5 empty] | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień
Lp | Rodzaj robót | j.m. | ilość / rok | cena jedn.
Roboty ogólnobudowlane - Konserwacja bieżąca (podziałka 427-004)
Oś strzelecka nr 1
1 | Wymiana deskowania ścian (kulochwyt) z desek o grubości 50 mm | m2 | 8 |  |  |  | X | [5 empty] | X
2 | Naprawa osłon celów polegająca na wymianie elementów drewnianych - bale (podkłady kolejowe) | szt. | 14 | [9 empty] | X
3 | Oczyszczenie kulochwytu z elementów metalowych, polegająca na zebraniu warstwy gruntu o powierzchni 5,0*15,0m na głębokości 0,3m, przesianie przez sito o oczkach 5x5mm z segregacją urobku (uzyskanie złomu mieszanego). Rozsypanie i splantowanie oczyszczonego gruntu | m3 | 12.75 | [9 empty] | X
Oś strzelecka nr 2
4 | Naprawa przesłon nr 1 i 2 polegająca na wymianie zużytych (przestrzelonych) elementów drewnianych (deska o grubości 50mm) | m2 | 52.8 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
5 | Naprawa uszkodzonych elementów metalowych kulouchwytu (blacha kulochwytu ze zbijakiem o wymiarach 0,9 x 0,5 x 0,005 m; 0,9 x 0,15 x 0,01 m), polegająca na: demontażu uszkodzonego elementu, wycięciu najbardziej uszkodzonej części (około 15-20 % konstrukcji), wspawanie nowej blachy, wykonanie połączeń (spawy), oszlifowanie i pomalowanie, ponowny montaż | szt. | 88 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
6 | Wymiana elementów drewnianych kulochwytów (linia celów 100,150, 200 i 300 m) - tarcica gr. 50 mm | m2 | 36 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
7 | Wymiana elementów drewnianych zadaszenia okien - tarcica gr. 50 mm | m2 | 28 |  |  |  | X | [5 empty] | X
8 | Wymiana elementów drewnianych zadaszenia okien część górna - tarcica gr. 50 mm 4 okna 2,50x2,20m | m2 | 33 |  |  |  | X | [5 empty] | X
9 | Uzupełnieni ścian piaskiem, który wysypie się w trakcie robót ujętych w poz. 8 UWAGA uwzględnić dostawę i zakup żwiru | m3 | 2.5 | [9 empty] | X
10 | Naprawa osłon celów polegająca na wymianie elementów drewnianych - bale (podkłady kolejowe) | szt. | 6 | [9 empty] | X
11 | Naprawa uszkodzonych elementów metalowych kulochwytu -na linii celów 100, 150m - (blacha kulochwytu ze zbijakiem o wymiarach 0,5 x 0,005 m; 0,15 x 0,01 m), polegająca na: demontażu uszkodzonego elementu, wycięciu najbardziej uszkodzonej części (około 15-20 % konstrukcji), wspawanie nowej blachy, wykonanie połączeń (spawy), oszlifowanie i pomalowanie, ponowny montaż | m | 30 | [9 empty] | X
Oś strzelecka nr 3
12 | Wymiana elementów drewnianych przesłon nr 1, kulochwytów, pas górny | m2 | 4.8 |  |  |  | X | [5 empty] | X
13 | Naprawa uszkodzonych elementów metalowych (blacha kulochwytu ze zbijakiem o wymiarach 0,9 x 0,5 x 0,005 m; 0,9 x 0,2 x 0,01 m), polegająca na: demontażu uszkodzonego elementu, wycięciu najbardziej uszkodzonej części (około 15-20 % konstrukcji), wspawanie nowej blachy, wykonanie połączeń (spawy), oszlifowanie i pomalowanie, ponowny montaż | szt. | 16 |  |  |  | X | [5 empty] | X
14 | Oczyszczenie kulochwytu z elementów metalowych, polegająca na zebraniu warstwy gruntu o powierzchni 5,0*15,0m na głębokości 0,3m, przesianie przez sito o oczkach 5x5mm z segregacją urobku (uzyskanie złomu mieszanego). Rozsypanie i splantowanie oczyszczonego gruntu | m3 | 9.75 |  |  |  | X
15 | Wymiana elementów drewnianych zadaszenia okien część górna - tarcica gr. 50 mm 4 okna 2,50x2,20m | m2 | 33 |  |  |  | X | [5 empty] | X
Rzutnia granatem
16 | Zasypanie wykopów (wgłębień) ziemią dostarczoną przez inwestora, plantowanie terenu | m3 | 240 |  |  |  | X | [5 empty] | X
Teren
17 | Naprawa ogrodzenia zewnętrznego z siatki o oczkach 50x50 mm | m2 | 70 |  |  |  | X
18 | Makroniwelacja terenu osie 1+2+3 ok. 200m2. Dowóz 3-4 wywrotek materiału - materiał Wykonawcy | m2 | 400 |  |  |  | X
| PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO | [11 empty] | WYKONAWCA

## 2021 r.
Harmonogram prac konserwacyjnych z elementami naprawy strzelnicy garnizonowej w m. Bydgoszcz za miesiąc styczeń - grudzień 2021 r.
Zakres robót do wykonania zgodnie z Umową nr .…/2020/11WOG z dn. ……...2020 r. | [6 empty] | Wykonano w poszczególnych miesiącach | [9 empty] | uwagi
[5 empty] | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień
Lp | Rodzaj robót | j.m. | ilość / rok | cena jedn.
Roboty ogólnobudowlane - Konserwacja bieżąca (podziałka 427-004)
Oś strzelecka nr 1
1 | Wymiana deskowania ścian (kulochwyt) z desek o grubości 50 mm | m2 | 8 |  |  |  |  | X | [5 empty] | X
2 | Naprawa osłon celów polegająca na wymianie elementów drewnianych - bale (podkłady kolejowe) | szt. | 14 | [10 empty] | X
Oś strzelecka nr 2
3 | Naprawa przesłon nr 1 i 2 polegająca na wymianie zużytych (przestrzelonych) elementów drewnianych (deska o grubości 50mm) | m2 | 52.8 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
4 | Naprawa uszkodzonych elementów metalowych kulouchwytu (blacha kulochwytu ze zbijakiem o wymiarach 0,9 x 0,5 x 0,005 m; 0,9 x 0,15 x 0,01 m), polegająca na: demontażu uszkodzonego elementu, wycięciu najbardziej uszkodzonej części (około 15-20 % konstrukcji), wspawanie nowej blachy, wykonanie połączeń (spawy), oszlifowanie i pomalowanie, ponowny montaż | szt. | 88 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
5 | Wymiana elementów drewnianych kulochwytów (linia celów 100,150, 200 i 300 m) - tarcica gr. 50 mm | m2 | 36 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
6 | Wymiana elementów drewnianych zadaszenia okien - tarcica gr. 50 mm | m2 | 28 |  |  |  |  | X | [5 empty] | X
7 | Wymiana elementów drewnianych zadaszenia okien część górna - tarcica gr. 50 mm 4 okna 2,50x2,20m | m2 | 33 |  |  |  |  | X | [5 empty] | X
8 | Uzupełnieni ścian piaskiem, który wysypie się w trakcie robót ujętych w poz. 8 UWAGA uwzględnić dostawę i zakup żwiru | m3 | 2.5 | [10 empty] | X
9 | Naprawa osłon celów polegająca na wymianie elementów drewnianych - bale (podkłady kolejowe) | szt. | 6 | [10 empty] | X
10 | Naprawa uszkodzonych elementów metalowych kulochwytu -na linii celów 100, 150m - (blacha kulochwytu ze zbijakiem o wymiarach 0,5 x 0,005 m; 0,15 x 0,01 m), polegająca na: demontażu uszkodzonego elementu, wycięciu najbardziej uszkodzonej części (około 15-20 % konstrukcji), wspawanie nowej blachy, wykonanie połączeń (spawy), oszlifowanie i pomalowanie, ponowny montaż | m | 30 | [10 empty] | X
11 | Oczyszczenie kulochwytu z elementów metalowych, polegająca na zebraniu warstwy gruntu o powierzchni 5,0*15,0m na głębokości 0,3m, przesianie przez sito o oczkach 5x5mm z segregacją urobku (uzyskanie złomu mieszanego). Rozsypanie i splantowanie oczyszczonego gruntu | m3 | 22.5 | [10 empty] | X
Oś strzelecka nr 3
12 | Wymiana elementów drewnianych przesłon nr 1, kulochwytów, pas górny | m2 | 4.8 |  |  |  |  | X | [5 empty] | X
13 | Naprawa uszkodzonych elementów metalowych (blacha kulochwytu ze zbijakiem o wymiarach 0,9 x 0,5 x 0,005 m; 0,9 x 0,2 x 0,01 m), polegająca na: demontażu uszkodzonego elementu, wycięciu najbardziej uszkodzonej części (około 15-20 % konstrukcji), wspawanie nowej blachy, wykonanie połączeń (spawy), oszlifowanie i pomalowanie, ponowny montaż | szt. | 16 |  |  |  |  | X | [5 empty] | X
14 | Wymiana elementów drewnianych zadaszenia okien część górna - tarcica gr. 50 mm 4 okna 2,50x2,20m | m2 | 33
Rzutnia granatem
15 | Zasypanie wykopów (wgłębień) ziemią dostarczoną przez inwestora, plantowanie terenu | m3 | 240 |  |  |  |  | X | [5 empty] | X
Teren
16 | Naprawa ogrodzenia zewnętrznego z siatki o oczkach 50x50 mm | m2 | 70 |  |  |  |  | X
17 | Makroniwelacja terenu osie 1+2+3 ok. 200m2. Dowóz 3-4 wywrotek materiału - materiał Wykonawcy | m2 | 400 |  |  |  |  | X
| PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO | [12 empty] | WYKONAWCA