SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Krosna i gmin tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny Krosno  (Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP)

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Krosna i gmin tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny Krosno (Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP) 2030 z perspektywą 2040 wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz promocją opracowanego dokumentu.

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV: 73220000-0 - Usługi doradcze w zakresie rozwoju.

CPV: 71311200-3 - Usługi doradcze w zakresie systemów transportowych

Zasięg terytorialny Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno (zwanego dalej MOF Krosno):

1.	Miasto Krosno – rdzeń MOF,

2.	Gmina Jedlicze,

3.	Gmina Chorkówka,

4.	Gmina Korczyna,

5.	Gmina Krościenko Wyżne,

6.	Gmina Miejsce Piastowe,

7.	Gmina Wojaszówka.

# Merytoryczne zasady realizacji zamówienia

  - Podstawowym celem zamówienia jest przygotowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (z ang. Sustainable Urban Mobility Plan, SUMP, Planu), który będzie zgodny 
z aktualnym stanem wiedzy i wymogami prawa oraz dopasowany do indywidualnych potrzeb i uwarunkowań Zamawiającego. SUMP będzie zawierał wskazane w niniejszym dokumencie Obszary Strategiczne (o ile w toku prac nie okaże się, że wymagają one redefinicji i sposób redefinicji zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego).

Ponadto wykonane zostaną wszystkie Główne Produkty i Produkty Analityczne oraz udzielone zostaną odpowiedzi na Pytania Operacyjne wskazane w niniejszym dokumencie zgodnie z przyporządkowaną im metodyką.

  - SUMP powinien obejmować kompleksowo wszystkie formy przemieszczania oraz interakcje między transportem i zagospodarowaniem przestrzennym. Plan powinien 
w sposób kompleksowy uwzględniać kwestie infrastrukturalne, organizacyjne 
i operacyjne, budując kompleksową logikę zmian - a nie tylko planując rozwój infrastruktury. Powinien dążyć do obniżania negatywnego wpływu transportu na środowisko, klimat i ludzi, poprzez zwiększenie udziału przyjaznych środowisku środków transportu (transport publiczny, rower, komunikacja piesza) oraz zmniejszanie zapotrzebowania na transport. Wszelkie proponowane działania powinny być oceniane przez pryzmat ich wpływu na środowisko, klimat i ludzi, a także możliwości wzbudzenia dodatkowego ruchu drogowego.

  - Rekomendowane działania powinny wynikać z definicji i oceny scenariuszy (etap 4 procesu SUMP).

  - Plan powinien zawierać jasne cele strategiczne w perspektywie do 2040 r. - specyficzne dla Zamawiającego, ale równocześnie wpisujące się w cele unijnej i krajowej polityki zrównoważonej mobilności, polityki klimatycznej, polityki miejskiej, polityk horyzontalnych i innych.

  - Plan powinien zoperacjonalizować cele w perspektywie do 2030 r., przekładając je na konkretną logikę zmiany - tj. kompleksowy i optymalny zestaw działań, służących realizacji danego celu, łączący w sobie kwestie infrastrukturalne, organizacyjne i prawne, wskazując również orientacyjne koszty realizacji działań, a także konieczne zmiany zapisów w innych dokumentach strategicznych. Logika ta powinna stanowić bazę dla późniejszej identyfikacji i wypracowania projektów inwestycyjnych - finansowanych 
z różnych źródeł - środków własnych, grantów unijnych i krajowych, pożyczek itp.

  - Plan powinien zawierać zakresy i obszary działań modelowych.

  - Plan powinien zawierać system monitoringu wskaźników produktu (bezpośrednie efekty realizacji SUMP) i rezultatu (wpływ zrealizowanego projektu na otoczenie) 
z wskazaniem początkowych, docelowych oraz ustalonych w perspektywie 2030 r. wartości wskaźników. System monitoringu powinien być zintegrowany z wytyczonymi wcześniej celami (etap 6. Procesu SUMP). Cele powinny być przygotowane w oparciu 
o metodę SMART, czyli powinny być mierzalne, sprecyzowane, realistyczne, istotne 
i terminowe; środki powinny zoperacjonalizować cele, zaś wskaźniki - monitorować faktyczną ich realizację

  - Plan powinien  zawierać zestaw wskaźników strategicznych SUMP.

  - Plan powinien uwzględniać kwestie projektowania uniwersalnego uwzględniającego wszystkie grupy odbiorców, w tym perspektywę osób z ograniczoną mobilnością.

  - Plan powinien uwzględniać specyfikę wszystkich samorządów objętych obszarem geograficznym.

  - Plan powinien być napisany językiem niespecjalistycznym, zwięźle, z podziałem na rozdziały i akapity, wraz z syntetycznymi ich podsumowaniami oraz mieć atrakcyjną formę wizualną, sprawiającą, że Plan będzie przystępny w odbiorze dla mieszkańca obszaru zainteresowanego zrównoważoną mobilnością.

  - SUMP powinien być przygotowany z uwzględnieniem procesu analitycznego, w którym rekomendacje poparte są odpowiednią argumentacją, wynikającą z:

- wiedzy eksperckiej, w tym analiz odpowiednich danych statystycznych i dobrych praktyk;

- bieżącej współpracy z Zamawiającym oraz jego możliwości finansowych i planów strategicznych;

- konsultacji społecznych z kluczowymi interesariuszami na każdym etapie procesu wdrażania oraz badań (jakościowych i ilościowych) przy zastosowaniu odpowiednich metod badawczych na próbach reprezentatywnych lub próbach celowych;

- analizy efektywności i skuteczności poszczególnych działań, w tym prognozowania liczby użytkowników, o ile taka analiza jest możliwa do wykonania z wykorzystaniem metodyki wskazanej przez Zamawiającego lub zaproponowanej przez Wykonawcę.

UWAGA: Niniejszy dokument przedstawia minimum metodyczne, które powinno być przez Wykonawcę rozwinięte.

  - Plan powinien być co do zasady zgodny z następującymi dokumentami:

- Nowe wytyczne – opracowanie i wdrożenie planu zrównoważonej mobilności miejskiej, 2 wydanie (w języku angielskim) Komisja Europejska, Bruksela 2019 – (https://www.eltis.org/sites/default/files/sump-guidelines-2019_mediumres.pdf, https://www.eltis.org/sites/default/files/sump-annex_final_highres_0.pdf)

- CIVITAS PROSPERITY – Poradnik – opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) – (https://www.pois.gov.pl/media/72913/SMG_Ekspert_Civitas_Prosperity_Poradnik_2019_03_18_podglad_v1.pdf).

Ponadto, w procesie przygotowania Planu, należy wziąć pod uwagę zawarte na poniższych portalach wytyczne i wskazówki praktyczne:

- Pilotaż SUMP w ramach POIiŚ - (https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/plan-zrownowazonej-mobilnosci-miejskiej-sump/)

- Europejska platforma dotycząca planów zrównoważonej mobilności –

(https://www.eltis.org/mobility-plans/sump-process)

- Wskaźniki Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMI) –

(https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/sumi_en)

- Narzędzie samooceny SUMP, – (https://www.sump-assessment.eu/start), w zakresie pozytywnego wyniku samooceny Projektu SUMP, powstałego w wyniku realizacji niniejszego zamówienia.

  - Plan powinien uwzględniać ustalenia i kierunki zawarte w dokumentach wyższego rzędu:

- Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku,

- Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego  do 2030 roku,

- Strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności – europejski transport na drodze ku przyszłości,

- Inne dokumenty szczebla unijnego, krajowego i wojewódzkiego.

  - Plan powinien co do zasady być spójny z następującymi dokumentami lokalnymi:

- STRATEGIA ROZWOJU MIASTA KROSNA NA LATA 2023-2030, przyjęta uchwałą Nr LXIII/1773/23 Rady Miasta Krosna z dnia 28 września 2023 r.,

- Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Krosno do 2030,

- STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO KROSNO przyjęta Zarządzeniem nr 257/24 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 4 grudnia 2024 r.,

- Program Rewitalizacji Miasta Krosna,

- PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA KROSNA NA LATA 2021-2030,

- Plan gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne – Aktualizacja 2019,

- Program Rozwoju Przedsiębiorczości Miasta Krosna na lata 2023-2030,

- Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno,

- Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gmin: Chorkówka, Jedlicze, Miejsce Piastowe, Korczyna, Krościenko Wyżne, Krosno 
i Wojaszówka,

- Uchwalonych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

- Uchwalonych strategii rozwoju gmin,

- Planów gospodarki niskoemisyjnej,

- Programów ochrony środowiska,

- Lokalnych programów rewitalizacji,

- Koncepcję Rozwoju Krośnieńskiego Klastra Energii.

W przypadku wystąpienia w tych dokumentach niezgodności z postulowaną przez Zamawiającego polityką zrównoważonej mobilności - Plan powinien te niezgodności wymieniać oraz jasno wskazywać kierunki działań i konieczne zmiany.

  - Plan powinien obejmować obszar Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno (MOF Krosno), zwanego dalej Obszarem SUMP, w skład którego wchodzi Miasto Krosno jako Lider (Koordynator) zadania i 6 gmin sąsiadujących: Gmina Chorkówka, Gmina Jedlicze,  Gmina Korczyna, Gmina Krościenko Wyżne, Gmina Miejsce Piastowe, Gmina Wojaszówka.

Plan powinien jasno sygnalizować, że Miasto Krosno jest jednym z głównych ośrodków subregionalnych w województwie podkarpackim, zapewniającym m.in. miejsca pracy, edukacji i nauki dla osób z Krosna, gmin MOF Krosna oraz innych obszarów 
w południowej części województwa podkarpackiego.. Bardzo dobra i wielokierunkowa dostępność MOF Krosna w sieci drogowej stwarza możliwości zarówno dla rozwoju przemysłu, usług i rolnictwa, jak i dla ruchu turystycznego i stanowi jedną 
z ważniejszych szans rozwojowych miasta. Dodatkowo dokument powinien zakładać rozwój autobusowego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Miasto Krosno z uwzględnieniem włączania do obsługi kolejnych gmin powiatu krośnieńskiego oraz próbą powiązania systemów transportowych (Powiat krośnieński + Miasto Krosno). Ponadto w dokumencie należy uwzględnić znaczenie krajowych, regionalnych i lokalnych połączeń kolejowych i rozwój kolei jako alternatywnego, przyjaznego środowisku środka transportu zbiorowego. Na zlecenie Gminy Miasto Krosno została opracowana koncepcja włączenia kolei do obsługi komunikacyjnej miasta Krosna – koncepcja tzw. szybkiej kolei miejskiej, której realizacja zwiększyłaby znaczenie kolei jako środka transportu pasażerskiego na terenie miasta i gmin sąsiednich. Koncepcja obejmuje powiązanie transportu kolejowego i autobusowego, które wiązałoby się ze znaczną zmianą organizacji systemu połączeń autobusowych oraz reorganizacją całego systemu transportowego miasta.

  - Plan powinien być realizowany w bezpośredniej współpracy z następującymi interesariuszami (uwzględnianymi obowiązkowo w badaniach jakościowych lub konsultacjach społecznych):

    - mieszkańcami i lokalną społecznością;

    - osobami o szczególnych potrzebach w zakresie mobilności (uwzględniając perspektywę płci, grup defaworyzowanych, osób z niepełnosprawnościami, osób starszych i dzieci);

    - zarządcami infrastruktury liniowej i punktowej (np. GDDKiA, PKP PLK);

    - przedsiębiorcami;

    - lokalnymi organizacjami (NGO);

    - jednostkami naukowo-badawczymi;

    - operatorem publicznego transportu zbiorowego;

    - przedstawicielami Miasta Krosna oraz poszczególnych gmin wchodzących 
w skład MOF Krosno,

    - przedstawicielami jednostek pomocniczych, gmin i powiatów ościennych, samorządu województwa, itp.,

    - przedstawicielami jednostek zależnych/podległych Zamawiającemu,

    - przedstawicielami wydziałów partnerów porozumienia MOF Krosno,

    - szkół, spółek miejskich itp., w tym osoby odpowiedzialne za transport, planowanie przestrzenne, edukację, bezpieczeństwo ruchu i ochronę środowiska,

    - przedstawicielami różnych stowarzyszeń i aktywistów, lokalnych grup działania, rad osiedli, rad sołeckich, organizacji pozarządowych, lokalnych środowisk naukowych itp.,

    - przedstawicielami firm lub pracodawców, w szczególności zatrudniających ponad 100 pracowników, przedstawicielami mieszkańców,

    - innymi zidentyfikowanymi interesariuszami.

# Organizacyjne zasady realizacji zamówienia

  - Wykonawca powinien być w stałym kontakcie z Zamawiającym i na życzenia Zamawiającego być dostępnym w celu bieżących spotkań koordynacyjnych. Wykonawca powinien ponadto służyć pomocą Zamawiającemu w procesie uchwalania Planu przez odpowiednie organy, w tym wprowadzać poprawki zgodnie 
z oczekiwaniami tych organów.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian w kwestionariuszach, scenariuszach oraz kryteriach rekrutacji respondentów niezbędnych na etapie badań wymaganych w procesie przygotowania Planu.

  - Wykonawca w ramach swojego wynagrodzenia jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów, związanych z realizacją zamówienia, kosztów wykonawców badań marketingowych, kosztów pozyskania danych od innych gestorów, za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej.

  - Zamawiający zapewnia nieodpłatne przekazanie danych będących w jego dyspozycji, pomieszczeń do realizacji konsultacji społecznych i badań jakościowych wraz ze sprzętem rejestrującym dźwięk. Zamawiający zobowiązuje się także udostępnić nośniki reklamowe będące w jego dyspozycji w celu realizacji Planu Promocji SUMP - np. tablice ogłoszeniowe, wraz z rozklejeniem/umieszczeniem, przy czym wykonanie druku plakatów i innych materiałów oraz ich dostarczenie we wskazane miejsce odbywa się na koszt Wykonawcy.

  - Wszelka dokumentacja powstała w wyniku realizacji zamówienia powinna być przekazana Zamawiającemu - dotyczy to w szczególności baz danych i analiz przeprowadzonych na tych bazach, wraz z koniecznymi specyfikacjami i bazami pozwalającymi na dalsze korzystanie z tych danych przez Zamawiającego.

# Zakres merytoryczny zamówienia

  - SUMP powinien zawierać jasno określone cele i pakiety działań co najmniej 
w zakresie następujących Obszarów Strategicznych:

- dążenie do budowy zintegrowanego systemu transportowego;

- zwiększenie roli pasażerskiego transportu kolejowego w MOF,

- integracja systemu transportu publicznego w MOF Krosna i obszarach z nim sąsiadujących,

- rozwój systemu transportu miejskiego, który:

- jest bezpieczny, dostępny, przystępny cenowo,

- sprzyja włączeniu wszystkich użytkowników, w tym grup defaworyzowanych lub ze szczególnymi potrzebami,

- uwzględnia perspektywę płci i zmiany demograficzne,

- wypełnia założenia zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu, w tym m. in. poprzez zwiększenie efektywności energetycznej, ograniczenie emisji zanieczyszczeń i hałasu z transportu,

- zwiększenie atrakcyjności środowiska miejskiego oraz poniesienie jakości życia poprzez:

- uwzględnienie aktywnych form mobilności,

- tworzenie infrastruktury bezpiecznej i wygodnej dla wszystkich, uwzględniający perspektywę płci, grup defaworyzowanych, osób 
ze szczególnymi potrzebami,

- lepsze dzielenie przestrzeni publicznej, rozumiane np. jako przeznaczenie części przestrzeni publicznej do tej pory przeznaczonej na transport samochodowy na cele społeczne,

- uwzględnienie rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury miejskiej,

- dążenie do realizacji „wizji zero” , której celem jest zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i osób rannych w wypadkach drogowych do zera,

- poprawa długodystansowych przepływów towarowych i pasażerskich w sieci TEN-T wychodzących poza obszar SUMP,

- realizacja nisko- lub zeroemisyjności systemu mobilności miejskiej,

- zwiększenie dostępności publicznego transportu zbiorowego na całym obszarze MOF Krosno w miejscach, gdzie dostępność ta jest niewystarczająca,

- promowanie zielonego transportu,

- wdrożenie koncepcji Mobility as a Service (MaaS),

- zarządzanie mobilnością i inteligentnych systemów transportowych

- intermodalność.

  - Obszary Strategiczne to główne kierunki zmian, planowane do realizacji w ramach SUMP. Powinny być one wypełnione w toku przygotowania SUMP odpowiednimi pakietami działań, tworzącymi optymalny, skuteczny, logiczny i merytorycznie uzasadniony zestaw działań (logikę zmian).

  - Wykonawca w toku procesu przygotowania SUMP może postulować modyfikacje Obszarów Strategicznych, jeśli wynika to z prowadzonych analiz, jednakże powinien w takim przypadku uzyskać akceptację Zamawiającego.

# Proces, raporty i harmonogram ich dostarczania

  - Proces realizacji zamówienia powinien być oparty o cykl 12 kroków planowania zrównoważonej mobilności miejskiej ELTIS - 2 edycja2 (Cyklu SUMP), przy czym niektóre czynności powinny być wykonywane iteracyjnie - rozpoczęte w jednym kroku, lecz kontynuowane i pogłębione w kolejnym. Końcowy projekt SUMP powinien dokumentować proces prac nad SUMP, zgodnie z krokami 1 - 9 planowania zrównoważonej mobilności miejskiej oraz zawierać zaplanowany proces dla kroków 10 - 12. Powiązanie kroków cyklu SUMP oraz etapów realizacji zamówienia przedstawia Tabela 1.

Tabela 1. Powiązanie etapów realizacji zamówienia i kroków cyklu zrównoważonego planowania mobilności miejskiej ELTIS (2 edycja).

| Krok cyklu zrównoważonego planowania mobilności miejskiej ELTIS (2 edycja) | Etap realizacji zamówienia |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Raport Metodyczny | Raport Diagnostyczno- Strategiczny | Projekt SUMP |
| 1. Przygotowanie struktur projektowych |  |  |  |
| 2. Określenie kontekstu strategicznego |  | Z uwzględnieniem przygotowania dokonanego przez Zamawiającego |  |
| 3. Analiza sytuacji w zakresie mobilności |  | Z uwzględnieniem przygotowania dokonanego przez Zamawiającego |  |
| Kamień milowy - analiza głównych problemów i możliwości |  | Przygotowanie Raportu Pośredniego po zakończeniu realizacji |  |
| 4. Budowa i wspólna ocena scenariuszy |  | Przygotowanie Raportu Pośredniego po zakończeniu realizacji | Ewentualne uzupełnienia i poprawki |
| 5. Wypracowanie wizji i strategii wspólnie z interesariuszami |  | Przygotowanie Raportu Pośredniego po zakończeniu realizacji | Ewentualne uzupełnienia i poprawki |
| 6. Określenie celów i składników |  |  | Ewentualne uzupełnienia i poprawki |
| Kamień milowy - ustalona wizja, cele i wskaźniki do osiągnięcia |  |  | Ewentualne uzupełnienia i poprawki |
| 7. Wypracowanie skutecznych pakietów działań (logiki zmian zachowań mobilnościowych) wspólnie z interesariuszami |  | Możliwe rozpoczęcie prac | Przygotowanie Raportu Pośredniego po zakończeniu realizacji |
| 8. Określenie działań i zakresu odpowiedzialności |  |  |  |
| 9. Przygotowanie do wdrożenia i finansowania |  |  |  |
| Kamień milowy - przyjęcie SUMP |  |  |  |
| 10. Zarządzanie wdrażaniem |  |  | Przygotowanie systemu |
| 11. Monitorowanie, dostosowywanie i komunikacja |  |  | Przygotowanie systemu |
| 12. Przeglądy i wyciąganie wniosków |  |  | Przygotowanie systemu |

1 Guidelines for developing and implementing a sustainable urban mobility plan. Second editon. Rupprecht Consult, Cologne 2019, s. 17

https://urban-mobility-observatory.transport.ec.europa.eu/system/files/2023-09/sump_guidelines_2019_second%20edition.pdf

  - Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie 12 m-cy od dnia podpisania umowy.

  - Wykonawca uwzględni w harmonogramie działań w Raporcie Metodycznym wszystkie elementy zamówienia. Harmonogram powinien zakładać czas na przyjęcie dokumentu przez wszystkie Gminy MOF Krosno oraz co najmniej 1. miesięczny okres przewidziany na proces opiniowania SUMP przez Ministerstwo Infrastruktury.

  - Produkty Zamówienia obejmują:

- Raport Metodyczny - przedstawiany w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy, za który po odbiorze bez uwag (lub po uwzględnieniu uwag Zamawiającego) Wykonawca otrzyma płatność w wysokości 5% zaoferowanego wynagrodzenia Raport Metodyczny powinien zawierać:

- szczegółowy opis procesu przygotowania SUMP dla MOF Krosno,

- szczegółowy harmonogram działań na poszczególnych etapach realizacji zamówienia (daty realizacji i zakończenia poszczególnych działań 
z uwzględnieniem i wyszczególnieniem metodyki wskazanej w tabeli 2, 
w szczególności: opracowanie raportu diagnostyczno-strategicznego, projektu 
i ostatecznej wersji SUMP dla MOF Krosno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, przeprowadzenie procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, przeprowadzenie konsultacji społecznych, badań i analiz, wskazanie produktów poszczególnych działań oraz osób odpowiedzialnych za ich realizację.

- Wykonawca uwzględni w harmonogramie działań w raporcie metodycznym wszystkie elementy zamówienia, przetestowane pilotażowo kwestionariusze 
i scenariusze spotkań konsultacyjnych oraz kryteria rekrutacji respondentów, 
a także identyfikację i wskazanie konkretnych interesariuszy (osób i instytucji) wraz z opisem ich planowego udziału w procesie przygotowania SUMP dla MOF Krosno. W uzasadnionych przypadkach, szczególnie gdy kwestionariusze lub scenariusze są modyfikowane lub dopracowywane w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do ponownego uzgodnienia zmienionych narzędzi badawczych z Zamawiającym przed ich zastosowaniem w procesie badawczym.

Po akceptacji Raportu Metodycznego przez Zamawiającego, ma on charakter wiążący dla Wykonawcy, zaś odstępstwa od Raportu Metodycznego wymagają zgody Zamawiającego. Raport metodyczny nie może jednak zmieniać postanowień niniejszego OPZ oraz złożonej oferty.

- Raport Diagnostyczno-Strategiczny - przedstawiany w terminie 4 miesięcy od daty podpisania umowy, za który po odbiorze bez uwag (lub po uwzględnieniu uwag Zamawiającego) Wykonawca otrzyma płatność w wysokości 20% zaoferowanego wynagrodzenia:

- W ramach Raportu Diagnostyczno-Strategicznego powinny zostać dostarczone wyniki analiz oraz ustalona wizja, strategiczne oraz szczegółowe cele SUMP oraz wykonane kroki 2 - 6 Cyklu SUMP.

- Raport Diagnostyczno-Strategiczny powinien obejmować analizę stanu obecnego, w tym inwentaryzację dokumentów strategicznych.

- Raport Diagnostyczno-Strategiczny powinien podsumowywać wyniki przeprowadzonych analiz w postaci analizy SWOT i na tej podstawie zawierać przegląd ustalonych wcześniej Obszarów Strategicznych, w razie potrzeby je uzupełniając, modyfikując, doprecyzowując i pogłębiając, jeśli wynika to 
z przeprowadzonych analiz.

- Raport Diagnostyczno-Strategiczny powinien również zgłębiać przegląd faktycznej realizacji wcześniejszych dokumentów dotyczących szeroko pojętej zrównoważonej mobilności, wskazując działania, które nie zostały zrealizowane oraz efekty, które nie zostały osiągnięte oraz wyjaśniać przyczyny takiego stanu rzeczy (identyfikacja barier finansowych, instytucjonalnych itp.) lub wskazując sposób badania tych przyczyn.

- Projekt Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (Projekt SUMP) - przedstawiany w terminie 9 miesięcy od daty podpisania umowy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (patrz rozdział VII) za który Wykonawca po odbiorze bez uwag otrzyma 65% zaoferowanego wynagrodzenia. Przekazane materiały powinny zawierać:

- Projekt Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej jest głównym produktem zamówienia i powinien obejmować głównie części postulatywne. Wyciąg 
z diagnozy nie powinien zawierać więcej niż 25% objętości Planu i obejmować kluczowe wnioski, determinujące późniejsze działania.

- Projekt Prognozy Oddziaływania na środowisko Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

4) Zaopiniowanie / uchwalenie SUMP dla MOF Krosno na komisjach i sesjach Rady Miasta Krosna i rad gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno.

  - Dodatkowo, Wykonawca przekaże projekt Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej wraz z załącznikami do oceny przez Ministerstwo Infrastruktury.

  - Uznanie przez Zamawiającego projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej jako wypełniającego ideę SUMP i zgodnego z przedmiotem zamówienia jest możliwe tylko 
w przypadku, gdy weryfikacja przez ministerstwo wszystkich 8 zasad wskazanych 
w „FORMULARZU OCENY Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, których przygotowanie rozpoczęło się po 8 marca 2023 r.” dostępnym na stronie https://www.gov.pl/web/infrastruktura/centrum-kompetencji-sump zakończy się oceną „pozytywną” lub „pozytywną z rekomendacjami”. Na pozyskanie ww. oceny, Wykonawca ma uwzględnić 30 dni w harmonogramie działań w Raporcie Metodycznym. Plan bez pozytywnej lub pozytywnej z rekomendacjami oceny Ministerstwa Infrastruktury nie zostanie odebrany przez Zamawiającego.

Każdorazowo po przedstawieniu dokumentów, Zamawiający ma 7 dni roboczych na zgłoszenie do nich uwag lub odbiór bez zastrzeżeń. Wszelkie uwagi Wykonawca powinien wprowadzać w ciągu 10 dni roboczych od przedstawienia uwag przez Zamawiającego.

Odbiór bez zastrzeżeń pierwszego projektu SUMP i otrzymanie za niego wynagrodzenia nie zwalnia Wykonawcy z konieczności wprowadzenia do SUMP dalszych poprawek, związanych z procesem przyjmowania SUMP i uwagami odpowiednich organów administracji publicznej, w tym związanych z Oceną Oddziaływania na Środowisko.

Protokół odbioru etapu 4, o którym mowa w pkt 4 ppkt 4) zostanie podpisany w terminie 5 dni roboczych od dnia uchwalenia SUMP dla MOF Krosno przez Radę Miasta Krosna, nie zwalnia to jednak Wykonawcy z udziału w pozostałych sesjach rad gmin MOF Krosno.

# Szczegółowa specyfikacja metodyk

  - Minimalną metodykę badania zawiera Tabela 2.

  - Przeprowadzając wszelkiego rodzaju badania Wykonawca zobowiązany jest do:

    - nie przeprowadzać badań w okresach nietypowych (wakacje, długie weekendy, święta itp.), jeśli nie jest to uzasadnione specyfiką danego badania;

    - przekazać Zamawiającemu dokumentację badań ilościowych w formie plików formatu MS Excel;

    - przekazać Zamawiającemu dokumentację badań jakościowych grupowych 
w formie nagrań, zaś wywiadów IDI i konsultacji społecznych - w formie notatek, zawierających kluczowe myśli (min. pół strony maszynopisu kluczowych wniosków na wywiad, minimum strona na sesję konsultacji);

    - prowadzić wszelkiego rodzaju badania IDI / grupy fokusowe / Service Design / Konsultacje społeczne przez specjalistę ds. badań IDI / grup fokusowych / Service Design / Konsultacji społecznych.

  - Wykonawca może zaproponować do akceptacji Zamawiającego inny podział grup badań jakościowych, sposób rekrutacji respondentów itp., zaś Zamawiający może, lecz nie musi taką propozycję przyjąć.

  - W okresie epidemii, zagrożenia epidemicznego i tym podobnych uzasadnionych przypadkach badania jakościowe mogą być realizowane przy użyciu komunikacji zdalnej, po wcześniejszej akceptacji Zamawiającego. Zapewnienie środków komunikacji zdalnej leży po stronie Wykonawcy - uczestnicy nie powinni być przy tym, zobowiązani do instalacji jakiegokolwiek oprogramowania.

  - W ramach badań jakościowych i konsultacji społecznych konieczne jest uwzględnienie wszystkich wskazanych w części I interesariuszy.

  - Wszelka wykonana w ramach projektu dokumentacja geoprzestrzenna powinna być przedstawiona w formie wydruków oraz plików źródłowych w formacie GIS. Ilekroć 
w niniejszym dokumencie mowa jest o „formacie GIS”, należy przez to rozumieć pliki .shp, możliwe do edycji w aktualnych wersjach programów takich jak np.: QGIS lub równoważnym.

Tabela 2. Szczegółowa specyfikacja metodyk badań i analiz w procesie opracowania SUMP.

| Analiza danych zastanych | Analiza dokumentów wskazanych w części I. |
| --- | --- |
| Badania jakościowe | Cykl grup fokusowych lub warsztatów Service Design - osobna grupa z mieszkańcami (kryteria rekrutacji do uzgodnienia - przed przedstawieniem Raportu Diagnostyczno- Strategicznego), osobna grupa z przedstawicielami organizacji pozarządowych (NGO) i zwykłymi mieszkańcami, osobna grupa z przedstawicielami administracji i zwykłymi mieszkańcami. Przeprowadzenie minimum 20 wywiadów IDI z interesariuszami projektu zidentyfikowanymi w toku prac diagnostycznych. Badanie powinno objąć miedzy innymi: - mieszkańców, - przedstawicieli organizacji pozarządowych NGO), - przedstawicieli administracji. |
| Badania ilościowe | Badanie mixed-moded (CAWI i wywiady telefoniczne) na próbie co najmniej 1000 osób MOF Krosno, w tym co najmniej 400 mieszkańców Gminy Miasto Krosna i co najmniej 600 mieszkańców gmin MOF Krosno (na etapie przygotowania raportu diagnostyczno-strategicznego). Próba powinna mieć charakter kwotowy, tj. udział w próbie osób różnej płci, wieku i aktywności zawodowej powinien być zgodny ze strukturą populacji. Rozbieżności w tym zakresie powinny być korygowane przy użyciu wag, przynajmniej z uwzględnieniem aktywności zawodowej respondentów. Ankieta CAWI powinna być udostępniona za pośrednictwem platformy konsultacji społecznych i/lub strony internetowej projektu. Wyniki powinny być interpretowane bezpośrednio oraz korygowane przy użyciu wag, przynajmniej z uwzględnieniem aktywności zawodowej respondentów |
| Konsultacje społeczne | Trzy fazy konsultacji społecznych: - Warsztat diagnostyczny (przed przedstawieniem Raportu Diagnostyczno- Strategicznego). - Warsztat nad rozwiązaniami. - Prezentacja i dyskusja planu. każde spotkanie po co najmniej 3 godziny, w tym z przedstawicielami interesariuszy instytucjonalnych, obejmujące co najmniej 2 godziny pracy w podgrupach nie więcej niż 10 osobowych. Warsztaty powinny być prowadzone z wykorzystaniem odpowiednich technik prowadzenia dyskusji, analogicznych do badań jakościowych, podlegających wcześniejszemu uzgodnieniu z Zamawiającym. Minimalna liczba uczestników każdego z warsztatów w ramach konsultacji społecznych: 30 uczestników. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić kampanię informacyjną, przyjąć zgłoszenia uczestników, zaś w razie ich dużej liczby - dokonania rekrutacji uczestników w sposób uzgodniony z Zamawiającym - losowy, z uwzględnieniem określonych kwot i gwarantowanych miejsc dla kluczowych organizacji. W przypadku obowiązku realizacji Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, konsultacje społeczne przybierają formę sformalizowaną i dotyczą wszystkich mieszkańców, których dotyczy obszar opracowania. Przeprowadzone są po sporządzeniu kompletnego dokumentu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Szczegóły zostały przedstawione w rozdz. VII. |
|  | Dwie fazy warsztatów dla członków porozumienia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosna: - Warsztat nad rozwiązaniami (po zakończeniu fazy diagnostycznej i wypracowaniu rozwiązań). - prezentacja i dyskusja planu. |
| Analizy geoprzestrzenne (GIS) | Wykonanie analiz obejmujących co najmniej inwentaryzację w zakresie: - generatorów ruchu objętych planem (do generatorów ruchu zalicza się m.in. szkoły, osiedla, przedsiębiorstwa, strefy aktywności gospodarczej, sklepy wielkopowierzchniowe i kompleksy handlowe, targowiska), wraz z planowanymi w SUMP oraz dokumentach strategicznych lokalizacjami perspektywicznymi i zmianami; - przystanków i stacji kolejowych oraz węzłów przesiadkowych na terenie objętym planem, wraz z planowanymi w SUMP oraz dokumentach strategicznych lokalizacjami perspektywicznymi i zmianami; - dróg rowerowych i innej infrastruktury rowerowej na terenie objętym planem w GIS, wraz z planowanymi w SUMP oraz dokumentach strategicznych lokalizacjami perspektywicznymi i zmianami; - aktualnej sieci połączeń kolejowych oraz autobusowych (wraz z liczbą kursów - w podziale na dni robocze nauki szkolnej, pozostałe dni robocze, soboty i niedziele) na terenie objętym planem, wraz z planowanymi w SUMP oraz dokumentach strategicznych zmianami; - pozostałych dotychczasowych i planowanych w dokumentach strategicznych (np. Strategia Rozwoju Gminy) inwestycji związanych z mobilnością na terenie objętym planem. |
| Analizy prawne | Analizy prawne na potrzeby określenia prawnych możliwości współpracy między samorządami w zakresie budowy struktur zarządzania mobilnością, wraz z obecnością specjalisty ds. prawnych na warsztatach dla członków porozumienia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosna. Ponadto analizy prawne dla budowy infrastruktury - np. wydzielonych dróg autobusowych, przebudowy skrzyżowań i budowy przystanków. |

# Promocja

  - W ramach przygotowania SUMP, Wykonawca wraz z przygotowaniem raportu metodycznego zobowiązany jest do przedstawienia planu promocji, której celem będzie mobilizacja społeczeństwa do udziału w konsultacjach społecznych.

  - Metodyka Promocji planu powinna obejmować co najmniej:

- przygotowywanie materiałów na stronę internetową Zamawiającego,

- przygotowanie projektu plakatów i ulotek informacyjnych;

- działania PR – przygotowywanie notatek prasowych, udział w konferencjach 
i briefingach prasowych w siedzibie Zamawiającego lub innych, wskazanych przez niego miejscach, w miarę możliwości – aktywność w mediach społecznościowych (prowadzenie strony na Facebook’u);

  - Wymagany stopień partycypacji społecznej w procesie opracowywania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej to:

- w proces opracowywania SUMP zaangażowane będzie szerokie grono interesariuszy obejmujące mieszkańców i lokalne społeczności, osoby o szczególnych potrzebach 
w zakresie mobilności, przedsiębiorców, lokalne organizacje (NGO), operatorów transportu zbiorowego (osobowego) i towarowego,

- udział interesariuszy zostanie zaplanowany na wszystkich etapach tworzenia SUMP,

- konsultacje społeczne projektu SUMP prowadzone będą za pomocą planowania partycypacyjnego (trzy etapy: badania społeczne, urbanistyczne prace przygotowawcze, warsztaty),

- konsultacje społeczne SUMP prowadzone będą za pomocą spotkań publicznych,

- Konsultacje społeczne projektu SUMP prowadzone będą także za pomocą e-konsultacji.

# Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.) ze względu na obszar oraz ilość analizowanych komponentów SUMP będzie wymagał przeprowadzenia Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wykonawca w ramach procedury wykona minimum:

- projekty ogłoszeń, obwieszczeń, zestawień oraz wszelkich innych niezbędnych dokumentów wymaganych przepisami prawa;

- złożenie wniosku o uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych 
w prognozie oddziaływania na środowisko i uzyskanie uzgodnień z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

- przeanalizowanie poszczególnych zależności w procesie sporządzania SUMP, czego wynikiem będzie wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko jako opracowania podsumowującego przygotowanie Zrównoważonego Planu Mobilności SUMP. Poniżej (por. Tabela 3) został przedstawiony przykładowy zakres zależności, który należy uwzględnić podczas realizacji dokumentu oraz sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko.

Tabela 3. Przykładowe zależności pomiędzy procesem sporządzania dokumentu SUMP,
a procesem SOOŚ.

| Proces przygotowania dokumentu SUMP | Proces SOOŚ |
| --- | --- |
| Ustalenie ogólnych celów dokumentu programowego. | Ustalenie zagadnień, celów i wskaźników ochrony środowiskowej, które należy rozważyć w czasie procesu SOOŚ. |
| Możliwe konsultacje z innymi zainteresowanymi właściwymi organami oraz społeczeństwem (warsztaty z przedstawicielami gmin, mieszkańcami, zbieranie wniosków do dokumentu). | Obowiązkowe konsultacje z organami ochrony środowiska (ustalenie zakresu z organami środowiskowymi). Zalecane konsultacje z zainteresowanym społeczeństwem. |
| Analiza stanu obecnego, trendów oraz kontekstu rozwoju i mobilności. | Ocena obecnej sytuacji i trendów oraz ich możliwych zmian w razie niezrealizowania dokumentu. |
| Zaproponowanie celów i priorytetów rozwojowych związanych z mobilnością. | Ocena zaproponowanych celów i priorytetów rozwojowych związanych ze sporządzanym dokumentem. |
| Zaproponowanie działań, analiza scenariuszy i wariantów rozwoju mobilności. | Ocena zaproponowanych działań i kwalifikowanych rodzajów działalności. Ocena skumulowanych oddziaływań całego dokumentu programowego. |
| Zaproponowanie kryteriów oceny i systemu monitoringu. | Ocena zaproponowanego systemu kryteriów oceny. Ocena proponowanego systemu monitoringu. |
| Sporządzenie projektu SUMP i przeprowadzenie konsultacji z interesariuszami kluczowymi i społeczeństwem. | Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko i przeprowadzenie konsultacji z interesariuszami kluczowymi i społeczeństwem. |
| Przyjęcie projektu SUMP i poinformowanie społeczeństwa w formie uzasadnienia do uchwały SUMP. | Poinformowanie organów ochrony środowiska i społeczeństwa o sposobie uwzględnienia ustaleń SOOŚ. |

- Sporządzenie Prognozy Oddziaływania na środowisko będącej podsumowaniem przeprowadzonych analiz.

- Uzyskanie opinii od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej dla projektu Planu SUMP.

- Przeprowadzenie konsultacji społecznych w związku z zakończeniem prac nad Planem SUMP w ramach procedury Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko (nie wynikających z metodyki SUMP).

- Przygotowanie zestawienia tabelarycznego wraz z propozycją rozstrzygnięć do złożonych wniosków i uwag w ramach konsultacji społecznych procedury środowiskowej.

- Uwzględnienie złożonych wniosków i uwag w ramach konsultacji społecznych procedury środowiskowej zgodnie z ich rozpatrzeniem.

- Wszystkie informacje zebrane podczas postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko muszą być uwzględnione w ostatecznej wersji dokumentu.

- Przygotowanie pisemnego podsumowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i informacji, o których mowa w art. 55 ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko.