# Załącznik nr 5 – istotne postanowienia umowy.

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w postępowaniu przeprowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w trybie podstawowym, zawarto Umowę o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do Opracowania projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadania: „Budowa obwodnicy m. Trzcianka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Trzcianka – Czarnków”, zgodnie z:

  - specyfikacją warunków zamówienia z 1 marca 2021 roku „Opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadania: Budowa obwodnicy m. Trzcianka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Trzcianka – Czarnków”, zwaną dalej „SWZ”;

  - ofertą złożoną Zamawiającemu w postępowaniu przetargowym poprzedzającym sporządzenie niniejszej umowy, zwaną dalej „Ofertą”;

  - harmonogramem prac projektowych, zwanym dalej „Harmonogramem”;

  - zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami prawa.

- Opracowanie, o którym mowa w ust. 1, zwane jest w dalszej części Umowy „Przedmiotem Umowy”.

- SWZ, Oferta oraz Harmonogram, o których mowa w ust. 1, są integralnymi częściami Umowy i stanowią - odpowiednio załącznik nr 1, załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do Umowy.

§ 2

- Strony ustalają następujące terminy realizacji Umowy:

  - dostarczenia do siedziby Zamawiającego Przedmiotu Umowy na 540 dni od dnia podpisania Umowy;

  - )odbioru Przedmiotu Umowy na 570 dni od dnia podpisania Umowy.

- Przedmiot Umowy Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w ilości zgodnej z wytycznymi projektowymi określonymi w SWZ. Fakt dostarczenia zostanie potwierdzony przez Zamawiającego.

- Podpisanie protokołu zdawczo odbiorczego nastąpi w terminie do 30 dni po wstępnym sprawdzeniu zgodności Przedmiotu Umowy z wytycznymi zawartymi w SWZ i stanowić będzie podstawę do rozliczenia Wykonawcy ze zobowiązania i wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonane prace.

- Wszystkie niezbędne poprawki i uzupełnienia, jakie wynikną po terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, Wykonawca wykona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, najpóźniej do terminu odbioru, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

- Wszystkie niezbędne poprawki i uzupełnienia, jakie wynikną po terminie podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, jak i w trakcie prowadzenia robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację projektową określoną w § 1 Umowy, Wykonawca wykona w ramach udzielonej rękojmi, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do comiesięcznego przedstawiania raportu w formie pisemnej z postępu prac związanych z Przedmiotem Umowy.

§ 3

- Zamawiający działając zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Strony przewidują możliwość zmiany terminów, określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 Umowy, wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy.

- W przypadku konieczności zmiany terminu realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest wystąpić  z wnioskiem do Zamawiającego. Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie zmiany terminu.

- Dopuszcza się ewentualną zmianę terminów określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 Umowy, między innymi w następujących przypadkach:

  - działania siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności;

  - działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;

  - wystąpienia opóźnień w dokonywaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe podmioty, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

  - wystąpienia opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe podmioty są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

  - odmowy wydania przez właściwe instytucje decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;

  - zmiany przepisów związanych z Przedmiotem Umowy;

  - trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych do projektu;

  - objęcia zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form przewidzianych w ustawie o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony,

  - odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony;

  - udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji niniejszej Umowy;

  - wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia kolizji.

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić oraz wykazać Zamawiającemu, za pomocą odpowiednich dokumentów, w jaki sposób okoliczności wymienione w ust. 4 wpływają na terminy wykonania Umowy, określone w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, przez Wykonawcę. W przypadku, gdy Wykonawca wykaże wpływ zmian oraz złoży wniosek, o którym mowa w ust. 3, Strony dokonają stosowanej zmiany Umowy.

- Zmiana terminów realizacji Umowy możliwa jest tylko po wcześniejszym udokumentowaniu przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i okresu rękojmi.

§ 4

- Wykonawca dołączy do dokumentacji projektowej oświadczenie, że projekt jest wykonany zgodnie  z Umową, obowiązującymi przepisami techniczno–budowlanymi, normami i wytycznymi, i że został wykonany w stanie kompletnym z punku widzenia celu, któremu ma służyć.

- Wykonawca zobowiązany jest w ramach opracowania do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów.

- Wykonawca zobowiązany jest w ramach Umowy do jednorazowej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Wykonawca dokona aktualizacji w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania pisemnego polecenia.

§ 5

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości brutto …………….. (słownie: ……………………………………. i …/100) w tym:

Kwota netto w wysokości ...................................... zł

Podatek VAT w wysokości ……................ zł

- Zamawiający zapłaci wynagrodzenie należne Wykonawcy do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonych faktur wystawionych na podstawie protokołów zdawczo odbiorczych.

- Należności będą regulowane z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane w fakturze VAT.

- Zapłata wynagrodzenia należnego wykonawcy będzie następowała na podstawie dwóch faktur częściowych i faktury końcowej.

- Faktury częściowe Wykonawca wystawi, z zastrzeżeniem ust. 2, po:

  - wykonaniu map do celów projektowych oraz wykonaniu dokumentacji geotechniczej – w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1;

  - złożeniu przez Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia na podstawie przekazanej przez Wykonawcę kompletnej karty informacyjnej – w wysokości 30 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

- Przy odbiorach etapów Przedmiotu Umowy, o których mowa w ust. 5, postanowienia § 2 ust. 3, 4 i 5 Umowy stosuje się odpowiednio.

- Fakturę końcową Wykonawca wystawi po wykonaniu i przekazaniu Zamawiającemu Przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 2 Umowy.

- Zamawiający ma prawo potrącenia z wierzytelności Wykonawcy wszelkich wierzytelności Zamawiającego przysługujących mu wobec Wykonawcy, w tym również kar i odsetek naliczonych zgodnie z § 14 Umowy.

§ 6

- Przewiduje się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, w przypadku zmiany:

  - stawki podatku od towarów i usług VAT;

  - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

  - zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

  - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;

  - ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy.

- W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wynagrodzenie określone w § 5 ust. 1 Umowy zostanie zmienione poprzez uwzględnienie nowej stawki podatku. Przy czym wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmiany.

- Wpływ zmian, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, na koszty wykonania Przedmiotu Umowy winien zostać wykazany przez Stronę, która wnioskuje o zmianę wysokości wynagrodzenia. W ramach wykazania tego wpływu należy przedstawić kalkulację kosztów wykonania Przedmiotu Umowy z uwzględnieniem zaistniałej zmiany będącej jego podstawą.

- Wykonawca, w terminie 21 dni od daty zawarcia Umowy, przedstawi pisemnie szczegółową kalkulację kosztów wykonania Przedmiotu Umowy,: z uwzględnieniem wpływu na przedmiotowe koszty obowiązujących w momencie składania oferty na wykonanie zamówienia będącego Przedmiotem Umowy:

  - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

  - zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

  - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

- Kalkulacja, o której mowa w ust. 4, stanowiła będzie materiał porównawczy w stosunku do kalkulacji, o której mowa w ust. 3, w przypadku wnioskowania przez którąkolwiek ze Stron o zmianę wysokości wynagrodzenia.

- Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 pkt 5, będzie dokonywana od 1 styczna każdego roku, poczynając od roku 2022, o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzednim, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jeżeli wskaźnik ten przekroczy 3,5%.

- W przypadku wykazania wpływu  zmian, o których w ust 1, na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, stosowna zmiana wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, nastąpi w formie pisemnego aneksu do Umowy.

- Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1, wynosi 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1.

§ 7

- Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

- Czynności określone w ust. 1 dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.

§ 8

- Przedmiot Umowy należy na roboczo uzgadniać z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu oraz z Zamawiającym.

- Zamawiający wyznacza p. ……………………………… jako koordynatora w zakresie realizacji Umowy.

- Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu wyznacza p. …………… jako koordynatora w zakresie realizacji Umowy.

- Wykonawca wyznacza p. ....................................................... do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi Przedmiot Umowy.

§ 9

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia.

- Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania pracami projektowymi personel wskazany w Ofercie. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami SWZ.

- Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2, nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania pracami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z braku wyżej wymienionych osób będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia Umowy.

- Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania pracami projektowymi innych osób niż wskazane w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§ 10

- Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujący zakres usług:

  - …………………………………………………………………………………………………………………….;

  - ……………………………………………………………………………………………………………………..

- Powierzenie innego, niż wymienionego w ust. 1, zakresu usług Podwykonawcom może nastąpić na wniosek Wykonawcy i musi być zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego. Umowa z Podwykonawcą nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia w sposób dla niego mniej korzystny, niż prawa i obowiązki Wykonawcy ukształtowane postanowieniami Umowy.

- Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 6, jest on zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy z tym podwykonawcom są roboty budowlane lub usługi a okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.

- Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu informację dotyczącą Podwykonawcy, którego zamierza skierować do wykonania usług, o których mowa w ust 1 i 2, nie  później niż 7 (słownie: siedem) dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek Podwykonawcy. Informacja winna zawierać referencje Podwykonawcy dokumentujące jego zdolność do wykonania powierzonego zadania.

- Zamawiający wyrazi zgodę na Podwykonawcę w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od dnia przedłożenia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia Umowy.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

- Zamawiający dopuszcza wykonanie prac wykazanych w ust.1 przez Wykonawcę pod warunkiem zmiany w tym zakresie umowy z Podwykonawcami.

- Zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca nie może zawierać umów z dalszymi Podwykonawcami.

§ 11

- Wykonawca, oświadcza, iż będzie posiadał autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do dokumentacji będącej Przedmiotem Umowy, na podstawie odpowiednich umów, zawartych  w formie pisemnej. Będzie dysponował prawami do każdego opracowania w zakresie określonym postanowieniami niniejszej Umowy i potwierdza, że prawa te nie zostaną zbyte ani ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego, jakie nabywa on na podstawie niniejszej Umowy. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w zdaniach poprzednich, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu.

- W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

  - przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.), wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwane dalej „Utworami”;

  - zezwala Zamawiającemu na opracowywanie Utworów, korzystanie z opracowań tych Utworów oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych;

  - przenosi na Zamawiającego własność materialnych nośników utworu w ilości zgodnej  z wytycznymi projektowymi.

- Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:

  - z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru poszczególnych części Przedmiotu Umowy;

  - bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

    - użytkowania Utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, w tym w szczególności innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonywania innych opracowań projektowych, wykonawcom biorącym udział  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako część SWZ, innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych;

    - utrwalenie Utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.);

    - zwielokrotnianie Utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką   magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

    - wprowadzania Utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu;

    - wyświetlanie i publiczne odtwarzanie Utworów;

    - nadawanie całości lub wybranych fragmentów Utworów za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną;

    - nadawanie za pośrednictwem satelity;

    - reemisja;

    - wymiana nośników, na których Utwór utrwalono;

    - wykorzystanie w Utworach multimedialnych;

    - wykorzystywanie całości lub fragmentów Utworów co celów promocyjnych i reklamy;

    - wprowadzanie zmian, skrótów;

    - sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora;

    - publiczne udostępnianie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

- Pomimo przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych w zakresie opisanym  w niniejszej Umowie, Wykonawca zachowuje prawo do zatrzymania kopii całej dokumentacji projektowej w swoich aktach lub prawo dostępu do części tej dokumentacji znajdującej się w wyłącznym posiadaniu Zamawiającego.

§ 12

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na Przedmiot Umowy na okres ….. lat.

- Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w § 2 Umowy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez zgody sądu. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. W przypadku zastępczego usuwania wad, podstawą do obciążenia Wykonawcy przez Zamawiającego będzie faktura wystawiona Zamawiającemu przez podmiot usuwający wady. Obciążenie Wykonawcy nastąpi poprzez wystawienie przez Zamawiającego faktury. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego należność wynikającą z faktury w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty jej otrzymania.

§ 13

- Przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w Ofercie, tj. kwotę ……….. zł (słownie złotych: ………….)

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach i wysokościach:

  - 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust. 3;

  - 30% kwoty zabezpieczenia - w terminie 15 dni od daty upływu okresu rękojmi, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy.

§ 14

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalają odpowiedzialność w formie kar umownych, które naliczy Zamawiający w następujących wysokościach:

  - 0,2 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust.1, za każdy dzień zwłoki ponad termin, o którym mowa w § 2 ust 1 pkt 1;

  - 0,2 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust.1 Umowy, za każdy dzień zwłoki ponad termin o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2;

  - 0,2 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust.1, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad i usterek Przedmiotu Umowy, licząc od ustalonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad;

  - 0,05 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust.1,  z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 3, każdy dzień zwłoki; odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy -  w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust.1.

- W przypadku jednoczesnego opóźnienia w dotrzymaniu terminów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, Zamawiający naliczy jedną karę umowną, liczoną od dnia następnego po upływie terminu wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1 do dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust.1. Kara ta nie przysługuje Wykonawcy w sytuacji, o której mowa w § 15.

- Strony uzgadniają maksymalny limit kar umownych na kwotę odpowiadającą 25% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5ust. 1.

§ 15

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

§ 16

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym zadanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

§ 17

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy pod rygorem nieważności mogą być dokonywane wyłącznie  w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 18

W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, strony będą dążyć do polubownego ich rozstrzygnięcia, a w przypadku nie dojścia do porozumienia, mogą skierować sprawę do sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 20

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego  i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.