## kable trakcyjne
PRZEDMIAR ROBÓT /KOSZTORYS OFERTOWY
1704.4_ Budowa sieci kabli trakcyjnych niskiego napięcia zasilających linię tramwajową
Lp. | Nr spec. technicz. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Linie kablowe
1.1 |  | Rowy kablowe
1 | 1904.4 | Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych+ demontaż | szt. | 14 |  | 0
2 | 1904.4 | Zabezpieczenie drzew o średnicy do 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych+ demontaż | szt. | 14 |  | 0
3 | 1904.4 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny wraz z przekopami kontrolnymi | m3 | 1100.17 |  | 0
4 | 1904.4 | Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej (obrzeże do odzysku) | m | 10 |  | 0
5 | 1904.4 | Prowadzenie prac w obrębie SOD (Strefie Ochrony Drzew) za pomocą urządzenia AIR SPADE | m3 | 85 |  | 0
6 | 1904.4 | Próby obciążeniowe (pulling test) | kpl. | 14 |  | 0
|  | RAZEM 1.1 Rowy kablowe |  |  |  | 0
1.2 |  | Rury ochronne
7 | 1904.4 | Układanie rur ochronnych o śr. 110 mm w wykopach otwartych. Rura gładkościenna niebieska HDPEfi110 (HDPE_g) Rura karbowana niebieska HDPEfi110 (HDPE_k) Rura giętka niebieska HDPEfi110 (HDPE_gk) | m | 3365 |  | 0
8 | 1904.4 | Ułożenie rur osłonowych z HDPE o śr.do 140 mm (110) Rura dwudzielna HDPEfi110 | m | 50 |  | 0
9 | 1904.4 | Ułożenie rur osłonowych z HDPE o śr.do 160 mm Rura dwudzielna HDPEfi160 | m | 50 |  | 0
10 | 1904.4 | Uszczelnienie przepustu lub pustaka w rowie | szt. | 500 |  | 0
|  | RAZEM 1.2 Rury ochronne |  |  |  | 0
1.3 |  | Przewierty
11 | 1904.4 | Przewierty mechaniczne dla rury o śr.110 mm, w tym: pomiary i weryfikacja lokalizacji istniejącej sieci przed rozpoczęciem prac, wykonanie, komory początkowej lub/ startowej umocnienie odwodnienie, montaż urządzenia, przewiert przecisk, przeciągniecie pięciu rur osłonowych fi110, zaślepienia, płuczki, demontaż urządzenia i umocnienia komory | m | 327.5 |  | 0
12 | 1904.4 | Przewierty mechaniczne dla rury o śr.110 mm, w tym: pomiary i weryfikacja lokalizacji istniejącej sieci przed rozpoczęciem prac, wykonanie, komory początkowej lub/ startowej umocnienie odwodnienie, montaż urządzenia, przewiert przecisk, przeciągniecie siedmiu rur osłonowych fi110, zaślepienia, płuczki, demontaż urządzenia i umocnienia komory | m | 182 |  | 0
13 | 1904.4 | Przewierty mechaniczne dla rury o śr.110 mm, w tym: pomiary i weryfikacja lokalizacji istniejącej sieci przed rozpoczęciem prac, wykonanie, komory początkowej lub/ startowej umocnienie odwodnienie, montaż urządzenia, przewiert przecisk, przeciągniecie dziesięciu rur osłonowych fi110, zaślepienia, płuczki, demontaż urządzenia i umocnienia komory | m | 510 |  | 0
14 | 1904.4 | Przewierty mechaniczne dla rury o śr.110 mm, w tym: pomiary i weryfikacja lokalizacji istniejącej sieci przed rozpoczęciem prac, wykonanie, komory początkowej lub/ startowej umocnienie odwodnienie, montaż urządzenia, przewiert przecisk, przeciągniecie piętnastu rur osłonowych fi110, zaślepienia, płuczki, demontaż urządzenia i umocnienia komory | m | 802.5 |  | 0
|  | RAZEM 1.3 Przewierty |  |  |  | 0
1.4 |  | Układanie kabli
15 | 1904.4 | Ręczne rozciąganie i układanie kabli o przekroju do 625 mm2 (przyłącza do elektrycznych urządzeń trakcyjnych). 2 kable równoległe. Kabel Al w izolacji i powłoce polwinitowej YAKY 1x630/2x2,5 mm2, 1kV | m | 30.5 |  | 0
16 | 1904.4 | Ręczne rozciąganie i układanie kabli o przekroju do 625 mm2 (przyłącza do elektrycznych urządzeń trakcyjnych). 4 kable równoległe. Kabel Al w izolacji i powłoce polwinitowej YAKY 1x630/2x2,5 mm2, 1kV | m | 524 |  | 0
17 | 1904.4 | Ręczne rozciąganie i układanie kabli o przekroju do 625 mm2 (przyłącza do elektrycznych urządzeń trakcyjnych). 6 kabli równoległe. Kabel Al w izolacji i powłoce polwinitowej YAKY 1x630/2x2,5 mm2, 1kV | m | 256 |  | 0
18 | 1904.4 | Ręczne rozciąganie i układanie kabli o przekroju do 625 mm2 (przyłącza do elektrycznych urządzeń trakcyjnych). 8 kable równoległe. Kabel Al w izolacji i powłoce polwinitowej YAKY 1x630/2x2,5 mm2, 1kV | m | 1132 |  | 0
19 | 1904.4 | Ręczne rozciąganie i układanie kabli o przekroju do 625 mm2 (przyłącza do elektrycznych urządzeń trakcyjnych). 10 kabli równoległych. Kabel Al w izolacji i powłoce polwinitowej YAKY 1x630/2x2,5 mm2, 1kV | m | 18 |  | 0
20 | 1904.4 | Ręczne rozciąganie i układanie kabli o przekroju do 625 mm2 (przyłącza do elektrycznych urządzeń trakcyjnych). 12 kabli równoległe. Kabel Al w izolacji i powłoce polwinitowej YAKY 1x630/2x2,5 mm2, 1kV | m | 939 |  | 0
21 | 1904.4 | Ręczne wciąganie kabla o śr. do 50 mm w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej w otwór wolny Kabel Al w izolacji i powłoce polwinitowej YAKY 1x630/2x2,5 mm2, 1kV | m | 2760 |  | 0
22 | 1904.4 | Uszczelnianie wprowadzeń kabli do komory kablowej - otwór wolny | szt. | 16 |  | 0
23 | 1904.4 | Dodatek za przeciąganie kabla miedzianego przez przepust - długość kabla 10 m | przepust | 24 |  | 0
24 | 1904.4 | Montaż muf kablowych przelotowych na napięcie do 1 kV. Przekrój żył kabla do 630 mm2 (Al). 1 żyła w kablu. Mufa z rur termokurczliwych do kabla typu YAKY 1x630/2x2,5 mm2, 1kV | szt. | 20 |  | 0
25 | 1904.4 | Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 630 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych Końcówki kablowe Al 630 mm2 | szt. | 48 |  | 0
|  | RAZEM 1.4 Układanie kabli |  |  |  | 0
1.5 |  | Prace wykończeniowe
26 | 1904.4 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie | m3 | 588 |  | 0
27 | 1904.4 | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne wraz z dostawa humusu | m3 | 30 |  | 0
28 | 1904.4 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi (na składowisko Wykonawcy) + koszty utylizacji | m3 | 305 |  | 0
29 | 1904.4 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi (na składowisko Wykonawcy) + koszty utylizacji | m3 | 10 |  | 0
|  | RAZEM 1.5 Prace wykończeniowe |  |  |  | 0
1.6 |  | Pomiary
30 | 1904.4 | Pomiar linii kablowej 1-żyłowej (pomiar rezystancji izolacji, próba napięciowa izolacji) | odc | 52 |  | 0
|  | RAZEM 1.6 Pomiary |  |  |  | 0
1.7 |  | Odbudowa nawierzchi poza zakresem drogowo-torowym
31 | 1904.4 | Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia | m2 | 162 |  | 0
32 | 1904.4 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na ławie betonowej z wypełnieniem spoin piaskiem (przyjęto 40% nowych obrzeży, reszta z odzysku) wraz z oczyszczeniem obrzeży z odzysku | m | 10 |  | 0
|  | RAZEM 1.7 Odbudowa nawierzchi poza zakresem drogowo-torowym |  |  |  | 0
|  | RAZEM 1 Linie kablowe |  |  |  | 0
2 |  | Punkt powrotny dwukablowy
33 | 1904.4 | Posadowienie i montaż kompletnej szafki punktu powrotnego dwukablowego. | szt. | 6 |  | 0
34 | 1904.4 | Ułożenie rur osłonowych stalowych o śr.do 100 mm Rura stalowa fi 76,1x2,9mm | m | 60 |  | 0
35 | 1904.4 | Ułożenie rur osłonowych stalowych o śr.do 100 mm Rura stalowa fi 108x4mm | m | 36 |  | 0
36 | 1904.4 | Ułożenie rur osłonowych z HDPE o śr.do 140 mm Rura giętka niebieska HDPE 50 | m | 180 |  | 0
37 | 1904.4 | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych Przewód kabelkowy Cu wielodrutowy YLY 0,6/1kV 1x120 mm2 | m | 720 |  | 0
38 | 1904.4 | Montaż skrzynki przytorowej | szt. | 96 |  | 0
39 | 1904.4 | Montaż łączników szynowych w sieci powrotnej wraz z wierceniem otworów w szynach, zarobieniem końcówki kablowej oraz sprawdzeniem prawidłowości podłaczenia kabla do szyny | kpl. | 192 |  | 0
|  | RAZEM 2 Punkt powrotny dwukablowy |  |  |  | 0
3 |  | Punkty zasilające
40 | 1904.4 | Układanie rur ochronnych o śr. 110 mm w wykopach otwartych. Rura giętka niebieska HDPEfi110 (HDPE_gk) | m | 18 |  | 0
41 | 1904.4 | Montaż rur osłonowych na słupie Rura ochrona HDPE 75 do przestrzeni otwartych o dł. 5,2m | szt | 12 |  | 0
42 | 1904.4 | Układanie kabli energetycznych o masie do 3 kg wciąganych do rur osłonowych mocowanych do słupa na słupach betonowych | m | 48 |  | 0
43 | 1904.4 | Montaż połączeń do sieci zasilającej do odłącznika kabla zasilacza (2 przewody) | połącz. | 6 |  | 0
|  | RAZEM 3 Punkty zasilające |  |  |  | 0
|  | RAZEM kosztorys |  |  |  | 0