**Załącznik nr 3.1 do SWZ**

**ZAKRES OFERTY BADANIA**

1. **Wykonawca przedstawi ofertę zawierającą propozycję koncepcji i sposobu realizacji badania ewaluacyjnego. Formę oraz sposób opisu koncepcji Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy. Obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie w ofercie następujących elementów:**
2. W ofercie należy uwzględnić koncepcję **ewaluacji opartej na teorii (TBE)**. Koncepcja TBE stanowi istotne narzędzie, służące usystematyzowaniu zgromadzonej wiedzy o samej interwencji, ale także o innych czynnikach, które mogły mieć na nią wpływ. Taki schemat badawczy powinien składać się z dwóch komponentów:
   * konceptualnego, w ramach którego odtworzona zostanie logika interwencji
   * empirycznego, służącego testowaniu przyjętej teorii programu.

Stosując tę metodę wykonawca może opierać się na konstrukcji modelu logicznego. Przy jego stosowaniu powinien ustalić wizję przyświecającą interwencji, tj. ostateczny długoterminowy cel programu oraz powiązać go z istniejącymi problemami, a także określić oczekiwania, co do rezultatów i oddziaływania. Ponadto, model logiczny musi zawierać kontekst wdrażania interwencji, reakcje odbiorców oraz inne czynniki wpływające na podejmowanie decyzji i partycypację w interwencji. Analiza skuteczności i użyteczności interwencji powinna znajdować oparcie w TBE.

1. **Koncepcja i sposób realizacji badania**, stanowić będzie propozycję spójnej koncepcji i sposobu realizacji badania, co najmniej w zakresie:

* celów badania
* obszarów badawczych;
* kryteriów ewaluacyjnych;
* pytań ewaluacyjnych;
* zakresu podmiotowego i przedmiotowego badania;
* obszarów ryzyka i sposobów przeciwdziałania zidentyfikowanemu ryzyku;
* sposobów analizy i wnioskowania;
* produktów badania;
* metodyki badania;
* źródła danych pierwotnych i wtórnych.

1. W Ofercie należy przedstawić propozycję pytań operacjonalizujących w odniesieniu do każdego pytania badawczego, które będą kolejnym stopniem uszczegóławiającym pytania badawcze przed zejściem na poziom pytań kwestionariuszowych w narzędziu badawczym i zostaną wykorzystane do opracowania ich ostatecznej wersji.
2. W opisie koncepcji badania należy również uwzględnić wymagania opisane **w pkt.** 3.1. WYMAGANIA CO DO METODYKI BADANIA - OPZ
3. **Metodyka badania,** stanowić będzie uzasadnioną w kontekście realizacji celów badania propozycję następujących elementów:

* Metod i technik badawczych;
* Źródeł pozyskania danych, zarówno pierwotnych jak i wtórnych;
* Rozmiar próby badawczej, tj. liczebność populacji podmiotów do objęcia badaniem wraz z charakterystyką założonej populacji oraz uzasadnieniem przyjętych założeń do wszystkich zaproponowanych w ofercie metod i technik badawczych w kontekście realizacji celów badania. W przypadku realizacji badania ankietowego CATI/CAWI Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie założonej do osiągnięcia liczby efektywnie zrealizowanych wywiadów.

Zakładana efektywnie zrealizowana liczba wywiadów określana jest w oparciu o metody doboru minimalnego rozmiaru próby badawczej, przy uwzględnieniu następujących kryteriów:

* + Poziom ufności – nie mniej niż 95%
  + Maksymalny błąd – nie więcej niż 5%

1. **Przyporządkowanie metod i technik badawczych** do celów szczegółowych badania, zgodnie z Tabelą 1.

**Tabela 1. Przypisanie metod/technik badawczych do celów szczegółowych badania**

| **Cel szczegółowy badania** | **Metody/techniki badawcze[[1]](#footnote-1)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(nazwa metody/ techniki)……………** | **(nazwa metody/ techniki)……………** | **(nazwa metody/ techniki)……………** | **(nazwa metody/ techniki)……………** | **(nazwa metody/ techniki)……………** | **(nazwa metody/ techniki)……………** | |
| **Cel szczegółowy 1. Ocena skuteczności wdrażania interwencji w zakresie poprawy dostępności transportowej w województwie podlaskim** |  |  |  |  |  |  |
| **Cel szczegółowy 2. Ocena użyteczności wdrażania interwencji w zakresie poprawy dostępności transportowej w województwie podlaskim** |  |  |  |  |  |  |
| **Cel szczegółowy 3. Ocena trwałości rezultatów wdrażania interwencji w zakresie poprawy dostępności transportowej w województwie podlaskim** |  |  |  |  |  |  |
| **Cel szczegółowy 4. Ocena europejskiej wartości dodanej interwencji w zakresie poprawy dostępności transportowej w województwie podlaskim** |  |  |  |  |  |  |

1. **Wstępny harmonogram realizacji zamówienia (terminy realizacji poszczególnych części zamówienia, zostaną doprecyzowane z Wykonawcą na etapie podpisywania Umowy):**

* Wstępny harmonogram realizacji zamówienia musi uwzględnić warsztat rekomendacyjny poświęcony wnioskom z raportu końcowego i tabeli rekomendacji w formie spotkania z Zamawiającym, w formule on-line, które odbędzie się w czasie przewidzianym na odbiór wyników badania (nie później, niż 7 dnia roboczego od dostarczenia wyników badania).
* Realizacja zamówienia nastąpi w terminie do **120 dni** od podpisania umowy.

1. **Wskazówki dotyczące koncepcji badania, które należy uwzględnić w ofercie:**
2. Opis koncepcji i sposobu realizacji badania powinien tworzyć logiczny ciąg przyczynowo - skutkowy warunkujący prawidłową realizację koncepcji badawczej. Powinien stanowić logiczną kolejność poszczególnych etapów badania, rozumianą jako trafna i uzasadniona kolejność zastosowania poszczególnych metod oraz technik badawczych w odniesieniu do poszczególnych obszarów badawczych;
3. Propozycja metod i technik badawczych, niezbędnych do przeprowadzenia badania, powinna być adekwatna i uzasadniona w kontekście realizacji celów badania i odpowiedzi na pytania badawcze. Badanie powinno uwzględniać triangulację metod, technik oraz źródeł danych na poziomie zbierania danych, analizy i wnioskowania. Przez źródła danych rozumiemy zarówno dane pierwotne, zbierane m.in. od respondentów, jak i dane wtórne, pozyskiwane np. z dokumentów źródłowych. Wykonawca w sposób jak najbardziej konkretny scharakteryzuje i uzasadni źródła danych w kontekście realizacji celów badania. Oznacza to, że Wykonawca jest zobligowany do zaproponowania metodyki realizacji poszczególnych celów badania i tym samym zapewnienia odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Niezaproponowanie przez Wykonawcę metodyki umożliwiającej realizację celów badania oraz nieuzasadnienie właściwości zastosowania proponowanej metodyki, zostanie potraktowane jako niezgodność oferty z opisem przedmiotu zamówienia i będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Oferta zostanie odrzucona również w przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje obowiązkowej metody (TBE) wskazanej w wymaganiach co do metodyki badania (p. 3.1. OPZ).
4. Szczegółowe przyporządkowanie metod i technik badawczych do pytań badawczych oraz pytań operacjonalizujących będzie wymagane na etapie opracowania raportu metodycznego.

1. Jeżeli dana metoda/technika badawcza będzie wykorzystywana do realizacji celów szczegółowych badania, w odpowiedniej kolumnie należy wstawić znak X. [↑](#footnote-ref-1)