Załącznik nr 1 do umowy nr………………..….

Harmonogram rzeczowo-finansowy dla zamówienia…………………………..

Lp.	Elementy / opracowań projektowych		Ilość egz.	Termin / wykonania	Kwota / netto	Kwota / brutto
1.	2		3	4	5	6
	Przygotowanie 2 koncepcji, inwentaryzacji obiektu / wraz z szacunkowymi kosztami		po 2 egz.	do 14 dni od dnia podpisania umowy	4% wartości wynagrodzenia umownego	4% wartości wynagrodzenia umownego
Przygotowanie ostatecznej koncepcji		po 3 egz.		do 7 dni od wyboru jednej koncepcji
2.	Złożenie Wniosku o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - wniosek z załącznikami.		2 egz.	do 7 dni od odbioru ostatecznej koncepcji	1% wartości wynagrodzenia umownego	1% wartości wynagrodzenia umownego
3.	Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę z niezbędnymi opracowaniami, opiniami, uzgodnieniami, warunkami: Projekt budowalny: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany		4 egz.	do 14 dni od ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	30% wartości wynagrodzenia umownego	30% wartości / wynagrodzenia umownego
	Uzyskanie decyzji w imieniu Zamawiającego o pozwoleniu na budowę w		1 egz.	do 15 lutego 2025 r.	5% wartości wynagrodzenia umownego	5% wartości wynagrodzenia umownego
4.	Projekt wykonawczy wszystkich branż / Przedmiar robót / Kosztorys inwestorski wraz z tabelą elementów scalonych – kosztorysy w formie excel / Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych / Wersja elektroniczna na płycie CD / Oświadczenie wykonawcy / Projekt techniczny / Projekt zjazdu, ogrodzenia, / placu zabaw / Opracowanie projektu ochrony zieleni, / Opracowanie projektu zieleni niskiej i wysokiej oraz planu gospodarki istniejącym drzewostanem,		Projekt wykonawczy i specyfikacja oświadczenie - 5 egz. / Przedmiar, Kosztorys, - 2 egz. / Projekt techniczny 4 egz.	do 7 miesięcy od podpisania umowy	60% wartości wynagrodzenia umownego	60% wartości wynagrodzenia umownego
Razem wynagrodzenie:					100%	100%