Załącznik nr 2 do umowy

Nr …..

z dnia ………

**Harmonogram prac projektowych dot. Opracowania planu ogólnego Gminy Kobylnica**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Etapy | Tytuł zadania/etapu | Termin realizacji  (liczony od daty podpisania umowy) |
| I | Rozpatrzenie wniosków oraz inwentaryzacja urbanistyczna | do 4 miesięcy |
| II | Przekazanie projektu planu ogólnego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do opiniowania i uzgodnień | do 6 miesięcy |
| III | Przekazanie projektu planu do konsultacji społecznych | do 9 miesięcy |
| IV | Przekazanie projektu planu do uchwalenia | do 12 miesięcy |