PROJEKT

TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

na czas budowy sieci wodociągowej w ul. Chłodnej

w Kaliszu

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

62-800 Kalisz , ul. Nowy Świat 2a

Opracował:

Spis treści:

- Część formalna

  - Zamawiający

  - Wykonawca

  - Przedmiot oraz cel opracowania

  - Podstawa opracowania

  - Karta opinii i uzgodnień

- Część opisowa

  - Stan istniejący

  - Stan projektowany (podział na etapu robót)

  - Podstawowe wymagania jakościowe i parametry techniczne dotyczące stosowanych znaków i urządzeń oraz materiałów zastosowanych do ich wykonania

  - Uwagi do oznakowania i realizacji robót

- Część rysunkowa

- Część formalna

  - Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu

  - 1.2. Wykonawca: :

1.3  Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy sieci wodociągowej w ul. Chłodnej w Kaliszu.

Niniejszy projekt stanowi podstawę dla uzyskania niezbędnych opinii w celu zatwierdzenia wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu.

  - Podstawa opracowania

- Wizja w terenie,

- Ustawa z dnia 20.06.1997r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst ujednolicony  Dz. U. 2012 poz.1137 z póżn. zmianami),

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393 z póżn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z póżn. zm.) wraz z Załącznikami nr 1-4,

5.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarządzeniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729 z póżn. zm.).

1.5  Karta opinii i uzgodnień

- Część opisowa

  - Stan istniejący

Ulica Chłodna zaliczona jest do kategorii drogi gminnej. Pełni głównie funkcję  ulicy obsługującej nieruchomości usytuowane na ul. Chłodnej.

Ulica posiada jezdnię o szerokości 6,0m o nawierzchni z płyt betonowych tzw. trylinki. Po obu stronach ulicy usytuowane są chodniki o nawierzchni z kostki brukowej betonowej – szerokość chodnika 2,0m.

Ulica znajduje się w obszarze ulic o ograniczonej dostępności pojazdów ciężarowych o dmc powyżej 3,5t z wyłączeniem pojazdów służb miejskich i zaopatrzenia. Z uwagi na umieszczone na jezdni progi zwalniające, prędkość pojazdów ograniczona jest do 20 km/h.

Geometrię ulicy i istniejące oznakowanie ulicy, przedstawiają załączone rysunki w skali 1:500 od nr 1 do nr 10 – określające tymczasowe oznakowanie na czas prowadzenia prac w poszczególnych etapach robót.

  - Stan projektowany – oznakowanie w poszczególnych etapach robót – organizacja ruchu.

Celem zminimalizowania utrudnień w ruchu drogowym, realizację prac związanych z budową sieci wodociągowej, podzielono na dziesięć etapów – dostosowując dla każdego z nich stosowne oznakowanie czasowe.

Etap nr 1

Obejmuje budowę sieci wodociągowej na skrzyżowaniu ul. Chłodnej z ul. Zieloną.

Na czas prowadzenia robót niezbędne jest zajęcie części jezdni ul. Zielonej z pozostawieniem dla ruchu kołowego jezdni o szerokości 2,75m. Zachodzi także konieczność wyłączenia z ruchu pieszych chodnika w ul. Zielonej po stronie prowadzonych robót i skierowanie pieszych na drugą stronę ulicy.

Oznakowanie wg rys. nr 1.

Etap nr 2

Obejmuje budowę sieci wodociągowej na skrzyżowaniu ul. Chłodnej z ul. Zieloną.

Na czas prowadzenia robót niezbędne jest zajęcie części jezdni ul. Zielonej z pozostawieniem dla ruchu kołowego jezdni o szerokości 2,75m. Zachodzi także konieczność wyłączenia z ruchu pieszych chodnika w ul. Zielonej i ul. Chłodnej po stronie prowadzonych robót i skierowanie pieszych na drugą stronę ulicy.

Oznakowanie wg rys. nr 2.

Etap nr 3 do etapu nr 6

Obejmuje budowę sieci wodociągowej w ciągu ul. Chłodnej.

Na czas prowadzenia robót niezbędne jest zajęcie części jezdni ul. Chłodnej z pozostawieniem dla ruchu kołowego jezdni o szerokości 2,75m. Zachodzi także konieczność wyłączenia z ruchu pieszych chodnika w ul. Chłodnej po stronie prowadzonych robót i skierowanie pieszych na drugą stronę ulicy.

Oznakowanie wg rys. nr 3, 4, 5/1 do nr 6/2.

Etap nr 7

Obejmuje budowę sieci wodociągowej na skrzyżowaniu ul. Chłodnej w rejonie skrzyżowania z ul. Zdrojową.

Na czas prowadzenia robót niezbędne jest zajęcie części jezdni ul. Chłodnej z pozostawieniem dla ruchu kołowego jezdni o szerokości 2,75m. Zachodzi także konieczność zamknięcia połączenia ul. Chłodnej z drogą mającą połączenie z ul. Polną a także wyłączenia z ruchu pieszych chodnika w ul. Chłodnej po stronie prowadzonych robót i skierowanie pieszych na drugą stronę ulicy.

Oznakowanie wg rys. nr 7.

Etap nr 8 do etapu nr 10

Obejmuje budowę sieci wodociągowej (w zakresie przyłączy) w ciągu ul. Chłodnej -  po drugiej stronie ulicy w stosunku do etapów nr 1 do nr 7.

Na czas prowadzenia robót niezbędne jest zajęcie części jezdni ul. Chłodnej z pozostawieniem dla ruchu kołowego jezdni o szerokości 2,75m. Zachodzi także konieczność wyłączenia z ruchu pieszych chodnika w ul. Chłodnej po stronie prowadzonych robót i skierowanie pieszych na drugą stronę ulicy.

Oznakowanie wg rys. nr 8/1 do nr 10.

Całość robót zaplanowana została do realizacji w m-cach październik – listopad  2020r.

  - Podstawowe wymagania jakościowe i parametry techniczne dotyczące  stosowanych znaków i urządzeń oraz materiałów zastosowanych do ich wykonania:

- każdy materiał na który nie ma polskiej normy, powinien posiadać Świadectwo zgodności z Polską Normą lub Aprobatę Techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM),

- materiały do oznakowania pionowego powinny posiadać Certyfikat na znak bezpieczeństwa B lub Świadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania pionowego oznakowania dróg wydane przez IBDiM producentowi pionowego oznakowania,

- tarcze znaków pionowych należy wykonać z blachy stalowej (może być ocynkowana ) z krawędziami pojedynczo lub podwójnie giętymi z zastosowaniem folii odblaskowej typu 2. Słupki do znaków pionowych należy wykonać z rur stalowych ( mogą być ocynkowane) grubościennych o średnicy 60 mm,

- należy zastosować tablice znaków o grupie wielkości jako duże,

- znaki pionowe na chodniku należy umieścić na wysokości min. 2,20m (odległość mierzona pomiędzy dolną krawędzią znaku a nawierzchnią chodnika)., w pozostałych przypadkach na wysokości min. 2,0m.

  - Uwagi do oznakowania i realizacji robót.

W przypadku niedostatecznego oświetlenia ulicy, na tablicy prowadzącej U-3d  w ul. Zielonej i ul. Chłodnej należy umieścić światła ostrzegawcze o barwie żółtej.

Światła powinny być widoczne przy normalnej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 250 m oraz zapalać się i gasnąć z częstotliwością 60-120 cykli na minutę przy podziale cyklu 1:1.

Miejsca zajęte pod roboty (wyłączone z ruchu należy wygrodzić tablicami kierującymi odpowiednio U-21a i U-21b umieszczonymi w odstępach nie większych niż 10m. Dla ruchu kołowego należy pozostawić jezdnię o szer. min. 2,75 m.

Wykopy o głębokości powyżej 0,5m należy wygrodzić zaporami drogowymi U-20b.

W uzasadnionych sytuacjach w obrębie robót w chodniku, nad wykopem należy ułożyć kładkę dla pieszych U-28, miejsce robót należy zabezpieczyć podwójną zaporą U-20c.

Osoby wykonujące czynności związane z robotami na ulicy, powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej lub żółtej wyposażone w elementy odblaskowe.

Pojazdy wykonujące roboty drogowe powinny być wyposażone w sygnał świetlny ostrzegawczy o barwie żółtej lub pomarańczowej.

UWAGA!!!

O utrudnieniach w ruchu, należy przekazać informacje do środków masowego przekazu.

W odniesieniu do robót, gdzie wystąpią utrudnienia w dojeździe do posesji lub wystąpi całkowity brak możliwości wjazdu lub wyjazdu z terenu posesji, Wykonawca robót zobowiązany wyprzedzająco poinformować danego właściciela lub zarządcę posesji o możliwości wystąpienia takiej sytuacji.

Zastosowanie oznakowania i zabezpieczeń wg niniejszego opracowania, nie zwalnia Wykonawcy robót od zabezpieczenia robót zgodnie z przepisami BHP.

Po zakończeniu robót, Wykonawca zobowiązany jest usunąć wszystkie elementy tymczasowego oznakowania i przywrócić pierwotną organizację ruchu w zakresie oznakowania poziomego i pionowego.

3.      Część rysunkowa

3.1.  Rys. nr 1- 10 (oznakowanie tymczasowe w poszczególnych etapach robót),

3.2.  Rys. nr 11 – Urządzenia bezpieczeństwa  ruchu (wzór tablicy prowadzącej U-3d,

zapory drogowej U-20b, tablicy kierującej U-21a i U-21b.

Opracował: