Żnin, 2023-12-20

IGPI.271.7.10.2023 **Wykonawcy**

 **w postępowaniu**

**Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.**

 Dotyczy: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

 podstawowym na zadanie pn**.:** Uporządkowanie infrastruktury podziemnej wraz z

 przebudową ul. Kościuszki w Żninie.

 Działając w trybie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. Poz. 1605 ze zmian.), Zamawiający udziela wyjaśnień SWZ w następującym zakresie:

**1.**Zgodnie z przedmiarem stanowiącym część dokumentacji projektowej, w zakres robót wchodzi m. in. renowacja istniejących studni kanalizacyjnych – 4 sztuki. Prosimy o uzupełnienie zapisów dot. parametrów studni przeznaczonych do renowacji– tj. ich średnic i głębokości. Są to dane niezbędne do sporządzenia rzetelnej wyceny.

Odpowiedź:

Zakres renowacji odcinka kanału ogólnospławnego zlokalizowanego we wschodniej części ulicy Kościuszki, który zostanie przyszłościowo wykorzystany na potrzeby sieci kanalizacji deszczowej, w tym również renowacji studni kanalizacyjnych został przedstawiony w dokumentacji projektowej. Średnica wewnątrz studni wynosi 65 cm. Z przeprowadzonych oględzin wynika, że studnie są w stanie dobrym. Nadmieniam, że studnie są obsypane z zewnątrz, co uniemożliwia aktualnie pełne zapoznanie się i zweryfikowanie stanu technicznego ścian zewnętrznych studni.

**2.** Zamawiający przewidział konieczność poddania renowacji bezwykopowej części kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki. Czy Zamawiający dopuszcza przebudowę przedmiotowego odcinka kanalizacji deszczowej metodą wykopową, skoro nawierzchnia ulicy będzie rozebrana w związku z przebudową znajdującej się około 1,5 metra obok kanalizacji sanitarnej? Nawierzchnia drogi będzie ponadto rozebrana z uwagi na prowadzone prace drogowe na tym odcinku, a wykonanie robót w technologii CIPP stanowi jedynie zbędne znaczące podniesienie kosztów wykonania zadania nie znajdując odzwierciedlenia w innych uwarunkowaniach mogących uzasadniać zastosowanie zdecydowanie droższej technologii?

Odpowiedź:

Dokumentacja projektowa zakłada renowację odcinka kanału ogólnospławnego zlokalizowanego we wschodniej części ulicy Kościuszki, który zostanie przyszłościowo wykorzystany na potrzeby sieci kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową. Zgodnie z zapisem zawartym w dokumentacji, gdy w trakcie realizacji robót wystąpią warunki, których na etapie projektowania nie dało się przewidzieć powodujące, że renowacja metodą bezwykopową jest niemożliwa dopuszcza się przeprowadzenie remontu metodą inną, w tym jeżeli będzie uzasadniona konieczność metodą wykopową, uzgodnioną z Inspektorem Nadzoru i Gestorem sieci.

**3**.Czy kanał deszczowy należy poddać renowacji przed rozpoczęciem robót demontażowych nawierzchni drogowej, czy też po wykonaniu robót drogowych, gdyż w procesie renowacji używany jest sprzęt ciążki, który musi poruszać się po terenie utwardzonym.

Odpowiedź: kanał deszczowy należy poddać renowacji przed rozpoczęciem robót drogowych.

**4.**Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający sprawdził stan techniczny kanalizacji deszczowej na odcinku przeznaczonym do renowacji oraz że stan techniczny kanału pozwala na wykonanie robót w technologii CIPP

Odpowiedź:

Renowacja dotyczy odcinka kanału ogólnospławnego zlokalizowanego we wschodniej części ulicy Kościuszki, który zostanie przyszłościowo wykorzystany na potrzeby sieci kanalizacji deszczowej. Zgodnie z dokumentacją projektową przed przystąpieniem do robót renowacyjnych Wykonawca w pierwszej kolejności wykona aktualną inspekcję kanałów i studzienek CCTV oraz oczyści sieć. W wycenie Wykonawca uwzględni technologię wykonania robót renowacyjnych zgodną z założeniami zawartymi w dokumentacji projektowej.

**5**.W związku z przedstawionymi warunkami udziału w postępowaniu, część III Pkt 2, Ust. 4) podpkt. A) SWZ, aby zwiększyć konkurencyjność ofert oraz pozwolić wzięcie udziału lokalnym firmom, zwracamy się z zapytaniem o możliwość zmiany warunków udziału w postępowaniu z Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie pięciu ostatnich lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane (czyli 2 zadanie rozumiane jako 2 zamówienia, 2 odrębne umowy), KTÓRYCH PRZEDMIOT STANOWIŁA przebudowa lub budowa lub remont drogi z zastosowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł KAŻDA

na

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie pięciu ostatnich lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane (czyli 2 zadanie rozumiane jako 2 zamówienia, 2 odrębne umowy), KTÓRYCH PRZEDMIOT STANOWIŁA przebudowa lub budowa lub remont drogi z zastosowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł KAŻDA

Odpowiedź: Zamawiający nie będzie dokonywał zmiany SWZ w przytoczymy powyżej kształcie.

**6**. Przedmiar robót oświetlenia ulicznego w punkcie 1.13 KNR 5-1- 0709-0101 wskazuje słup stalowy ocynkowany + fundament, czy taki słup ma być wykonany czy też malowany proszkowo na kolor czarny? Nie zauważyłem nigdzie informacji w postępowaniu, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje zastosowanie słupów stylowych czarnych malowanych proszkowo. Dodatkowo 3 słupy muszą być tzw. słupami kombinowanymi , tzn. na jednym słupie będą montowane dwie oprawy. W związku z powyższym Zamawiający dokona zmiany SWZ- przedmiaru w tym zakresie.

**7.** Dzień dobry, proszę o udostępnienie na stronie postępowania poniższych dokumentów: +Załącznik Nr 5 – Postanowienia umowy o roboty budowlane, +Opinia geotechniczna (o której mowa w projekcie technicznym branży sanitarnej punkt 4. Strona nr 6).

Odpowiedź:

W załączeniu przekazujmy dokumentację badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną. Załącznik nr 5 zostanie niezwłocznie zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

**8**.Dzień dobry, proszę o wyjaśnienie, czy załączony projekt techniczny branży sanitarnej jest ostateczną i obowiązującą jego wersją?

Załączony projekt techniczny branży sanitarnej jest niezgodny z warunkami technicznymi nr 26/2023 wydanymi przez ZwiK „WiK” Sp. z o.o. w Żninie. Projekt nie odpowiada punktom nr 2.2.c) , 2.2.j) i 2.4.g) z warunków technicznych nr 26/2023 (strona nr41,42,43 projektu technicznego br. sanitarnej) .

Odpowiedź:

W dokumentacji projektowej uwzględniono m.in. warunki techniczne wydane przez Gestorów sieci i urządzeń komunalnych oraz uzgodnienia robocze prowadzone przez Projektanta na etapie opracowania dokumentacji projektowej z Gestorami sieci. Dokumentacja projektowa uzyskała stosowne uzgodnienia. Zamawiający potwierdza zatem, że prace należy wykonać na podstawie udostępnionej dokumentacji projektowej i zawartymi w niej uwarunkowaniami.

**9.** Podczas prowadzenia prac ziemnych i montażowych szczególnie dla kanalizacji sanitarnej konieczne będzie całkowite wyłączenie z ruchu ul. Kościuszki. Czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie w ramach projektu COR.

Odpowiedź: zgodnie zapisami SWZ:

PRZED PODPISANIEM UMOWY WYKONAWCA JEST ZOBLIGOWANY PRZEDŁOŻYĆ

ZAMAWIAJĄCEMU HARMONOGRAM CZASOWO-RZECZOWY ROBÓT, KTÓRY BĘDZIE

PODLEGAŁ AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO. JEST TO KONIECZNE Z UWAGI NA WYSOKĄ

KONCENTRACJĘ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA

TERENIE STANOWIACYM PLAC BUDOWY. PONADTO NALEŻY MIEĆ NA UWADZE, ŻE

KONIECZNYM BĘDZIE ETAPOWANIE PROWADZENIA ROBÓT Z UWZGLĘDNIENIEM

POTRZEB W ZAKRESIE DOSTĘPU DO POMIOTÓW GOSPODARDZCYCH. NIE MA

MOŻLIWOSCI JEDNOCZESNEGO PROWADZENIA PRAC NA CAŁYM ODCINKU ULICY.

WSZELKIE ETAPY ROBÓT I ICH KOLEJNOSĆ MUSZĄ BYĆ UZGODNIONE

Z ZAMAWIAJĄCYM. NIE PRZEDŁOŻENIE PRZEZ WYKONAWCĘ HARMONOGRAMU

ZAAKCEPTOWANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO STANOWIĆ BĘDZIE PODSTAWĘ

DO ODSTĄPIENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO OD UMOWY Z WINY WYKONAWCY.

**10.** Proszę o informacje czy do kanalizacji w ul. Kościuszki przewidzianej do renowacji napływają ścieki z ulic: Podmurna, Pocztowa oraz od strony Rynku. Jeśli tak to jakie sanitarne czy deszczowe oraz w jakiej ilości. Informacja konieczna jest do wyceny kosztów przepompowania ścieków podczas renowacji.

Odpowiedź:

Ilość ścieków dopływających do kanalizacji na etapie prac projektowych nie jest możliwa do ocenienia ze względu na rodzaj kanalizacji -kanalizacja ogólnospławna. Faktem jest, ze takie dopływy następują. Wykonawca do wyceny winien przyjąć czas pompowania zależny od własnego harmonogramu prac.

**11.** Trasa nowo budowanego wodociągu na odcinku W1-W4, W9-W10, W17–W19, W25 - W26, W36-W40 pokrywa się z istniejącą czynna siecią wodociągową. Proszę o doprecyzowanie czy w miejscach kolizji nowa sieć zostanie odsunięta przeprojektowana czy konieczna będzie budowa np. by-passów w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody. Ww. prace nie zostały ujęte w projekcie i przedmiarze.

Odpowiedź:

W ulicy Kościuszki przebudowie podlega sieć wodociągowa woA200 od włączenia do sieci wo225, na wysokości posesji nr 6, do węzła wodociągowego na skrzyżowaniu z ulica Szpitalną (zgodnie z załącznikiem graficznym do warunków technicznych wydanych przez ZWiK "WiK" Sp. z o.o. w Żninie węzły W1 i W2). Odcinek w/w sieci wodociągowej zgodnie z warunkami technicznymi i dokumentacją projektową przeznaczony jest do likwidacji. Istniejącą sieć wodociągową przeznaczona do likwidacji należy trwale odciąć i zdemontować. W przypadku natrafienia na nieczynne sieci wodociągowe i kanalizacyjne, przewody należy trwale usunąć z gruntu. Zakres demontaży do ustalenia z Gestorem sieci. W przedmiarze robót uwzględniono w/w prace. Ostateczny zakres likwidacji i zamuleń wybrany Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru i Gestorami sieci w trakcie wykonywania robót. Ponadto zgodnie z dokumentacją projektową realizację robót budowlanych, w miarę możliwości, należy wykonywać w sposób zapewniający ciągłość pracy sieci istniejących. Harmonogram przełączenia odbiorców należy uzgodnić z Zamawiającym.

**12.** Czy teren budowy objęty jest nadzorem archeologicznym. Jeśli tak to proszę o informacje która ze stron zapewnia ww. nadzór.

Odpowiedź:

Wszelkie prace ziemne należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym i w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a w przypadku odkrycia obiektów archeologicznych należy zapewnić prowadzenie archeologicznych badań ratowniczych z eksploracją, rejestracją i dokumentowaniem elementów osadniczych zgodnie z obowiązującymi zasadami w graniach projektu budowlanego.

Nadzór archeologiczny zapewnia Zamawiający.

**13.**Proszę o jednoznaczne doprecyzowanie technologii renowacji kanalizacji deszczowej, ponieważ SIWZ str. 72 w pkt 5.6 Zamawiający wskazał zastosowanie technologii polegającej na wprowadzeniu do kanału rękawa CIPP z włókna szklanego nasączonego żywicą i utwardzonego promieniami UV. Natomiast w pkt. 5.6.6 str. 74 Zamawiający wskazuje użycie rękawa z włókna poliestrowego czyli tzw. filc utwardzalny gorącą wodą lub parą wodną, który wykonywany jest przy użyciu innego sprzętu potrzebnego do przygotowania gorącej wody lub pary a co z tym się wiąże innych kosztów.

Odpowiedź:

W wycenie należy uwzględnić renowacje kanałów z zastosowaniem wyrobów CIPP z włókna szklanego nasączonych żywicami poliestrowymi i utwardzanych promieniami UV (technologia renowacji z zastosowaniem rękawa).