UMOWA/PROJEKT ……………/2024

zawarta w dniu ………………r. we Wrocławiu pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego ul. Koszarowej 5,                51-149 Wrocław, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000062499 , NIP: 895-16-31-106, REGON: 000290469 reprezentowanym przez:

Dyrektor Szpitala-Dominik Krzyżanowski,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

…………………………..

…………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) pn. „Dostawa rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją i wyposażeniem pomieszczeń” została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest:

    - dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem (zwanego również Aparatem);

    - podłączenie Aparatu do posiadanego systemu informatycznego;

    - opracowanie dokumentacji projektowej (zwanej dalej „Projektem” lub „Dokumentacją projektową”) ze wszystkimi niezbędnymi pracami przedprojektowymi obejmującymi adaptację pomieszczeń na potrzeby pracowni rezonansu magnetycznego;

    - zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją Projektu;

    - uzyskanie przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień, zatwierdzeń, pozwoleń, w tym uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia wykonania robót budowlanych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej stosownie do wymagań prawnych (w razie takiej konieczności) lub na żądanie Zamawiającego, oraz uzgodnień związanych z wykonaniem robót, dostawami materiałów i urządzeń, sprzętu i siły roboczej niezbędnej dla zrealizowania umowy;

    - wykonanie przez Wykonawcę, przy użyciu własnych materiałów, robót budowlanych i instalacyjnych obejmujących w szczególności dostawy materiałów i urządzeń, sprzętu i siły roboczej niezbędnej dla zrealizowania umowy (zwanych dalej także „Robotami”) według Projektu zatwierdzonego przez Zamawiającego dla zakresu opisanego powyżej wraz z dostawą i montażem przedmiotu umowy, w tym transport i ubezpieczenie przedmiotu umowy do czasu jego odbioru. W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z drogami komunikacyjnymi oraz warunkami technicznymi pomieszczeń w jakich ma zostać zainstalowane urządzenie, jeżeli w związku z procesem instalacji potrzebne byłoby przechowanie elementów Aparatu w warunkach szczególnych albo zapewnienie innych niż standardowe dróg komunikacyjnych, Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest zorganizować i zapewnić na swój koszt wszystkie te elementy;

    - wyposażenie przez Wykonawcę przebudowanych pomieszczeń w zakresie opisanym w załączniku nr 1C do umowy;;

    - uzyskanie odbiorów w całym procesie inwestycyjnym w tym wykonanego przez Zamawiającego odbioru końcowego zakończonego dwustronnym protokołem;

    - sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności oraz dokumentacją techniczno-ruchową, instrukcji obsługi i kartą/ami gwarancyjnymi dostarczonego wyposażenia oraz licencjami, jeżeli będą wymagane;

    - zorganizowanie i przeprowadzenie odrębnego szkolenia aplikacyjnego lekarzy, techników radiologii i fizyków medycznych oraz szkolenia z bieżącej obsługi serwisowej.

- Podstawowe założenia do wykonania Projektu i niezbędnych robót budowlanych zawarte są w wytycznych określonych w dokumentacji koncepcyjnej, stanowiących załącznik nr 3 do umowy.

- Formularz ofertowy, Zestawienie Parametrów Technicznych oraz Wykaz do oceny parametrów jakościowych (ocena techniczna) (jeśli dotyczy) stanowią odpowiednio załącznik nr 1A, 1B, 1C są integralnymi częściami niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że:

a) posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i doświadczenie do wykonania umowy i zobowiązuje się wykonać swoje obowiązki z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki;

b) na podstawie otrzymanych od Zamawiającego dokumentów znane mu są ogólne i szczegółowe warunki związane z terenem budowy i jego sąsiedztwem, uwarunkowania realizacji robót, ewentualne trudności mogące wyniknąć przy realizacji robót, ryzyka i zakres odpowiedzialności związanej z pracami będącymi przedmiotem niniejszej umowy, w tym również w zakresie bezpieczeństwa pracy;

c) dokładnie zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które zgodnie z obowiązującymi przepisami uwzględnił w całości w swojej ofercie, a w szczególności przy wycenie kosztów robót i dostaw;

d) szczegółowo i należycie rozważył wszystkie warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne dla należytego zrealizowania umowy, w szczególności wynikające z aktualnej sytuacji geopolitycznej i epidemiologicznej.

§ 2.

Obowiązki Wykonawcy w zakresie wykonania dokumentacji projektowej oraz adaptacji pomieszczeń

- Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska niezbędne uzgodnienia, informacje, opinie, decyzje, operaty itp. W celu uzyskania w/w dokumentów, Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne pełnomocnictwo.

- Wszystkie koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej, a w szczególności uzgodnienia dokumentacji projektowej, uzyskanie aktualnych podkładów do celów projektowych, badań geotechnicznych, analiz akustycznych, wypisów z ewidencji gruntów, kopii map ewidencyjnych, uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia wykonania robót budowlanych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, ponosi Wykonawca.

- Wykonawca sporządzi Projekt oraz zestawienie wyposażenia według wytycznych przedstawionych przez Zamawiającego, w tym wynikających z koncepcji, stanowiącej załącznik nr 1C do umowy, z uwzględnieniem specyfiki robót budowlanych oraz wszelkich przepisów prawa związanych z zakresem i celem budowy.

- Wszystkie założenia oraz rozwiązania projektowe muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego przed przystąpieniem do końcowej fazy prac projektowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowej kontroli wykonanej dokumentacji projektowej w aspekcie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia i warunkami umowy oraz obowiązkowych uzgodnień BHP, Sanepid, p.poż.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu Projekt oraz zestawienie wyposażenia w celu ich zatwierdzenia.

- Zatwierdzenie Projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady dokumentacji projektowej oraz od obowiązków związanych z usunięciem jej wad.

- Strony zgodnie oświadczają, że na etapie prac projektowych będą systematycznie prowadzić konsultacje w zakresie proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych, technologicznych i materiałowych w celu dostosowania dokumentacji projektowej do oczekiwań Zamawiającego. Konsultacje będą odbywały się w terminie uzgodnionym przez strony, nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie. Zamawiający wymaga aby spotkania odbywały się terenie szpitala. Uzgodnienia poczynione w wyniku konsultacji zostaną spisane w notatkach służbowych ze spotkań, które zostaną podpisane przez każdego z uczestników konsultacji. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić zalecenia Zamawiającego w opracowanej dokumentacji projektowej, chyba, że będą niezgodne ze sztuką budowlaną lub obowiązującymi przepisami, o czym Wykonawca niezwłocznie i pisemnie powiadomi Zamawiającego, uzasadniając swoje stanowisko.

- Po zakończeniu prac projektowych wraz z przekazaniem dokumentacji projektowej Wykonawca dostarczy oświadczenie, iż przekazana dokumentacja projektowa:

- została wykonana zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami, warunkami technicznymi i prawem budowlanym;

- jest kompletna i zdatna do celu, któremu ma służyć;

- jest całkowicie oryginalna i nie narusza autorskich praw osobistych i majątkowych innych podmiotów,

- jest wolna od wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialności Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne Projektu.

- Wykonawca obowiązany jest do usunięcia wad Projektu w terminie wskazanym przez Zamawiającego, który jednak nie może być krótszy niż 3 dni robocze od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie.

- Z chwilą protokolarnego przekazania Projektu wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 9, za wynagrodzeniem określonym w niniejszej umowie, na Zamawiającego przechodzą wszelkie majątkowe prawa autorskie do Projektu, dokumentacji oraz innych opracowanych przez Wykonawcę zmian lub uzupełnień do dokumentacji, a także dokumentacji powykonawczej, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

- utrwalanie;

- zwielokrotnienie;

- wprowadzenie do obrotu;

- wprowadzenie do pamięci komputera;

- najem;

- dzierżawa;

- publikowanie na stronach internetowych w związku z ogłaszanymi postępowaniami na realizację projektu;

- dokonywanie zmian, uzupełnień, modyfikacji itp. a także prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności do udzielania zezwoleń na dokonywanie wszelkiego rodzaju opracowań dokumentacji, o której mowa powyżej oraz zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z tychże opracowań.

- Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowego i zgodnego z prawem zrealizowania niniejszej umowy, a w szczególności do:

- należytego utrzymania terenu, na którym prowadzone są Roboty, a także dróg komunikacyjnych, którymi transportowane są materiały budowlane i maszyny użyte do prowadzenia Robót i którymi przemieszczają się ludzie;

- prowadzenia wszelkich prac i Robót w sposób zapewniający Zamawiającemu możliwość nieprzerwanego funkcjonowania na czynnym obiekcie;

- niezwłocznego podjęcia robót zabezpieczających w przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, powodującego konieczność wykonania prac awaryjnych mających na celu zabezpieczenie przed zdarzeniami lub skutkami zdarzeń powodujących lub mogących spowodować bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia osób przebywających na obiekcie oraz zagrożenie dla samego obiektu oraz osób trzecich pozostających na obiekcie lub w jego pobliżu;

- ustanowienia kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i umiejętności;

- wykonania wszelkich prac niezbędnych dla należytego wykonania umowy, w tym także wynikających ze zmian w dokumentacji projektowej oraz podjęcia wszelkich czynności koniecznych do należytego wykonania przedmiotu umowy;

- należytego zabezpieczenia i oznakowania prac, dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji przedmiotu umowy oraz zapewnienia wymaganych warunków BHP i ppoż.;

- zorganizowania i wykonania niezbędnych prób, badań i odbiorów lub uzupełnień dokumentacji odbiorowej, dla potwierdzenia właściwej jakości prac;

- niezwłocznego doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu Robót, a w tym demontażu zaplecza, obiektów tymczasowych, naprawy uszkodzonych nawierzchni; prace te muszą być wykonane przed końcowym odbiorem robót;

- informowania Zamawiającego z wyprzedzeniem przynajmniej 3 dni roboczych, o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu; jeżeli Wykonawca zaniecha tego powiadomienia, może być zobowiązany na swój koszt do odkrycia robót lub wykonania robót niezbędnych do zbadania ich jakości, a następnie przywrócenia obiektu do stanu właściwego;

- naprawienia całości lub części obiektu na własny koszt – w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia budynku lub jego części na skutek działań prowadzonych przez Wykonawcę lub jego podwykonawców;

- składania na żądanie Zamawiającego w formie elektronicznej lub pisemnej dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień co do zakresu realizacji projektu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w formie elektronicznej lub pisemnej;

- bieżącego sprzątania powierzchni przyległych do terenu budowy jeżeli w związku z realizacją robót dojdzie do ich zabrudzenia, bieżącego usuwania odpadów powstałych w związku z realizacją umowy z uwzględnieniem zasad gospodarki odpadami obowiązujących u Zamawiającego.

14. W ramach obowiązków umownych i ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest również do:

- wykonania i przekazania projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

- opracowania i przekazania informacji dotyczącej BIOZ;

- zorganizowania zaplecza budowy i wykonania przyłączy tymczasowych dla doprowadzenia niezbędnych mediów;

- dostawy wszelkich materiałów i urządzeń oraz wszelkich materiałów pomocniczych w zakresie niezbędnym dla należytego zrealizowania zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami;

- dostarczenia atestów, aprobat i dopuszczeń dla poszczególnych materiałów, urządzeń i wyposażenia;

- wykonania wszelkich, niezbędnych czynności w celu właściwego wykonania robót zgodnie z Projektem zatwierdzonym przez Zamawiającego oraz obowiązującymi normami i przepisami;

- opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej (2 egzemplarze wydrukowane i oprawione) i elektronicznej w formatach .pdf, .doc i .xls i .dwg (po 1 egzemplarzu), a także złożenie Zamawiającemu oryginałów wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy;

- sporządzenie w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz z zestawieniem asortymentowo-cenowym zainstalowanego wyposażenia według wzoru przekazanego przez Zamawiającego;

- Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska niezbędne uzgodnienia, informacje, opinie, decyzje, konieczne do uzyskania odbioru końcowe obejmujące m.in. odbiory budowlane Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej jeśli będzie wymagany, itp. W celu uzyskania w/w dokumentów, Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne pełnomocnictwo.

- w przypadku wstrzymania robót lub zakończenia umowy pomimo nie zrealizowania całości robót nią przewidzianych, dokonanie w terminie do 7 dni roboczych przy udziale Zamawiającego inwentaryzacji wykonanych robót i ich zabezpieczenia w sposób umożliwiający ich kontynuację oraz zabezpieczenie terenu budowy.

- Do realizacji Robót Wykonawca ma obowiązek stosować wyłącznie materiały spełniające wymagania ustawy - Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych oraz zgodne z Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie, a także posiadające wymagane przepisami atesty, aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności (z uwzględnieniem stosowania równoważnych norm czy materiałów). Wykonawca jest zobowiązany okazywać na każde żądanie: atesty, certyfikaty zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne dla użytych materiałów (zgodnie z obowiązującą dyrektywą europejską i aktualną ustawą dot. wyrobów budowlanych).

- Wszystkie czynności oraz roboty budowlane winny być wykonywane z należytą starannością, zgodnie z niniejszą umową, przepisami BHP, Projektem oraz z wytycznymi Zamawiającego i wdrożonymi procedurami postępowania dla zapewnienia bezpiecznego i sprawnego prowadzenia wszelkich prac i/lub usług na terenie Szpitala. W przypadku stosowania przez Wykonawcę nietypowych metod wykonania przedmiotu umowy, technologia wykonania takich robót wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego, przy czym takie zatwierdzenie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonywane roboty i ich jakość.

- Zamawiający ma w każdym czasie prawo wglądu we wszelkie dokumenty związane z prowadzonymi Robotami.

- Zamawiający w każdym czasie ma prawo na swój koszt dokonywać, przy udziale przedstawiciela Wykonawcy, kontroli realizacji umowy, a w szczególności kontroli przebiegu Robót zarówno w zakresie jakości ich wykonania jak i terminowej ich realizacji, a także ma prawo powołać biegłego celem zweryfikowania poprawności wykonywania umowy. W przypadku, jeżeli opinia biegłego potwierdzi nienależyte wykonywanie umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się pokryć pełne koszty opinii biegłego oraz doprowadzić Roboty do stanu zgodnego z umową.

- Wykonawca zobowiązany jest w ramach ustalonego w Umowie wynagrodzenia do przeprowadzenia, na swój koszt i ryzyko, wszelkich prób wymaganych przepisami prawa polskiego, związanych z wykonywanymi Robotami oraz do zapewnienia wszelkimi niezbędnymi środkami przetestowania całości Robót, zanim nastąpi ich odbiór. Świadectwa, wyniki prób, itp. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w ciągu 2 dni od ich uzyskania.

- Wykonawca oświadcza, iż wszelkie osoby, którymi się będzie posługiwał przy realizacji Umowy będą posiadać niezbędne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do wykonywania powierzonych im czynności i prac oraz będą posiadać aktualne przeszkolenie BHP odpowiadające rodzajowi wykonywanych czynności i prac.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania przepisów BHP przez osoby, którymi się posługuje przy realizacji Umowy.

- Wykonawca zapewnia zabezpieczenie wszystkich wbudowanych/zamontowanych elementów instalacji, urządzeń, otworów przed zabrudzeniem, uszkodzeniem i innymi szkodami powstałymi podczas prowadzenia prac. W przypadku braku odpowiedniego zabezpieczenia i spowodowania szkód przez tego typu zaniedbanie Wykonawca zobowiązany jest do naprawy, oczyszczenia lub wymiany uszkodzonego lub zabrudzonego elementu wyposażenia instalacji na swój koszt.

- Wykonawca w czasie realizacji Robót zobowiązany jest utrzymywać teren budowy oraz wszystkie wykorzystywane wewnętrzne drogi komunikacyjne w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz składować materiały i urządzenia w określonym przez Zamawiającego miejscu. Jednocześnie Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest niezwłocznie okazać kopie umów z właściwymi podmiotami dotyczących utylizacji odpadów, powstałych w związku z realizacją Umowy oraz potwierdzenia utylizacji odpadów (karty odpadów).

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu protokolarnie wszelkich: licencji, kodów źródłowych, loginów i haseł do platform internetowych, nastaw itp. do urządzeń i programów zastosowanych w ramach realizacji umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika budowy oraz do udostępniania go osobom upoważnionym, a w szczególności osobom upoważnionym przez Zamawiającego oraz pracownikom nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie.

- Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robót objętych umową oraz koordynacji robót realizowanych przez podwykonawców.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wszelkich zdarzeń, które wystąpią podczas i w związku z realizacją niniejszej umowy, ponosząc w tym zakresie całkowite ryzyko za wszelkie następstwa takich zdarzeń, w tym także za ewentualne kary i sankcje. W przypadku gdyby jakimikolwiek konsekwencjami takich zdarzeń został obciążony Zamawiający Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty poniesione z tego tytułu.

§ 3.

Obowiązki Wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego

1. Nadzór autorski będzie sprawowany przez Wykonawcę w trakcie inwestycji realizowanej na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej w ramach niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego przez cały okres inwestycji realizowanej na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej w ramach niniejszej umowy to jest: od daty rozpoczęcia prac na budowie do chwili podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót.

3. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca jest zobowiązany do:

- wyjaśniania wątpliwości Zamawiającego i ewentualnych podwykonawców robót budowlanych dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze;

- uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych;

- uzupełniania dokumentacji projektowej w zakresie pozwalającym na należyte zrealizowanie inwestycji, w tym w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, w terminie nie przekraczającym 7 dni kalendarzowych;

- weryfikacji czy zakres wprowadzanych zmian nie powoduje istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę oraz pisemnego zatwierdzania zmian nieistotnych w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze;

- zapewnienia udziału w radach budowy na wezwanie Zamawiającego.

- Obowiązki określone w ust. 3 mogą być realizowane bez obecności przedstawiciela Wykonawcy na budowie, przy użyciu technicznych środków komunikacji. Jeśli sytuacja będzie tego wymagać, przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest stawić się na budowie nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po otrzymaniu wezwania Zamawiającego.

- W sytuacji, gdy obowiązki określone w ust. 3 będą realizowane bez obecności przedstawiciela Wykonawcy na budowie, przy użyciu technicznych środków komunikacji, Wykonawca zobowiązuje się do ich wykonania w ciągu 3  dni roboczych po otrzymaniu zapytania od Zamawiającego. Zakończenie takich prac w terminie późniejszym wymaga każdorazowo uzyskania przez Wykonawcę uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 4.

Podwykonawcy

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w sposób i na zasadach określonych w niniejszej umowie. Podwykonawcy mają prawo zatrudnić dalszych podwykonawców według tych samych zasad.

- Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest podać Zamawiającemu: nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w wykonanie prac objętych umową. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części prac.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

- Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane ma prawo zgłosić pisemnie zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmian lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmian.

- Zamawiający, w terminie określonym ust. 5 zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spełnia ona wymagań określonych w SWZ;

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z zapisami niniejszej umowy.

- Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6, do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 5, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedstawia Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii umów, o którym mowa w ust. 7, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6

- Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Postanowienia ust. 1 – 12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniających je.

- Do zasad odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

- Zapisy niniejszego paragrafu nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 Kodeksu cywilnego.

- W sytuacji, gdy przedmiot umowy wykonywany jest przy udziale podwykonawców umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.

- Przedkładane Zamawiającemu kopie umowy o podwykonawstwo mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Wykonawca dokonując odbiorów częściowych lub końcowych części umowy realizowanych przez podwykonawców zobowiązany jest zawiadomić o tym Zamawiającego umożliwiając mu udział w takim odbiorze i zgłoszenie ewentualnych uwag lub zastrzeżeń, co do jakości lub kompletności tych robót.

§ 5

Obowiązki Zamawiającego.

Zamawiający przyjmuje na siebie następujące obowiązki:

- nieodpłatne udostępnienie terenu niezbędnego do urządzenia zaplecza socjalno-biurowego i magazynowego Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że ustalona przez Wykonawcę organizacja terenu budowy i organizacja Robót nie może ograniczać dostępu do użytkowanych przez Zamawiającego obiektów;

- podejmowanie decyzji związanych ze zmianami w Projekcie oraz innych związanych z realizacją przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od daty otrzymania pisemnego wystąpienia Wykonawcy zawierającego uzasadnienie;

- pisemne udzielanie odpowiedzi (zajmowanie stanowiska) na inne niż wskazane w pkt 2 wystąpienia Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze, chyba że dana kwestia jest określona w SWZ lub ofercie Wykonawcy;

- dokonanie, zgodnie z niniejszą umową zapłaty za należycie wykonane Roboty, po potwierdzeniu ich jakości oraz po odebraniu ich przez komisję odbiorową.

§ 6.

Terminy realizacji.

      - Termin dostawy Aparatu wraz z wyposażeniem, jego montażu, instalacji, uruchomienie oraz termin wykonania wszystkich robót wraz z wyposażeniem, instalacją, montażem, uzyskaniem niezbędnych odbiorów (w tym odbiory końcowe obejmujące m.in. odbiory budowlane, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej jeśli będą wymagane) Strony określają do max…………20.12.2024, przy czym:

- wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami) oraz uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia wykonania robót budowlanych (w razie takiej konieczności lub na żądanie Zamawiającego) musi nastąpić w terminie do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Teren budowy zostanie udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

      - Za termin realizacji Umowy Strony uznają termin podpisania protokołu odbioru końcowego potwierdzającego prawidłowe wykonanie Umowy. Termin realizacji Umowy obejmuje czas przewidziany na: wykonanie dokumentacji projektowej oraz adaptacji pomieszczeń, dostawę, montaż, instalację i uruchomienie rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem, przeprowadzenie procedury odbioru, podpisanie protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe wykonanie całości przedmiotu umowy. Strony wskazuję, że okresu pierwszego odbioru przedmiotu umowy nie będą uznawać za zwłokę, o ile zakończy się on odbiorem przedmiotu umowy. Zdanie poprzedzające stosuje się do procedury odbioru pośredniego (odbioru Dokumentacji projektowej).

§ 7.

Odbiory przedmiotu Umowy. Wady

- Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów w ramach niniejszej umowy:

  - odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu;

  - odbiór pośredni (tj. odbiór Dokumentacji projektowej),

  - odbiór końcowy przedmiotu Umowy (wykonanych robót i dostarczonego Aparatu).

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu oraz pośrednich będą dokonywane przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. W tym terminie, Zamawiający dokona odbioru lub zgłosi do niego uwagi. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia we wskazanym terminie.

2a. Odbiór pośredni Dokumentacji projektowej zostanie dokonany po zgłoszeniu przez Wykonawcę jej wykonania. Zgłoszenie musi zostać dokonane przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. a umowy.

- Przystąpienie Zamawiającego do odbioru końcowego (przy udziale przedstawicieli Zamawiającego) nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru końcowego.

- Datą pisemnego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 jest data otrzymania przez Zamawiającego pisemnego powiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru. Wykonawca musi wykonać przedmiot Umowy i zgłosić go do odbioru, aby przedmiot Umowy został odebrany w terminie 6 m-cy, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

- W czynnościach odbiorowych mogą brać udział wskazane przez Zamawiającego osoby.

- Na co najmniej 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia czynności odbiorowych Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennik budowy, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty, instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, dokumentację powykonawczą podpisaną przez Kierownika Budowy, niezbędne oświadczenia osób ze strony Wykonawcy co do zgodności wykonania robót z dokumentacją, pozostałe dokumenty wynikające ze specjalistycznego charakteru robót, dokumentujące ich jakość i zgodność z dokumentacją, a także wymagane umową i SWZ dokumenty dotyczące wyposażenia jak gwarancje, instrukcje, certyfikaty, paszporty techniczne, jeżeli są wymagane, itp.

- Z czynności odbioru (pośredniego lub końcowego) sporządzony zostanie pisemny protokół zawierający wszystkie ustalenia Stron poczynione w trakcie odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót (innych czynności) lub z powodu ich wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. W takim przypadku uznaje się, że gotowość do odbioru nie została zgłoszona, a Wykonawca zobowiązany jest ponownie zgłosić gotowość do odbioru.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 8, Wykonawca po należytym wykonaniu robót/dostaw/innych czynności (tj. po ich dokończeniu lub usunięciu stwierdzonych uprzednio wad) zobowiązany jest ponownie dokonać pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru w celu dokonania przez Strony odbioru na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający może przerwać czynności odbiorowe i zażądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin. Usunięcie wad zostanie stwierdzone protokolarnie, a terminem usunięcia wad będzie data podpisania protokołu stwierdzającego usunięcie wszystkich wad.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nienadające się do usunięcia, Zamawiający może:

- jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z ich przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z ich przeznaczeniem – zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy kar umownych i odszkodowań określonych w niniejszej umowie lub w przepisach prawa;

- w przypadku nienależytego wykonania lub nie wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy po raz drugi – odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę wykonania umowy, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy kar umownych i odszkodowań określonych w niniejszej umowie.

- Datą zakończenia odbioru końcowego jest data podpisania przez obie strony odpowiedniego protokołu odbioru końcowego bez istotnych zastrzeżeń.

- W przypadku wskazanym w ust. 8 datą zakończenia odbioru jest data podpisania protokołu stwierdzającego usunięcie wszystkich stwierdzonych wad.

- Do momentu dokonania odbioru końcowego ryzyko uszkodzenia lub przypadkowej utraty elementów wyposażenia zamontowanych w pomieszczeniach, gdzie będzie zainstalowany Aparat ciąży na Wykonawcy.

§ 8.

Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem

  - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zamontować, zainstalować i uruchomić Aparat wraz z wyposażeniem,  oraz podłączyć go do posiadanego przez Zamawiającego systemu (w tym opracować i uzyskać wszelkie wymagane dokumenty i zgody pozwalające na uruchomienie pracowni i Aparatu m.in. pomiar natężenia pola elektromagnetycznego), w terminie określonym w § 6 ust. 1, co zostanie potwierdzone Protokołem Zdawczo -Odbiorczym podpisanym przez obie Strony.

  - Szkolenia pracowników odbędą się zgodnie z ust. 6-8 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem, że co najmniej jedno szkolenie odbędzie się po uruchomieniu Aparatu. Szkolenia pracowników wliczone są w wynagrodzenie Wykonawcy określone w niniejszej Umowie.

  - Wykonawca ponosi koszty ubezpieczenia i transportu, rozładunku, zainstalowania Aparatu wraz z wyposażeniem do miejsca odbioru – lokalizacja Zamawiającego, tj. pomieszczeń przeznaczonych na adaptację w budynku A3 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego ul. Koszarowej 5, 51-149 Wrocław. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o terminie dostarczenia Aparatu najpóźniej na pięć dni roboczych przed dostawą, tel . […………] lub e-mail aparatura@szpital.wroc.pl. W przypadku jeżeli przechowanie części Aparatu wymaga spełnienia specjalnych warunków, Wykonawca zapewnia te warunki na swój koszt, lub zapewnia miejsce przechowania tych elementów do momentu aż ich montaż będzie możliwy.

  - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu razem z Aparatem (dotyczy rezonansu magnetycznego i wszystkich elementów wyposażenia, które są wyrobami medycznymi):

  - instrukcję obsługi do wszystkich oferowanych składowych systemu w wersji papierowej (2 egzemplarze) i elektronicznej (na nośniku typu pendrive 1 sztuka);

  - dokumenty określające częstość przeglądów technicznych lub innych okresowo powtarzanych czynności serwisowych zalecanych  przez  producenta (osobny dokument, nie akceptuje się wpisu w instrukcji obsługi czy w paszporcie);

  - harmonogram planowanych przeglądów na pierwszy rok pracy aparatu;

  - wykaz dostawców części zamiennych, zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych;

  - wykaz podmiotów upoważnionych do wykonywania czynności serwisowych.

- Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 4 zostaną dostarczone Zamawiającemu w języku polskim.

- Szkolenia techniczno-aplikacyjne dla techników oraz lekarzy zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, przez min. 15 dni (8 godz. na dzień) rozłożone w czasie okresu gwarancji. Szkolenia podzielone  będą na etapy w terminach ustalonych z Zamawiającym.

- Odbycie szkolenia zostanie potwierdzone protokołem ze szkolenia oraz imiennymi certyfikatami dla ich uczestników.

- Przeszkolenie pracowników Zamawiającego, o których mowa w ust. 6 musi być przeprowadzone w języku polskim,  przez osoby posiadające stosowną wiedzę i doświadczenie, a także spełniające obowiązujące u Zamawiającego warunki pozwalające takim osobom na przebywanie w pomieszczeniach Zamawiającego. Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych przed terminem dostawy skontaktuje się z Zamawiającym celem ustalenia harmonogramu szkolenia. Szkolenia o których mowa w ust. 6 powyżej, muszą mieć miejsce w lokalizacji Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego ul. Koszarowej 5, 51-149 Wrocław w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach między 7.35 a 15.00.

§ 9.

Warunki płatności wynagrodzenia.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie całej umowy, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi ryczałtową kwotę:

netto:……………….zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

brutto: ……………………………………. zł

(słownie: …………………………………………zł)

- Na w/w kwotę wynagrodzenia składają się następujące elementy:

a) rezonans magnetyczny wraz z wyposażeniem, dostawą, montażem, instalacją, uruchomieniem, szkoleniem:

cena netto ………..……..zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

cena brutto: ..........................................zł

b) wykonanie dokumentacji projektowej oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni rezonansu magnetycznego:

ryczałtowa cena netto ………..……..zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

ryczałtowa cena brutto: ..........................................zł

c) wyposażenie socjalno-bytowe i administracyjne pracowni i pomieszczeń przynależnych:

ryczałtowa cena netto ………..……..zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

ryczałtowa cena brutto: ..........................................zł

- Zapłata za zrealizowanie całej umowy nastąpi przelewem na następujący rachunek Wykonawcy ………………………………………………………………… w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT w formie papierowej  na adres Zamawiającego lub w formie elektronicznej. W przypadku gdyby Wykonawca zamieścił na fakturze inny termin płatności niż określony w niniejszej umowie obowiązuje termin płatności określony w umowie. Podstawą wystawienia faktury jest końcowy protokół odbioru wykonania przedmiotu umowy. Do faktury wykonawca dołączy zestawienie asortymentowo - cenowe z podziałem na wyposażenie socjalno - bytowe i administracyjne.

- Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Strony wskazują, że:

- Wykonawca ma obowiązek wskazania w umowie rachunku bankowego, który jest zgodny z rachunkiem bankowym przypisanym mu w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z art. 96b ustawy o podatku od towarów  i usług;

- W przypadku zmiany rachunku bankowego lub wykreślenia wskazanego w lit. a rachunku bankowego Wykonawcy z wykazu jest on zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego w terminie 1 dnia od momentu zaistnienia zmiany. Informacja winna zawierać nowy numer rachunku bankowego umieszczony w wykazie na który mają zostać dokonane płatności, i być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy oraz w pierwszej kolejności przekazana Zamawiającemu drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej: ………………………), a następnie w oryginale do siedziby Zamawiającego. Informacja o której mowa powyżej stanowi podstawę do sporządzenia przez Zamawiającego aneksu do umowy w zakresie zmiany rachunku bankowego. W przypadku poinformowania Zamawiającego o zmianie rachunku bankowego, jego wykreślenia lub stwierdzenia przez Zamawiającego wykreślenia wskazanego w lit. a rachunku bankowego Wykonawcy z wykazu, płatność wymagalna zostaje zawieszona do dnia wskazania przez Wykonawcę innego rachunku, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w lit a;

- W przypadku zawieszenia terminu płatności faktury zgodnie z lit. b, który został określony zgodnie z niniejszą umową, Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do naliczania dodatkowych opłat, kar, rekompensat, ani nie będzie naliczał odsetek za powstałe opóźnienie w zapłacie faktury;

- W przypadku, jeżeli Zamawiający dokona wpłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie, a rachunek ten na dzień zlecenia przelewu nie będzie ujęty w wykazie, o którym mowa w lit. a Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości równowartości sankcji jaka zostanie nałożona przez Urząd Skarbowy wobec Zamawiającego wraz z należnymi odsetkami lub równowartości podatku dochodowego od osób prawnych jaki Zamawiający zapłaci do Urzędu skarbowego z tytułu okoliczności wynikających z powyższych punktów, albo szkody jaką Zamawiający poniesie z tego tytułu. Kara umowna będzie płatna na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty jej wystawienia.

- Strony mogą wystawiać i przesyłać faktury, duplikaty faktur oraz ich korekty, a także noty obciążeniowe i noty korygujące w formacie pliku elektronicznego PDF na adresy e-mail wskazane poniżej:

- adres e-mail na który Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu wskazane powyżej dokumenty: wss@szpital.wroc.pl

- adres e-mail na który Zamawiający może przekazywać Wykonawcy wskazane powyżej dokumenty: ………………………………………..

- Wykonawca zobowiązuje się w dniu zawarcia niniejszej umowy zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych na warunkach wskazanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

§ 10.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC deliktowe i kontraktowe) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż wartość brutto niniejszej umowy i zobowiązuje się utrzymać takie ubezpieczenie na nie gorszych warunkach przez cały okres obowiązywania umowy. Wykonawca najpóźniej w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu w/w ubezpieczenie lub jego kopię podpisaną „za zgodność z oryginałem” lub inny dokument potwierdzający posiadanie w/w ubezpieczenia. W przypadku gdy w/w ubezpieczenie wygasa przed upływem okresu obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia obowiązującego ubezpieczenia lub przedstawienia nowego ubezpieczenia.

§ 11.

Osoby koordynujące.

      - Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:…………………………………., który jest jednocześnie osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach związanych z realizacją umowy.

      - Koordynatorem Zamawiającego ze strony Sekcji Technologii Medycznej będzie ………………………………………

      - Koordynatorem Zamawiającego ze strony IT będzie ………………………………………

      - Koordynatorem Zamawiającego ze strony BHP będzie …………………………………………

      - Koordynatorem Zamawiającego ze strony Sekcji Inwestycji i Remontów będzie …………………………………………

      - Koordynatorem Zamawiającego ze strony Działu Sanitarno Epidemiologicznewgo będzie …………………………………………

      - Koordynatorem Zamawiającego ze strony Użytkownika będzie …………………………………………

§ 12.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. kwotę ………………PLN (słownie złotych:………………………………).

- Przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł, ustaloną w ust. 1, kwotę zabezpieczenia w formie [………………………..] na cały maksymalny czas trwania przedmiotu Umowy, (dotyczy zarówno zabezpieczenia w pieniądzu, jak i zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu) o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

- Przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł, ustaloną w ust. 1, kwotę zabezpieczenia w formie………….…………………………………………na……………………………………(dotyczy zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu) (okres nie krótszy niż 5 lat). Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia wniesionego w formie innej niż w pieniądzu lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

- Strony postanawiają, że wniesione zabezpieczenia należytego wykonania Umowy służy pokryciu wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, oraz na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jakości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach wskazanych poniżej:

- 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia skutecznego odbioru końcowego, tj. wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego je za należycie wykonane,

- 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi lub gwarancji dla przedmiotu umowy, odpowiednio tego z nich który będzie dłuższy.

- W przypadku wydłużenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do odpowiedniego przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub wniesienia nowego zabezpieczenia, bez odrębnego w tym zakresie wezwania przez Zamawiającego, najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Koszty przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

- Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa w ust. 5 nie dostarczy Zamawiającemu przedłużonego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub nie wniesie nowego zabezpieczenia, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 13.

Gwarancje dotyczące robót budowlanych

oraz wyposażenia dostarczonego w ramach adaptacji pomieszczeń

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na okres 5 lat gwarancji jakości i zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek i wad robót budowlanych i instalacyjnych. Dla użytych materiałów i wyposażenia gwarancja będzie zgodna z gwarancją udzielaną przez producenta. Terminy gwarancji liczone będą od daty podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

- Równolegle do okresu gwarancji robót budowlanych biegnie ich okres rękojmi, który trwa pięć lat licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy. Zamawiający może niezależnie skorzystać z gwarancji jakości lub z rękojmi (według swojego wyboru).

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia usterek i wad w terminach nie dłuższych niż 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia pisemnego lub od daty przesłania zawiadomienia elektronicznego. W przypadku zawiadomienia elektronicznego będzie ono wysłane na następujący adres Wykonawcy [……………………..]. Prace polegające na usuwaniu wad i usterek Wykonawca wykonywać będzie przy uwzględnieniu uzasadnionych potrzeb Zamawiającego, po zgłoszeniu z odpowiednim wyprzedzeniem.

- Usterki lub wady nieusunięte przez Wykonawcę w obowiązującym lub ustalonym terminie mogą być niezwłocznie zlecone do usunięcia innej osobie przez Zamawiającego. Koszt usunięcia usterek będzie w tym przypadku obciążać Wykonawcę i może zostać potrącony z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z jakichkolwiek innych należności Wykonawcy. W przypadku braku możliwości potrącenia Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu takich kosztów w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania.

- Wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne warunkujące utrzymanie gwarancji w okresie jej obowiązywania dotyczą wszystkich robót budowlanych, instalacyjnych, urządzeń oraz wyposażenia dostarczonych w ramach zamówienia (obejmujące dojazd, robociznę, materiały, wszystkie części eksploatacyjne i zamienne, transport części, testy specjalistyczne, o ile będą wymagane po naprawie) wykonywane będą na koszt Wykonawcy. Zakres serwisu musi być każdorazowo zgodny z zaleceniami producenta urządzenia. W przypadku, jeżeli usunięcie wad lub usterek będzie wiązało się z koniecznością zamówienia części lub elementów niezbędnych do ich usunięcia, Zamawiający po przedstawieniu przez Wykonawcę warunków dostawy tych części lub elementów może wyrazić zgodę na inny niż wskazany w ust. 3 termin ich usunięcia, nie dłuższy niż 21 dni kalendarzowych.

§ 14.

Warunki gwarancji i serwisu rezonansu magnetycznego z wyposażeniem

- Wykonawca  udziela […………]min. 24 miesięcznej gwarancji jakości na Aparat wraz z wyposażeniem, która rozpoczyna się  od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady Aparatu nie wynikające z winy Zamawiającego.

- Naprawy oraz przeglądy techniczne i kalibracje w okresie gwarancji wszystkich dostarczonych elementów Aparatu wraz z wyposażeniem  (obejmujące dojazd, robociznę, materiały, wszystkie części zamienne, transport części, testy specjalistyczne i kalibracje, o ile będą wymagane po naprawie) wykonywane będą na koszt Wykonawcy.

- Naprawy oraz przeglądy w pełnym zakresie przy użyciu podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardem producenta Aparatu, producentem wyposażenia. Wykonawca na swój koszt zobowiązany jest również do odebrania uszkodzonych części od Zamawiającego.

- W okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany dokonać w ramach zaoferowanej kwoty brutto obejmującej dojazd, robociznę, materiały, wszystkie części zamienne, transport części, testy specjalistyczne i kalibracje) naprawy albo wymiany Aparatu, wyposażenia lub  poszczególnych części (podzespołów) także w przypadku, gdy konieczność naprawy lub wymiany jest wynikiem eksploatacyjnego zużycia Aparatu, wyposażenia lub jego części (podzespołów).

- Wykonawca gwarantuje naprawę uszkodzonego lub wadliwego Aparatu, wyposażenia w czasie nie dłuższym  niż 3 (trzy) dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, a w przypadku konieczności wymiany części zamiennych 5 (pięć) dni roboczych od daty zgłoszenia.

- W przypadku przedłużania się naprawy na czas powyżej 5 dni roboczych, Zamawiający ma prawo zlecić badania zaplanowane na urządzeniu innemu podmiotowi leczniczemu oraz obciążyć kosztem tych badań wraz z kosztem transportu pacjenta Wykonawcę jako karą umowną za nieterminowe usunięcie wad, aż do czasu zakończenia  naprawy i uruchomienia urządzenia.

- W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu Aparatu lub danego urządzenia stanowiącego wyposażenie Aparatu przekroczy 3 (trzy), Wykonawca zobowiązany jest wymienić ten element/podzespół na nowy na własny koszt

- Zamawiający dopuszcza dokonanie zdalnej diagnostyki systemu za pośrednictwem łącza szerokopasmowego VPN. Czas podjęcia działań  diagnostycznych przy zdalnej diagnostyce dla Wykonawcy to do 3h w dni robocze, po zgłoszeniu.

- Wykonawca ma obowiązek przedstawić harmonogram planowanych przeglądów na pierwszy rok pracy Aparatu w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. W kolejnych latach pracy Aparatu Wykonawca ma obowiązek przedstawić harmonogram przeglądów na następny rok do końca października danego roku.

- Przeglądy techniczne aparatu (w tym stanowisk opisowych z kalibracją monitorów medycznych, wstrzykiwacza automatycznego i pozostałego wyposażenia) w okresie gwarancji w ilości zalecanej przez producenta, ale co najmniej jeden w ostatnim miesiącu gwarancji, wykonywane na koszt Wykonawcy.

- Każda czynność serwisowa (przegląd, naprawa) zostanie potwierdzona  wpisem do Paszportu Technicznego oraz pisemnym protokołem (kartą pracy) podpisanym przez pracownika serwisu Wykonawcy oraz pracownika Sekcji Technologii Medycznej Zamawiającego.

- Wszystkie czynności serwisowe (przeglądy, naprawy) będą wykonywane przez pracowników Wykonawcy komunikujących się w języku polskim.

- Czynności związane z przedmiotem umowy Wykonawca zrealizuje przy użyciu własnych narzędzi, przyrządów pomiarowych i materiałów.

- Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych do Aparatu, wyposażenia przez okres 10 lat, od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego z wyłączeniem sprzętu IT z dostępnością części zamiennych w okresie 5 lat, pod warunkiem rozwiązań z obszaru IT neutralnych technologicznie, co oznacza  możliwość zastąpienia ich po okresie 5 lat innym, dostępnym na rynku sprzętem i oprogramowaniem.

- Aktualizacja aplikacji oprogramowania w czasie gwarancji będzie wykonywana na koszt Wykonawcy.

- Wszelkie akcesoria zużywalne będące podzespołami lub elementami składowymi elementu dostawy, a podlegające wymianie, zgodnie z dokumentacją producenta, w okresie gwarancji wymieniane będą na koszt Wykonawcy. W związku z powyższym dopuszcza się  zmianę numerów fabrycznych elementów dostawy, jeżeli dojdzie do ich wymiany w okresie gwarancji

- Obsługa serwisowa gwarancyjna będzie prowadzona przez serwis techniczny ………………………….z siedzibą w ………………………………………………………………... O zmianie podmiotu świadczącego usługi serwisowe Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego na piśmie.

- Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu nieograniczony dostęp możliwości zgłaszania awarii: telefonicznie ……………………………………………………………………………….…., bądź pocztą elektroniczną ………………………………………..………………… , przez całą dobę, 7 dni w tygodniu

- Zamawiający upoważnia do zgłaszania awarii pracowników Sekcji Technologii Medycznej (w dni robocze, w godzinach pracy Działu). W pozostałych dniach / godzinach  - techników lub lekarzy radiologii. Zgłaszanie awarii odbywać się będzie drogą e-mailową lub telefonicznie (e-mail ………………………………, tel. …………………………..)

- Wykonawca każdą czynność serwisową (przegląd, naprawa) jest zobowiązany potwierdzić  wpisem do paszportu technicznego Aparatu. Wykonawca lub serwis zobowiązują się do przekazywania na bieżąco wszystkich protokołów (kart pracy) z wykonywanych czynności serwisowych (naprawy, przeglądy, modyfikacje itp.) do Sekcji Technologii Medycznej.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody związane z nieprawidłowym wykonaniem naprawy lub przeglądu technicznego.

- Okres gwarancji ulega przedłużeniu o pełen okres niesprawności Aparatu.

- Wykonawca zobowiązany jest do podpisania „ZASAD UDZIELENIA ZDALNEGO DOSTĘPU DO ZASOBÓW” stanowiących załącznik nr 5 do umowy oraz wykazu osób uprawnionych ze strony wykonawcy do zdalnego dostępu  zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ .

§ 15.

Kary umowne.

- Strony ustalają, iż Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie 6 m-cy wskazanym w § 6 ust. 1 - w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 9 ust. 1  niniejszej umowy,  za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usuwaniu awarii w okresie gwarancyjnym w terminie wskazanym w § 13 ust. 3 lub ust. 6 - w wysokości 0,05% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 9 ust. 1  umowy za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usuwaniu awarii w okresie gwarancyjnym w terminach wskazanych w § 14 - w wysokości 0,05% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 9 ust. 1  umowy za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w wykonaniu planowanego przeglądu okresowego w okresie gwarancji, o ile nie nastąpiło ono z winy Zamawiającego, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,05 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 9 ust. 1  umowy za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w przeprowadzeniu szkoleń, o których mowa w § 8 ust. 6-8 w terminie wskazanym w § 8 ust. 6-8 - w wysokości 0,05% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 9 ust. 1   umowy za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu przez Wykonawcę wad lub usterek przedmiotu umowy (w ramach odbiorów pośrednich lub odbioru końcowego przedmiotu Umowy) - w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w wykonaniu Dokumentacji projektowej w terminie 3 m-cy wskazanym w § 6 ust. 1 lit. a - w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 9 ust. 1  niniejszej umowy,  za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku rozwiązania Umowy lub odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy.

- W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za każdy taki przypadek karę umowną w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100).

- W przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za każdy taki przypadek karę umowną w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100).

- W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za każdy taki przypadek karę umowną w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100)

- W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za każdy taki przypadek karę umowną w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100).

- Łączna wysokość kar umownych, jakimi Zamawiający może obciążyć Wykonawcę na podstawie umowy nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

- Należność z tytułu kary umownej będzie płatna w terminie 7 dni od daty wystawienia przez Zamawiającego noty obciążeniowej.

- Dla skuteczności oświadczenia o obciążeniu karą umowną, wystarczające jest jego przesłanie na adres Wykonawcy wskazany w umowie.

- W przypadku, gdy wysokość wyrządzonej szkody przewyższa naliczoną karę umowną Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- W razie złożenia przez jedną ze stron oświadczenia o odstąpieniu od umowy zapisy o karach umownych pozostają w mocy.

§ 16.

Odstąpienie od Umowy.

- Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku konieczności wielokrotnego (nie mniej niż trzykrotnego) dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy. W takim przypadku uważa się, że odstąpienie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie, w każdym przypadku następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Odstąpienie od umowy powinno zawierać szczegółowe uzasadnienie i nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji o okolicznościach je uzasadniających.

- W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania Wykonawca i Zamawiający mają następujące obowiązki:

- W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca sporządzi inwentaryzację i protokół prac w toku wg stanu na dzień odstąpienia, w przypadku nie stawienia się Wykonawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu wysłanym na adres Wykonawcy, inwentaryzacja zostanie sporządzona jednostronnie (niepodjęcie właściwie zaadresowanej korespondencji ma skutek doręczenia);

- Wykonawca zabezpieczy wykonane Roboty oraz teren budowy;

- Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające niezwłocznie po ich wykonaniu;

- Zamawiający dokona odbioru tych robót w terminie do 5 dni od otrzymania pisemnego zgłoszenia;

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty budowy oraz projekty wraz z dokumentacją powykonawczą dla robót już wykonanych;

- Wykonawca uporządkuje teren budowy w zakresie możliwym do uprzątnięcia w związku z zabezpieczeniem robót.

§ 17

ORGANIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z ZAGROŻENIAMI

- W związku z wdrożoną u Zamawiającego procedurą BHP  dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej Wykonawca oświadcza, że:

- zapoznał się z udostępnioną na stronie internetowej Zamawiającego w/w procedurą;

- osoby wykonujące przedmiot zamówienia, w tym późniejsze czynności serwisowe posiadają wszystkie wymagane obowiązującymi przepisami oraz niezbędne dla realizacji umowy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz aktualne badania lekarskie i specjalistyczne według potrzeb;

- osoby wykonujące przedmiot zamówienia, w tym późniejsze czynności serwisowe przebywające na terenie Zamawiającego będą posiadały widoczne oznakowanie z logo firmy (np. identyfikatory i/lub ubranie robocze z widocznym napisem nazwy firmy).

- Informacje, o których mowa w ust. 1 Wykonawca jest zobowiązany przekazać podwykonawcom oraz osobom wykonującym prace na terenie Zamawiającego.

- Nieprzestrzeganie przez pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawcy zasad określonych w procedurze BHP-8  może skutkować wstrzymaniem prac przez Zamawiającego, a w przypadku nieosiągnięcia zadowalającego poziomu przeciwdziałania zagrożeniom – rozwiązaniem umowy z winy Wykonawcy.

§ 18.

Zmiany umowy

- Wszystkie zmiany lub uzupełnienia postanowień umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności.

- Strony przewidują możliwość dokonania zmiany umowy:

- w przypadku gdy nastąpią przestoje lub opóźnienia zawinione przez Zamawiającego, mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu Umowy, powodujące zmianę terminu jej realizacji, 
– w takim przypadku zmianie ulegnie postanowienie § 6 ust. 1 Umowy w ten sposób, że okres obowiązywania Umowy ulegnie przedłużeniu maksymalnie o okres przestojów i opóźnień oraz ewentualnych konsekwencji tych opóźnień;

- w przypadku gdy nastąpi działanie siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy, powodujące zmianę terminu jej realizacji – w takim przypadku zmianie ulegnie postanowienie § 6 ust. 1 Umowy w ten sposób, że okres obowiązywania Umowy ulegnie przedłużeniu maksymalnie o czas występowania siły wyższej i jej skutków;

- w przypadku zaniechania produkcji określonego rodzaju sprzętu (elementu Aparatu) lub wprowadzenia sprzętu nowej generacji lub nowego modelu – w takim przypadku Strony będą mogły dokonać zmiany Umowy polegającej na zastąpieniu danego elementu Sprzętu innym (zamiennik/ równoważnik). Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania określone w niniejszej umowie, w Załącznikach do umowy lub je przewyższać. Przesłanką niezbędną do takiej zmiany umowy jest również brak wzrostu ceny danego sprzętu oraz wartości Umowy w porównaniu z pierwotną wartością. Ilości zamawianego w ten sposób sprzętu muszą być tożsame 
z ilościami wynikającymi z Umowy;

- polegającej na zastąpieniu wyposażenia objętego umową odpowiednikiem w przypadku zaprzestania wytwarzania przez producenta  wyposażenia  objętego umową lub wygaśnięcia świadectwa rejestracji. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie dopuszczalna pod warunkiem, że odpowiednik: będzie spełniał wszystkie wymagania zamawiającego określone w specyfikacji warunków zamówienia, nie będzie miał niższych parametrów od zaoferowanego w ofercie oraz będzie znajdował zastosowanie co najmniej w tych samych wskazaniach co asortyment objęty umową i przy cenie nie wyższej niż cena asortymentu objętego umową;

- polegającej na zmianie terminu jej wykonania, w przypadku:

- opóźnienia przekazania Wykonawcy terenu Robót z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego;

- wstrzymania prac przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;

- aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, zmian obowiązujących przepisów, warunki uniemożliwiające prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian, których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego z powodu przesłanek natury ekonomicznej, użytkowej, organizacyjnej, technicznej;

- wystąpienia prac dodatkowych i zamiennych, niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy;

- wystąpienia zdarzeń, na które strony nie mają wpływu, a które uniemożliwiają przy normalnym tempie pracy wykonanie przedmiotu umowy w terminie;

- wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności;

- wydłużonego w stosunku do wynikającego z obowiązujących przepisów terminu uzyskania wymaganych przepisami prawa zgód lub uzgodnień, decyzji lub pozwoleń, jeżeli wydłużenie nie wynika z działania lub zaniechania Wykonawcy o okres odpowiadający temu wydłużenia.

§ 19.

Poufność i ochrona danych osobowych

- Strony podejmą wszelkie starania celem zapewnienia, że członkowie ich zarządu, kadra kierownicza, pracownicy, podwykonawcy, wykonawcy, podmioty powiązane lub inne podmioty zaangażowane przy realizacji niniejszej umowy utrzymają w tajemnicy wszelkie informacje poufne, w tym wszelkie informacje techniczne, technologiczne, handlowe, finansowe i organizacyjne, dokumentacje, oprogramowanie, rysunki, rozszerzenia, udoskonalenia, procesy, projekty, know-how oraz inne niepublikowane informacje przesyłane lub udostępniane im w sposób bezpośredni lub pośredni przez którąkolwiek ze Stron, w związku z realizacją Umowy.

- Informacje takie nie zostaną ujawnione osobom trzecim bez pisemnej zgody drugiej Strony przez okres 5 (pięciu) lat od dnia zawarcia Umowy, chyba, że informacje takie zostały już opublikowane lub obowiązek ich udostępnienia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że ujawnienie informacji, o których mowa w niniejszym paragrafie ze względu na obowiązek nałożony przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie będzie uznawane za naruszenie Umowy.

- W przypadku rozwiązania Umowy, wszelka dokumentacja zawierająca informacje poufne, zostanie zwrócona Zamawiającemu przez Wykonawcę, jego podwykonawców, wykonawców, dostawców, niezwłocznie, na pierwsze jego żądanie.

- Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego, o którym mowa art. 13 lub 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w stosunku do pracowników/współpracowników Wykonawcy, którzy  w imieniu Wykonawcy uczestniczą w realizacji niniejszej Umowy i których dane w związku z realizacją niniejszej Umowy przetwarza Zamawiający.

§ 20.

Postanowienia końcowe.

- W sprawach nieuregulowanych kompleksowo w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

- Wszystkie zmiany dotyczące niniejszej umowy wymagają każdorazowo formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- Wykonawca nie może bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przelać jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego pod rygorem nieważności. Analogiczne zasady obowiązują odnośnie przyjęcia przez Wykonawcę poręczenia za zobowiązania Zamawiającego lub zapłaty od podmiotu trzeciego lub udzielenia upoważnieniami do inkasa należności przez Wykonawcę.

- Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy                      miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy

- Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

  - Załącznik nr 1A Lista asortymentowo-cenowa i opis Przedmiotu Zamówienia System Rezonansu Magnetycznego 1,5T.

  - Załącznik nr 1B Parametry techniczne stacji opisowej.

  - Załącznik nr 1C Ramowy opis wymogów w części budowlano-adaptacyjnej.

  - Załącznik nr 4 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  - Załącznik nr 5 do umowy ZASADY UDZIELENIA ZDALNEGO DOSTĘPU DO ZASOBÓW.

  - Załącznik nr 6 do umowy IMIENNY WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH ZE STRONY WYKONAWCY DO ZDALNEGO DOSTĘPU.

  - Procedura BHP dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy.

- WYKONAWCA:								ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 5 do umowy

ZASADY UDZIELENIA ZDALNEGO DOSTĘPU DO ZASOBÓW

Niniejszy załącznik ustala zasady udzielenia Wykonawcy zdalnego dostępu do zasobów informatycznych Zamawiającego w celu umożliwienia Wykonawcy realizacji jego zobowiązań wynikających z umowy.

§ 1. Udostępnienie

      - W celu realizacji usług, o których mowa w § 14 ust. 9 Umowy, zdalny dostęp zostanie udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez Strony.

      - Dostęp zdalny ustanawiany jest tylko i wyłącznie do systemów Zamawiającego stanowiących przedmiot umowy.

      - Dostęp zdalny jest możliwy tylko i wyłącznie za pośrednictwem danych autoryzacyjnych udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego.

      - Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia sprawnego kanału komunikacji.

§ 2. Zasady korzystania

1.	Korzystając ze Zdalnego Dostępu Wykonawca:

- będzie wykorzystywał Zdalny Dostęp wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy;

- nie będzie pozyskiwał ani przetwarzał żadnych innych danych, za wyjątkiem danych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy;

2.	Wykonawca może wnioskować  o  dane autoryzacyjne tylko i wyłącznie dla osób wykazanych w imiennym wykazie pracowników upoważnionych do dostępu zdalnego stanowiącym  załącznik nr 6 do umowy

3.	Zabrania się Wykonawcy przekazywania danych autoryzacyjnych innym osobom niż osoby wskazane w imiennym wykazie pracowników upoważnionych do dostępu zdalnego

4.	Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego aktualizowania imiennego wykazu osób uprawnionych ze strony wykonawcy do zdalnego dostępu, przy czym zmiana tego załącznika nie wymaga aneksowania umowy.

§ 3. Warunki Techniczne do uzyskania Zdalnego Dostępu

1.	Zamawiający zapewni  bezpieczny kanał VPN

2.	Jeżeli zdalny dostęp przez Wykonawcę musi być realizowany z wykorzystaniem oprogramowania nie będącego  w posiadaniu Zamawiającego. Wykonawca na własny koszt dostarczy legalne oprogramowanie Zamawiającemu.

3.	Zamawiający przekaże osobie realizującej prace wynikające z zapisów Umowy dane autoryzacyjne

- identyfikator użytkownika (login)

- hasło dostępu

- parametry niezbędne do zestawienia zdalnego połączenia.

4.	Użytkownicy po stronie Wykonawcy zobowiązują się do nie udostępniania danych autoryzacyjnych innym osobom oraz wykorzystywania dostępu wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy.

5.	Wszystkie dane dotyczące parametrów logowania zostaną przekazane indywidualnie każdemu upoważnionemu pracownikowi, co zostanie potwierdzone podpisem na w/w załączniku.

6.	Instalacja oraz konfiguracja przekazanego oprogramowania leży po stronie pracowników Wykonawcy.

Załącznik nr 6 do umowy

Nazwa  Wykonawcy

............................................

IMIENNY WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH ZE STRONY WYKONAWCY DO ZDALNEGO DOSTĘPU

| L.p. | Nazwisko i imię | Stanowisko, adres e-mail | Potwierdzenie otrzymania parametrów logowania |
| --- | --- | --- | --- |

Zastosowanie znajdzie odpowiednio ust. 2 lub 3, w zależności od formy i okresu na jaki zostało złożone zabezpieczenie.