UMOWA NR ................................

W dniu  .................................. roku pomiędzy:

I. Gminą Człuchów jako „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

- Wójta Gminy Człuchów –  Pawła Gibczyńskiego

II. a firmą ..............................................,
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą", reprezentowanym przez:

1. ..............................................

została zawarta umowa o następującej treści:

§1

Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia (................................) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Nieżywięć, realizowanego na podstawie uchwały nr XXXII.381.2021 Rady Gminy Człuchów z dnia 
9 lipca 2021r.

Szczegółowy zakres oraz warunki realizacji zamówienia określa niniejsza umowa oraz stanowiące integralną jej część: specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy.

- Przedmiot umowy zostanie zrealizowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.) oraz jej aktami wykonawczymi i odpowiednimi przepisami odrębnymi, a w przypadku zmiany obowiązujących przepisów w trakcie trwania umowy zostanie dostosowany do nowych wymagań.

§2

Wykonawca zapewnia wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających wymagane prawem kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.

§3

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za przedmiot umowy na kwotę 
w wysokości:

-  ............... zł netto (słownie...................................... złotych 00/100),

-  ............... zł brutto (słownie: ..................................... złotych 00/100).

- Rozliczenie będzie się odbywało fakturami częściowymi wystawianymi przez Wykonawcę na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych, przy zachowaniu następujących warunków finansowania prac:

• 40% wynagrodzenia - po zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektu planu 	miejscowego,

• 40% wynagrodzenia - po wyłożeniu projektu planu miejscowego do publicznego wglądu i zakończeniu dyskusji publicznej nad przyjętymi w tym projekcie planu miejscowego rozwiązaniami,

• 20% wynagrodzenia - po uchwaleniu planu miejscowego i pozytywnej ocenie zgodności z przepisami prawnymi dokonanej przez Wojewodę Pomorskiego.

- Zapłata należności następować będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty przyjęcia faktury uznanej do zapłaty.

- Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy przysługiwać będą odsetki ustawowe.

- Zamawiający dopuszcza rewaloryzację wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmian w trakcie obowiązywania umowy:

        - stawki podatku VAT od towarów i usług;

        - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

        - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

§4

- Zamawiający zobowiązuje się do poniesienia kosztów zamieszczenia ogłoszeń,  zawiadomień i obwieszczeń związanych z wykonaniem niniejszej umowy.

- Wszelkie sprawy formalno-prawne związane z opracowaniem planu miejscowego należą do Wykonawcy.

§5

- Strony ustalają termin realizacji zamówienia do 30.12.2022 roku, przy czym za zakończenie realizacji zamówienia uważa się uzyskanie zgodności z prawem planu miejscowego w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

- Ustalony termin może ulec przesunięciu w przypadku przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego lub wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. W tych przypadkach strony ustalą nowy termin realizacji zamówienia.

- W szczególności termin wykonania umowy ulegnie zmianie jeżeli:

a) zmienią się w trakcie wykonywania umowy warunki opracowania z powodu zmiany przepisów, norm lub normatywów mających zastosowanie do przedmiotu umowy, których strony umowy nie mogły przewidzieć w chwili jej zawierania,

b) termin wykonania umowy przedłuży się o ponad ustawowy czas oczekiwania na uzyskanie wymaganych uzgodnień, opinii,

c) termin wykonania umowy przedłuży się o ponad ustawowy czas pracy administracyjnej Zamawiającego związany z przygotowaniem procedury uchwalania planu,

d) nastąpi konieczność powtórzenia prac lub czynności z przyczyn proceduralnych niezależnych od Wykonawcy.

§6

- Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumenty i dane związane z wykonaniem opracowania, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac oraz poprawienie ich jakości.

- Pozostałe materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zapewnia Wykonawca.

§7

      - Wykonawca w czasie wykonywania zamówionej pracy jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego udzielić mu wyjaśnień, dotyczących przebiegu prac, a jeżeli w trakcie wykonywania pracy okaże się, że dalsza jej kontynuacja jest niecelowa, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego.

      - Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli postępu wykonywanej pracy przez upoważnionego ze swej strony przedstawiciela.

      - Zamawiający zapewni warunki niezbędne do wykonania opracowania objętego umową, uzgodnienia go i przedłożenia do zatwierdzenia na Sesji Rady Gminy.

      - Techniczną stronę całej problematyki bierze na siebie Wykonawca.

§8

Do wzajemnych kontaktów w sprawie realizacji zamówienia strony wyznaczają następujące osoby:

-   ze strony Zamawiającego	Katarzyna Gołębiewska

-   ze strony Wykonawcy	.....................................

§9

- Odbiory prac odbywać się będą komisyjnie w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokółu zdawczo-odbiorczego.

- Przy odbiorze dokumentacji projektowej Zamawiający nie jest obowiązany dokonać sprawdzenia jej jakości, co nie zwalnia Wykonawcy z roszczeń odszkodowawczych Zamawiającego, za jakość i kompletność projektu pod względem celu jakiemu ma służyć.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia prac lub jego wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

- O zauważonych wadach odebranego projektu Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ma obowiązek usunąć wady niezwłocznie i przekazać Zamawiającemu protokolarnie dokumenty korygujące w wymaganej formie i ilościach egzemplarzy.

§10

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia w formie elektronicznej oraz w postaci wydruków w następującej ilości egzemplarzy:

- projekt planu do akceptacji Wójta i zaopiniowania przez Gminną komisję urbanistyczno-architektoniczną – 1 egz.,

- projekt planu do ustawowego uzgadniania i opiniowania – (ilość zgodna z rozdzielnikiem, wersja papierowa),

- prognoza oddziaływania na środowisko – 3 egz.,

- prognoza skutków finansowych uchwalenia planu – 2 egz.,

- projekt planu do wyłożenia do publicznego wglądu – 1 egz.,

- strategiczna ocena oddziaływania na środowisko - 2 egz.,

- projekt planu do przedłożenia Radzie Gminy do uchwalenia - 9 egz.,

- opracowanie ekofizjograficzne, prognozę oddziaływania na środowisko oraz ostateczną wersję planu miejscowego na elektronicznym nośniku danych - 1 egz,

- plan miejscowy sporządzony zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku do umowy - 1 egz. w wersji elektronicznej.

2.  Łącznie z przekazaną dokumentacją, Wykonawca przekazuje na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do opracowania bez dodatkowego wynagrodzenia. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostają własnością Wykonawcy.

§11

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu umownego, Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar umownych za zwłokę w wysokości 1% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku zwłoki Wykonawcy w usuwaniu wad przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia przedmiotu zamówienia, za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku uzgodnienia zmiany terminów umownych, kary umowne będą liczone od nowych terminów.

- W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umowy.

- W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, koszt wykonania dokumentacji uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca.

- W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania prac przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany do odebrania wykonanych prac i zapłacenia za nie w stopniu ich procentowego zaawansowania.

- W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem sytuacji określonych w art. 145 Prawa zamówień publicznych.

§12

- Wykonawca udziela 12-miesięcznej gwarancji poprawnego i dobrego jakościowo wykonania planów stanowiących przedmiot umowy, licząc od daty jego ostatecznego odbioru.

- Jeżeli Zamawiający otrzymał wadliwe opracowanie lub jego część, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, może żądać od Wykonawcy bezpłatnego usunięcia wad w terminie niezbędnym do dokonania naprawy, bez względu na wysokość kosztów.

§13

- Strony będą dążyły do ugodowego załatwienia sporów wynikających w trakcie realizacji niniejszej umowy.

- W razie niemożności osiągnięcia ugody spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§14

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania przepisami Kodeksu Cywilnego.

§15

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§16

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                        WYKONAWCA:

Załącznik nr 1 do umowy nr ....................... z dnia .................................

Wytyczne do załącznika graficznego do planu miejscowego:

W celu wciągnięcia danych do systemu e-geoportal należy przygotować dane w układzie geograficznym 2000 strefa 6.

Dane rastrowe:

W celu prezentacji planu w postaci rastra należy przygotować rysunek w postaci TIFF z georeferencją rastra.

Raster planu powinien posiadać przypisaną georeferencję w układzie 2000 strefa 6.

Dane wektorowe:

W celu prezentacji planu w postaci wektorowej należy przekazać dane w postaci SHP. Standard SHAPE to cztery pliki składające się na jedną warstwę tematyczną (shp, dba, prj, shx)

Dostarczyć należy warstwy tematyczne:

- Granica planu - warstwa poligonowa zawierająca granice opracowania MPZP

- Przeznaczenie terenów - warstwa typu poligon - wyodrębnione przeznaczenia terenów planu, jeden obiekt poligonowy to jeden teren planistyczny, jednostka planistyczna posiadająca opis atrybutowy zawierający minimum trzy atrybuty opisujące:

Przeznaczenie - skrótowy opis przeznaczenia tj. MN, U, MU, MW, ZP

Symbol - opis terenu planistycznego, jednostki planistycznej, unikalny identyfikator terenu mający odzwierciedlenie w tekście planu, 1.MN, 5.U, (symbol musi być identyczny jak oznaczenie na rysunku planu oraz w treści uchwały)

Opis przeznaczenia - opis skrótu przeznaczenia tj. w legendzie i uchwale planu. (Dla przeznaczenia MN opis to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna)

- Linie zabudowy - warstwa liniowa - warstwa zawiera linie zabudowy i opis atrybutowy podziału linii na linie obowiązujące i nieprzekraczalne,

Typ - opis typu linii (obowiązująca lub nieprzekraczalna)

- Inne warstwy tematyczne - pozostałe ustalenia planów (tj. linie wysokiego napięcia, obszary NATURA 2000, punkty widokowe - wszystkie elementy wymienione w legendzie)

Dopuszcza się trzy typy warstw: liniowe, poligonowe, punktowe. Każda warstwa powinna zawierać opis atrybutowy w postaci: Nazwa - nazwa taka jak w legendzie rysunku i w treści planu

Etykieta - jeśli na rysunku planu warstwa posiada opis (np. numer stanowiska archeologicznego, oznaczenie dla linii wysokiego napięci itp.)