PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE

UMOWA NR .....................................

zawarta w dniu ……...................  w Lublinie, pomiędzy:

Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, NIP: 712-016-10-05, REGON: 000514064 - zwanym dalej Zamawiającym - reprezentowanym przez: ...................................................

a

....................................................................................................................................................................................................NIP:..............................................., REGON: ………………..................... - zwanym dalej Wykonawcą - reprezentowanym przez: ......................................, a  wspólnie zwanymi  dalej „Stronami.”

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, pn.: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, z numerem nadanym przez Zamawiającego – AZP.274.47/2021, została zawarta umowa o następującej treści:

ZWAŻYWSZY, ŻE:

Zamawiający realizuje przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na przebudowie budynku dydaktycznego chemii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie przy ul. Konstantynów 1F na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej, z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na dz. ew. nr 18/2 (obręb 15, ark. 1), planując rozpoczęcie prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2022/2023.,

Zamawiający dysponuje decyzją nr  1151/21 (znak AB-BW-III.6740.1.81.2021) z dnia 8 października 2021 r., zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na  przebudowę budynku dydaktycznego chemii na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej KUL wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., hydrantową, elektryczną, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, oświetlenia, gazu, instalacjami niskoprądowymi, instalacją próżniową i sprężonego powietrza, oświetleniem terenu oraz rozbudową istniejącej drogi do celów ppoż. przy ul. Konstantynów 1F w Lublinie, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na dz. ew. nr  18/2 (obręb 15, arkusz 1)

Wykonawca deklaruje i gwarantuje, że posiada przygotowanie, narzędzia i urządzenia, zaplecze techniczne, kondycję finansową, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowaną kadrę niezbędne dla profesjonalnego wykonania Umowy, zgodnie ze standardami jakościowymi określonymi w dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego.

§ 1. DEFINICJE

- Następujące wyrażenia użyte w niniejszej Umowie posiadają znaczenia wskazane poniżej:

- Budynek - oznacza budynek o podstawowym przeznaczeniu dydaktycznym pn. „Budynek dydaktyczny WNŚiNoZ nr 1 – Pawilon Chemii”, który ma zostać przebudowany na Centrum Symulacji Medycznej KUL  zgodnie z Umownym Zakresem Robót, Dokumentacją Projektową, Pozwoleniem na Budowę, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi normami i zasadami sztuki budowlanej.

- Certyfikat Płatności - dokument, na podstawie, którego Zamawiający potwierdza wysokość płatności należnej  Wykonawcy, stanowiący podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

- Data Rozpoczęcia - data określona w Umowie, w której Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć wykonywanie Robót.

- Data Zakończenia Robót - data, w której nastąpiło spełnienie wszystkich poniższych warunków: podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego po wcześniejszym wykonaniu wszystkich Robót, uzyskaniu bezwarunkowej i prawomocnej decyzji Pozwolenia na Użytkowanie, a także usunięcie Wad stwierdzonych w toku Odbioru Końcowego.

- Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja techniczna ze zmianami dokonanymi w czasie realizacji Inwestycji, wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób, geodezyjną inwentaryzacją Robót oraz zestawienie wykonanych Robót, stanowiące podstawę do ich oceny i Odbioru Końcowego, a także dokumentacja techniczno-ruchowa wbudowanych urządzeń, instrukcje obsługi, zbiorczy wykaz czynności eksploatacyjnych i przeglądów serwisowych, w całości poświadczona przez Projektanta i Kierownika Budowy.

- Dokumentacja Projektowa - dokumentacja przekazana przez Zamawiającego, stanowiąca podstawę wykonania Umownego Zakresu Robót oraz wystarczająca do uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie i realizacji Inwestycji, określona zgodnie z § 5 Umowy, w tym Projekt Budowlany,  Projekt Techniczny i Dokumentacja Warsztatowa.

- Dokumentacja Przetargowa - dokumentacja obejmująca całość przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji i informacji, na podstawie których Wykonawca złożył ofertę i obliczył Wynagrodzenie, ofertę Wykonawcy, Dokumentację Projektową dostarczoną Wykonawcy przez Zamawiającego stanowiąca podstawę do wykonania Robót, przed podpisaniem Umowy, zestawienie pytań i odpowiedzi w trakcie postępowania przetargowego, stanowiące Załącznik Nr 1 do Umowy.

- Dokumentacja Warsztatowa - szczegółowe rysunki techniczne i inna dokumentacja niezbędna do uszczegółowienia Projektu Budowlanego i Dokumentacji Wykonawczej o elementy niezbędne do precyzyjnego wykonania Robót, takie jak rysunki poszczególnych elementów i detali, wymiary poszczególnych elementów i inne elementy szczegółowe konieczne do wykonania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, opracowywane przez Wykonawcę lub Podwykonawców Inwestycji w celu realizacji rozwiązań, technologii i materiałów zgłoszonych przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego w procesie zatwierdzenia Kart Materiałowych.

- Projekt Techniczny - dokumentacja niezbędna do realizacji Inwestycji, sporządzona przez Biuro Projektów 99, Małgorzata Wałęga z siedzibą w Lublinie, zgodna z Prawem Budowlanym, stanowiąca  część Projektu Budowlanego.

- Dziennik Budowy - dziennik budowy, który prowadzony jest przez Kierownika Budowy z ramienia Wykonawcy zgodnie z Prawem Budowlanym.

- Dzień Roboczy - dzień kalendarzowy od poniedziałku do piątku, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, rozpoczynający się i kończący o północy.

- Inny Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wskazana przez Zamawiającego do wykonania jakichkolwiek robót budowlano- montażowych związanych z Inwestycją, ale nieobjętych zakresem Umowy lub zaniechanych zgodnie z § 12 i niebędąca Podwykonawcą Wykonawcy lub Dalszym Podwykonawcą.

- Inspektor Nadzoru - każdy inspektor nadzoru zatrudniony przez  Zamawiającego, bądź będący jego pracownikiem, posiadający uprawnienia i pełniący obowiązki kontrolne nad prowadzonymi robotami budowlanymi zgodnie z Prawem Budowlanym.

- Inwestycja - inwestycja budowlana objęta Pozwoleniem na Budowę, polegająca na przebudowie budynku dydaktycznego pn. „ Przebudowa budynku na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej KUL” zgodnie z Dokumentacją Projektową, położona w Lublinie przy ul. Konstantynów 1F na dz. ew. 18/2 obręb 15 - Konstantynów (dalej: „Nieruchomość”), wraz z pełną infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną, drogami wewnętrznymi, zjazdami na drogę  publiczną, parkingami, chodnikami, strefami dostaw i zagospodarowaniem Nieruchomości, zgodnie z Umownym Zakresem Robót, Pozwoleniem na Budowę, obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi normami, zasadami sztuki budowlanej, a także na wykonaniu wszystkich usług i robót określonych Umową na Nieruchomości , o ile ten zakres był uwzględniony w Dokumentacji Przetargowej przeznaczonych do wyceny i wykonania przez Wykonawcę, w tym usunięcie Wad, za powstanie których zgodnie z niniejszą Umową odpowiada Wykonawca, uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie, oraz wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii, sprawdzeń, niezbędnych dla wybudowania i funkcjonowania Budynku wraz z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną (z wyłączeniem decyzji zamiennych do Pozwolenia na Budowę).

- Inżynier Kontraktu – pracownik Zamawiającego, którym Zamawiający posługuje się przy wykonywaniu Umowy, a który nie jest upoważniony przez Zamawiającego do dokonywania jakichkolwiek czynności prawnych w imieniu Zamawiającego bez wyraźnego, odrębnego upoważnienia.

- Karta Materiałowa - dokument, który stanowi podstawę do zatwierdzenia przez Zamawiającego każdego Materiału, Dokumentacji Warsztatowej określającej technologię wykonania Robót, Urządzenia lub Wyposażenia przed ich wbudowaniem w Inwestycji, który potwierdza ich zgodność z Dokumentacją Przetargową, Projektem Budowlanym i  Projektem Technicznym oraz przepisami Prawa Budowlanego, którego wzór stanowi Załącznik Nr 6 do Umowy. Uzupełnieniem lub integralnym załącznikiem do Karty Materiałowej może być Dokumentacja Warsztatowa prezentująca rozwiązania z użyciem elementu lub elementów stanowiących przedmiot zatwierdzenia.

- Kierownik Budowy - kierownik budowy posiadający uprawnienia i pełniący obowiązki określone przez Prawo Budowlane.

- Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami wydanymi na jej podstawie.

- Komisja Odbioru Końcowego - komisja powoływana przez Zamawiającego z uczestnictwem Wykonawcy  i Inżyniera Kontraktu  w celu dokonania Odbioru Końcowego Inwestycji od Wykonawcy.

- Materiały - wszelkie materiały i elementy budowlane, z wyłączeniem Urządzeń i Wyposażenia, które mają być wykorzystane przy realizacji Robót, zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi normami oraz z zakresem i standardem określonym w Dokumentacji Projektowej.

- Nowe rzeczy - jeśli Umowa odnosi się do rzeczy nowych, należy przez to rozumieć rzeczy fabrycznie nowe i dotąd nieużywane.

- Odbiór Końcowy - odbiór polegający na ocenie kompletności i jakości całości Inwestycji, zgodnie z postanowieniami Umowy.

- Okres Wykonania - okresy pomiędzy Datą Rozpoczęcia Robót a Datą Zakończenia Robót.

- Teren Budowy - teren wskazany przez Zamawiającego, gdzie wykonywane będą Roboty wraz z terenem przeznaczonym na zaplecze budowy, którego lokalizacja przewidziana jest na Nieruchomości i określonym w Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) przygotowanym przez Wykonawcę.

- Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wymieniona w ofercie Wykonawcy lub na liście Podwykonawców przekazanej Zamawiającemu przez Wykonawcę i Inżynierowi Kontraktu , jako podwykonawca części Robót będących przedmiotem Umowy albo każda inna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej niewymieniona w ofercie Wykonawcy ani na liście Podwykonawców przekazanej Zamawiającemu przez Wykonawcę , z którą Wykonawca zawarł pisemną i odpłatną umowę na wykonanie części Robót będących przedmiotem Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

- Dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, z którą Podwykonawca zawarł umowę podwykonawczą na wykonanie części Robót będących przedmiotem Umowy między Podwykonawcą a Wykonawcą zgodnie z niniejszą Umową oraz wszystkie inne podmioty w łańcuchu podwykonawstwa Robót objętych Umową, jeżeli Wykonawca dopuszczał je na Teren Budowy w celu realizacji jakiegokolwiek zakresu Robót.

- Podwykonawcy Inwestycji - oznacza łącznie Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, którym została powierzona realizacja części prac objętych zakresem prac Wykonawcy lub Podwykonawcy.

- Pozwolenie na Budowę - decyzja  nr 1151/21, znak AB-BW-III.6740.1.81.2021 z dnia 18 października 2021 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na przebudowę budynku dydaktycznego  chemii na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej KUL wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., hydrantową, elektryczną, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, oświetlenia, gazu, instalacjami niskoprądowymi, instalacją próżniową i sprężonego powietrza, oświetleniem terenu oraz rozbudową istniejącej drogi do celów ppoż. przy ul. Konstantynów 1F w Lublinie, na dz. ew. nr 18/2 z obrębu 15 - Konstantynów przy ul. Konstantynów 1F w Lublinie, z ewentualnymi zmianami.

- Pozwolenie na Użytkowanie - ostateczna, niezaskarżalna do sądu administracyjnego decyzja udzielająca Zamawiającemu pozwolenia na użytkowanie Budynku wydana zgodnie z Prawem Budowlanym.

- Projektant - osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której Zamawiający zlecił opracowanie całości lub części Dokumentacji Projektowej lub prowadzenie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji Inwestycji, wskazany przez Zamawiającego na piśmie. Projektant będzie wypełniał obowiązki nadzoru autorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym.

- Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami oraz rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

- Projekt Budowlany - projekt budowlany Inwestycji sporządzony przez Biuro projektów 99, Małgorzata Wałęga z siedzibą w Lublinie zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego zatwierdzony Pozwoleniem na Budowę.

- Protokół Odbioru Końcowego - oznacza protokół wystawiony według § 15 Umowy.

- Przegląd Gwarancyjny - przegląd wykonywany na 1 miesiąc przed upływem gwarancji dla poszczególnych elementów Robót określonych w § 19 ust. 1 Umowy.

- PZP - ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

- Roboty - roboty budowlano-montażowe oraz jakiekolwiek inne prace lub usługi zapewniane przez Wykonawcę zgodnie z Umową, zawierające (ale nieograniczone) do usług wykonawstwa Inwestycji oraz koordynacji prac Innych Wykonawców, jak również dostawa Wyposażenia, Urządzeń, Materiałów i Sprzętu, a także usunięcie Wad stwierdzonych w toku Odbioru Końcowego oraz prace zamienne i dodatkowe powierzone Wykonawcy przez Zamawiającego zgodnie z niniejszą Umową.

- Roboty Dodatkowe - oznacza roboty budowlane, dostawy lub usługi wykraczające poza zakres Robót, których wykonanie Zamawiający może zlecić zgodnie z § 12 i § 29 niniejszej Umowy.

- Roboty Zamienne - objęte jednym zleceniem Zamawiającego Roboty Dodatkowe i Roboty Zaniechane, zastępowanie jednych prac innymi, których wykonanie Zamawiający może zlecić zgodnie z § 12 i § 29 niniejszej Umowy.

- Roboty Zaniechane - roboty objęte niniejszą Umową, których zaniechanie wykonania może zlecić Zamawiający zgodnie z § 12 i § 29 niniejszej Umowy.

- Rozbicie Cenowe Oferty - ogólne zestawienie kosztów głównych prac, Materiałów, Urządzeń, Wyposażenia oraz innych elementów niezbędnych do wykonania Robót złożone wraz z ofertą, stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszej Umowy.

- Siła Wyższa - nagłe, nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne, którego to zdarzenia Strona powołująca się na wystąpienie w przypadku Siły Wyższej nie mogła przy zachowaniu należytej staranności przewidzieć albo uniknąć, a którego wystąpienie i czas trwania są niezależne od tej Strony. Pojęcie to obejmuje m.in. następujące wydarzenia: zamieszki, wojny, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie i stany nadzwyczajne w rozumieniu obowiązujących przepisów, uniemożliwiające lub istotnie ograniczające obiektywną możliwość realizacji Inwestycji.

- Sprzęt - wszelkie maszyny i urządzenia, niebędące przedmiotem trwałego wbudowania lub montażu, a służące Wykonawcy, Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom do wykonywania Robót objętych Umową.

- Umowa - niniejsza umowa wraz z załącznikami.

- Umowny Zakres Robót - przedmiot Umowy określony w szczególności w § 2 Umowy.

- Urządzenia - wszelkiego rodzaju nowe, pełnowartościowe maszyny oraz urządzenia przewidziane do wbudowania lub zainstalowania w Budynku lub na Nieruchomości  zgodnie z Umową.

- Utwory - Dokumentacja Powykonawcza, Dokumentacja Warsztatowa i rysunki uzupełniające, obejmująca wszelkie plany, rysunki, bilanse, obliczenia, schematy, zestawienia wraz z opisami i uzgodnieniami, właściwymi dla prac Wykonawcy, przygotowana w celu realizacji Inwestycji, gdy może zostać uznana za utwór będący przedmiotem prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1231).

- Wady - wykonanie Inwestycji lub jej części niezgodnie z Umową, Dokumentacją Projektową, Prawem Budowlanym, zasadami sztuki budowlanej lub wytycznymi Zamawiającego obejmujące Usterki I Grupy i Usterki II Grupy w zależności od kontekstu.

- Usterki I Grupy - wady i defekty wykonania Robót, które znacznie utrudniają lub uniemożliwiają użytkowanie Inwestycji w całości lub w części zgodnie z jej przeznaczeniem, w szczególności:

- uniemożliwiają uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie lub

- stanowią zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia, lub

- posiadają wadę materiałową lub wykonawczą, której usunięcie jest uciążliwe dla funkcjonowania Inwestycji lub powoduje wyłączenie z eksploatacji części powierzchni przedsięwzięcia inwestycyjnego, lub

- posiadają wadę materiałową lub wykonawczą powodującą wzrost kosztów eksploatacji, funkcjonowania i konserwacji przedsięwzięcia inwestycyjnego lub jakiejkolwiek istotnej jego części, lub

- wpływają realnie na możliwość wystąpienia dalszych uszkodzeń w Inwestycji lub strat po stronie Zamawiającego (np. przecieki dachu lub stropów), które nie zostaną usunięte przez Wykonawcę przed przejęciem Inwestycji przez Zamawiającego i podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego.

- Usterki II Grupy - defekty wykonania Robót inne niż Usterki I Grupy (przykładowo: niedoróbki techniczne, estetyczne, braki w zrealizowaniu zieleni objętej zakresem Robót).

- Wynagrodzenie - wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, stanowiące wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego dotyczących umowy o dzieło, należne Wykonawcy za wykonanie Robót w wysokości podanej w § 4 Umowy.

- Wyposażenie - Nowe, nieużywane, pełnowartościowe wyposażenie Inwestycji o zakresie i standardzie określonym w Dokumentacji Przetargowej, inne niż Urządzenia, które zostaną dostarczone przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami Umowy.

- Zabezpieczenie - zabezpieczenie należytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, o którym mowa w art. 449 i kolejnych PZP oraz wszystkich jego obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym w zakresie usuwania wad i usterek, ustanowione na zasadach opisanych w § 16 Umowy.

- Zgłoszenia – o ile wystąpi taka potrzeba - przewidziane Prawem Budowlanym administracyjne zgłoszenia zamiaru wykonania Robót lub ich części, dotyczące w szczególności przyłączy lub innej infrastruktury, nieobjętych Pozwoleniem na Budowę.

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację Inwestycji polegającej na przebudowie budynku  Dydaktycznego   chemii na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej KUL wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., hydrantową, elektryczną, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, oświetlenia, gazu, instalacjami niskoprądowymi, instalacją próżniową i sprężonego powietrza, oświetleniem terenu oraz rozbudową istniejącej drogi do celów ppoż. przy ul. Konstantynów 1F w Lublinie, na dz. Ew. 18/2, obręb 15 - Konstantynów  w Lublinie wraz z elementami infrastruktury technicznej i drogowej, w zakresie wynikającym z Dokumentacji Przetargowej.

- Zakres Umowy obejmuje również wykonanie układu komunikacyjnego -  przebudowę drogi na drogę pożarową, drobne formy zagospodarowania terenów zieleni towarzyszącej, wszystkich usług i robót określonych Umową na Nieruchomości  w zakresie dotyczącym całej Inwestycji, uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie dla Inwestycji oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii, sprawdzeń i aprobat niezbędnych dla realizacji i funkcjonowania Inwestycji wraz z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną (z wyłączeniem decyzji zamiennych do Pozwolenia na Budowę).

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Robót w sposób terminowy i zgodnie z postanowieniami Umowy, przepisami prawa, Pozwoleniem na Budowę, , obowiązującymi normami, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością (wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej), zasadami sztuki budowlanej oraz Dokumentacją Projektową, w tym Projektem Budowlanym oraz  Projektem Technicznym.

- W celu uniknięcia wątpliwości, Strony uzgadniają, że Umowny Zakres Robót obejmuje w szczególności:

- wykonanie prac związanych z przygotowaniem oraz zagospodarowaniem  Terenu Budowy i terenów przyległych do realizacji Inwestycji, a w szczególności: ogrodzenie  Terenu Budowy, wykonanie dróg dojazdowych i chodników, ustawienie zaplecza socjalnego i biurowego, oraz wykonanie niezbędnych zabezpieczeń, ogrodzeń i oświetlenia w tym zakup oraz instalację kamer, bieżące sprzątanie dróg dojazdowych do Terenu Budowy oraz terenów wokół ogrodzenia Terenu Budowy w związku z realizacją Robót, okresowego sprzątania Terenu Budowy oraz wjazdów na Teren Budowy i dróg podczas całego okresu realizacji Robót,

- ochronę Terenu Budowy oraz wszelkiego mienia na nim się znajdującego od momentu przejęcia Terenu Budowy do momentu Odbioru Końcowego i przekazania kompletu kluczy oraz kart dostępu Zamawiającemu. Termin późniejszy ze wskazanych powyżej będzie uważany za dzień zakończenia ochrony Terenu Budowy,

- dokonanie wszelkich rozbiórek wraz z wywózką i utylizacją materiałów rozbiórkowych, dokonanie prac ziemnych, wywóz i składowanie ziemi w miejscu do tego przeznaczonym, wywóz odpadów, gruzu, utylizacja materiałów, urządzeń i instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- wykonanie wszelkich Robót wynikających z Dokumentacji Projektowej zgodnie z jej brzmieniem,

- wykonanie Dokumentacji Warsztatowej niezbędnej do wykonania przez Wykonawcę Robót objętych niniejszą Umową (w tym detali), które będą musiały być zaopiniowane przez Inżyniera Kontraktu, oraz zatwierdzone przez Projektanta i Zamawiającego przed skierowaniem ich do realizacji,

- koordynacja oraz nadzorowanie Robót, prowadzonych przez Innych Wykonawców, w tym także koordynacja w zakresie bezkolizyjnej realizacji Robót i dostaw, urządzenie zaplecza budowy oraz zapewnienie niezbędnego Wykonawcy oraz Zamawiającemu – jeśli zgłosi takie zapotrzebowanie na piśmie - miejsca na zaplecze budowy na terenie objętym pozwoleniem na budowę, jeżeli lokalizacja zaplecza budowy na tym terenie będzie technicznie możliwa, magazynu oraz dostępu do mediów, lub na innym terenie w bezpośrednim sąsiedztwie Inwestycji,

- wykonanie wszystkich instalacji i systemów objętych Dokumentacją Przetargową tak, aby uzyskały one zakładane w Dokumentacji Projektowej i obowiązujących normach parametry i funkcje oraz aby właściwe organy administracji publicznej wydały Pozwolenie na Użytkowanie

- wykonanie wszelkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, mających na celu sprawdzenie zgodności wykonanych systemów z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami odpowiednich przepisów prawa i obowiązujących norm, a także zapewnienie wszelkich niezbędnych protokołów pomiarowych do odbioru Robót,

- przygotowanie kompletu certyfikatów, deklaracji właściwości użytkowych wraz ze specyfikacjami technicznymi i aktualnymi aprobatami technicznymi dla materiałów i urządzeń użytych w trakcie Robót, jako załączników do Kart Materiałowych,

- wykonanie Dokumentacji Powykonawczej, na podstawie Projektu Technicznego, aktualnego Projektu Budowlanego wraz ze wszelkimi protokołami odbiorów, pomiarów i sprawdzeń niezbędnymi do odbioru i stwierdzenia prawidłowego funkcjonowania Inwestycji,

- wykonanie podręczników użytkowania zawierających instrukcje eksploatacji i użytkowania wraz z gwarancjami dla wszystkich urządzeń i systemów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Inwestycji (po 4 kopie papierowe i po jednej elektronicznej w formatach .doc, .dwg i .pdf),

- likwidacja zaplecza budowy oraz uporządkowanie Terenu Budowy po zakończeniu Robót,

- uzyskanie wymaganych pozytywnych opinii, uzgodnień, sprawdzeń i aprobat organów administracji publicznej i innych podmiotów, a także poniesienie kosztów ich uzyskania, z wyłączeniem zamiennych decyzji do Pozwolenia na Budowę,

- przeszkolenie personelu Zamawiającego w pełnym zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Inwestycji po przekazaniu jej do użytkowania,

- usuwanie wszelkich zanieczyszczeń gruntu powstałych w związku z wykonywaniem Robót oraz wykonywania i ponoszenia kosztów innych czynności niezbędnych do zapewnienia zgodności Nieruchomości z przepisami prawa w zakresie ochrony przyrody i środowiska,

- zapewnienie dostępu i ponoszenie wszelkich kosztów związanych z zapewnieniem dostępu do Nieruchomości w celu wykonania wszelkich Robót i realizacji Inwestycji,

- wykonywanie prac i podejmowanie działań opisanych w niniejszej Umowie, w szczególności wymienionych w § 4 ust. 3 Umowy,

- Zapewnienie wszelkiego koniecznego do prawidłowej realizacji Inwestycji nadzoru technicznego oraz specjalistów posiadających odpowiednie uprawnienia, przygotowanie i doświadczenie zawodowe, a w szczególności zapewnienie w trakcie realizacji:

- Kierownika Budowy spełniającego wymagania zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,

- kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - spełniającego wymagania zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia,

- kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- utylizację gruzu i innych odpadów, po uzgodnieniu z Zamawiającym, w miejscach zorganizowanego składowania odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. DZ.U z 2021 poz.779) oraz Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 10),. W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779) Wykonawca nabędzie własność odpadów/materiałów uzyskanych w wyniku realizacji przedmiotu umowy,

- zapewnienie przeprowadzki i magazynowania wyposażenia meblowego i technicznego obiektu, którego przeniesienie jest niezbędne do realizacji robót budowlanych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia powstałe w czasie magazynowania i transportu.

- Szczegółowy zakres Robót jest określony w Dokumentacji Przetargowej, stanowiącej Załącznik Nr 1 do Umowy oraz w innych postanowieniach Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości, jeżeli w pozostałych postanowieniach Umowy mowa jest o innych robotach lub usługach, to roboty i usługi tam wymienione podlegają wykonaniu w ramach Wynagrodzenia, chyba że Umowa wyraźnie stanowi inaczej.

- Wykonawca oświadcza, że:

- przedmiot Umowy jest dla niego jasny i uzyskał od Zamawiającego do dnia zawarcia niniejszej Umowy wszelkie informacje niezbędne do wykonania Umowy,

- zapoznał się z Dokumentacją Przetargową i wszelką inną dokumentacją przekazaną mu przez Zamawiającego do dnia zawarcia niniejszej Umowy oraz oświadcza, że pozwala ona na pełną wycenę Robót w zakresie doprecyzowanym Dokumentacją Projektową,

- upewnił się co do prawidłowości i kompletności oferty oraz cen, które powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania kontraktowe, a także wszystko co może być konieczne dla właściwego wykonania i ukończenia Robót na podstawie Dokumentacji Przetargowej w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej Umowy oraz usunięcia Wad.

- Wykonawca przyjmuje obowiązki określone w Umowie i zobowiązuje się do wykonania Robót zgodnie z przepisami prawa, pisemnymi wytycznymi Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu , obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i zasadami sztuki budowlanej. W przypadku rozbieżności pomiędzy poszczególnymi postanowieniami Umowy lub postanowieniami załączników, wiążące dla Wykonawcy będzie postanowienie przewidujące szerszy zakres Robót.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie wymienionych świadczeń stanowiących przedmiot Umowy leżących po stronie Wykonawcy oraz za osoby lub podmioty, z których pomocą Wykonawca swe obowiązki wykonuje lub którym powierza ich wykonanie. W szczególności odpowiada za płatności wobec swoich Podwykonawców i prawidłowe dokonywanie rozliczeń wynagrodzeń przez Podwykonawców na rzecz Dalszych Podwykonawców.

- Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zapewni wszystkie niezbędne rozwiązania techniczne w zakresie wynikającym z Dokumentacji Projektowej, siłę roboczą, Materiały, Urządzenia, Wyposażenie i Sprzęt oraz zorganizuje ich dostarczenie na i z Terenu Budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach Wynagrodzenia określonego w § 4 Umowy wszelkich prac niezbędnych do kompleksowej realizacji Inwestycji w zakresie wynikającym z Dokumentacji Przetargowej.

- Jeśli Roboty wykonywane przez Innych Wykonawców będą prowadzone równolegle z Robotami realizowanymi przez Wykonawcę, wówczas Wykonawca jest zobowiązany do takiej ich koordynacji, aby przebiegały bez zakłóceń i przestojów. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w swoich Robotach z przyczyn, za które odpowiadają wyłącznie Inni Wykonawcy, o ile niezwłocznie zawiadomił Zamawiającego o takich przyczynach, umożliwiając mu ich usunięcie. W takiej sytuacji termin wykonania Robót przez Wykonawcę ulegnie wydłużeniu o czas opóźnienia spowodowany przez Innych Wykonawców, o ile opóźnienie takie nie może zostać nadrobione bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Wykonawcę i pod warunkiem, że obiektywnie uniemożliwia zakończenie Robót w terminie określonym Umową. Za pracę w takim wydłużonym terminie Wykonawca nie jest uprawniony do żądania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia lub odszkodowania od Zamawiającego i takich roszczeń zrzeka się w całości. Wykonawca przyjmuje do wiadomości możliwość obecności Innych Wykonawców i oświadcza, że dostosuje swoje Roboty do robót Innych Wykonawców, z zastrzeżeniem postanowienia w zdaniach poprzednich, w trakcie realizacji Robót. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia i straty w Robotach, urządzeniach, materiałach, usługach wykonanych i dostarczonych przez Wykonawcę bądź jego podwykonawców, dostawców, usługodawców spowodowane wyłącznie przez Innych Wykonawców.

- Wykonawca niniejszym oświadcza i zapewnia, że:

- posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, Sprzęt, doświadczenie i wykwalifikowany personel umożliwiające wykonanie i terminowe zakończenie Robót będących przedmiotem Umowy, oraz wszelkie przewidziane powszechnie obowiązującym prawem i niniejszą Umową pozwolenia niezbędne do wykonywania prac objętych niniejszą Umową oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność w przypadku ich braku lub ich niezgodności z postanowieniami prawa lub Umową,

- żadne Urządzenia, Materiały, Sprzęt ani Wyposażenie nie są i nie będą w żaden sposób obciążone (w szczególności poprzez zastaw, zastaw rejestrowy zabezpieczenie poprzez przeniesienie lub zastrzeżenie tytułu własności) i nie ma żadnej umowy lub innego instrumentu, który może spowodować obowiązek ustanowienia jakichkolwiek obciążeń na Urządzeniach, Materiałach, Sprzęcie lub Wyposażeniu Wykonawcy oraz takich, które mogą spowodować ustanowienie takich obciążeń, w tym ograniczyć prawo do korzystania z oprogramowania lub praw licencyjnych niezbędnych do korzystania z Urządzeń lub Wyposażenia Budynku,

- wszelki Sprzęt, Urządzenia, Materiały i Wyposażenie jest w dobrym stanie technicznym i jest prawidłowo utrzymywany i gotowy do pracy,

- Wykonawca posiada wiedzę, jaką powinien uzyskać profesjonalny wykonawca budowlany na podstawie Dokumentacji Przetargowej, a także dostarczonych przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do wykonania Robót, jak również zapoznał się z urządzeniami naziemnymi związanymi z wykonywaniem Robót,

- Wykonawca ocenił na podstawie przekazanej Dokumentacji Przetargowej oraz oględzin Nieruchomości warunki do wykonania Robót i wziął pod uwagę ich naturę i istotność dla wykonania Umowy, w szczególności Wykonawca oświadcza, że jest możliwa realizacja Inwestycji zgodnie z zamierzeniem inwestycyjnym Zamawiającego w ramach ryczałtowego Wynagrodzenia i w terminie określonym w Umowie, oraz że nie istnieją żadne przeciwwskazania do realizacji Inwestycji na Nieruchomości , a w związku z tym nie zachodzi konieczność przeprowadzania jakichkolwiek Robót Dodatkowych, a także prac polegających między innymi na wymianie gruntu, usunięciu niebezpiecznych przedmiotów, innego rodzaju znalezisk czy usunięciu skażenia gruntu, itp.,

- Wykonawca dokonał oceny Terenu Budowy i zdaje sobie sprawę z warunków fizycznych i ograniczeń w stosunku do Terenu Budowy, dostępu, przyłączy, otoczenia, a także organizacji i funkcjonowania Terenu Budowy (w znaczeniu komunikacji i transportu, magazynowania materiałów, energii elektrycznej, wody, odległości od publicznych lub prywatnych składowisk odpadów, itp.),

- Wykonawca będzie wykonywał Roboty samodzielnie, a z udziałem podwykonawców jedynie na zasadach określonych w niniejszej Umowie i przepisach PZP. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców Inwestycji jak za własne działania i zaniechania. Wykonawca zobowiązany jest także do zapłaty całego wynagrodzenia należnego Podwykonawcom Inwestycji,

- przedmiot Umowy jest dla Wykonawcy jasny i uzyskał od Zamawiającego wszelkie informacje i dane niezbędne do wykonania Umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich świadczeń stanowiących przedmiot Umowy oraz za osoby lub podmioty, z pomocą których Wykonawca swoje obowiązki wykonuje lub którym powierza ich wykonanie. W szczególności Wykonawca odpowiada za wszelkie płatności wobec Podwykonawców Inwestycji.

- Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zapewni wszystkie niezbędne rozwiązania techniczne, siłę roboczą, Materiały, Urządzenia, Wyposażenie i Sprzęt oraz zorganizuje ich dostarczenie na i z Terenu Budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach Wynagrodzenia wszelkich prac niezbędnych do kompleksowej realizacji Inwestycji.

§ 3. OKRES WYKONANIA

- Wykonawca rozpocznie Roboty w dniu przekazania Terenu Budowy (Data Rozpoczęcia Robót).

- Datę Zakończenia Robót ustala się na dzień 31 sierpnia 2022 r.

- Niedopuszczalne jest przedłużenie Daty Rozpoczęcia Robót oraz Daty Zakończenia Robót, za wyjątkiem przypadków określonych w Umowie, w szczególności w przypadku wystąpienia Siły Wyższej oraz w przypadkach opisanych w § 29 niniejszej Umowy.

- Nie przewiduje się żadnego dodatkowego wynagrodzenia z tytułu wcześniejszego wykonania Robót.

- W przypadku zwłoki Wykonawcy, dłuższej niż 14 dni w stosunku do terminu o którym mowa w par. 3 ust. 2, Zamawiający jest nieodwołalnie upoważniony do zlecenia wykonania zastępczego (bez konieczności uzyskania upoważnienia sądu), poprzez powierzenie wykonania przedmiotu umowy (lub jego części) innemu Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy związanego niniejszą umową, z zastosowaniem cen i warunków rynkowych. Zamawiający ma prawo skorzystać z instytucji wykonania zastępczego po wcześniejszym 7 - dniowym pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o zamiarze i przyczynach skorzystania z tej instytucji. W takim przypadku Wykonawca pokryje Zamawiającemu wszystkie koszty związane z wykonawstwem zastępczym. Powyższe nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do naliczenia Wykonawcy kar umownych na zasadach opisanych w § 18 niniejszej umowy.

§ 4. WYNAGRODZENIE

- Za należyte, zgodne z Umową, wykonanie Inwestycji Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, płatne zgodnie z postanowieniami § 13 Umowy, w wysokości:

wartość brutto przedmiotu umowy: ................... zł słownie:......................................... złotych), 
w tym podatek VAT w wysokości:…………….…… zł (słownie: ……............…) według stawki …... %

wartość netto przedmiotu umowy: ……………..............……… zł (słownie: ….....................................).

- W przypadku powierzenia Wykonawcy Robót Dodatkowych lub Robót Zamiennych, lub wystąpienia Robót Zaniechanych, skutkujących koniecznością zmiany zakresu świadczeń po stronie Zamawiającego, lub w innych przypadkach wprost i jednoznacznie opisanych w niniejszej Umowie, Wykonawca otrzyma odpowiednie wynagrodzenie z tego tytułu, którego kwota będzie wynikać wprost z aneksu do niniejszej Umowy, sporządzonego zgodnie z postanowieniami § 29 niniejszej Umowy. Wartość zmienionego wynagrodzenia opisana w aneksie zmienia kwotę Wynagrodzenia opisaną w ust. 1 powyżej. Strony potwierdzają, że zmiana wysokości Wynagrodzenia możliwa jest wyłącznie w przypadkach i na zasadach opisanych w § 29 niniejszej Umowy.

- Strony oświadczają, że Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej pokrywa wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę w celu prawidłowego i terminowego zrealizowania Inwestycji, w całym okresie obowiązywania niniejszej Umowy, również w przypadku wydłużenia terminu zakończenia Robót i przesunięcia Daty Zakończenia Robót, w tym związane w szczególności z:

- uzyskaniem pozwoleń, uzgodnień, opinii, certyfikatów, ekspertyz (za wyjątkiem zamiennej decyzji o Pozwoleniu na Budowę),

- uzyskaniem praw licencyjnych, kodów źródłowych lub innych uprawnień do pełnego i swobodnego korzystania z oprogramowania koniecznego dla prawidłowego działania Urządzeń i Wyposażenia Budynku, w tym koszty przeniesienia prawa do wykonywania praw zależnych oraz prawa zezwalania do wykonywania praw zależnych, w szczególności w przypadku dostarczania ich przez Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców,

- podatkami, opłatami celnymi i przewozowymi, z wyjątkiem podatku od Nieruchomości, kosztami magazynowania i składowania,

- wykonaniem wszelkich prac związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się hałasu, zawilgocenia, wody gruntowej i opadowej, itp., w trakcie realizacji Robót,

- prowadzeniem prac w niesprzyjających warunkach atmosferycznych,

- przeprowadzeniem prób, testów, badań oraz rozruchów i regulacji wymaganych przez obowiązujące normy, przepisy prawa i  Projekt Techniczny,

- przeglądami gwarancyjnymi oraz usuwaniem wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji,

- budową przyłączy występujących poza Placem Budowy, jeżeli okaże się to konieczne,

- wdrożeniem środków uzgodnionych przez Strony w celu nadrobienia zwłoki w realizacji prac, za które odpowiada Wykonawca,

- uzyskaniem wymaganych umową gwarancji i ubezpieczeń,

- dostawą i korzystaniem z mediów, w szczególności z wody, prądu, kanalizacji, telekomunikacji,

- badaniem zgodności parametrów technicznych przegród budowlanych z obowiązującymi parametrami, na żądanie Zamawiającego, w przypadku pojawienia się wątpliwości co do zachowania wymagań określonych takimi parametrami (przed Datą Zakończenia Robót),

- badaniem wydajności wentylacji i oświetlenia stanowiskowego,

- zabezpieczeniem Terenu Budowy i Inwestycji przed działaniem zwyczajnych sił natury.

- Wykonawca niniejszym oświadcza, że Wynagrodzenie obejmuje wszystko to, co jest niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zostało skalkulowane na bazie wiedzy o Terenie Budowy, zawartości otrzymanej w dniu podpisania niniejszej Umowy Dokumentacji Projektowej oraz standardów w niej określonych i pokrywa ryzyka wynikające z warunków pogodowych (typowych dla danej pory roku), za wyjątkiem zdarzenia Siły Wyższej, od której ubezpieczy się Wykonawca i nie będzie rościł od Zamawiającego żadnych świadczeń dodatkowych z takich w/w tytułów, z zastrzeżeniem prawa Wykonawcy do zmiany wynagrodzenia w przypadkach o jakich mowa w niniejszej Umowie. Ubezpieczenie Wykonawcy obejmować będzie w szczególności wszelkie zdarzenia wynikające z działania sił natury.

- Wykonawca zapoznał się we własnym zakresie z Terenem Budowy oraz ograniczeniami wynikającymi z otoczenia Terenu Budowy. Wszelkie koszty związane z zużyciem mediów oraz jakiekolwiek opłaty i podatki związane z wykonaniem Robót, w tym koszty związane z utrzymaniem zaplecza dla Zamawiającego – o ile Zamawiający zgłosi potrzebę zaplecza- będą pokrywane przez Wykonawcę, w zakresie w jakim to zużycie będzie dotyczyło robót wykonywanych przez Wykonawcę lub na jego rzecz.

- Wykonawca oświadcza, że Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest zgodne z jego ofertą złożoną Zamawiającemu na podstawie przekazanej przez Zamawiającego Dokumentacji Przetargowej ,  
i jest ono wystarczające dla pełnego pokrycia zobowiązań wobec wszystkich Podwykonawców Inwestycji, z zastrzeżeniem ewentualnych Robót Zamiennych lub Dodatkowych.

- Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia, której zapisy są dla niego czytelne i zrozumiałe, a w szczególności z Dokumentacją Projektową, i w związku z tym prawidłowo wycenił swoje prace i przy uwzględnieniu powyższego złożył swoją ofertę. Przyjmuje się, że Wynagrodzenie uwzględnia warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie związane z nim zagrożenia.

§ 5. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

- Na Dokumentację Projektową Zamawiającego składa się:

a) Projekt Budowlany składający się z Projektu Zagospodarowania Działki i Projektu Architektoniczno - Budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę oraz z Projektu Technicznego,

b) Dokumentacja warsztatowa

- Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania Dokumentacji Warsztatowej w odniesieniu do wszelkich Robót, które będą tego wymagać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w szczególności w zakresie wymaganym zgodnie z Projektem Budowlanym i Projektem Technicznym, a także w zakresie opisanym w Załączniku Nr 14 do niniejszej Umowy. Dokumentacja Warsztatowa zostanie sporządzona przez Projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w danej specjalności i sprawdzona przez sprawdzającego posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w danej specjalności, jeśli będzie to wymagane.

- Dokumentacja Warsztatowa będzie wykonana przez Wykonawcę i przedstawiona Zamawiającemu oraz Inżynierowi Kontraktu do zatwierdzenia w 3 egzemplarzach, w terminie minimum 10 Dni Roboczych przed skierowaniem robót wykonywanych na jej podstawie do realizacji. W ciągu 7 Dni Roboczych Zamawiający/ Inżynier Kontraktu przedstawi uwagi do dokumentacji i Zamawiający/Inżynier Kontraktu  zatwierdzi ją albo zażąda poprawienia lub ponownego wykonania prawidłowej dokumentacji. Brak uwag Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu w w/w terminie oznacza zgodę. Powyżej określone terminy nie wpłyną na terminy zakończenia Robót. Zatwierdzenie powyższej dokumentacji przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niezgodności powyższej dokumentacji z Projektem Budowlanym,  Projektem Technicznym, przepisami prawa lub obowiązującymi normami, a także za inne błędy i usterki powyższej dokumentacji, które są istotne i mogą opóźnić lub uniemożliwić oddanie Przedmiotu Umowy do użytku zgodnie z przepisami prawa. Pomimo zatwierdzenia powyższej dokumentacji Zamawiającemu przysługują wobec Wykonawcy roszczenia wynikające z niniejszej Umowy lub przepisów prawa, związane z wykonaniem lub wdrożeniem powyższej dokumentacji niezgodnie z Umową lub obowiązującymi przepisami. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że w przypadku odmowy akceptacji dokumentacji przez którykolwiek z podmiotów, któremu zostanie ona przekazana, Zamawiający może dokonać jednostronnej akceptacji takiej dokumentacji i polecić Wykonawcy jej wdrożenie zgodnie z niniejszą Umową, a polecenie takie będzie dla Wykonawcy wiążące.

§ 6. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

- Dokumentacja Powykonawcza powinna zostać przygotowana przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i powinna dokumentować stan faktyczny wykonania Robót, w dacie zgłoszenia do Odbioru Końcowego.

- Dokumentacja Powykonawcza powinna w szczególności zawierać:

- projekty powykonawcze wszystkich branż,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, Zgłoszoną do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej Urzędu Miasta Lublin

- protokoły pomiarów, badań i sprawdzeń, atesty, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w Polsce dla Materiałów, Urządzeń i Wyposażenia,

- gwarancje Urządzeń i Wyposażenia udzielone przez dostawców lub Podwykonawców Inwestycji,

- dokumentację techniczno-ruchową wbudowanych urządzeń, instrukcje użytkowania i obsługi,

- zbiorczy wykaz czynności eksploatacyjnych i przeglądów serwisowych,

- wszelkie inne dokumenty niezbędne do uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie,

- zestawienie wykonanych prac i ich wartość, instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

- Spis Dokumentacji Powykonawczej zostanie ostatecznie uzgodniony przez Wykonawcę z Zamawiającym/Inżynierem Kontraktu.

- Dokumentacja Powykonawcza powinna zostać przekazana w [2] egzemplarzach papierowych oraz na płycie CD/DVD/BD z typowym biurowym oprogramowaniem – w formacie .PDF i .DOC (DOCX) dla dokumentów, .JPG dla zdjęć, oraz .PDF i .DWG dla rysunków powykonawczych.

- Dokumentację Powykonawczą należy przekazać Zamawiającemu do sprawdzenia, na co najmniej 7 Dni Roboczych przed planowanym terminem Odbioru Końcowego.

- Dokumentacja Powykonawcza wykonywana będzie przez Wykonawcę na bazie Dokumentacji Projektowej sukcesywnie, zgodnie z postępem Robót i odbiorami robót zanikających, robót ulegających zakryciu i powinna być dostępna do wglądu na każde żądanie Zamawiającego.

§ 7. DODATKOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- W dniu przekazania Terenu Budowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie Kierownika Budowy o podjęciu obowiązków wraz z listą personelu technicznego, który będzie zatrudniony do realizacji Umowy i ze wskazaniem pełnionych funkcji.

- Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów prawa stosujących się do wszystkich pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę, włącznie z przepisami odnoszącymi się do ich zatrudnienia, zdrowia, bezpieczeństwa, spraw socjalnych, imigracji i emigracji, a także wszelkich innych postanowień niniejszej Umowy w powyższym zakresie. Wykonawca będzie wymagał od swoich pracowników, aby przestrzegali wszystkich mających zastosowanie przepisów prawa, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa pracy. Wykonawca zobowiązuje się, że wszyscy jego pracownicy jak również pracownicy Podwykonawców Inwestycji, w czasie swojej obecności na Terenie Budowy, będą posiadali środki ochrony osobistej wynikające z przepisów BHP i Planu BIOZ opracowanego przez Kierownika Budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich ciążących na nim obowiązków, które wynikają z Dokumentacji Projektowej, Prawa Budowlanego i innych przepisów prawa.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za to, by stosowane w realizacji Robót Materiały, Urządzenia, Wyposażenie, Sprzęt oraz używane technologie były zgodne z Dokumentacją Projektową, przepisami prawa oraz obowiązującymi normami.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywane przez siebie Roboty i inne świadczenia oraz za osoby lub podmioty, z których pomocą Wykonawca swe zobowiązania wykona lub którym powierzy ich wykonanie. W szczególności Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynację międzybranżową prac oraz pilnowanie prawidłowości rozliczeń z Podwykonawcami oraz z Dalszymi Podwykonawcami oraz dokonywanie z nimi odbiorów prac.

- W ramach Wynagrodzenia, Wykonawca zapewnia na swój koszt nadzór techniczny, robociznę, Materiały, Urządzenia, Wyposażenie oraz wszelkie inne usługi o charakterze trwałym lub tymczasowym niezbędne do wykonania i zakończenia Robót, a także usunięcie Wad, za powstanie których zgodnie z niniejszą Umową odpowiedzialny jest Wykonawca.

- Wbudowane Materiały, Urządzenia oraz Wyposażenie będą Nowe i o jakości oraz parametrach nie gorszych niż określone w Dokumentacji Projektowej. Zmiana jakości lub parametrów możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu akceptacji pisemnej (pod rygorem nieważności) Zamawiającego i w wypadku wykazania co najmniej równoważności proponowanych rozwiązań. Zamawiający nie jest zobowiązany do udzielenia ww. Akceptacji.

- Po protokolarnym przekazaniu Terenu Budowy do daty Odbioru Końcowego Robót  Wykonawca ponosi ryzyko i pełną odpowiedzialność za uszkodzenia, zniszczenia lub utratę Materiałów, Wyposażenia, Urządzeń lub Sprzętu, znajdujących się na Terenie Budowy oraz ponosi ryzyko i pełną odpowiedzialność za wszelkie inne szkody w mieniu znajdującym się na Terenie Budowy, a także ryzyko i pełną odpowiedzialność za utratę zdrowia lub życia przez osoby przebywające na Terenie Budowy, a także za mienie osób trzecich uszkodzone lub utracone w wyniku wykonywania Robót i utratę zdrowia lub życia przez osoby trzecie, które nastąpiły w związku z wykonywaniem Robót przez Wykonawcę lub na jego rzecz. Wystąpienie szkód nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego i należytego wykonania Umowy. Wykonawca zapewni należytą ochronę Terenu Budowy i znajdujących się na tym terenie Materiałów, Wyposażenia, Urządzeń lub Sprzętu sprowadzonych przez Wykonawcę i jego Podwykonawców. Nie dotyczy to sprzętu i urządzeń Innych Wykonawców. W przypadku, jeśli z przyczyn, za które zgodnie z niniejszą Umową odpowiada Wykonawca zostanie wyrządzona szkoda osobie trzeciej, Wykonawca zobowiązany jest pokryć szkody, za które odpowiada i zwolnić Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.

- Wszystkie działania w trakcie budowy będą prowadzone przez Wykonawcę tak, by nie stwarzać utrudnień dla ludności oraz utrudnień w dostępie do dróg publicznych lub prywatnych, z uwzględnieniem oczywistych czasowych utrudnień wynikających z technologii robót. Wszelkie koszty związane z tego typu utrudnieniami obciążać będą Wykonawcę. Wykonawca zwolni również Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne środki zapobiegające uszkodzeniu dróg. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do wyboru szlaków transportu, stosowania takich pojazdów oraz takiego rozłożenia ładunków, aby ruch pojazdów mechanicznych związany z realizacją budowy nie doprowadził do uszkodzeń dróg. Jeżeli dojdzie do uszkodzenia w wyniku transportu Materiałów, Wyposażenia, Urządzeń lub Sprzętu Wykonawcy jakiejkolwiek drogi, Wykonawca powiadomi o tym niezwłocznie Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z naprawą takich uszkodzonych dróg obciążą Wykonawcę. Wykonawca zwolni również Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę powyższych zobowiązań, Zamawiającemu przysługuje prawo do wykonania naprawy na koszt Wykonawcy i potrącenia wartości tych prac z Zabezpieczenia. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania w czasie wykonywania Robót wszelkich przepisów prawa i ponosi pełną odpowiedzialność za działalność swych przedstawicieli, pracowników i innych osób, za które ponosi odpowiedzialność zgodnie z niniejszą Umową. Wykonawca ponosi również pełną odpowiedzialność z tytułu wypadków spowodowanych nieprzestrzeganiem tych przepisów oraz jest zobowiązany do zwolnienia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności w przypadku zaistnienia takiego wypadku, chyba że w/w wypadek został spowodowany przez Zamawiającego lub personel zatrudniony przez Zamawiającego lub Innego Wykonawcę lub na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający lub personel Zamawiającego, wówczas pełną odpowiedzialność i obowiązek pokrycia strat ponosi Zamawiający.

- Podczas wykonywania Robót oraz usuwania Wad Wykonawca powinien w szczególności:

- zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających na Terenie Budowy oraz utrzymywać Teren Budowy oraz Roboty w odpowiednim porządku tak, aby uniknąć niebezpieczeństwa dla tych osób,

- zapewnić i utrzymywać na własny koszt oświetlenie Terenu Budowy, ochronę, ogrodzenie, znaki ostrzegawcze i pomieszczenie ochrony, jeśli jest to niezbędne lub wymagane przez przepisy prawa w celu ochrony Robót lub bezpieczeństwa i interesu publicznego,

- przedsięwziąć wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony środowiska na Terenie Budowy oraz na terenie, na który Roboty faktycznie oddziałują, aby uniknąć uszkodzeń lub niedogodności dla osób lub mienia prywatnego lub publicznego, wynikających z zanieczyszczenia, skażenia, hałasu lub innych powodów podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie wyłącznie odpowiedzialny oraz zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu odszkodowań, strat i roszczeń powstałych wskutek takich uszkodzeń lub niedogodności w stosunku do osób oraz mienia prywatnego lub publicznego, spowodowane przez zanieczyszczenia, skażenia, hałas lub inne przyczyny powstałe podczas prowadzenia Robót oraz zwróci Zamawiającemu wszystkie poniesione kary, koszty i inne opłaty powstałe z tego powodu,

- Wykonawca zobowiązany jest zredukować wpływ Robót na środowisko i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska,

- chronić i zabezpieczać wszelkie Roboty oraz Materiały i Urządzenia znajdujące się na Terenie Budowy,

- zapewnić wszelkie tymczasowe ogrodzenia, które mogą być w ramach Wynagrodzenia określonego w § 4 wykorzystane przez Zamawiającego na cele informacyjno-marketingowe bez konieczności uprzedniego uzgadniania z Wykonawcą, w tym w szczególności: tablice, bariery, bramy i temu podobne, które mogą być niezbędne dla ochrony własności publicznej oraz nieruchomości położonych w okolicy w trakcie trwania Umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za spełnienie wszelkich wymagań władz miejscowych lub innych w stosunku do tych elementów Robót, a także za ich usunięcie oraz skutki ich wybudowania po zakończeniu Inwestycji oraz po usunięciu Wad; Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę/uszkodzenia takich reklam ani za uszkodzenia ogrodzenia na skutek umieszczenia tych reklam na ogrodzeniu Wykonawcy. Wykonawca nie jest zobowiązany do utrzymania tych reklam w czystości; przygotować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i przepisów BHP; Przed poinformowaniem przez Zamawiającego stosownych władz o zamiarze rozpoczęcia budowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie Kierownika Budowy o sporządzeniu Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,

- najpóźniej na 3 dni przed przystąpieniem do wykonywania Robót przygotować Plan Organizacji Terenu Budowy wraz technologią organizacji Robót i w tym terminie przekazać go Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu do zatwierdzenia, a w przypadku zgłoszenia przez nich uwag, do ich wprowadzenia i przedłożenia im do zatwierdzenia zmienionego dokumentu w terminie 7 dni od otrzymania uwag.

- Wykonawca nie jest uprawniony, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wstrzymać lub w inny sposób przerwać wykonywanie Robót także, gdy między Stronami będzie się toczył jakikolwiek spór, z wyjątkiem sytuacji zagrażających zaistnieniem katastrofy lub narażeniem życia i zdrowia osób, lub w innych przypadkach przewidzianych w Umowie lub obowiązującym prawodawstwem. Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania w ramach Wynagrodzenia wszelkich działań niezbędnych do zapobiegania takim zdarzeniom. Wykonawca zobowiązany jest jednak do podjęcia wszelkich czynności oraz dochowania najwyższej staranności w celu ograniczenia lub wyłączenia wpływu takich zdarzeń na Inwestycję.

- Ponadto, Wykonawca w ramach Wynagrodzenia jest zobowiązany do:

- przejęcia Terenu Budowy od Zamawiającego w określonym w Umowie terminie; w przypadku przekazania przez Zamawiającego Terenu Budowy w terminie późniejszym niż określony Umową to Data Zakończenia Robót ulegnie wydłużeniu o ilość dni opóźnienia,

- zorganizowania we własnym zakresie zaplecza budowy na własny koszt w tym zaplecza dla Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu, o ile Zamawiający wskaże taką potrzebę,

- uzyskania wszelkich zezwoleń, uzgodnień i im podobnych oraz zapewnienia nadzoru niezbędnego do wykonania Robót,

- utrzymania w czystości dróg dojazdowych do Terenu Budowy oraz terenów wokół ogrodzenia Terenu Budowy, w tym ewentualnych miejsc parkingowych przed ogrodzeniem Terenu Budowy, okresowego sprzątania Terenu Budowy oraz wjazdów na Teren Budowy i dróg (w tym publicznych) podczas całego okresu trwania Robót. Wykonawca powinien usuwać śmieci i gruz z Terenu Budowy nie rzadziej niż raz w tygodniu, a ostatecznie przed zakończeniem Umowy. Wykonawca musi przekazać Teren Budowy w stanie uprzątniętym,

- przechowywania i prowadzenia z należytą starannością Dziennika Budowy oraz udostępniania Dziennika Budowy na każde żądanie Inżyniera Kontraktu Inspektora Nadzoru,  Projektanta lub Zamawiającego, o ile Zamawiający nie wyda Wykonawcy odmiennej instrukcji w powyższym zakresie,

- przekazywania Zamawiającemu lub Inżynierowi Kontraktu  za pokwitowaniem, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu kopii każdej kolejnej strony Dziennika Budowy poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Kierownika Budowy, przy czym za prawidłowe wykonanie powyższego obowiązku uznane będzie dołączenie powyższych dokumentów do comiesięcznego raportu opisanego w lit.  j) poniżej,

- ponoszenia wszelkich kosztów związanych ze zużyciem mediów w ramach Inwestycji do czasu Odbioru Końcowego,

- zapewnienia terenu umożliwiającego zwałkę (na koszt Wykonawcy) gruntu z wykopu, a w przypadku nakazu wywozu wierzchniej warstwy ziemi zapewnienia transportu do miejsca wskazanego przez właściwy organ. Na żądanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu  Wykonawca przedstawi dowód zapłaty za wywóz i składowanie ziemi w miejscu do tego przeznaczonym,

- wykonania wszystkich prac  zabezpieczających określonych w Dokumentacji Projektowej i pokrycia wszelkich związanych z nimi kosztów,

- wykonywania i przesyłania Zamawiającemu i Inżynierowi Projektu comiesięcznego raportu w terminie do 10. dnia każdego miesiąca opisującego co najmniej szczegółowy postęp Robót, fotografie przedstawiające stan zaawansowania Robót, przewidywane w kolejnym okresie raportowania dostawy Materiałów i/lub Urządzeń na Teren Budowy, , analizę ryzyk związanych z realizacją Umowy, zestawienie Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców (nazwy i dane adresowe) przedstawiające stan zgłoszeń oraz zatwierdzeń przez Zamawiającego Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, zestawienie rodzajowe i ilościowe robót zlecanych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, w tym zestawienie elementów Robót wykonanych przez Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców w okresie objętym raportem, , protokoły odbioru Robót od Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy stwierdzające wykonanie Robót objętych okresem raportowania,

- wykonywania i przesyłania Zamawiającemu, na jego żądanie, w terminie do 5 dni od daty otrzymania żądania, uproszczonych raportów dotyczących rozpoczętych i zakończonych Robót oraz ich wartości, którego wzór zostanie przekazany przez Zamawiającego w wezwaniu,

- wykonania, zainstalowania oraz bieżącej konserwacji i utrzymania w należytym stanie na Terenie Budowy co najmniej 3 kamer cyfrowych rozmieszczonych według mapy ustalonej z Zamawiającym i połączenie ich z Internetem, w sposób umożliwiający bieżące obserwacje budowy przez Zamawiającego. Wszelkie inne koszty związane z rejestracją zapisu z kamer leżą po stronie Zamawiającego,

- uczestniczenia Kierownika Budowy, Kierowników robót branżowych oraz umocowanego przedstawiciela Wykonawcy (kierownika kontraktu) lub kompetentnych osób czasowo ich zastępujących, w cotygodniowych naradach koordynacyjnych i w codwutygodniowym spotkaniu prezentującym raport z udziałem Zamawiającego lub Przedstawicieli Zamawiającego oraz terminowej realizacji ustaleń z tych narad zawartych w protokołach z narad. Ustalenia z narad są prawnie wiążące dla Zamawiającego, jeżeli zostały potwierdzone przez Zamawiającego zgodnie z zasadami jego reprezentacji. Wykonawca zobowiązuje się do organizowania powyższych spotkań na Terenie Budowy lub w innym miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, a na wniosek Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego lub innym miejscu przez niego wskazanym,

- stosowania się do procedur i poleceń wydawanych przez Zamawiającego niewykraczających poza zakres obowiązków Wykonawcy określonych niniejszą Umową, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji Inwestycji, jakości oraz terminów wykonania Robót,

- utrzymania należytego porządku na Terenie Budowy oraz terenach przyległych ze szczególnym uwzględnieniem okresu prac ziemnych oraz konstrukcyjnych. Wszelkie kary administracyjne lub płatności wynikające z zaniedbań w tym zakresie obciążają Wykonawcę,

- zapewnienia warunków BHP, ppoż. oraz sanitarnych na Terenie Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zapewni odpowiednio częste wizyty na budowie inspektora ds. BHP, nie rzadsze jednak niż raz w miesiącu, oraz będzie przekazywał Zamawiającemu raport z każdej wizyty sporządzony przez inspektora ds. BHP. W przypadku gdy Zamawiający, Inżynier Kontraktu  bądź Inspektor Nadzoru stwierdzi niezgodność sposobu wykonywanych prac z przepisami BHP, Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem oraz do pokrycia wszelkich kar i zaspokojenia wszelkich roszczeń z tym związanych,

- zapewnienia szkolenia personelu Zamawiającego w liczbie co najmniej 3-4 osób i zakresie uzgodnionym z Zamawiającym i umożliwiającym obsługę, konserwację i eksploatację wszelkich instalacji, Urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Inwestycji, w szczególności dotyczącego oprogramowania oraz innych systemów. Szkolenia powinny zakończyć się najpóźniej na 7 Dni Roboczych przed terminem Odbioru Końcowego,

- usunięcia po zakończeniu Robót z Terenu Budowy wszystkich odpadów i gruzu, należących do Wykonawcy lub Podwykonawców Inwestycji, Materiałów, Sprzętu i Urządzeń oraz uporządkowania Terenu Budowy (wraz z otoczeniem przylegającym), uporządkowania i doprowadzenia do stanu sprzed rozpoczęcia Robót wszelkich innych obiektów budowlanych, urządzeń i instalacji, znajdujących się w sąsiedztwie Inwestycji. Wykonawca po zakończeniu prac i usunięciu wszystkich Wad jednorazowo umyje elewację Budynku (w razie takiej potrzeby zgłoszonej przez Zamawiającego) po zakończeniu robót związanych z jej wykonaniem oraz przed oddaniem Budynku do użytku, jeżeli zostanie ona zabrudzona w wyniku prac budowlanych, oraz posadzkę w garażu podziemnym. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie powyższych obowiązków będzie uprawniało Zamawiającego, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego terminu nie krótszego niż 14 dni i po jego bezskutecznym upływie, do wykonania wszelkich prac porządkowych na koszt i ryzyko Wykonawcy,

- zlikwidowania wszelkich obiektów zaplecza budowy w odpowiednim terminie,

- Wykonawca wykona Roboty w sposób umożliwiający prawidłową obsługę i serwisowanie Budynku przez Zamawiającego, w czasie jego eksploatacji, w tym przekaże Zamawiającemu prawa licencyjne, pliki wynikowe, skompilowane i źródłowe lub inne uprawnienia do pełnego i swobodnego korzystania z oprogramowania koniecznego dla prawidłowego działania Urządzeń i Wyposażenia Budynku.

- Wykonawca zobowiązuje się spowodować, że przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia zarówno Wykonawca, jak i Podwykonawcy oraz Dalsi Podwykonawcy będą zatrudniać osoby dedykowane do realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy, dalej „ustawa Kodeks pracy”. Powyższy wymóg dotyczy wszystkich osób, które wykonywać będą czynności należące do stosunku pracy, o którym mowa w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, tj.:

CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

CPV - 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

CPV - 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

CPV - 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

CPV - 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

CPV - 45262300-4 Betonowanie

CPV - 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

CPV - 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych

CPV - 45312310-3 Ochrona odgromowa

CPV - 45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

CPV - 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

CPV - 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

CPV - 45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV - 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

CPV - 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych, kanalizacyjnych

CPV - 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV - 45331210-1 Instalowanie wentylacji

CPV - 45331230-7 Instalowanie urządzeń chłodzących

CPV - 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

CPV - 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

CPV - 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

CPV - 45443000-4 Roboty elewacyjne

- Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć osoby wykonujące czynności związane z realizacją zamówienia w identyfikatory zawierające imię, nazwisko oraz stanowisko, opatrzone pieczęcią Wykonawcy. W razie nieposiadania identyfikatora przez osobę wykonującą prace na placu budowy, Zamawiający wzywa osobę wyznaczoną do nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy w imieniu Wykonawcy do wydania zakazu wykonywania przez tę osobę prac do momentu wyjaśnienia podstawy jej zatrudnienia.

- Wykonawca, Podwykonawcy i Dalsi Podwykonawcy nie są zobowiązani do zatrudniania na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy, osób pełniących czynności kwalifikowane jako wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym funkcji eksperckich, zarządczych i nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi.

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający lub Inżynier Kontraktu , w wyznaczonym pisemnie terminie, uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy, Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców (Wykonawca zobowiązuje się zapewnić takie współdziałanie Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców) odnośnie spełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę oraz Dalszych Podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 15 niniejszego paragrafu. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do złożenia na każde wezwanie Zamawiającego:

- oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. w szczególności bez adresów oraz numerów PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Zamawiający oświadcza, że zapewni środki zmierzające do minimalizacji przetwarzania danych osobowych, zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 15 czynności.

§ 8. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- dostarczenie Wykonawcy Pozwolenia na Budowę oraz Dziennika Budowy przed Datą Rozpoczęcia Robót,

- przekazanie Terenu Budowy w uzgodnionym terminie,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego,

- odbiór Inwestycji od Wykonawcy po jej prawidłowym wykonaniu,

- zapłata należnego Wynagrodzenia Wykonawcy,

- współpraca z Wykonawcą w celu realizacji Inwestycji,

- zapewnienie nadzoru autorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego,

- zapewnienie posiadania przez Zamawiającego praw autorskich z prawami zależnymi do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, umożliwiające terminowe i należyte wykonanie umowy przez Wykonawcę. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń względem Wykonawcy przez Projektanta w zakresie dokumentacji przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego, zwolnienie Wykonawcę z wszelkiej odpowiedzialności względem Projektanta za czynności na takiej dokumentacji wykonane w celu realizacji niniejszej Umowy,

- niezwłoczne udzielanie stosownych pełnomocnictw, umożliwiających Wykonawcy należyte i terminowe wypełnienie obowiązków umownych, chyba że Zamawiający zdecyduje o samodzielnym podpisywaniu niezbędnych dokumentów.

§ 9. PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO

- Przedstawicielami Zamawiającego są:

- Inżynier Kontraktu …………………………….(zostanie wskazany przez Zamawiającego)

- Projektant: …………………………………………	(zostanie wskazany przez Zamawiającego)

- Inspektor (Inspektorzy) Nadzoru: …………………………….	(zostanie wskazany przez Zamawiającego)

dalej „Przedstawiciele Zamawiającego”.

- Zamawiający oraz Przedstawiciele Zamawiającego, będą mieli zapewniony nieograniczony dostęp do Terenu Budowy, ale obowiązani są przestrzegać wymagań BHP Wykonawcy oraz Kierownika Budowy.

- Zamawiający jest uprawniony do wykonywania wszelkich praw i obowiązków przewidzianych w Umowie dla Przedstawicieli Zamawiającego, chyba że przepisy prawa stanowią odmiennie.

- Żaden z Przedstawicieli Zamawiającego nie ma prawa do dokonywania zmiany Umowy, w tym składania oświadczeń o jej jednostronnym rozwiązaniu zgodnie z § 23 Umowy.

§ 10. TEREN BUDOWY

- Zamawiający wyda Teren Budowy Wykonawcy najpóźniej w Dniu Roboczym następującym po dniu zawarcia niniejszej Umowy, a Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia Terenu Budowy w tym terminie. Przekazanie Terenu Budowy Wykonawcy będzie potwierdzone protokołem podpisanym przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu oraz Wykonawcę i Kierownika Budowy.

- W przypadku nieuzasadnionej odmowy przejęcia Terenu Budowy przez Wykonawcę lub Kierownika Budowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 11. MATERIAŁY, URZĄDZENIA I WYPOSAŻENIE

- Materiały, Urządzenia i Wyposażenie zastosowane przez Wykonawcę przy realizacji Robót powinny spełniać następujące wymogi:

- być Nowe, o rodzaju i jakości odpowiadającym wymogom określonym w Umowie, w Dokumentacji Projektowej, w obowiązujących normach, a także w przepisach prawa,

- posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje właściwości użytkowych i dopuszczenia do stosowania w Europie,

- wszystkie Materiały, Urządzenia i Wyposażenie powinny przejść procedurę zatwierdzenia Karty Materiałowej, której wzór stanowi Załącznik Nr 6 do Umowy,

- być dobrane zgodnie z wymogami Dokumentacji Projektowej,

- nadawać się do użycia w celu, do jakiego zostały przeznaczone.

- Wykonawca, każdorazowo przed wbudowaniem danego Materiału, Urządzenia lub Wyposażenia, wystąpi do Zamawiającego o ich zatwierdzenie poprzez złożenie z odpowiednim wyprzedzeniem Karty Materiałowej, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do Umowy. Karta Materiałowa musi zawierać kompletną informację dotyczącą Materiału, Urządzenia lub Wyposażenia planowanego do wbudowania w zakresie pozwalającym na ocenę jego zgodności z Dokumentacją Projektową i obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, projekty technologiczne. Karty Materiałowe opiniowane będą przez Inżyniera Kontraktu oraz Inspektorów Nadzoru i Projektanta, a decyzję o ich zatwierdzeniu (A), warunkowym zatwierdzeniu (B) lub odrzuceniu (C) podejmować będzie Zamawiający w terminie 7 Dni Roboczych od daty złożenia kompletnej Karty Materiałowej. Dokumenty do zatwierdzenia muszą być złożone w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski.

- Materiały, Urządzenia i Wyposażenie, które nie będą zgodne z warunkami określonymi w Umowie, jak również nieodpowiadające obowiązującym normom lub nieposiadające stosownych atestów oraz certyfikatów i dopuszczeń do stosowania w Europie, muszą zostać niezwłocznie usunięte z Terenu Budowy przez Wykonawcę, niezależnie od tego, czy Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wezwanie do takiego usunięcia.

- Niezależnie od procedury zatwierdzenia Materiałów, Urządzeń i Wyposażenia wskazanej powyżej, sukcesywnie w zależności od kolejno wykonywanych prac, w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem ich wykonywania, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Zamawiającemu na Terenie Budowy próbek, o ile będzie to możliwe ze względu na rodzaj materiału, wszelkich Materiałów instalacyjnych i wykończeniowych oraz Wyposażenia, które mają być użyte podczas realizacji Inwestycji. Żaden Materiał ani Wyposażenie nie może zostać wbudowane przed uzyskaniem uprzedniego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie nastąpi w terminie 7 Dni Roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy do zatwierdzenia próbek. Przedstawianie próbek przez Wykonawcę powinno następować odpowiednio wcześniej tak, aby Wykonawca miał możliwość i czas na ponowną prezentację próbek Materiałów i Wyposażenia, które nie zostały zaaprobowane.

- W przypadku warunkowego zatwierdzenia (B) Materiału, Urządzenia lub Wyposażenia Wykonawca zobowiązany będzie spełnić wszystkie wymagane warunki zatwierdzenia podane przez Zamawiającego w Karcie Materiałowej, przed jego wbudowaniem.

- W przypadku odrzucenia (C) proponowanego Materiału, Urządzenia lub Wyposażenia przez Zamawiającego, Wykonawca, zobowiązany będzie do przedstawienia innego Materiału, Urządzenia lub Wyposażenia. Zamawiający w terminie 7 Dni Roboczych od daty złożenia kompletnej Karty Materiałowej dokona ponownej oceny proponowanego Materiału, Urządzenia, Wyposażenia lub technologii.

- Powyższe terminy procedury zatwierdzenia Karty Materiałowej lub ponownego zatwierdzenia Karty Materiałowej muszą zostać uwzględnione przez  Wykonawcę w planowaniu Robót i dostaw Materiałów, Urządzeń i Wyposażenia i nie mogą być podstawą do przesunięcia Daty Zakończenia Robót, chyba że zgłoszony przez Wykonawcę Materiał, Urządzenie lub Wyposażenie były zgodne z parametrami i standardami określonymi w Dokumentacji Projektowej, a brak akceptacji Zamawiającego w pierwotnym terminie faktycznie powoduje opóźnienie w realizacji Robót ponad Datę Zakończenia Robót.

- Na żądanie Zamawiającego Kierownik Budowy okazywać będzie wszystkie dokumenty związane z Materiałami, w szczególności dokumenty dotyczące przyjęcia Materiałów na Teren Budowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do regularnego kontrolowania jakości Materiałów, Urządzeń i Wyposażenia, zaś Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczania Zamawiającemu wszystkich próbek Materiałów i wzorów potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia dostawy na Teren Budowy Materiałów, Urządzeń i Wyposażenia niezgodnych z Dokumentacją Projektową lub zatwierdzoną Kartą Materiałową, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego ich oznaczenia jako wadliwe i usunięcia ich z Terenu Budowy i zastąpienia niewadliwymi i pełnowartościowymi.

- Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia i porządkowania kompletu dokumentacji dotyczącej Materiałów, Urządzeń i Wyposażenia. W szczególności dotyczy to Kart Materiałowych, wszelkich certyfikatów, deklaracji lub aprobat, dokumentów gwarancyjnych oraz instrukcji obsługi i konserwacji.

§ 12. ZMIANA ZAKRESU ROBÓT

- Każda zmiana zakresu Robót, a w szczególności Roboty Dodatkowe lub Roboty Zamienne, wymagają zawarcia aneksu do niniejszej Umowy zgodnie z procedurą przewidzianą w § 29 niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu.

- Wyceny Robót Zaniechanych, Zamiennych i Dodatkowych będą wykonywane zgodnie z postanowieniami § 29 niniejszej Umowy.

- Każda zmiana Robót będzie ustalana przez Zamawiającego w postaci aneksu do niniejszej Umowy, który zawierać będzie: cenę oraz opis prac i podpisana będzie przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. Ustalenie treści aneksu lub innych zmian przez Inżyniera Kontraktu nie jest wiążące dla Zamawiającego i wymaga odrębnej akceptacji Zamawiającego dla treści aneksu lub innej zmiany.

- Zamawiający uprawniony jest do rezygnacji z części Robót powierzonych Wykonawcy, (Roboty Zaniechane), przekazując Wykonawcy pisemne zawiadomienie ze wskazaniem dokładnego zakresu Robót Zaniechanych. Jeżeli Wykonawca przystąpił do wykonania Robót Zaniechanych przed otrzymaniem powyższego zawiadomienia, wówczas Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy części Wynagrodzenia za Roboty Zaniechane wykonane do dnia otrzymania zawiadomienia, a także za Materiały, Urządzenia lub Wyposażenie, które objęte były Robotami Zaniechanymi, a zostały już dostarczone na Teren Budowy w dacie doręczenia zawiadomienia Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany będzie do rozpoczęcia Robót Dodatkowych lub Robót Zamiennych tylko w przypadku uzgodnienia i podpisania aneksu do niniejszej Umowy. Jakiekolwiek zmiany w Robotach wykonane bez aneksu, uważane będą za niezgodne z Umową, a zatem nie będą stanowiły podstawy do rozpoczęcia przez Wykonawcę Robót.

- Wszelkie rozliczenia będą brały pod uwagę nie tylko roboty i dostawy znajdujące się w niniejszej Umowie oraz aneksach, ale także te roboty, które nie zostały wykonane ze względu na zaniechania Wykonawcy potwierdzone opinią rzeczoznawcy.

- Roboty wykonywane bez podpisanego przez Strony aneksu do niniejszej Umowy lub wykonywane samowolnie nie będą dodatkowo wynagradzane i Zamawiający będzie miał prawo żądać ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

- W przypadku gdy Strony nie uzgodnią warunków wykonania Robót Dodatkowych lub Zamiennych lub jeżeli w terminie wskazanym przez Zamawiającego Wykonawca nie przedstawi wyceny Robót Dodatkowych lub Zamiennych zgodnie z § 29 niniejszej Umowy, Zamawiający jest uprawniony do rezygnacji z Robót Dodatkowych lub Zamiennych albo powierzenia ich wykonania Innemu Wykonawcy, przy czym Wykonawca zobowiązuje się skoordynować te roboty z własnymi Robotami.

§ 13. WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wykonawca otrzyma zapłatę wyłącznie za Roboty, dla których przeprowadzono Odbiór Końcowy potwierdzający wykonanie wszystkich Robót zgodnie z niniejszą Umową i po otrzymaniu Pozwolenia na użytkowanie.

- Wykonawca, po przeprowadzeniu Odbioru Końcowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przedłoży Zamawiającemu wniosek o zapłatę w trzech kopiach, który to wniosek zawierał będzie:

- zestawienie zatwierdzone przez Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu obejmujące zestawienie pozycji Rozbicia Cenowego Oferty oraz :

- kwoty, które należy doliczyć lub odliczyć, zgodnie z postanowieniami Umowy,

- kwoty podlegające zatrzymaniu przez Zamawiającego zgodnie z Umową,

- zakres Robót wykonanych przez Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców oraz kwoty i terminy zapłaty wynagrodzenia przypadającego na poszczególnych Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, ze wskazaniem ewentualnych kwot podlegających zatrzymaniu lub potrąconych, a także ewentualnych zaległości w zapłacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców.

- Zamawiający w ciągu 3 Dni Roboczych od otrzymania wniosku o zapłatę, sprawdzi go i zgłosi uwagi, dokona korekt. Wykonawca w ciągu 3 Dni Roboczych po otrzymaniu uwag lub korekt Zamawiającego przedłoży Zamawiającemu poprawiony wniosek o zapłatę. Zamawiający w ciągu kolejnych 5 Dni Roboczych wystawi Certyfikat Płatności, w którym wskaże wartość Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z Umową, przy czym wartość tych Robót nie będzie wyższa od odpowiedniej kwoty wynikającej z RCO.

- Dokumentem potwierdzającym kwotę do zapłaty będzie Certyfikat Płatności, który stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Płatności będą regulowane wyłącznie po każdorazowym wykonaniu wszystkich czynności i obowiązków opisanych w niniejszym paragrafie. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Do wniosku o zapłatę wystawianego przez Wykonawcę muszą być dołączone oryginalne Oświadczenia Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do Umowy informujące:

- że ich wymagalne należności zostały uregulowane przez Wykonawcę w całości oraz wskazywać będą procentowe zaawansowanie płatności zrealizowanych przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawców Inwestycji;

- o kwocie łącznych niewymagalnych należności, które przysługiwać będą Podwykonawcom od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy. W przypadku braku takiego oświadczenia lub dokumentów lub w przypadku niezgodności takiego oświadczenia lub dokumentów z oświadczeniem Wykonawcy, Zamawiający, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do złożenia wyjaśnień, i w celu uniknięcia sytuacji, w której  - mimo wypłaty całości wynagrodzenia Wykonawcy - danemu Podwykonawcy będą przysługiwać roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu jakichkolwiek kwot nieuiszczonych (w tym spornych) przez  Wykonawcę w związku z realizacją Umowy, ma prawo: (i) zatrzymać (w takim przypadku bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń w tym zakresie, dojdzie do złożenia przez Wykonawcę kaucji zabezpieczającej w kwocie wystarczającej na pokrycie ewentualnych roszczeń, które Podwykonawcy lub Dalsi  Podwykonawcy będą mogli podnosić przeciwko Zamawiającemu) część należnego Wykonawcy wynagrodzenia równą wartości niezaspokojonych roszczeń (w tym spornych) danego Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy lub zatrzymać część należnego Wykonawcy wynagrodzenia do chwili nadejścia wymagalności należności Podwykonawców lub zapłacić należność Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy bezpośrednio na jego rachunek, z zastrzeżeniem postanowień ust. 11, a następnie zapłaconą tak kwotę potrącić z Wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Należność wynikająca z faktury będzie mogła zostać potrącona przez Zamawiającego na zaspokojenie jego ewentualnych roszczeń wynikłych z wykonawstwa zastępczego na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Ponadto do  wniosku o zapłatę  Wykonawca zobowiązuje się dołączyć dokumenty przerobowe potwierdzające dokonanie przez Wykonawcę odbiorów Robót od wykonujących je Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców. Nieprzedstawienie takich dokumentów lub protokołów stanowi przyczynę odmowy wystawienia Certyfikatu Płatności.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty w warunkach opisanych w ust. 6 niniejszego paragrafu, Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy informacji o zamiarze bezpośredniej zapłaty.

- Zamawiający potwierdza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP:  712-016-10-05.

- Zamawiający oświadcza, że zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 935 z późn. zm.), posiada status dużego przedsiębiorcy.

- Wykonawca potwierdza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiadającym NIP …………………………….	, zarejestrowanym w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako płatnicy VAT prowadzonym przez Ministra Finansów oraz zobowiązuje się do wskazywania na fakturach VAT wyłącznie rachunku bankowego o numerze …………………………………………………………	 ujawnionego w powyższym wykazie.

- Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1666) za pośrednictwem maila: efaktury@kul.pl. Zamawiający nie wyraża zgody na wysyłanie ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych przesyłanych za pośrednictwem platformy inaczej niż za pośrednictwem wyżej wskazanego adresu.

§ 14. ODBIORY

- Roboty będą podlegać następującym odbiorom:

- Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu,

- Odbiór Końcowy.

- Żadna część wykonanych Robót nie może zostać zakryta bez potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy jej odbioru, dokonanego przez wyznaczonego Inspektora Nadzoru. Wykonawca zgłosi Roboty zanikające lub ulegające zakryciu wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany przez Inżyniera Kontraktu.

- Inspektor Nadzoru ma obowiązek przystąpienia do odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie nie później niż na trzeci Dzień Roboczy od daty zgłoszenia Robót do odbioru, chyba że nie jest to technicznie możliwe do wykonania, wówczas przeprowadzi taki odbiór w najbliższym możliwym do wykonania czasie.

- W przypadku zakrycia Robót przed ustalonym terminem odbioru lub niezgłoszenia Robót do odbioru Inspektor Nadzoru ma prawo żądać odkrycia Robót. W tym przypadku koszty odkrycia, a także ponownego wykonania Robót poniesie Wykonawca.

- Zamawiający, za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu  będzie miał prawo sporządzać okresowe raporty, zawierające listę uwag dotyczących jakości i sposobu prowadzenia Robót oraz zidentyfikowanych Wad w wykonanych już elementach. Wykonawca będzie zobowiązany, w terminie technicznie i technologicznie możliwym lub innym uzgodnionym przez Strony, zastosować się do jego zaleceń i usunąć wyszczególnione Wady.

§ 15. ODBIÓR KOŃCOWY I UZYSKANIE POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE

- Wykonawca wskaże Zamawiającemu osobę ze swojego zespołu zarządzającego budową, która oprócz Kierownika Budowy, współpracując z Inżynierem Kontraktu odpowiedzialna będzie za wypełnienie procedur formalnych związanych z uzyskaniem pozytywnych opinii i uzgodnień organów administracji publicznej oraz przeprowadzeniem obowiązkowych kontroli, o których mowa w Prawie Budowlanym, oraz za uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie.

- Z chwilą ukończenia wszystkich Robót, po wykonaniu wszystkich przeglądów, badań, prób, rozruchów, sprawdzeń wymaganych Umową i obowiązującymi w tym zakresie przepisami, jak również przygotowaniu kompletu dokumentów potrzebnych do dokonania Odbioru Końcowego, Kierownik Budowy dokona wpisu w Dzienniku Budowy o zakończeniu Robót i gotowości do przeprowadzenia procedury uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie. W przypadku spełnienia powyższych warunków wpis ten zostanie potwierdzony przez Inżyniera Kontraktu.

- Wykonawca uzyska pozytywne stanowiska Inspekcji Sanitarnej,  Państwowej Straży Pożarnej, a także w razie konieczności wszelkich innych instytucji oraz uzyska potwierdzenie pozytywnego przeprowadzenia obowiązkowych kontroli przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, o których mowa w Prawie Budowlanym. W tym samym czasie Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o fakcie zakończenia Robót i gotowości do przystąpienia do procedury Odbioru Końcowego.

- W przypadku spełnienia warunków wymienionych w ust. 2 powyżej, w ciągu 4 dni roboczych Zamawiający za pomocą Inżyniera Kontraktu potwierdzi gotowość oraz powoła Komisję Odbioru Końcowego.

- Komisja Odbioru Końcowego, w terminie 3 Dni Roboczych od dnia jej powołania, dokona oceny technicznej Inwestycji i sporządzi listę Wad lub odbierze Roboty w całości, jeżeli Wady istotne (Usterki I Grupy) nie będą występowały.

- Komisja Odbioru Końcowego wezwie Wykonawcę na piśmie do usunięcia lub naprawy Wad oraz do wykonania pozostałych prac oraz ustali termin ich wykonania, który nie będzie dłuższy niż 30 dni. Usunięcie Wad zostanie zgłoszone do odbioru Inspektorowi Nadzoru i potwierdzone protokolarnie.

- W terminie 3 dni od spełnienia przez Wykonawcę wszystkich poniższych warunków tj.:

- wykonania wszystkich Robót,

- uzyskania ostatecznego Pozwolenia na Użytkowanie,

- usunięcia Usterek I Grupy,

- ostatecznego skompletowania Dokumentacji Powykonawczej,

- wystawienia przez Wykonawcę Zamawiającemu Karty Gwarancyjnej, zgodnie z wzorem uzgodnionym uprzednio przez Wykonawcę z Zamawiającym,

Komisja Odbioru Końcowego podpisze Protokół Odbioru Końcowego, którego wzór zostanie uprzednio uzgodniony przez Wykonawcę z Zamawiającym.

- W przypadku ponownego stwierdzenia Usterek I Grupy, Komisja Odbioru Końcowego może odmówić podpisania Protokołu Odbioru Końcowego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Roboty będą uważane za wykonane nie wcześniej niż po  prawidłowym i ostatecznym usunięciu wszystkich Wad istotnych stwierdzonych w toku Odbioru Końcowego oraz po uzyskaniu Pozwolenia na Użytkowanie.

- Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie Robót zgodnie z niniejszą Umową oraz z odpowiedzialności w okresie gwarancji i rękojmi. Ponadto przejęcie posiadania Inwestycji lub oddanie jej do eksploatacji przez Zamawiającego nie stanowi potwierdzenia prawidłowego wykonania zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy.

- W celu uniknięcia wątpliwości Strony uzgadniają, że uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie przed datą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego nie oznacza zakończenia Robót oraz że uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie nie ogranicza uprawnień Zamawiającego wynikających z niniejszej Umowy.

§ 16. ZABEZPIECZENIE

- Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz usuwania wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi ustala się Zabezpieczenie w wysokości  5% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w par. 4 ust. 1, tj. kwotę …………………………………	 zł (słownie: ………………………………………………………………………………………….	).

- Przed zawarciem niniejszej umowy Wykonawca wniósł w dniu …………………………….. r., ustaloną w ust. 1 kwotę Zabezpieczenia, w formie ………………………………………………………………………………

- Zabezpieczenie będzie zwrócone Wykonawcy na poniższych zasadach:

- 70 % wartości Zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego,

- 30 % wartości Zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu kalendarzowym po upływie ostatniego okresu gwarancji i rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie w formie innej niż pieniężna należy wnieść w formie oryginału.

- Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę Zabezpieczenia winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty z tytułu nienależytego wykonania Umowy, zgodnie z warunkami Umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela, ani bez konieczności wykonania jakichkolwiek dodatkowych zobowiązań czy składania oświadczeń przez Zamawiającego. Ostateczna treść Zabezpieczenia w tej formie wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego.

- W przypadku przesunięcia Daty Zakończenia Robót Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu obowiązywania Zabezpieczenia wnoszonego w innej formie niż w pieniężna najpóźniej na 30 dni przed Datą Zakończenia Robót. Przedłużenie terminu obowiązywania Zabezpieczenia powinno nastąpić o czas niezbędny do zakończenia realizacji Robót. Przedłużenie terminu obowiązywania Zabezpieczenia nie jest równoznaczne z wyrażeniem przez Zamawiającego zgody na zmianę terminu wykonania Umowy.

- W przypadku niewykonywania, nienależytego lub nieterminowego wykonywania zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy, Zamawiający będzie uprawniony – bez potrzeby uzyskania zgody sądu w rym zakresie i według własnego uznania - do ich samodzielnego wykonania lub powierzenia ich wykonania osobie trzeciej, w całości lub części, i żądania od Wykonawcy pokrycia wszelkich kosztów stąd wynikłych także z Zabezpieczenia, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonywania Robót zgodnie z umową i wyznaczeniu dodatkowego odpowiedniego terminu. Zamawiający będzie mógł także zaspokoić z Zabezpieczenia wszelkie zgłoszone, wymagalne roszczenia Podwykonawców Inwestycji. Kwota Zabezpieczenia, w całości lub w części, może zostać także pobrana przed przystąpieniem do wykonywania danych prac, lub w toku ich wykonywania, niezależnie od wykonania lub niewykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia od niniejszej Umowy. Ponadto w przypadku niedokonania prawidłowego i terminowego usunięcia Wad, Zamawiający ma prawo skorzystać z Zabezpieczenia dla zapłaty za usunięcie Wad przez osoby trzecie lub pokrycia własnych kosztów ich usunięcia.

- W przypadku niedokonania prawidłowego i terminowego usunięcia wad lub usterek przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawa analogiczne do opisanych w ust. 9 powyżej, w szczególności może skorzystać z Zabezpieczenia dla zapłaty za usunięcie wad lub usterek przez osoby trzecie. Skorzystanie z Zabezpieczenia może nastąpić także przed wykonaniem danych prac.

§ 17. UBEZPIECZENIA

- Wykonawca zobowiązuje się posiadać następujące polisy ubezpieczeniowe, obowiązujące przez cały Okres obowiązywania umowy:

- polisę CAR, która obejmować będzie szkody powstałe w związku z prowadzeniem Robót, w tym materialne szkody w budowie, włączając materiały, oprzyrządowanie maszynowe, wyposażenie stanowiące części budowy lub mające stanowić taką część, powstałe na skutek zniszczenia, uszkodzenia lub utraty Robót bądź ich części a także w Wyposażeniu, Sprzęcie, Urządzeniach i Materiałach. Polisa ta obejmować będzie także naprawienie szkód powstałych w otoczeniu Inwestycji z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, na sumę ubezpieczenie nie niższą niż Wynagrodzenie brutto. Taka polisa będzie ubezpieczać także Wykonawcę i Zamawiającego od możliwych szkód materialnych, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji Inwestycji, włączając na przykład ogień, kradzież, rabunek, powódź i inne zdarzenia wywołane działaniem sił przyrody itp.,

- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla Wykonawcy w ramach polisy ogólnej Wykonawcy, obejmujące szkody na osobie, materialne i niematerialne szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji Inwestycji i w związku z nimi. Wartość polisy odpowiedzialności cywilnej osób trzecich będzie opiewać na sumę nie mniejszą niż 15% wartości Wynagrodzenia brutto. Wykonawca zobowiązuje się odnawiać zawarte w okresie rocznym ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

- Ubezpieczenie CAR, o którym mowa powyżej, będzie wskazywało jako ubezpieczonych Podwykonawców Inwestycji oraz Zamawiającego.

- Polisa CAR, o której mowa w ust. 1 powyżej, będzie wystawiona na rzecz Wykonawcy i Zamawiającego oraz będzie obejmować zakres ryzyk ubezpieczeniowych wskazany w ust. 1 lit. a) zaakceptowany przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się, że umowa ubezpieczenia (polisa) nie będzie rozwiązana bez uprzedniego pisemnego powiadomienia Zamawiającego, z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

- Jeżeli Wykonawca nie będzie kontynuował wyżej wymienionych ubezpieczeń, o których mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo, po wskazaniu zastrzeżeń oraz po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 7 dniowego terminu na dokonanie zmian, zawrzeć takie ubezpieczenie lub przedłużyć je we własnym imieniu na koszt Wykonawcy, potrącając ich koszt z dowolnych płatności należnych Wykonawcy, a Wykonawca niniejszym upoważnia Zamawiającego do zawarcia wskazanych powyżej umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz Wykonawcy i wyraża zgodę na powyższe potrącenia.

- W przypadku skorzystania z sumy ubezpieczenia na pokrycie szkody powstałej w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić sumę ubezpieczenia do wymaganej przez Zamawiającego.

§ 18. KARY UMOWNE

- W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu określonego w § 3 ust. 2 Umowy Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,5% Wynagrodzenia brutto w kwocie wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- W przypadku zwłoki w wywiązaniu się przez Wykonawcę z jego obowiązków wynikających z tytułu udzielonej w § 19 Umowy gwarancji bądź z tytułu rękojmi, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,05% Wynagrodzenia brutto w kwocie wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- Strony ponadto ustalają, że:

- w przypadku zwłoki w wywiązaniu się przez Wykonawcę z jego obowiązków dotyczących dostarczenia Planu Organizacji Terenu Budowy wraz z technologią organizacji robót, zgodnie z terminami zawartymi w Umowie lub w przypadku  zwłoki  w uzupełnieniu powyższej dokumentacji zgodnie z uwagami Projektanta  Inspektora Nadzoru lub Inżyniera Kontraktu w terminie 7 dni od dnia przekazania uwag, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w należytym wykonaniu któregokolwiek z powyższych zobowiązań,

- w przypadku zwłoki w złożeniu przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 16 - 17 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w należytym wykonaniu powyższego zobowiązania,

- w przypadku zwłoki Wykonawcy w przesłaniu Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu comiesięcznego raportu, w terminie, w zakresie i o treści opisanej w niniejszej Umowie, wraz z zestawieniem dotyczącym Podwykonawców Inwestycji o treści tam wskazanej, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w należytym wykonaniu któregokolwiek z powyższych zobowiązań,

- w przypadku zwłoki Wykonawcy w przesyłaniu Zamawiającemu uproszczonych raportów dotyczących rozpoczętych i zakończonych Robót Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w należytym wykonaniu któregokolwiek z powyższych zobowiązań,

- w przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku zapewnienia obecności jego przedstawiciela na naradach, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 500 zł za każdy przypadek nieusprawiedliwionego niepojawienia się umocowanego przedstawiciela Wykonawcy na naradzie,

- w przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku zapewnia odpowiednich warunków BHP, ppoż. oraz sanitarnych na Terenie Budowy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 500 złotych za każdy przypadek takiego naruszenia, o ile nie zostanie ono naprawione po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 3 dni,

- w przypadku nieprzejęcia przez Wykonawcę Terenu Budowy w terminie wynikającym z § 10 ust. 1 niniejszej Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5000 zł za każdy dzień zwłoki w przejęciu Terenu Budowy, lub za każdy dzień przypadający pomiędzy wyznaczonym terminem przejęcia Terenu Budowy a terminem złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w trybie natychmiastowym opisanym w § 10 ust. 2 niniejszej Umowy,

- w przypadku każdorazowego braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w kwocie 500 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu któregokolwiek z powyższych zobowiązań,

- w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania przez Zamawiającego listy Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w kwocie 500 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu powyższego zobowiązania,

- w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania przez Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w kwocie 5000 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu któregokolwiek z powyższych zobowiązań,

- w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w kwocie 5000 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu któregokolwiek z powyższych zobowiązań,

- w przypadku zwłoki Wykonawcy w dostarczeniu Zamawiającemu wszelkich dokumentów, których dostarczenie jest obwarowane określonym w niniejszej Umowie terminem, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu któregokolwiek z powyższych dokumentów,

- w przypadku dopuszczenia do realizacji Robót Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy bez wymaganej zgody Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 100.000 zł za każdy przypadek naruszenia powyższego zobowiązania,

- w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania do uzyskiwania każdorazowej zgody Zamawiającego na umieszczanie materiałów reklamowych lub posługiwanie się nazwą Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 500 zł za każdy dzień trwania naruszenia, tj. działania Wykonawcy bez wymaganej zgody Zamawiającego,

- w przypadku stwierdzenia braku identyfikatora, o którym mowa w § 7 ust. 15 umowy – w wysokości 200,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.

- W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za Roboty wykonane zgodnie z Umową do dnia odstąpienia od Umowy oraz do zwrotu udokumentowanych wydatków za Materiały, Urządzenia i Wyposażenie dostarczone i pozostawione Zamawiającemu, w tym terminie przez Wykonawcę, jeżeli nie ma możliwości odwołania zamówienia lub zwrotu Materiałów, Urządzeń i Wyposażenia i pod warunkiem ich wcześniejszego zatwierdzenia zgodnie z § 11 Umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości 30% Wynagrodzenia brutto w kwocie wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy, płatnej w terminie 7 dni do doręczenia noty obciążeniowej Wykonawcy.

- Kary wymienione powyżej są rozdzielne. Łączna wartość kar umownych opisanych w ust. 1 - 3 niniejszego paragrafu jest ograniczona do 20% Wynagrodzenia brutto w kwocie wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy. Kara umowna opisana w ust. 4  niniejszego paragrafu nie podlega wliczeniu do limitu kar opisanego w zdaniu poprzedzającym.

- W przypadku opóźnienia zapłaty Wynagrodzenia w stosunku do terminów ustalonych w § 13 ust. 5 Umowy Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe od niezapłaconej kwoty.

- Strony uzgadniają, że zapłata określonych w Umowie kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez stronę poszkodowaną odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości przewyższającej wysokość ustalonych kar umownych, do wysokości poniesionej całkowitej szkody.

- Zamawiający uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z bieżącego Wynagrodzenia Wykonawcy oraz Zabezpieczenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 19. GWARANCJA

- Wykonawca oświadcza, że udziela następujących gwarancji:

a) …… miesięcy na wykonane roboty budowlane, w tym na roboty instalacyjno-montażowe i wykończeniowe, drogi, konstrukcję, elewację, Urządzenia i Wyposażenie oraz posadzki i okładziny ścienne, z zastrzeżeniem ich normalnego zużycia przy eksploatacji,

b) dla systemu okablowania strukturalnego Wykonawca przeniesie na Zamawiającego uzyskaną gwarancje albo uzyska na rzecz Zamawiającego gwarancję na okres 20 lat udzieloną przez producenta zastosowanego systemu.

- Termin gwarancji biegnie od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

- Niezależnie od powyższego, w dniu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kartę gwarancyjną dla Budynku wraz z kopią Kart Gwarancyjnych dla Materiałów, Urządzeń i Wyposażenia użytych podczas realizacji Inwestycji. Przekazanie karty gwarancyjnej jest warunkiem podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. Żaden z zapisów Umowy nie ogranicza ani nie wyklucza w żaden sposób odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, która wynika z Kodeksu Cywilnego. W ramach rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania, na własny koszt i ryzyko, czynności serwisowych i utrzymania Inwestycji oraz jej poszczególnych elementów, przy czym powyższe obowiązki Wykonawca wykonywał będzie w okresach obowiązywania rękojmi i gwarancji opisanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, w odniesieniu do poszczególnych elementów tam wskazanych. W ramach powyższych czynności Wykonawca będzie w szczególności zobowiązany do , utrzymywania sprawności wszystkich Urządzeń, w tym dźwigów, wymiany filtrów w centralach wentylacyjnych, wymiany baterii w oprawach oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Pozostałe warunki gwarancji oraz serwisu określa Załącznik Nr 9 do Umowy.

- W razie wykrycia w okresie gwarancyjnym zgodnie z ust. 1 powyżej jakiejkolwiek Wady Wykonawca jest zobowiązany, na własny koszt i ryzyko, bez jakiegokolwiek dalszego wezwania ze strony Zamawiającego (poza zgłoszeniem Wady Wykonawcy na piśmie lub e-mailem), do natychmiastowego usunięcia tej Wady lub przystąpienia do ich usuwania w terminie 3 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego i usunięcia ich w terminie 14 dni od zgłoszenia chyba, że charakter i właściwości ujawnionej Wady uniemożliwiają jej usunięcie w tym terminie. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do wskazania Zamawiającemu terminu niezbędnego do niezwłocznego usunięcia Wad.

- W przypadku, jeśli Wykonawca nie wypełni powyższego obowiązku w terminach zastrzeżonych powyżej, Zamawiający będzie uprawniony, bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na usunięcie Wady, do powierzenia ich usunięcia wybranej przez siebie osobie trzeciej, na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, bez naruszenia w ten sposób innych praw Zamawiającego wynikających z Umowy lub z przepisów prawa.

- Dla instalacji nisko-prądowych takich jak: sieć strukturalna, system kontroli dostępu, system antywłamaniowy, klimatyzacja w serwerowi czy BMS czas przystąpienia przez Wykonawcę do naprawy wynosi 24 godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę. Ponowne uruchomienie systemu nastąpi w możliwie najszybszym terminie. W razie niewykonania powyższego obowiązku postanowienie ust. 5 powyżej stosuje się odpowiednio.

- W przypadku niemożliwości usunięcia Wady Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania stosownej części Robót, wymiany Urządzenia lub Wyposażenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni, chyba że ze względów technologicznych lub handlowych, pomimo dochowania przez Wykonawcę należytej staranności, nie jest możliwe dokonanie napraw w ww. terminie, wówczas taka naprawa zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia Wyposażenia lub Urządzenia zamiennego, o takich samych parametrach, na czas usuwania Wady, a w przypadku niewykonania powyższego obowiązku Zamawiający będzie uprawniony do dostarczenia takiego zamiennego Wyposażenia lub Urządzenia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Zamawiający będzie uprawniony do pokrycia wszelkich szkód i kosztów poniesionych w związku z wystąpieniem Wad Inwestycji oraz w związku z usuwaniem wad i usterek ujawnionych po podpisaniu protokołu Odbioru Końcowego z Zabezpieczenia opisanego w § 16 Umowy.

- Po upływie 11 miesięcy okresu gwarancyjnego Strony dokonają Przeglądu Gwarancyjnego Inwestycji oraz sporządzą protokół z Przeglądu Gwarancyjnego potwierdzający należyte wykonanie Umowy w danym okresie. Wady wyszczególnione w tym protokole muszą być usunięte w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu, w przeciwnym wypadku Zamawiający ma prawo usunąć Wady na koszt Wykonawcy. Kolejne Przeglądy Gwarancyjne odbywać się będą pomiędzy 11 a 12 miesiącem od ostatniego Przeglądu Gwarancyjnego.

- Po upływie ostatniego okresu gwarancyjnego Strony dokonają Przeglądu Gwarancyjnego Inwestycji, sporządzą protokół z Przeglądu Gwarancyjnego potwierdzający należyte wykonanie Umowy w tym okresie, który stanowił będzie podstawę do zwrotu Zabezpieczenia wskazanego w § 16 Umowy. Wady wyszczególnione w tym protokole, o ile jest to możliwe z technologicznego punktu widzenia, muszą być usunięte w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu, w przeciwnym wypadku Zamawiający ma prawo usunąć Wady na koszt Wykonawcy i może skorzystać z Zabezpieczenia wskazanego w § 16 Umowy.

§ 20. PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty siłami własnymi oraz/lub przy udziale Podwykonawców Inwestycji, zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym wraz z ofertą.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za Roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców Inwestycji.

- Zmiana Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania Robót stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, na zasadach określonych poniżej.

- Wykonawca jest zobowiązany do dokonania starannego wyboru Podwykonawców spośród podmiotów mających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji inwestycji o podobnej skali. Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialności za zgodne z niniejszą Umową wykonanie przedmiotu Umowy powierzonego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany sprawować stały nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy przez Podwykonawców, Dalszych Podwykonawców ich przedstawicieli lub pracowników i ponosi taką odpowiedzialność za ich działania lub zaniechania jak za własne działania lub zaniechania.

- W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu  listę Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców, których zamierza zaangażować do realizacji Robót. Zamawiający może w terminie 14 dni od otrzymania powyższej listy zgłosić Wykonawcy swoje zastrzeżenia. Niezależnie od powyższego, Wykonawca zobowiązuje się w tym samym terminie przekazać Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców Inwestycji i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu o wszelkich zmianach powyższych danych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a także przekazać informacje na temat nowych Podwykonawców Inwestycji, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację Robót lub usług. Niezależnie od przekazania powyższej listy Podwykonawców, zastosowanie znajduje procedura akceptacji Podwykonawców opisana w pozostałych postanowieniach niniejszego paragrafu.

- Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie Robót, które ściśle odpowiadają częściom zamówienia określonego Umową.

- W projekcie umowy o podwykonawstwo między Wykonawcą a Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą musi się znaleźć:

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

- Wykonawca zapewni, że suma wynagrodzeń określona w umowach z Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami Inwestycji nie przekracza wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy,

- wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy za wykonanie danego zakresu Robót nie może być wyższe niż Wynagrodzenie (obliczone przy zastosowaniu stawek wynikających z Rozbicia Cenowego Oferty Wykonawcy) przysługujące Wykonawcy za wykonanie takiego zakresu Robót,

- termin wykonania umowy o podwykonawstwo obejmującej dany zakres Robót nie będzie dłuższy niż termin wykonania tych Robót wynikający z niniejszej Umowy,

- postanowienia, o których mowa w art. 437 PZP,

- dokładne określenie zakresu oraz wartości podzlecanych Robót oraz Rozbicia Cenowego Oferty,

- obowiązek uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy i Zamawiającego na zawarcie przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę umowy o dalsze podwykonawstwo,

- zakaz cesji wierzytelności Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy związanych z Umową i przysługujących Podwykonawcy w stosunku do Zamawiającego bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności,

- pobranie z wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie równoznaczne z zawarciem umowy kaucji,

- zakaz postanowień uzależniających zapłatę wynagrodzenia dla Podwykonawcy od otrzymania przez Wykonawcę zapłaty od Zamawiającego za wykonany zakres Robót.

- W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, stosuje się następującą procedurę:

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiającemu:

- projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia wyrażonej w PLN należnej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,

- zakres Robót, które mają być wykonane przez tego Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę,

- zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy - w przypadku, gdy o taką zgodę występuje Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca,

- projekt umowy o podwykonawstwo, który będzie przewidywał możliwość zlecenia Robót Dalszemu Podwykonawcy w zakresie robót budowlanych jedynie za zgodą Wykonawcy oraz Zamawiającego,

- oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 PZP Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, potwierdzające brak podstaw wykluczenia i  spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty z tym związane, wobec Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

- W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia kompletu dokumentów, o których mowa w pkt powyżej Zamawiający w formie pisemnej:

- udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy zgody na zawarcie umowy lub

- wniesie zastrzeżenia (sprzeciw) do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo. W tym przypadku Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi projekt umowy o podwykonawstwo w powyższym trybie, jeśli wprowadzi odpowiednie zmiany do projektu lub też zastosuje się do innych zaleceń Zamawiającego zawartych w treści zastrzeżeń,

- w razie braku oświadczenia, potwierdzającego brak podstaw wykluczenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia wobec Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, lub w razie wystąpienia podstaw wykluczenia wobec Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, Zamawiający uprawniony jest do niewyrażenia zgody umowy z takim Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą, bez wzywania Wykonawcy do podjęcia dalszych działań, a Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że taki Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie zostanie zaangażowany do realizacji Robót.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń (sprzeciwu) do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w ww. terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo może zgłosić w formie pisemnej sprzeciw w stosunku do tej umowy w zakresie powyżej. W tym przypadku Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi umowę o podwykonawstwo w powyższym trybie, jeśli wprowadzi odpowiednie zmiany do umowy lub też zastosuje się do innych zaleceń Zamawiającego zawartych w treści sprzeciwu.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w powyższym terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi w znaczeniu nadanym przez PZP, stosuje się następującą procedurę:

- Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedkłada:

- Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

- Do umowy opisanej w ust. 14 pkt Ia) Wykonawca zobowiązuje się dołączyć oświadczenie i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu wobec Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. W braku któregokolwiek z powyższych oświadczeń lub w razie wystąpienia podstaw wykluczenia wobec Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, Zamawiający uprawniony jest do odrzucenia umowy z takim Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą, bez wzywania Wykonawcy do podjęcia dalszych działań, a Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że taki Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie zostanie zaangażowany do realizacji Robót.

- Procedury określone powyżej mają odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów zawieranych z Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami.

- Wykonawca lub Podwykonawca może wprowadzić na Teren Budowy Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę Robót tylko po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane przez Zamawiającego, a w przypadku wprowadzenia dalszego Podwykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego oraz Wykonawcy (zgodnie z procedurą określoną powyżej, a w przypadku dostaw i usług po przedłożeniu poświadczonej za zgodność kopii umowy Zamawiającemu). Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie na Teren Budowy Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy bez jego zgody.

- W razie wytoczenia powództwa przez któregokolwiek z Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, weźmie na swój koszt udział w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony Zamawiającego przed odpowiedzialnością, wobec tego Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami oraz o innych okolicznościach, z którymi wiązać się może wystąpienie przez nich z roszczeniami przeciwko Zamawiającemu, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ich wystąpienia.

- Jeśli zostanie wydany tytuł egzekucyjny przeciwko Zamawiającemu zasądzający zapłatę od Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy Inwestycji na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego lub przepisów PZP, w oparciu o okoliczność niezapłacenia należności na rzecz tego Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy przez Wykonawcę, Zamawiający, zaspokoiwszy należności zasądzone od niego tytułem egzekucyjnym, będzie uprawniony w pierwszej kolejności skorzystać z Zabezpieczenia w zakresie równym takim zaspokojonym przez Zamawiającego należnościom, a w przypadku gdy zabezpieczenie nie pokryje całości jego należności przysługuje mu prawo żądania pokrycia pozostałej części przez Wykonawcę.

- Wykonawca, Podwykonawca oraz Dalszy Podwykonawca rozwiąże umowę z danym Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą na żądanie Zamawiającego, jeśli w ocenie Zamawiającego czynności lub zaniechania Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy będą powodowały nienależyte wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawcę lub dopuści się on rażącego naruszenia swoich zobowiązań, a w szczególności naruszy przepisy BHP lub ochrony środowiska. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego ma obowiązek usunąć takiego Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę z Terenu Budowy.

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy każdego Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy i o rozpoczęciu takiej pracy na Terenie Budowy.

- Podwykonawca oraz Dalszy Podwykonawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i sprzęt, gwarantujące należyte wykonanie niniejszej Umowy.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy Inwestycji dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, na moment dokonywania zmiany.

- W przypadku gdy Wykonawca wstępuje w obowiązki Podwykonawcy, o którym mowa powyżej, przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

- Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych tj. zmianie nazwy, imion i nazwisk oraz danych kontaktowych Podwykonawców Inwestycji i osób do kontaktów z nimi zaangażowanych w realizacje umów o podwykonawstwo.

§ 21. REKLAMA

- Wykonawca każdorazowo jest zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody i uzgodnienia lokalizacji wszelkich reklam oraz informacji umieszczanych na Terenie Budowy (w tym również na ogrodzeniu).

- Wykonawca nie może wykorzystywać nazwy Zamawiającego w informacjach dla mediów czy reklamach, ani w innych celach promocyjnych, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

- Wykonawca zobowiązuje się, że postanowienia ust. 1 i 2 powyżej będą umieszczone we wszystkich umowach Wykonawcy z Podwykonawcami Inwestycji i z dostawcami Wykonawcy.

§ 22. SIŁA WYŻSZA

- Każda Strona może zawiesić wykonanie zobowiązań z tytułu Umowy jedynie na czas, w którym nie może ich wykonywać w rezultacie zaistnienia Siły Wyższej.

- W przypadku wystąpienia zdarzenia Siły Wyższej, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego na piśmie. Zawiadomienie powinno zawierać informację dotyczącą okoliczności wystąpienia zdarzenia Siły Wyższej, jak również oszacowanie wpływu zdarzenia Siły Wyższej na wykonanie obowiązków wynikających z Umowy przez Wykonawcę i termin wykonania Umowy. Jeżeli Wykonawca nie dochowa powyższego obowiązku zawiadomienia nie będzie mógł się powoływać względem Zamawiającego na wystąpienie zdarzenia Siły Wyższej.

- Po ustaniu okoliczności, o których mowa w ust. 2 powyżej, Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania o tym Zamawiającego na piśmie. W zawiadomieniu należy podać termin, w którym proponowane jest przystąpienie do dalszego wykonania Robót oraz przedstawić do akceptacji warunki kontynuacji Robót.

- W przypadku nieuzgodnienia przez Strony warunków kontynuowania Robót lub wstrzymania robót z powodu Siły Wyższej przez okres ponad sześćdziesięciu dni od wystąpienia zdarzenia Siły Wyższej, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia.

- W przypadku rozwiązania Umowy zgodnie z powyższym ustępem, Zamawiający zobowiązany będzie jedynie do:

- zapłacenia za Roboty faktycznie wykonane do dnia odstąpienia od Umowy,

- zwrotu wydatków za dostarczone przez Wykonawcę Materiały, Urządzenia i Wyposażenie pozostawione Zamawiającemu, jeżeli nie ma możliwości odwołania zamówienia lub zwrotu Materiałów, Urządzeń i Wyposażenia i pod warunkiem ich wcześniejszego zatwierdzenia zgodnie z postanowieniami Umowy, a Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego usunięcia z Terenu Budowy na swój koszt Materiałów, Urządzeń, Wyposażenia i Sprzętu niestanowiących własności Zamawiającego.

- Strony potwierdzają, że zmiana terminów realizacji Robót na skutek wystąpienia Siły Wyższej możliwa jest jednak o tyle, o ile danych Robót nie można wykonać w terminach wynikających z Umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i obiektywnym stanem wiedzy technicznej. Wykonawca zobowiązuje się ponadto dołożyć najwyższej staranności, aby powyższe opóźnienia minimalizować oraz nadrabiać, jeżeli będzie to możliwe zgodnie ze sztuką budowlaną i obiektywnym stanem wiedzy technicznej.

§ 23. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający – niezależnie od przesłanek przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązujących - ma prawo do odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:

- przekroczenia przez Wykonawcę Daty Zakończenia Robót, o którym mowa w § 3 ust. 2 o więcej niż 30 Dni Roboczych,

- uporczywego niezachowywania przez Wykonawcę standardów jakości wykonywania Robót przyjętych przez niniejszą Umowę, po dwukrotnym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonywania Robót, zawierającym udokumentowanie ich nienależytego wykonywania,

- faktycznego zaprzestania wykonywania Robót przez Wykonawcę trwającego więcej niż 10 Dni Roboczych, chyba że przerwa nastąpiła z przyczyny niezależnej od Wykonawcy, szczególnie z powodu działania Siły Wyższej,

- wadliwego lub sprzecznego z Umową wykonywania istotnych obowiązków umownych w ramach realizacji Umowy przez Wykonawcę, jeżeli pomimo pisemnego wezwania i wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 Dni Roboczych, Wykonawca nie zaprzestanie wadliwego wykonywania Umowy,

- nieprzejęcia Terenu Budowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, po wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 Dni Roboczych,

- uporczywym naruszaniu przez Wykonawcę wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, mogących skutkować utratą życia lub zdrowia osób wykonujących Roboty, po trzykrotnym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do przestrzegania w/w wymogów zawierającym udokumentowanie ich nieprzestrzegania,

- trzykrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,

- zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy lub innego podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca nie wykaże Zamawiającemu w terminie 5 Dni Roboczych, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,

- uprawomocnienia się wyroku właściwego sądu lub wydania decyzji bądź postanowienia władz administracyjnych, które uniemożliwiałyby rozpoczęcie realizacji lub kontynuacji Robót,

- niezależnie od powyższych postanowień Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy zgodnie z art. 456 PZP.

- Odstąpienie od Umowy ma skutek ex nunc.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- Wykonawca wstrzyma Roboty i dokona zabezpieczenia na własny koszt Robót wykonanych do dnia odstąpienia,

- w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty odstąpienia Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu szczegółowy protokół inwentaryzacji Robót według stanu na dzień odstąpienia potwierdzony przez  Inżyniera Kontraktu,

- Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni kalendarzowych od daty odstąpienia, usunie z Terenu Budowy urządzenia przez niego dostarczone oraz utworzone przez niego zaplecze robót,

- Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia protokołu inwentaryzacji Robót, sporządzi kosztorys w układzie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, stanowiący podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury i obejmujący wartość wykonanych i możliwych do odbioru Robót na dzień odstąpienia. Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury po akceptacji protokołu inwentaryzacji Robót przez Zamawiającego. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę protokołu inwentaryzacji Robót w określonym wyżej terminie, protokół inwentaryzacji zostanie sporządzony przez Inżyniera Kontraktu w uzgodnieniu z Zamawiającym i na jego podstawie Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury,

- Strony sporządzą protokół odbioru Robót wykonanych do dnia odstąpienia.

- W przypadku braku współdziałania Wykonawcy przy sporządzaniu protokołu inwentaryzacyjnego lub braku współdziałania Wykonawcy w zakresie kosztów zabezpieczenia Robót w toku, po odstąpieniu przez Zamawiającego od Umowy, Zamawiający samodzielnie sporządzi inwentaryzację Robót wraz ze szczegółową dokumentacją fotograficzną oraz zabezpieczy Roboty w toku na koszt Wykonawcy. Strony ustalają, że w razie wątpliwości lub braku porozumienia, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy za Roboty skończone, a w przypadku Materiałów, Urządzeń lub Wyposażenia jedynie za te wmontowane i uruchomione (jeżeli dotyczy). Wykonawca zobowiązany jest zabrać z Terenu Budowy wszystkie Materiały, Urządzenia lub Wyposażenie, co do których Zamawiający nie złożył oświadczenia o zamiarze ich wykorzystania w Inwestycji. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zabrać z Terenu Budowy cały Sprzęt wniesiony przez niego lub Podwykonawców Inwestycji. W razie wątpliwości w ustaleniu wartości wykonanych lub niewykonanych Robót, lub wartości użytych lub nieużytych Materiałów, Urządzeń lub Wyposażenia, Zamawiający uprawniony będzie do skorzystania  instrumentów wymienionych w § 29 niniejszej Umowy, służących do określenia wartości Robót Dodatkowych, Robót Zamiennych lub Robót Zaniechanych. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego nie uchybia jego uprawnieniu do żądania od Wykonawcy zapłaty kar umownych, o których mowa w § 18 Umowy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy w mocy pozostają wszystkie postanowienia Umowy w odniesieniu do zrealizowanej części Umowy, w szczególności postanowienia § 19 Umowy dotyczące gwarancji i rękojmi.

- Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o podstawie odstąpienia.

§ 24. PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca oświadcza, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz nie naruszy majątkowych oraz osobistych praw osób trzecich, a utwory powstałe w związku z realizacją Umowy lub jej części przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób, a w szczególności, iż:

a) w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego części będą przysługiwały mu w całości i na wyłączność majątkowe prawa autorskie i prawa zależne do każdego z utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części w zakresie ustalonym niniejszą Umową, na podstawie odpowiednich umów zawartych w formie pisemnej;

b) nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych w zakresie opisanym w lit. a) powyżej do utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części, w szczególności Wykonawca oświadcza, iż prawa te nie zostały, ani nie zostaną zbyte ani ograniczone w zakresie który, który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego jakie nabywa on na podstawie niniejszej umowy;

c) autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części nie są i nie będą przedmiotem zastawu lub innych praw na rzeczy osób trzecich i zostaną przeniesione na Zamawiającego bez żadnych ograniczeń;

d) przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku jeżeli w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane pod warunkiem, który nie uległ ziszczeniu przed dniem przekazania przedmiotu Umowy lub jej części Zamawiającemu;

e) przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku jeżeli w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane z zastrzeżeniem terminu późniejszego niż dzień przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jej części Zamawiającemu;

f) zapewnił sobie, a w przypadku jeśli tego nie uczynił, to będzie dysponował zapewnieniem twórcy utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części, w chwili odbioru przedmiotu Umowy lub jego części przez Zamawiającego, iż w przypadku powstania nowych pól eksploatacji przedmiotu Umowy lub jego części nieznanych w chwili zawarcia Umowy, prawo do eksploatacji przedmiotu Umowy lub jego części na tych polach zostanie na Wykonawcę przeniesione, a on przeniesie je w ramach Wynagrodzenia na rzecz Zamawiającego na jego pierwsze żądanie.

W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z wymienionych wyżej zobowiązań czy też oświadczeń, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu.

2.  Z chwilą odbioru przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części, Wykonawca w ramach Wynagrodzenia:

a) przenosi na Zamawiającego bezwarunkowo, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wyłączność, na następujących polach eksploatacji:

(i) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,

(ii) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

(iii) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

(iv) wprowadzanie do obrotu,

(v) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

(vi) wystawiania, ekspozycji, wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu,

(vii) nadawania całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,

(viii) nadawania za pośrednictwem satelity,

(ix) reemisji,

(x) wymiany nośników, na których utwór utrwalono,

(xi) wykorzystania w utworach multimedialnych,

(xii) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy,

(xiii) wprowadzania zmian, skrótów,

(xiv) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,

(xv) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym,

(xvi) najem,

(xvii) dzierżawa,

(xviii) udzielanie licencji na wykorzystanie,

(xix) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,

(xx) publikowanie części lub całości,

całość autorskich praw majątkowych do utworów w rozumieniu przepisów ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez względu na ilość egzemplarzy, wytworzonych w związku z realizacją Umowy lub jej części, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej umowy oraz broszur, obejmujących prawo do rozporządzania i korzystania z wyłączeniem innych osób, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń Stron w tym;

b) udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych praw autorskich, w szczególności poprzez zezwolenie Zamawiającemu na dokonywanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, w szczególności w sytuacji, gdy zmiany w utworach następują na skutek sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego oraz gdy są konieczne i uzasadnione ze względu na realizację przedmiotu umowy lub optymalizację lub charakter inwestycji; wprowadzenie zmian oraz nadzór autorski może zostać wykonane przez Zamawiającego lub powierzone dowolnej osobie bez pozbawienia autorów utworów praw do korzystania z osobistych praw autorskich a Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do działania w imieniu autorów w zakresie tego potwierdzenia. Wykonawca zapewni także, że autorzy wszelkich utworów stworzonych w ramach niniejszej Umowy, wyrażą zgodę na naruszanie integralności, w tym formy i treści utworów, poprzez wprowadzanie do nich zmian – niezależnie od tego, jaki podmiot dokonywać będzie tych zmian.

3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa w ramach Wynagrodzenia własność wszystkich egzemplarzy lub nośników, na których utwory zostały utrwalone. Kwota Wynagrodzenia obejmuje także wynagrodzenie za wykorzystywanie utworów na poszczególnych polach eksploatacji.

4. Zamawiający na podstawie Umowy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych uzyskanych na podstawie niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich, a także nabywa prawo do korzystania i rozporządzania zależnym prawem autorskim w zakresie, określonym niniejsza Umową.

5. Strony ustalają, iż wykonywanie nabytych praw na wszystkich polach eksploatacji określonych może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd.

6. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego, z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw zależnych, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z realizacją Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń;

b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, o czym Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Wykonawcę, Wykonawca wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;

c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.

7. Każdy egzemplarz każdego z utworów wykonanych w ramach Umowy będzie zawierał oświadczenie osoby wskazanej na nim jako twórca, iż przeniósł on na Wykonawcę na wyłączność i bezwarunkowo autorskie prawa majątkowe do utworu w zakresie określonym w niniejszej Umowie.

8. Wykonawca zobowiązuje się, wraz z przekazaniem przedmiotu Umowy, a przed Odbiorem końcowym, uzyskać oświadczenia autora lub - w przypadku wielości - autorów tej części w przedmiocie ich zobowiązania do niewykonywania przysługujących im osobistych praw autorskich do przekazanej części przedmiotu Umowy przez okres 10 lat oraz upoważnienia Zamawiającego do wykonywania osobistych praw autorskich w ich imieniu przez ten okres.

9. Wykonawca, w przypadku, jeśli będzie to konieczne, jest zobowiązany do zapłaty autorowi części przedmiotu Umowy wynagrodzenia za powstrzymanie się od wykonywania osobistych praw autorskich na zasadach określonych w ustępie poprzedzającym. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty jakichkolwiek kwot na rzecz autora w odniesieniu do zobowiązania do powstrzymania się od wykonywania osobistych praw autorskich.

10. Strony potwierdzają, że wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych oraz za udzielnie uprawnień do wykonywania prawa zależnych zawiera się w wynagrodzeniu, o którym mowa w par. 4 ust. 1.

11. Wykonawca może wykorzystywać powyższe dokumenty, projekty i rozwiązania wyłącznie do i w ramach wykonywania Umowy i jest zobowiązany powyższe dokumenty i projekty zwrócić Zamawiającemu w terminie 7 dni od Daty Zakończenia lub rozwiązania Umowy z wyjątkiem dokumentów niezbędnych do wykonania robót zabezpieczających.

§ 25. POUFNOŚĆ

- W okresie trwania Umowy, Strony nie mogą przekazywać osobom trzecim informacji, które uzyskały w ramach współpracy, w tym informacji dotyczących Zamawiającego Wykonawcy i Inwestycji, chyba że druga Strona uprzednio udzieli zgody na piśmie na przekazanie informacji, o których mowa powyżej. Zachowanie poufności nie dotyczy informacji, które są powszechnie znane na skutek okoliczności innych niż naruszenie niniejszej Umowy lub gdy przekazania tych informacji wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

- Strony zobowiążą swoich pracowników, konsultantów i Podwykonawców Inwestycji do zachowania poufności w tym samym zakresie i będzie odpowiadać wobec drugiej Strony za naruszenie zobowiązania do poufności przez swoich pracowników, konsultantów i Podwykonawców Inwestycji.

- Powyższe nie dotyczy przekazywania informacji pracownikom, współpracownikom, podwykonawcom, doradcom Stron, bankom i innym instytucjom zaangażowanym w proces finansowania, przygotowania lub realizacji Inwestycji, z tym zastrzeżeniem, że za naruszenie poufności przez te podmioty odpowiedzialność ponosi Strona przekazująca informacje.

§ 26. CESJA

- Z zastrzeżeniem ust. 2, bez uprzedniej, pisemnej zgody drugiej Strony, Strona nie może dokonać cesji praw wynikających z Umowy ani ustanowić na tych prawach zastawu, poręczenia ani zabezpieczenia, które mogłoby skutkować przejęciem tych praw przez osobę trzecią.

- Zamawiający może przenieść swoje prawa i wierzytelności wynikające z Umowy, w całości lub w części, na inny podmiot powiązany z Zamawiającym w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych lub na nabywcę (pod jakimkolwiek tytułem) całości lub części Nieruchomości w dowolnym czasie, bez konieczności uzyskania zgody Wykonawcy, lecz za uprzednią pisemną informacją do Wykonawcy. We wszelkich innych przypadkach przeniesienie praw i obowiązków Zamawiającego wynikających z niniejszej Umowy wymaga pisemnej zgody Wykonawcy.

- Zamawiający uprawniony jest do przeniesienia praw z gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych wystawianych zgodnie z niniejszą Umową na rzecz nabywcy (pod jakimkolwiek tytułem) całości lub części Nieruchomości. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby gwarancje zawierały powyższe zastrzeżenie.

- Zamawiający uprawniony jest do przeniesienia praw i wierzytelności z polis ubezpieczeniowych, o których mowa w niniejszej Umowie, na rzecz lub nabywcy (pod jakimkolwiek tytułem) całości lub części Nieruchomości.

- Wykonawca złoży na wniosek Zamawiającego oświadczenia potwierdzające przyjęcie do wiadomości przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy oraz uzyska analogiczne oświadczenia od wystawców gwarancji i polis opisanych w niniejszej Umowie.

§ 27. POWIADOMIENIA

- Jako koordynującą/e wykonanie niniejszej umowy Zamawiający wyznacza Inżyniera Kontraktu :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Jako koordynującą/e wykonanie niniejszej umowy Wykonawca wyznacza następującą/e osobę/y:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Jako Inżyniera Kontraktu Zamawiający wyznacza następującą osobę:__________________. Skutki prawne wywołuje tylko korespondencja doręczona za pośrednictwem poczty kurierskiej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub osobiście. Niezależnie od powyższego wszelka korespondencja powinna być informacyjnie kierowana na wskazane poniżej adresy poczty elektronicznej:

Zamawiający: ……………………………………….

Wykonawcy: ……………………………………….

Inżynier Kontraktu …………………..

Strony obowiązane są zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu siedziby oraz numerów telefonów, adresu poczty e-mail i telefaksów. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo przesłane pod ostatnio wskazany przez Stronę adres i zwrócone z adnotacją o niemożności doręczenia pozostawia się w dokumentach ze skutkiem doręczenia.

§ 28. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania zobowiązań Wykonawcy określonych w niniejszej Umowie, Zamawiający będzie uprawniony do ich samodzielnego wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy, a wszelkie koszty takiego wykonania będą mogły zostać potrącone z wierzytelnościami przysługującymi Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności lub bezskuteczności innych postanowień Umowy. W przypadku nieważności lub bezskuteczności któregokolwiek z postanowień Umowy, Strony zobowiązują się podjąć negocjacje w dobrej wierze celem zastąpienia nieważnego lub bezskutecznego postanowienia Umowy innym ważnym lub skutecznym postanowieniem, mającym podobne konsekwencje ekonomiczne dla Stron, o ile nie spowoduje to zmiany istotnych warunków Umowy, a bezwzględnie obowiązujące przepisy, które znajdują zastosowanie w miejsce nieważnych lub bezskutecznych postanowień, nie stanowią inaczej.

- Wszelkie spory, wynikające z niniejszej umowy lub pozostające w związku z nią rozpozna sąd powszechny w okręgu którego Zamawiający ma siedzibę bądź "Ultima Ratio” Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie bądź Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie,stosownie do regulaminów tychże Sądów - przy czym wybór sądu arbitrażowego albo sądu państwowego przez powoda będzie miał dla pozwanego charakter wiążący.

- Wszelkie zmiany, uzupełnienia, odstąpienie, wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem i wykonaniem Umowy Strony ponoszą we własnym zakresie.

- Umowa oraz załączniki do Umowy stanowią całość uzgodnień i ustaleń pomiędzy Stronami dotyczących współpracy objętej Umową.

- W sprawach nieuregulowanych w Umowie, znajdą odpowiednie zastosowanie przepisy prawa polskiego.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

- Językiem obowiązującym przy wykonywaniu Robót i w korespondencji dotyczącej Umowy będzie język polski. Wszelkie dokumenty przedstawiane do zatwierdzenia Zamawiającego lub przesyłane do Zamawiającego powinny być przygotowywane w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski, gdzie polska wersja będzie wiążąca.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z informacją o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego, stanowiącą Załącznik Nr 10 do niniejszej Umowy.

§ 29. ZMIANY UMOWY I WALORYZACJA

- Zmiana Umowy jest możliwa w przypadkach wskazanych w art. 455 PZP, pod warunkiem wyrażenia na nią zgody przez Strony, przy czym Zamawiający przewiduje dodatkowo możliwość zmiany Umowy w zakresie i na warunkach określonych poniżej:

- zmiana technologii wykonania danego zakresu Robót lub zmiana zakresu Robót lub zmiana Materiałów, Urządzeń lub Wyposażenia w niezbędnym zakresie, spowodowana okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w postaci konieczności zmiany Dokumentacji Projektowej, oferty Wykonawcy lub zaistnienia warunków faktycznych na Terenie Budowy, wpływających na zakres lub sposób (technologię) wykonania Robót, przy czym w/w zmiany nie mogą powodować obniżenia jakości Robót wynikającej w niniejszej Umowie,

- zmian technologicznych w odniesieniu do założeń w Dokumentacji Projektowej spowodowanych w szczególności przez:

- pojawienie się na rynku Materiałów, Sprzętu, oprogramowania lub Urządzeń i Wyposażenia nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji Inwestycji, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości Robót, Materiału, Urządzeń, Wyposażenia lub oprogramowania,

- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robót, pozwalającej na skrócenie czasu realizacji Robót lub zmniejszenie kosztów eksploatacji Inwestycji lub zwiększenie standardu Inwestycji,

- wystąpienia Robót Zaniechanych, Robót Dodatkowych lub Robót Zamiennych w stosunku do treści Dokumentacji Projektowej niewpływających na jakość Przedmiotu Umowy lub pozwalających na zwiększenie użyteczności, standardu (jakości) Przedmiotu Umowy (jej podwyższenia),

Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 1 lit. a)-c) skutkują koniecznością zmiany terminów lub zmniejszenia lub zwiększenia Wynagrodzenia, Zamawiający może dokonać przedłużenia terminu lub zmiany Wynagrodzenia z zachowaniem zasad określonych w ust. 3 na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

- zmiany terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2, w przypadku zawieszenia/wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiającego z powodu wystąpienia następujących okoliczności:

- niezawinione przez Wykonawcę kolizje z sieciami infrastruktury, uniemożliwiające wykonywanie Robót,

- niezawinione przez Wykonawcę przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń itp.,

- zmiany terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych:

- gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała stosowanego dokumentu lub decyzji lub uzgodnienia - w takiej sytuacji zmiana jest dopuszczalna tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji Umowy i tylko o okres trwania tych czynności organów administracji publicznej lub instytucji przekraczający termin ustawowo przewidziany dla danej czynności, o ile złożone dokumenty były prawidłowe,

- gdy nastąpi długotrwałe niezawinione przez Wykonawcę pozyskiwanie stosownych uzgodnień z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub osobami, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa - w takiej sytuacji zmiana jest dopuszczalna tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia i tylko o okres trwania tych czynności przekraczający termin zwyczajowo przyjęty dla danej czynności, o ile złożone dokumenty były prawidłowe,

- wystąpienie znalezisk archeologicznych lub niewybuchów, lub niezawinionego przez Wykonawcę wstrzymania Robót przez organy administracji,

- wystąpienie sytuacji nadzwyczajnych lub ograniczeń związanych z zagrożeniem chorobami zakaźnymi oraz innego rodzaju zagrożeniami epidemicznymi, w tym w związku z wprowadzeniem lub zmianą powszechnie obowiązujących przepisów w tym zakresie,

- zmian treści Dokumentacji Projektowej, które to zmiany są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, jak również w przypadku konieczności wykonania Robót Dodatkowych, Robót Zamiennych, lub wystąpienia Robót Zaniechanych, lub zamówień dodatkowych, wstrzymujących z przyczyn technicznych realizację Robót lub wpływających z innych przyczyn na przesunięcie Daty Zakończenia Robót, możliwa będzie w szczególności zmiana sposobu wykonania Robót, Daty Zakończenia Robót, nie dłużej jednak niż o okres trwania odnośnej przeszkody, zmiany Wynagrodzenia zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 3 niniejszego paragrafu jeżeli koszty wynikające z tych zmian będą pozostawały w bezpośrednim związku z tymi zmianami.

Okoliczności wskazane w ust. 1 lit. d) - f) mogą stanowić podstawę zmiany Daty Zakończenia Robót w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie Umowy.

- zmiany terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy, parametrów technicznych, technologii wykonania Robót budowlanych w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami, dostawami lub usługami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

- zmiany każdej z osób kluczowego personelu Stron - na wniosek Wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego jeżeli Zamawiający uzna, że dana osoba nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy lub wykonuje je nienależycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie określonym przez Zamawiającego we wniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawcę na dane stanowisko musi spełniać wymagania określone dla niej w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- zmiany Podwykonawcy, który będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia na zasadach określonych w niniejszej Umowie, zmiany Wykonawcy, która nastąpi w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa jeżeli:

- nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na moment dokonywania zmiany,

- nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany,

- nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy,

- zmiany Wykonawcy w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców,

- regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania Umowy, wywołujących potrzebę zmiany Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

- zmiany Materiałów, Sprzętu, Urządzeń lub Wyposażenia, gdy wykorzystanie Materiałów, Sprzętu, Urządzeń lub Wyposażenia wskazanych w Dokumentacji Projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy czy zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie lub zmianą przepisów prawa, a także w przypadku pojawienia się na rynku materiałów, sprzętu, urządzeń lub wyposażenia nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, dopuszcza się zmiany wynagrodzenia zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 3 niniejszego paragrafu, jeżeli koszty wynikające z tych zmian będą pozostawały w bezpośrednim związku z tymi zmianami,

- niedostarczenia przez Zamawiającego wymaganej, a brakującej dokumentacji lub instrukcji w terminie określonym w Umowie, których konieczność dostarczenia nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, co spowodowało wystąpienie opóźnienia w czynnościach Wykonawcy mających wpływ na Datę Zakończenia Robót, wówczas dopuszczalne jest przesunięcie Daty Zakończenia Robót o czas zwłoki Zamawiającego w zakresie przekazania Wykonawcy dokumentacji lub instrukcji,

- zmiany terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy, w przypadku opóźnień w realizacji Robót spowodowanych przez Innych Wykonawców, jeżeli Wykonawca dopełnił wszelkich swoich zobowiązań określonych Umową w celu nadrobienia opóźnienia oraz w zakresie prawidłowej koordynacji pracy Innych Wykonawców,

- zmiany terminu realizacji umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu określonego w § 3 ust. 2 Umowy, bądź z powodu okoliczności wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, po ustaleniu i zaakceptowaniu przez Strony nowego terminu realizacji przedmiotu umowy

- Zmiany, o których mowa w ust. 1, muszą zostać udokumentowane. Strona występująca z pismem (wnioskiem) dotyczącym w/w zmian, wraz z uzasadnieniem, zobowiązana jest złożyć drugiej stronie, pod rygorem niezawarcia aneksu do Umowy, odpowiednie dokumenty potwierdzające okoliczności opisane w przesłankach ust. 1 niniejszego paragrafu, na które Strona się powołuje..

- W przypadku wystąpienia zmian, o których mowa w ust. 1 możliwa będzie zmiana Wynagrodzenia (podwyższenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu różnicowego przedłożonego Zamawiającemu przez Wykonawcę, Zamawiający dokona weryfikacji kosztorysu różnicowego. Wynagrodzenie ustalone za powyższe zmiany będzie mieć charakter ryczałtowy.

- W kosztorysie różnicowym rozliczenie należy wykonać w oparciu o następujące założenia:

- należy wskazać cenę Roboty, technologii, Materiału, Urządzenia, Wyposażenia lub Materiału „pierwotnego” w postaci kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową wykonanego na podstawie KNNR, KNR, KSNR, KNP lub norm indywidualnych w oparciu o średnie ceny Sprzętu, Urządzeń, Wyposażenia i Materiałów wynikające z aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazy cenowej Sekocenbud lub Orgbud-Serwis, a jeśli serwisy te nie zawierają cen Sprzętu, Urządzeń, Wyposażenia lub Materiałów ceny te zostaną ustalone na podstawie średnich cen rynkowych, a w przypadku rozwiązań indywidualnych na podstawie oferty producenta lub dostawcy,

- należy wyliczyć cenę Roboty, technologii, Materiału, Urządzenia lub Wyposażenia „zamiennego” w postaci kosztorysu szczegółowego,

- należy wyliczyć różnicę między cenami lit. a) i b).

- Roboty Zamienne, Roboty Dodatkowe lub Roboty Zaniechane, w tym wyliczenie „ceny zamiennej”, wyceniane będą (w tym w zakresie cen Materiałów, Sprzętu, Urządzeń lub Wyposażenia) w oparciu o jedno lub kilka z poniższych źródeł, według wyboru Zamawiającego:

- stawki r-g, kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku określonych w Rozbiciu Cenowym Oferty Wykonawcy, lub

- bazy normatywnej: KNNR, KNR, KSNR, PKZ, KNP lub norm indywidualnych, lub

- średnich cen Sprzętu, Urządzeń lub Wyposażenia określonych w aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud lub Orgbud-Serwis, lub

- średnich cen Materiałów określonych w aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud lub Orgbud-Serwis; jeżeli baza cenowa Sekocenbud lub Orgbud-Serwis nie zawiera ceny danego Materiału, Wykonawca przedstawia Zamawiającemu faktury zakupu tego Materiału. W przypadku wątpliwości co do ceny Materiału przedstawionej w fakturze, Zamawiający dokona zapytań ofertowych wśród dostawców lub producentów danego Materiału, a ceną uzgodnioną do kosztorysu będzie średnia cena z ww. zapytań.

- Kosztorys „różnicowy” należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający może wnieść uwagi i sugestie, które zostaną uwzględnione w kosztorysie, a Wykonawca w ciągu 3 Dni Roboczych poprawi kosztorys.

- Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 4 i 5, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.

- Dla wyliczonych kosztów opracowanych zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 i 5 Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego przed rozpoczęciem Robót wynikających z tych zmian.

- Zamawiający przewiduje zmianę wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zajścia następujących okoliczności:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług. W przypadku takiej zmiany, strony ustalają protokolarnie wartość prac wykonanych wg stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki podatku VAT. Nowa stawka podatku będzie miała zastosowanie zgodnie z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi,

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W przypadku takiej zmiany Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji Umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany. Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień w zakresie odnoszącym się do przedstawionej kalkulacji kosztów, w tym w szczególności wyjaśnień, których celem jest jednoznaczne i wyczerpujące wykazanie, w jaki sposób zmiany przepisów wpłynęły na koszt wykonania przez Wykonawcę prac objętych daną ceną elementu Robót,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W przypadku takiej zmiany, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz personelu, który realizuje przedmiot Umowy i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. W przypadku takiej zmiany, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz personelu, który realizuje przedmiot Umowy i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany.

- W przypadku uzasadnionej konieczności zmiany (przedłużenia) terminu wykonania Umowy, w tym przesunięcia Daty Zakończenia Robót, sporządzony zostanie aneks do Umowy z Wykonawcą, odpowiednio wydłużający stosowne terminy, w tym w miarę konieczności Datę Zakończenia Robót.

- Niezależnie od powyższych okoliczności, zmiana Umowy będzie możliwa w szczególności w przedmiocie zakresu Robót, Wynagrodzenia, terminów realizacji i innych postanowień, także w innych przypadkach nieopisanych w niniejszej Umowie, także w sytuacji, gdy Zamawiający postanowi powierzyć Wykonawcy Roboty Dodatkowe lub Roboty Zamienne, a także w sytuacji, gdy konieczność zmiany Umowy spowodowana będzie innymi okolicznościami, takimi jak, ale nie wyłącznie: stwierdzone błędy lub braki w Dokumentacji Projektowej, zmiana koncepcji zagospodarowania Nieruchomości, rozstrzygnięcia administracyjne, w tym dotyczące zmian do Pozwolenia na Budowę, zdarzenia wywołane Siłą Wyższą lub innymi nieplanowanymi lub nadzwyczajnymi okolicznościami, a także we wszystkich przypadkach, gdy zmiana Umowy będzie podyktowana okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy.

- Niezależnie od powyższego, Wykonawca może zaproponować zmianę Rozbicia Cenowego Oferty poprzez podział jego pozycji na pozycje częściowe. Zmiana podziału Rozbicia Cenowego Oferty wymaga uzgodnienia z Inżynierem Kontraktu i pisemnej akceptacji Zamawiającego. Propozycja zmiany Rozbicia Cenowego Oferty powinna być zgodna z następującymi zasadami:

- podział nie może powodować zmiany wartości i zakresu rzeczowego pozycji wchodzących w skład Rozbicia Cenowego Oferty,

- łączny zakres rzeczowy oraz suma wartości pozycji częściowych muszą być równe zakresowi rzeczowemu i wartości pozycji, z której podziały zostały utworzone,

- zmiana Rozbicia Cenowego Oferty nie może polegać na zsumowaniu pozycji,

- propozycja podziału Rozbicia Cenowego Oferty musi zawierać przypisanie kwot wynagrodzenia Podwykonawców do poszczególnych pozycji Rozbicia, chyba że Zamawiający oświadczy, że rezygnuje z powyższego przypisania kwot.

- Inżynier Kontraktu lub Zamawiający mogą odmówić uzgodnienia lub akceptacji zmiany podziału Rozbicia Cenowego Oferty, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w ust. 13 powyżej. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Zamawiający może zaakceptować zmianę podziału Rozbicia Cenowego Oferty, jeżeli nie spełnia ona wszystkich kryteriów opisanych w ust. 13, ale jednocześnie nie powoduje zmiany wartości i zakresu rzeczowego pozycji wchodzących w skład Rozbicia Cenowego Oferty.

- W celu weryfikacji propozycji zmiany Rozbicia Cenowego Oferty  Inżynier Kontraktu może zażądać od Wykonawcy szczegółowego opisu zakresu rzeczowego proponowanych pozycji częściowych oraz uzasadnienia ich wartości, w tym przedmiaru Robót objętych tymi pozycjami i kalkulacją wartości tych pozycji. Zmiany Rozbicia Cenowego Oferty zgodnie z postanowieniami ust. 13 i 14 niniejszego paragrafu nie wymagają aneksu do niniejszej Umowy i mogą być wprowadzane przez Strony w drodze pisemnego uzgodnienia.

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej załączników będą dokonywane w formie pisemnego aneksu za zgodą obu Stron niniejszej umowy pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem zmian i aktualizacji opisanych w ust. 12-15 niniejszego paragrafu, które mogą być wprowadzane bez konieczności sporządzania aneksu, lecz w drodze pisemnego uzgodnienia Stron.

- W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że uregulowania zawarte w niniejszym paragrafie stanowią jedynie opis możliwych podstaw zmian Umowy, zakresu Robót czy Wynagrodzenia, ale nie stanowią podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę takich zmian, nawet jeżeli okoliczności opisane w niniejszym paragrafie zaistniały, a Zamawiający nie wyraził zgody na zawarcie aneksu do Umowy.

§ 30. PIERWSZEŃSTWO DOKUMENTÓW I ZAŁĄCZNIKI

- Poszczególne dokumenty tworzące Umowę należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się, jednakże w wypadku niejednoznaczności i rozbieżności pomiędzy nimi, będą one wyjaśniane przy uwzględnieniu kolejności wskazanej w ust. 2 poniżej. W przypadku niejednoznaczności i rozbieżności, postanowienia Umowy mają pierwszeństwo przed innymi dokumentami. .

- Jeżeli Umowa nie precyzuje tego inaczej, to ważność dokumentów jest następująca:

Załącznik Nr 1 - Dokumentacja Przetargowa (w tym Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i oferta Wykonawcy)

Załącznik Nr 2 - Rozbicie Cenowe Oferty

Załącznik Nr 3 - Kopia polis Wykonawcy

Załącznik Nr 4 - Kopia Zabezpieczenia lub potwierdzenie jego wniesienia w pieniądzu

Załącznik Nr 5 - Wzór Oświadczenia Podwykonawcy

Załącznik Nr 6 - Wzór karty materiałowej

Załącznik Nr 7 - Kopia dokumentów rejestrowych Wykonawcy lub kopia pełnomocnictwa

Załącznik Nr 8 - Kopia pełnomocnictwa Zamawiającego

Załącznik Nr 9 - Zakres gwarancji i czynności serwisowych

Załącznik Nr 10 - Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego

| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |
| …………………………………………………………………………………. | ……………………………………………………………………………………. |

Zgodnie z okresem gwarancji zaoferowanym w Formularzu ofertowym Wykonawcy.