## kosztorys ofertowy
KALKULACJA CENY OFERTY | [5 empty] | ZAŁĄCZNIK
(pola do wypełnienia przez Wykonawcę oznaczono kolorem szarym)
L.p. | Wyszczególnienie |  | JM | Ilość | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN]
DZIAŁ I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | [5 empty] | 0
I | ROZLICZENIE RYCZAŁTOWE w tym m.in.:
1. Geodezyjna obługa inwestycji z opracowaniem dokumentacji powykonawczej, szkiców roboczych dla poszczególnych etapów prac oraz opracowaniem bilansów dla robót ziemnych rozliczanych powykonawczo, 2. Zabezpieczenie organizacji ruchu drogowego (z przygotowaniem - w porozumieniu z Zamawiającym - projektu organizacji ruchu), 3. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), 4. Wycinka drzew i krzewów, 5. Oczyszczenie i odmulenie przepustów, 6. Oczyszczenie rowów.
DZIAŁ II. PRZEBUDOWA I BUDOWA ROWÓW | [5 empty] | 0
I | ROZLICZENIE RYCZAŁTOWE w tym:
1. Przebudowa rowu R4 na odcinku 0+000-0+030.8 2. Przebudowa rowu R6 na odcinku 0+000-0+037.5 3. Przebudowa rowu R7 na odcinku 0+193.75-0.398.5 4. Przebudowa rowu R8, R8A na odcinku 0+145.5-0+499 5. Przebudowa rowu R9 na odcinku 0+000-0+124 6. Przebudowa rowu R10 na odcinku 0+067.3-0+076.3 7. Przebudowa rowu R11 na odcinku 0+000-0+087 8. Przebudowa rowu R12 na odcinku 0+000-0+022.5 Zakres obejmuje roboty ziemne, konstrukcyjne i umocnieniowe.
II | ROZLICZENIE POWYKONAWCZE w tym: |  |  |  |  | 0
1. | Roboty ziemne w zakresie rowów - wykopy (materiał do rozplantowania i wykorzystania w obrębie Inwestycji) |  | m3 | 772 |  | 0
2. | Roboty ziemne w zakresie rowów - nasypy (wykorzystanie materiału z wykopów) |  | m3 | 142.1 |  | 0
3. | Zasypanie rowy materiałem z wykopów |  | m3 | 253.65 |  | 0
DZIAŁ III. ROZBIÓRKA I BUDOWA PRZEPUSTÓW DROGOWYCH | [5 empty] | 0
II | ROZLICZENIE POWYKONAWCZE w tym: |  |  |  |  | 0
1. | Rozbiórka i budowa przepustu w km 0+377.9 rowu R8, długość przepustu 22 mb, średnica 2x500 mm - pozycja obejmuje niezbędne roboty ziemne, konstrukcyjny i umocnieniowe skarp i dna rowu w obrębie przepustu |  | mb | 88 |  | 0
DZIAŁ IV. KANALIZACJA DESZCZOWA | [5 empty] | 0
I | ROZLICZENIE RYCZAŁTOWE w tym:
1. Zakup, dostawa, wykonanie, montaż osadników 2. Zakup, dostawa, wykonanie, montaż wylotu W10 wraz z umocnieniem dna i skarpy rowu 3. Budowa ścieku ulicznego i skarpowego wraz z robotami towarzyszącymi i utylizacją materiałów z rozbiórek istniejących elementów betonowych 4. Podwieszenie/zabezpieczenie istniejących kabli/przewodów istniejącego uzbrojenia terenu 5. Podwieszenie/zabezpieczenie istniejących rurociągów istniejącego uzbrojenia terenu 6. Budowa sieci kanalizacji deszczowej D1 o średnicach 160, 250, 400 mm wraz z przyłączami i studniami wraz z wykonaniem robót ziemnych przy założeniu wymiany gruntu w wykopie wąskoprzestrzennym i jego zagęszczeniem, zabezpieczenie wykopu, ułożenie i montaż sieci, zasypanie z zagęszczeniem, odtworzenie warstwy nawierchni drogowej w obrębie podjazdu do budynku (willi) 1F; Uwaga: uwzględnić należy wykonanie podejść pod piony spustowe; podejścia odsunąć od lica ścian na odległość ok. 20 cm; w obrębie placu wjazdowego nawierzchnię uzupełnić jako kamienną - wykonanie nawierzchni asfaltowej wykonane będzie na podstawie odrębnego postępowania i zamówienia. 7. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej D1 z założeniami j.w. 8. Budowa sieci D2 projektowanej na zapleczu Pawilonu 1B oraz w okolicach stacji transformatoroweJ; uwzględnić należy: montaż studni, wykonanie podejść pod piony spustowe z odsunięciem od lica ściany na odległość ok. 20 cm, odtworzenie nawierzchni drogowych 9. Przebudowa sieci D2 z uwagami j.w. 10. Budowa sieci kanalizacji deszczowej D5.10.1 – W5.1 o średnicach 250, 300, 400, 500, 800mm wraz z przyłączami i studniami; wykonanie robót ziemnych przy założeniu wymiany gruntu w wykopie wąskoprzestrzennym i jego zagęszczeniem, zabezpieczenie wykopu, ułożenie i montaż sieci, zasypanie z zagęszczeniem, odtworzenie warstwy nawierchni drogowej, odworzenie nawierzchni chodników w przyziemu. Uwaga: Odcinek D5 obejmuje swoim zakresem instalację wokół zachodniego skrzydła Pawilonu 2A wraz z odprowadzeniem wody do zbiornika ZB1. 11. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej D5 z założeniami j.w. 12. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej D6.1 – D.6.4 (wschodnie skrzydło Pawilonu 2A - pochylnia) oraz częściowa wymiana rury wraz z przyłączami i studniami; wykonanie robót ziemnych przy założeniu wymiany gruntu w wykopie wąskoprzestrzennym i jego zagęszczeniem, zabezpieczeniem wykopu, ułożenie i montaż sieci, zasypaniem z zagęszczeniem, odtworzeniem warstwy nawierzchni drogowej 13. Budowa sieci kanalizacji deszczowej D7.16 – W7.1 o średnicach 200, 250, 300, 400 i 600 mm wraz z przyłączami i studniami – wykonanie robót ziemnych przy założeniu wymiany gruntu w wykopie wąskoprzestrzennym i jego zagęszczeniem, zabezpieczeniem wykopu, ułożeniem i montażem sieci, zasypaniem z zagęszczeniem, odtworzeniem warstwy nawierzchni drogowej szutrowej;uwzględnieniem podejść pod piony spustowe; podejścia odsunąć od lica ściany na odległość ok. 20 cm 14. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej D7 z założeniami j.w.
15. Budowa sieci kanalizacji deszczowej D8.2 – W8 o średnicy 600 mm wraz ze studniami - wykonanie robót ziemnych przy założeniu wymiany gruntu w wykopie wąskoprzestrzennym i jego zagęszczeniem, zabezpieczenie wykopu, ułożenie i montaż sieci, zasypanie z zagęszczeniem. Uwaga: Odcinek D8 obejmuje swoim zakresem instalację przelewową pomiędzy zbiornikiem ZB3 a rowem melioracyjnym 16. Budowa drenażu o długości ok. 150 mb pomiędzy zbiornikiem ZB4 a studnią D9.33 17. Budowa sieci kanalizacji deszczowej S11.14 – S10.11.1 rurami o średnicach 400 i 500mm wraz ze studniami – wykonanie robót ziemnych przy założeniu wymiany gruntu w wykopie wąskoprzestrzennym i jego zagęszczeniem, zabezpieczenie wykopu, ułożenie i montaż sieci, zasypanie z zagęszczeniem, odtworzenie warstwy nawierchni drogowej 18. Przebudowa sieci S11 z uwagami j.w.
19. Budowa sieci kanalizacji deszczowej ZB2.1 – ZB1.2 wraz ze studniami – długość sieci 7 m o średnicy o średnicy 400 mm - wykonanie robót ziemnych przy założeniu wymiany gruntu w wykopie wąskoprzestrzennym i jego zagęszczeniem, zabezpieczenie wykopu, ułożenie i montaż sieci, zasypanie z zagęszczeniem; Uwaga: Odcinek ZB2.1-ZB1.2 obejmuje swoim zakresem instalację łączacą zbiorniki ZB3 oraz ZB4 20. Budowa sieci kanalizacji deszczowej ZB3.1 – ZB2.2 wraz ze studniami – długość sieci 17 m o średnicy o średnicy 400 mm - wykonanie robót ziemnych przy założeniu wymiany gruntu w wykopie wąskoprzestrzennym i jego zagęszczeniem, zabezpieczenie wykopu, ułożenie i montaż sieci, zasypanie z zagęszczeniem. Uwaga: Odcinek ZB3.1-ZB2.2 obejmuje swoim zakresem instalację łączacą zbiorniki ZB2 oraz ZB3 21. Budowa sieci kanalizacji deszczowej ZB4.1 – ZB3.2 wraz ze studniami – długość sieci 61 m o średnicy o średnicy 400 mm - wykonanie robót ziemnych przy założeniu wymiany gruntu w wykopie wąskoprzestrzennym i jego zagęszczeniem, zabezpieczenie wykopu, ułożenie i montaż sieci, zasypanie z zagęszczeniem. Odcinek ZB4.1-ZB3.2 obejmuje swoim zakresem instalację łączacą zbiorniki ZB1 oraz ZB2
II | ROZLICZENIE POWYKONAWCZE w tym: |  |  |  |  | 0
1. | Budowa sieci kanalizacji deszczowej D9 – W9 o średnicy 600 mm wraz z przyłączami – wykonanie robót ziemnych przy założeniu wymiany gruntu w wykopie wąskoprzestrzennym i jego zagęszczeniem, zabezpieczenie wykopu, ułożenie i montaż sieci, zasypanie z zagęszczeniem. Uwaga: Odcinek D9 (600mm) obejmuje swoim zakresem instalację w obszarze terenu niwelowanego w obrębie wpięcia do zbiornika ZB4 |  | mb | 108 |  | 0
2. | Budowa sieci kanalizacji deszczowej D9.9 – W9 o średnicy 400 mm wraz z przyłączami – wykonanie robót ziemnych przy założeniu wymiany gruntu w wykopie wąskoprzestrzennym i jego zagęszczeniem, zabezpieczenie wykopu, ułożenie i montaż sieci, zasypanie z zagęszczeniem, odtworzenie warstwy nawierzchni drogowej. Uwaga: Odcinek D9 (400 mm)obejmuje swoim zakresem instalację pomiędzy oczyszczalnią ścieków (rów 8A) a wpięciem do sieci 600 mm |  | mb | 288 |  | 0
3. | Montaż studni DN 1500 wraz z wyposażeniem |  | kpl | 2 |  | 0
4. | Montaż studni DN 1200 wraz z wyposażeniem |  | kpl | 2 |  | 0
5. | Montaż studni DN 1000 wraz z wyposażeniem |  | kpl | 6 |  | 0
6. | Wykonanie połączeń pomiędzy instalacją istniejącą a projektowaną uwzględniającą wymianę uszkodzonych odcinków w wyniku prowadzonych robót - fi160 |  | mb | 5 |  | 0
7. | Wykonanie połączeń pomiędzy instalacją istniejącą a projektowaną uwzględniającą wymianę uszkodzonych odcinków w wyniku prowadzonych robót - fi250 |  | mb | 5 |  | 0
8. | Wykonanie połączeń pomiędzy instalacją istniejacą a projektowaną uwzględniającą wymianę uszkodzonych odcinków w wyniku prowadzonych robót - fi300 |  | mb | 5 |  | 0
9. | Wykonanie połączeń pomiędzy instalacją istniejacą a projektowaną uwzględniającą wymianę uszkodzonych odcinków w wyniku prowadzonych robót - fi400 |  | mb | 5 |  | 0
10. | Wykonanie połączeń pomiędzy instalacją istniejacą a projektowaną uwzględniającą wymianę uszkodzonych odcinków w wyniku prowadzonych robót - fi600 |  | mb | 5 |  | 0
DZIAŁ V. STACJA TELEMETRYCZNA | [5 empty] | 0
I | ROZLICZENIE RYCZAŁTOWE w tym:
1. Roboty przygotowawcze: wytyczenie lokalizacji elementów infrastruktury telemetrycznej, zdjęcie warstwy humusu z darnią z przerzutem 2. Budowa wodowskazów łatowych: roboty ziemne, wbijanie ścianek szczelnych, montaż, malowanie, instalacja łat 3. Budowa stacji telemetrycznych: roboty ziemne, wykonanie stop fundamentowych, stawianie słupów, badania i pomiary instalacji uziemiających, malowanie 4. Budowa kanalizacji teletechnicznej: roboty ziemne, ułożenie rur osłonowych na dł. ok. 86 m, osadzenie reperów stalowych - 3 szt. 5. Instalacja stanowiska dyspozytorskiego: dostawa i instalacja modemu GSM, instalacja oprogramowania, uruchomienie systemu pomiarowego 6. Dostawa i instalacja stacji telemetrycznej z modułem zasilania elektrenergetycznego i systemem łączności GSM. Kartę GSM dostarcza Zamawiający.
DZIAŁ VI. ZBIORNIK ZB1 | [5 empty] | 0
I | ROZLICZENIE RYCZAŁTOWE w tym:
1. Rozbiórka istniejącego mnicha, wywóz odpadów i ich utylizacja 2. Wykonanie i montaż rurociągu wylotowego ze zbiornika, średnica 400 mm, rura żelbetowa, długość rury ok. 63,2 m 3. Montaż niezbędnego wyposażenia na doku wylotowym: krata wema, zasuwa naścienna, kraty zabezpieczające na wylocie ze zbiornika i na wlotach do zbiornika 4. Wykonanie wylotu ze zbiornika ZB1 - roboty ziemne, konstrukcyjne betonowe i żelbetowe wraz z warstwami podbudowy 5. Wykonanie wylotu ZB.3.2 - roboty ziemne, konstrukcyjne: betonowe i żelbetowe wraz z warstwami podbudowy 6. Wykonanie wylotu W7.1 - roboty ziemne, konstrukcyjne: betonowe i żelbetowe wraz z warstwami podbudowy 7. Wykonanie wylotu W7.2 - roboty ziemne, konstrukcyjne: betonowe i żelbetowe wraz z warstwami podbudowy 8. Wykonanie wylotu W7.3 - roboty ziemne, konstrukcyjne: betonowe i żelbetowe wraz z warstwami podbudowy 9. Wykonanie schodów żelbetowych wraz z podbudową 10. Budowa grobli przelewowej - wykonanie narzutu kamiennego gr. 30 cm na zaprawie cementowej 11. Budowa grobli przelewowej - wykonanie nasypu z gruntu licencjonowanego, przywiezionego z zewnątrz wraz z jego zagęszczeniem 12. Wykonanie palisady z kołków drewnianych o średnicy do 12 cm i długości do 1,5 m 13. Umocnienie wylotu ze zbiornika - narzut kamienny na zaprawie cementowej
II | ROZLICZENIE POWYKONAWCZE w tym: |  |  |  |  | 0
1. | Roboty ziemne - wykopy bez wywozu, z rozplantowaniem i wykorzystaniem materiału ziemnego w obrębie Inwestycji - wykopy oraz rozplantowanie gruntu po ogroblowaniu zbiornika |  | m3 | 2885.6 |  | 0
2. | Ułożenie warstwy podsypki piaskowej gr. 15 cm wraz z jej zagęszczeniem |  | m3 | 288.2 |  | 0
3. | Ułożenie geomebrany, PVC gr. 2 mm dwustronnie uszorstkowionej |  | m2 | 1667 |  | 0
4. | Wykonanie podbudowy piaskowo - żwirowej Is>0,97 |  | m3 | 1451 |  | 0
5. | Wykonanie stabilizacji cementowej gr. 30 cm |  | m2 | 1050 |  | 0
6. | Ułożenie warstwy podsypki piaskowej gr. 10 cm wraz z jej zagęszczeniem |  | m3 | 96.4 |  | 0
7. | Ułożenie geowłókniny |  | m2 | 964 |  | 0
8. | Wykonanie umocnień skarp i częściowo dna z plyt ażurowych gr. 10 cm |  | m2 | 964 |  | 0
9. | Budowa ogroblowania zbiornika wraz z jego zagęszczeniem - wykorzystanie gruntu z wykopów |  | m3 | 1451 |  | 0
10. | Humusowanie skarp gr. 15 cm wraz z obsiewem mieszanką traw |  | m2 | 680 |  | 0
DZIAŁ VII. ZBIORNIK ZB2 | [5 empty] | 0
I | ROZLICZENIE RYCZAŁTOWE w tym:
1. Rozbiórka istniejącego mnicha, wywóz odpadów i ich utylizacja 2. Wykonanie i montaż rurociągu wylotowego ze zbiornika, średnica 400 mm, rura żelbetowa, długość rury ok. 20 m 3. Montaż niezbędnego wyposażenia na doku wylotowym: krata wema, zasuwa naścienna, kraty zabezpieczające na wylocie ze zbiornika i na wlotach do zbiornika 4. Wykonanie wylotu ze zbiornika ZB2 - roboty ziemne, konstrukcyjne betonowe i żelbetowe wraz z warstwami podbudowy 5. Wykonanie schodów żelbetowych wraz z podbudową 6. Umocnienie wylotu ze zbiornika - narzut kamienny na zaprawie cementowej
II | ROZLICZENIE POWYKONAWCZE w tym: |  |  |  |  | 0
1. | Roboty ziemne - wykopy bez wywozu, z rozplantowaniem i wykorzystaniem materiału ziemnego w obrębie Inwestycji - wykopy oraz rozplantowanie gruntu po ogroblowaniu zbiornika |  | m3 | 5732.9 |  | 0
2. | Ułożenie warstwy podsypki piaskowej gr. 15 cm wraz z jej zagęszczeniem |  | m3 | 484.2 |  | 0
3. | Ułożenie geomebrany, PVC gr. 2 mm dwustronnie uszorstkowionej |  | m2 | 2958 |  | 0
4. | Wykonanie podbudowy piaskowo - żwirowej Is>0,97 |  | m3 | 2964.2 |  | 0
5. | Wykonanie stabilizacji cementowej gr. 30 cm |  | m2 | 2081 |  | 0
6. | Ułożenie warstwy podsypki piaskowej gr. 10 cm wraz z jej zagęszczeniem |  | m3 | 203.5 |  | 0
7. | Ułożenie geowłókniny |  | m2 | 2034.5 |  | 0
8. | Wykonanie umocnień skarp i częściowo dna z plyt ażurowych gr. 10 cm |  | m2 | 2034.5 |  | 0
9. | Budowa ogroblowania zbiornika wraz z jego zagęszczeniem - wykorzystanie gruntu z wykopów |  | m3 | 2964.2 |  | 0
10. | Humusowanie skarp gr. 15 cm wraz z obsiewem mieszanką traw |  | m2 | 882 |  | 0
DZIAŁ VIII. ZBIORNIK ZB3 | [5 empty] | 0
I | ROZLICZENIE RYCZAŁTOWE w tym:
1. Rozbiórka konstrukcji żelbetowych i betonowych zbiornika wraz z ich wywozem i utylizacją 2. Wykonanie i montaż rurociągu wylotowego ze zbiornika, średnica 600 mm, rura żelbetowa, długość rury ok. 5,8 m 3. Montaż niezbędnego wyposażenia w obrębie zbiornika: zasuwa naścienna, kraty wema itp. 4. Wykonanie schodów żelbetowych wraz z podbudową 5. Budowa przelewu awaryjnego, ok. 7.85 m3 betonu - pozycja obejmuje wykonanie podbudowy, wykonanie konstrukcji żelbletowej 6. umocnienie przelewu awaryjnego - narzut kamienny gr. 30 cm spoinowany
II | ROZLICZENIE POWYKONAWCZE w tym: |  |  |  |  | 0
1. | Roboty ziemne - wykopy bez wywozu, z rozplantowaniem i wykorzystaniem materiału ziemnego w obrębie Inwestycji - wykopy oraz rozplantowanie gruntu |  | m3 | 3458.6 |  | 0
2. | Ułożenie warstwy podsypki piaskowej gr. 15 cm wraz z jej zagęszczeniem |  | m3 | 321 |  | 0
3. | Ułożenie geomebrany, PVC gr. 2 mm dwustronnie uszorstkowionej |  | m2 | 2040.7 |  | 0
4. | Wykonanie podbudowy piaskowo - żwirowej Is>0,97 |  | m3 | 1771.4 |  | 0
5. | Wykonanie stabilizacji cementowej gr. 30 cm |  | m2 | 1248 |  | 0
6. | Ułożenie warstwy podsypki piaskowej gr. 10 cm wraz z jej zagęszczeniem |  | m3 | 118.2 |  | 0
7. | Ułożenie geowłókniny |  | m2 | 1181.2 |  | 0
8. | Wykonanie umocnień skarp i częściowo dna z plyt ażurowych gr. 10 cm |  | m2 | 1181.2 |  | 0
9. | Humusowanie skarp gr. 15 cm wraz z obsiewem mieszanką traw |  | m2 | 406.667 |  | 0
DZIAŁ IX. ZBIORNIK ZB4 | [5 empty] | 0
I | ROZLICZENIE RYCZAŁTOWE w tym:
1. Rozbiórka ścian betonowych zbiornika 2. Wykonanie i montaż rurociągu wylotowego ze zbiornika, średnica 600 mm, rura żelbetowa, długość rury ok. 23 m 3. Montaż niezbędnego wyposażenia w obrębie zbiornika: zasuwa naścienna, kraty wema itp. 4. Wykonanie wylotu ze zbiornika - roboty ziemne, konstrukcyjne betonowe i żelbetowe, wraz z podbudową 5. Wykonanie schodów żelbetowych wraz z podbudową 6. Budowa wylotu W9 - roboty ziemne, konstrukcyjne betonowe i żelbetowe wraz z podbudową 7. Umocnienie wylotu ze zbiornika - narzut kamienny na zaprawie cementowej
II | ROZLICZENIE POWYKONAWCZE w tym: |  |  |  |  | 0
1. | Roboty ziemne - wykopy bez wywozu, z rozplantowaniem i wykorzystaniem materiału ziemnego w obrębie Inwestycji - wykopy oraz rozplantowanie gruntu po ogroblowaniu zbiornika |  | m3 | 4890.317 |  | 0
2. | Ułożenie warstwy podsypki piaskowej gr. 15 cm wraz z jej zagęszczeniem |  | m3 | 422.15 |  | 0
3. | Ułożenie geomebrany, PVC gr. 2 mm dwustronnie uszorstkowionej |  | m2 | 2653.2 |  | 0
4. | Wykonanie podbudowy piaskowo - żwirowej Is>0,97 |  | m3 | 2353.2 |  | 0
5. | Wykonanie stabilizacji cementowej gr. 30cm |  | m2 | 1940.667 |  | 0
6. | Ułożenie warstwy podsypki piaskowej gr. 10 cm wraz z jej zagęszczeniem |  | m3 | 174.3 |  | 0
7. | Ułożenie geowłókniny |  | m2 | 1743.4 |  | 0
8. | Wykonanie umocnień skarp i częściowo dna z plyt ażurowych gr. 10 cm |  | m2 | 1743.4 |  | 0
9. | Budowa ogroblowania zbiornika wraz z jego zagęszczeniem - wykorzystanie gruntu z wykopów |  | m3 | 2353.2 |  | 0
10. | Humusowanie skarp gr. 15 cm wraz z obsiewem mieszanką traw |  | m2 | 618.667 |  | 0
DZIAŁ X. PRACE POMIAROWE I DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | [5 empty] | 0
I | ROZLICZENIE RYCZAŁTOWE
PODSUMOWANIE KALKULACJI CENY OFERTY (dane należy wpisać do Formularza oferty - Część III SIWZ)
Razem wartość oferty netto [PLN], w tym: | [5 empty] | 0
| 1. Roboty rozliczane ryczałtem netto [PLN] |  |  |  |  | 0
| 2. Szacunkowa wartość robót rozliczanych powykonawczo netto [PLN] |  |  |  |  | 0
Podatek VAT 23% | [5 empty] | 0
Razem wartość oferty brutto [PLN] | [5 empty] | 0
PODSUMOWANIE ZAKRESU
|  | ŁĄCZNA DŁUGOSĆ ROWÓW BUDOWANYCH I PRZEBUDOWYWANYCH |  |  | mb | 845
|  | ŁĄCZNA DŁUGOSĆ BUDOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ |  |  | mb | 2150
| ŁĄCZNA DŁUGOSĆ PRZEBUDOWYWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ (W TYM PRZEPUSTÓW) |  |  |  | mb | 733
…......................................... dnia ............................. |  |  | …...........................................................................
pieczątki i podpisy osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy(*)
(*) – nie dotyczy oferty składanej w formie elektronicznej; w przypadku oferty składanej w formie elektronicznej formularz oferty musi być opatrzony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Arkusz1
| Łącznie | Przebudowa | Budowa
D1 | 515 | 109 | 406
D2 | 333 | 136 | 197
D5 | 452 | 277 | 175
D6 | 39 | 39 | 0
D7 | 867 | 75 | 792
D8 | 61 |  | 61
D9 | 396 |  | 396
S11 | 47 | 9 | 38
0
ZB1/ZB1 | 61 |  | 61
ZB2/ZB3 | 17 |  | 17
ZB3/ZB4 | 7 |  | 7
0
Przepust 500 na rowie R8 | 88 | 88 | 0
| 2883 | 733 | 2150
ROWY | L=
R1
R2 | 0
R3 | 0
R4 | 32
R5 | 0
R6 | 5 | 168
R7 | 63 | 4 |  |  | wyłączone
R8 | 77.5 | 122 | 90 | 4 | wyłączone, założono tylko4
R8A | 25
R9 | 67.5 | 44
R10 | 42.5 | 12.5
R11 | 83
840
840
0