**ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA, ZMIANA DO ZAPROSZENIA NR 1**

W postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy **20/P/SNH/2022** którego przedmiotem jest:

**Naprawa okrętowego terminala satelitarnego VSAT Ocean TRX z okrętu ORP „KORMORAN”**

Zamawiający: **KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia**

w dniu**: 06.07.2022r**. otrzymał zapytania dotyczące Zaproszenia do złożenia oferty i **07.07.2022r**. udzielił następujących wyjaśnień:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Treść zapytania | Wyjaśnienie i zmiana zamawiającego |
| 1 | W związku z prowadzonym postępowaniem, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu realizacji umowy do 75 dni od daty podpisania umowy. Obecnie czas dostawy elementów elektronicznych oscylatorów określany przez producentów jest na 60-65 dni**.** | Zamawiający dokonał zmiany treści zaproszenia- Zaproszenie do składania ofert pkt. 3

|  |  |
| --- | --- |
| Treść dotychczasowa | Nowa treść |
| 3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA W ciągu 40 dni od daty podpisania umowy | 3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA W ciągu 75 dni od daty podpisania umowy |

- zał. nr 2 do zaproszenia – istotne postanowienia umowy §2

|  |  |
| --- | --- |
| Treść dotychczasowa | Nowa treść |
| Termin realizacji przedmiotu zamówienia: w ciągu 40 dni od daty podpisania umowy | Termin realizacji przedmiotu zamówienia: **w ciągu 75 dni** **od daty podpisania umowy** |

 |