Załącznik nr 1 do umowy Nr ……/2021

**Harmonogram rzeczowo-finansowy**

**do zadania:**

**„Remont izolacji magistrali Nowo ─ Zachodnia 2xDn700 na odcinku od ul. Kujawskiej do przejścia sieci nadziemnej w kanał ciepłowniczy podziemny”.**

Przekazanie terenu - placu remontu do dnia: **- 01.04.2021r.**

**Etap I**

– odcinek od ul. Kujawskiej – punkt A do załomu oznaczonego kątem 1740 w załączniku nr 3 do WZ.

Rozpoczęcie robót technologicznych:  **- 06.04.2021r.**

Zakończenie robót technologicznych:  **- 28.06.2021r.**

Uporządkowanie terenu: **- 30.06.2021r.**

Wynagrodzenie wykonawcy – Etap I: **…..(ok. 70 % umowy) zł**

**Etap II**

 – odcinek od załomu oznaczonego kątem 1740 w załączniku nr 3 do WZ do punktu B przy ul .Pszczyńskiej

Rozpoczęcie robót technologicznych:  **- 01.01.2021r.**

Zakończenie robót technologicznych:  **- 26.07.2021r.**

Uporządkowanie terenu: **- 30.07.2021r.**

Wynagrodzenie wykonawcy - Etap II: **…..(ok. 30 % umowy) zł**