## Arkusz1
Lp. | INWESTYCJA | J.m. | Ilość | Koszt inwestycji | Cykl realizacji |  |  | UWAGI
|  |  |  | (tys. zł) | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
I UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
3 | Budowa kanłu sanitarnego z przepompowiami w ulicy Wschodniej i Rudzkiej | km | 4.2 | 500 |  |  | 500 | Budowa nowych odcinków sieci kanalizacyjnych zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
4 | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy Koralowej | km | 0.34 | 220 |  | 15 | 205
5 | Monitoring sieci wodociągowej | kpl. |  | 2500 | 700 | 700 | 1100 | Wdrożenie zdalnego odczytu i monitoringu parametrów sieci wodociągowej w celu szybszego wykrywania awarii , zmniejszenia strat wody oraz zagrożeń związanych ze skutkami awarii w/w sieci.
6
7
7 | Koncepcja modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z przeróbką osadów | kpl. | 1 | 42 |  | 14 | 28
| Ogółem I : | km | 4.54 | 3262 | 700 | 729 | 1833
II WYDZIAŁ UJĘĆ WODY
1 | Zakup agregatów pompowych do studni głębinowych - ujęcie wody "Kąty Denkowskie" | szt. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wymiana zużytych agregatów pompowych.
1 | Modernizacja urządzeń Ujęcia Wody |  |  | 1000 | 400 | 300 | 300 | Modernizacja rozdzielni NN, modernizacja układu sterowanie, modernizacja pompowni drugiego stopnia
3
4
Ogółem II : |  |  |  | 1000 | 400 | 300 | 300
IV INWESTYCJE NA SIECIACH WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNYCH
IV.1 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH
9 | DN 110 PE ul. Siennienska boczna dz. 85/7 | km | 0.33 | 66 |  |  | 66
10 | DN 110 PE ul. Tomaszów dz 71/6, 71/1 | km | 0.2 | 40 |  |  | 40
12 | DN 110 PE ul. Wiejska boczna dz. 44/8 | km | 0.16 | 32 |  |  | 32
16 | DN110 PE ul. Dunalka dz. 43/3, 25/2 | km | 0.1 | 25 |  |  | 25
18 | DN 110 PE ul. Wawozy dz 24/10 | km | 0.13 | 30 |  |  | 30
20 | DN 110 PE ul. Zertomskiego boczna dz. 9 | km | 0.18 | 35 |  |  | 35
21 | DN 110 PE ul. Wąwozy boczna dz 19, 21 | km | 0.18 | 35 |  |  | 35
24 | DN 110 PE ul. Siennienska boczna ( dz 3/3, 9/3 ) | km | 0.08 | 25 |  |  | 25
28 | Odkup ul. Bałtowska tereny inwestycyjne | km |  | 600 | 200 | 200 | 200 | Częściowy odkup sieci wod-kan na terenach inwestycyjnych ul. Bałtowska
29 | Gospodarka wodomierzowa | szt. |  | 25 | 10 | 10 | 5 | Podłączenie nowych odbiorców
30 | Montaż głowic radiowych |  |  | 25 | 10 | 10 | 5 | Podłączenie nowych odbiorców
31 | Montaż nawiertów i zasuw | szt. | 150 | 90 | 30 | 30 | 30 | Podłączenie nowych odbiorców
31
32
33
34
35
36
Ogółem IV.1 budowa sieci wodociągowych : |  | km | 1.36 | 1028 | 250 | 250 | 528
IV. 2 WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWYCH
1
1 | DN 110 PE Jodłowa | km | 0.67 | 300 |  | 200 | 100
2 | DN 110 PCV ul. Denkowska | km | 0.34 | 100 | 100 |  |  | Wymiana awaryjnych sieci wodociągowych - zapewnienie ciągłości dostaw oraz zmniejszenie strat wody
3 | DN 110 PE ul. Kopernika- Warynskiego | km | 0.09 | 80 | 80
5
6
7
8
9
10
Ogółem IV.2 wymiana sieci wodociągowych : |  | km | 1.1 | 480 | 180 | 200 | 100
IV.3 BUDOWA SIECI KANALIZACYJNYCH
3 | Budowa kanału sanitarnego DN 200 mm ul. Podwale 14-16 | km | 0.15 | 80 |  |  | 80
9 | Budowa kanału sanitarnego DN 200 mm ul. Rzeczki 11- 51 | km | 1 | 670 |  |  | 670
13 | Budowa kanału sanitarnego DN 200 mm ul. Bałtowska 311-311d | km | 0.205 | 150 |  |  | 150
15 | Budowa kanału sanitarnego DN 200 mm w ulicy Rzeczki- boczna nr 40-48 | km | 0.185 | 135 |  |  | 135 | Budowa nowych odcinków sieci kanalizacyjnych zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
21 | Budowa kanału sanitarnego DN 200 mm ul. Jarzebinowej dz 15/1 | km | 0.2 | 142 |  |  | 142
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Ogółem IV. 3 sieć kanalizacyjna: |  | km | 1.74 | 1177 | 0 | 0 | 1177
IV.4 BUDOWA I WYMIANA URZĄDZEŃ WOD.-KAN.
1 | Budowa i wymiana pozostałych urządzeń wod.-kan. | km |  | 800 | 200 | 300 | 300 | Budowa nowych i wymiana awaryjnych odcinków sieci wod-kan oraz urządzeń nie przewidzianych w planie inwestycyjnym .
Ogółem IV. 4 budowa i wymiana urządzeń wod.-kan. |  | km | 0 | 800 | 200 | 300 | 300
Ogółem inwestycje : |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
FINANSOWANIE PLANOWANYCH INWESTYCJI (TYS. ZŁ)
Lp. | Źródło finansowania |  |  | Lata | Rok
|  |  |  | 2021 - 2023 | 2021 | 2022 | 2023
1 | Środki własne MWiK Sp. z o.o. w tym: |  |  | #REF! | #REF! | 5681 | #REF!
a) | amortyzacja od środków trwałych istniejących |  |  | #REF! | #REF! | 5681 | #REF!
b) | amortyzacja od środków trwałych planowanych do przyjęcia na stan w roku inwestycyjnym |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Środki obce, w tym: |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0
a) | dotacja z Funduszu Spójności |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
b) | pożyczka z WFOŚiGW z umarzalną ostatnią ratą |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0
Ogółem inwestycje: |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!