Załącznik Nr 2

Wzór umowy

UMOWA nr   ….

zawarta w dniu ………………………. ………….. r. w Ostrołęce pomiędzy:

Miastem Ostrołęka z siedzibą przy pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka                  (NIP: 758-21-42-002) reprezentowanym przez Panią Annę Gocłowską – Wiceprezydenta Miasta Ostrołęki, zwanym w dalszej części tej umowy „Zamawiającym”,a

………………,

reprezentowanym przez …………………., zwanym w dalszej części tej umowy „Wykonawcą”,

o następującej treści:

§ 1.

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „……………………” w Ostrołęce (zgodnie z uchwałą …………….. Rady Miasta Ostrołęki z …………………. r.), zwanego dalej Planem.

§ 2.

- Plan zostanie sporządzony zgodnie z zakresem rzeczowym oraz proceduralnym określonym w ustawie z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587), a także w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2021 r. poz. 247).

- Sporządzenie Planu będzie obejmować wykonanie:

  - opracowania ekofizjograficznego podstawowego – 3 egzemplarze – sporządzonego zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska                (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do ww. ustawy;

  - projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z uzasadnieniem – tekst i rysunek Planu w skali 1: 2000 – 4 egzemplarze papierowe w wersji ostatecznej, a także egzemplarze niezbędne do uzyskania opinii i uzgodnień;

  - prognozy oddziaływania na środowisko Planu – 2 egzemplarze – sporządzonej zgodnie z ww. ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko;

  - prognozy skutków finansowych uchwalenia Planu – 2 egzemplarze – sporządzonej zgodnie z ww. ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

  - podsumowania i uzasadnienia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – sporządzonych zgodnie z ww. ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko;

  - uzasadnienia do projektu uchwały;

  - rysunku planu w formacie wektorowym obsługiwanym przez program QGIS (wersja co najmniej 3.14),

  - rysunku planu w wersji rastrowej (co najmniej w rozdzielczości 300 dpi) z nadaną georeferencją w układzie współrzędnych 2000 strefa 7,

Powyższa dokumentacja zostanie również przekazana w formie elektronicznej – w plikach o formacie: .doc, .pdf, lub .jpg.

3.	W ramach niniejszej umowy przedstawiciel Wykonawcy będzie uczestniczył w niezbędnych naradach, komisjach oraz dyskusjach, dotyczących przedmiotu umowy.

§ 3.

Szczegółowy zakres rzeczowo-finansowy przedmiotu zamówienia określa poniższy harmonogram:

| ZAKRES PRAC | Terminy wykonania elementów procedury opracowywanych przez Wykonawcę | Warunki płatności |
| --- | --- | --- |
| ETAP I - PRZYGOTOWAWCZY inwentaryzacja urbanistyczna; analiza wniosków do Planu; sporządzenie opracowania ekofizjograficznego podstawowego. Elementy procedury zależne od Zamawiającego przekazanie Wykonawcy materiałów wyjściowych wymienionych w §4 umowy. | 6 tygodni od przekazania materiałów wejściowych | 15% ceny określonej w §6, ust.1 |
| ETAP II - KONCEPCYJNY opracowanie koncepcji Planu wraz ze wstępnym zapisem projektu uchwały. Elementy procedury zależne od Zamawiającego weryfikacja i akceptacja koncepcji Planu. | 6 tygodni od przyjęcia przez Zamawiającego etapu I | 15% ceny określonej w §6, ust.1 |
| ETAP III - PROJEKTOWY opracowanie projektu Planu; uzyskanie opinii Miejskiej komisji urbanistyczno-architektonicznej i wprowadzenie zmian do projektu Planu wynikających z uzyskanej opinii; opracowanie prognozy oddziaływania Planu na środowisko. Elementy procedury zależne od Zamawiającego zorganizowanie Miejskiej komisji urbanistyczno-architektonicznej i przekazanie Wykonawcy opinii MKU-A; przekazanie wykonawcy uzgodnień RDOŚ i PPIS zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w Prognozie oddziaływania na środowisko do projektu Planu. | 3 miesiące od przyjęcia przez Zamawiającego etapu II, przekazania uzgodnień zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w Prognozie oddziaływania na środowisko, nie mniej niż 1 mies. od przekazania opinii MKU-A | 20% ceny określonej w §6, ust.1 |
| ETAP IV - FORMALNY uzgodnienie i opiniowanie projektu Planu z właściwymi organami: uzyskanie opinii pozostałych, poza Miejską komisją urbanistyczno-architektoniczną, organów wymienionych w art. 17 pkt 6 lit.a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzgodnienie projektu Planu z właściwymi organami, zgodnie z art. 17 pkt 6 lit.b ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; wprowadzenie zmian do projektu Planu wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień (ewentualnie); opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia Planu; wyłożenie projektu Planu do publicznego wglądu oraz rozpatrzenie (ewentualnych) uwag i ich uwzględnienie: udział w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie Planu rozwiązaniami, w trakcie wyłożenia projektu Planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu; autorskie rozpatrzenie uwag; wprowadzenie zmian do projektu Planu wynikających z rozpatrzenia uwag (ewentualnie ponowienie czynności proceduralnych zgodnie z §3 ust. 4); przekazanie opracowanego projektu Planu. Elementy procedury zależne od Zamawiającego przekazanie projektu Planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko właściwym organom opiniującym i uzgadniającym; przekazanie Wykonawcy uzyskanych opinii i uzgodnień; ogłoszenie w prasie oraz zawiadomienie o wyłożeniu projektu Planu do publicznego wglądu; zorganizowania dyskusji publicznej; rozpatrzenie uwag przez Prezydenta (w terminie max. 21 dni od dnia zakończenia terminu składnia uwag). | 5 miesięcy od przyjęcia przez Zamawiającego etapu III* | 30% ceny określonej w §6, ust.1 |
| ETAP V– FINALNY przekazanie projektu Planu wraz z wymaganymi załącznikami i uzasadnieniem oraz przedstawienie Radzie Miasta projektu Planu Elementy procedury zależne od Zamawiającego podjęcie uchwały; przekazanie wojewodzie uchwały wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny zgodności z przepisami prawnymi; ogłoszenie w dzienniku urzędowym województwa mazowieckiego. | 1 miesiąc od zakończenia etapu IV* | 20% ceny określonej w §6, ust.1 |

*)	Podane terminy mają charakter orientacyjny.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać projekt Planu wraz z opracowaniem ekofizjograficznym i prognozą oddziaływania na środowisko oraz dostarczyć go Zamawiającemu w celu uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień w terminie 6 miesięcy od daty dostarczenia materiałów wejściowych do etapu I i III określonych w §4 niniejszej umowy.

- Termin ostatecznego opracowania Planu oraz przekazanie w ilościach określonych w §2 ust. 2, będzie uzależniony od przebiegu czynności formalnych w etapach IV i V – leżących po stronie Zamawiającego oraz pozostałych instytucji i organów mających udział w procedurze uchwalenia Planu.

- W przypadku konieczności powtórzenia procedury spowodowanej wprowadzeniem zmian w projekcie Planu wynikających z uwzględnienia uwag zgłoszonych podczas wyłożenia projektu Planu do publicznego wglądu, ustala się jednokrotną weryfikację projektu Planu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko i jednokrotne powtórzenie procedury w niezbędnym zakresie, termin określony w powyższym harmonogramie dla etapu IV ulegnie wówczas odpowiedniemu automatycznemu przedłużeniu.

§ 4.

Zamawiający przekaże Wykonawcy następujące materiały wejściowe:

- mapy zasadnicze w skali 1:2000 wraz z aktualnymi danymi ewidencyjnymi obejmujące obszar Planu i jego otoczenia;

- wnioski do Planu;

- obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrołęka wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko;

- projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego procedowany obecnie;

- obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu opracowania wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko;

- aktualną analizę, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przyjętą uchwałą Rady Miasta;

- aktualne i historyczne opracowania przyrodnicze dla przedmiotowego terenu – opracowania ekofizjograficzne będące w posiadaniu Zamawiającego;

- aktualne dane dotyczące realizacji oraz zamierzeń inwestycyjnych Miasta Ostrołęki w obszarze Planu, w tym w zakresie budowy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz komunikacyjnej;

- dane dotyczące możliwości zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody do celów zaopatrzenia ludności;

- raporty oddziaływania na środowisko, przeglądy ekologiczne sporządzone dla inwestycji zlokalizowanych w obszarze Planu lub na ten teren oddziałujące;

- dokumenty określające ochronę prawną obszaru Planu - ochronę przyrody, środowiska i krajobrazu kulturowego, w tym aktualną gminną ewidencję zabytków.

§ 5.

Zamawiający wyznacza Panią Martę Głosek jako koordynatora prac w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 6.

- Wynagrodzenie za opracowanie, o którym mowa w §1, ustala się na kwotę netto ………………. zł (słownie: ……………………… złotych) + obowiązująca stawka podatku VAT.

- Wypłata wynagrodzenia nastąpi w ratach na podstawie faktur częściowych wystawianych zgodnie z harmonogramem określonym w §3 ust. 1, po przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę wykonanych części opracowania na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, po ich akceptacji.

- Należności z tytułu faktur płatne będą w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury.

- Za nieterminowe oddanie Zamawiającemu całości lub części przedmiotu umowy, za nieusunięcie w określonym przez Zamawiającego terminie stwierdzonych przy odbiorze wad oraz za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% za każdy dzień zwłoki, maksymalnie do kwoty w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego, o którym mowa w ust. 1. Z tytułu odstąpienia od umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w ust.1.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od wykonania zamówienia z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wartości zamówienia określonej w ust. 1. z zastrzeżeniem, że kara nie ma zastosowania w sytuacji wskazanej w ust. 6.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy. Odstąpienie może nastąpić w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o zaistnieniu zmiany tych okoliczności. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 7.

- Praca wykonana na podstawie niniejszej umowy ma charakter dzieła autorskiego i podlega przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).

- Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe, które nie naruszają i nie będą naruszać praw autorskich osób trzecich,
do wszelkich opracowań i wyników prac, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę oraz że nie udzielił żadnych licencji 
na korzystanie z opracowań stanowiących przedmiot umowy.

- W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez Zamawiającego z przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia
na swój koszt i ryzyko wszelkich działań prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób trzecich. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się zastąpić Zamawiającego, czy też w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się także zrekompensować Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie lub jakie będzie zobowiązany ponieść
w związku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba trzecia zgłosi w związku z tym, że Zamawiający korzysta z przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości przedmiotu wykonanego w ramach niniejszej umowy, w szczególności do wszelkich opracowanych przez Wykonawcę materiałów oraz jego wersji roboczych, w ramach wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, z chwilą odbioru przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na wszystkich możliwych polach eksploatacji, a w szczególności:

- trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania przedmiotu umowy niezbędne jest jego zwielokrotnienie dla realizacji funkcji, jakie przedmiot umowy ma spełniać,

- tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany),

- utrwalanie przedmiotu umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,

- kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej,

- rozpowszechnianie przedmiotu umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,

- wykorzystywanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych,

- publiczne wykonywanie i publiczne odtwarzanie,

- wprowadzanie dostarczanych materiałów do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów, opracowań (abstraktów),

- wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo poszczególnych egzemplarzy opracowania,

- wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystania w Internecie,

- wystawianie,

- wyświetlanie.

- W ramach wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie autorskich praw zależnych do przedmiotu umowy powstałego w wykonaniu niniejszej umowy na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w niniejszej umowie.

- Przeniesienie praw autorskich, o których mowa w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, następuje bez ograniczenia, co do terminu, czasu, terytorium, ilości egzemplarzy.

- Wykonawca wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego wszelkich zmian i modyfikacji w przedmiocie umowy i w tym zakresie zobowiązuje się nie korzystać z przysługujących mu autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy.

- Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników egzemplarzy utworu, bez odrębnego wynagrodzenia.

- Zamawiający, który otrzymał przedmiot umowy obarczony wadami, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi względem Wykonawcy, może żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, jeżeli wykaże, że wada powstała w skutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego, które zakwestionował i uprzedził na piśmie o przewidywanych skutkach zastosowania się do tych wskazówek.

§ 8.

  - Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak również osób, którym wykonanie zadania powierzył, jak za własne działanie lub zaniechanie.

  - Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiającego do informowania osób trzecich o stanie prac oraz o rozwiązaniach przyjętych w opracowaniu.

§ 9.

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy,   a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informacje publiczną w rozumieniu art. 1ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 z póź. zm), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

§ 9.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11.

Umowa niniejsza sporządzona zostaje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:								       Wykonawca: