OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Opracowanie operatu wodnoprawnego na pobór wód z ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Wrocławskiej 82 w Krakowie wraz z pozyskaniem decyzji wodnoprawnej”

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne i innych obowiązujących aktów prawnych.

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, uprawnieniami i wiedzą techniczną oraz  zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Opracowanie operatu wodnoprawnego na pobór wód z ujęcia wód podziemnych wraz z pozyskaniem prawomocnego pozwolenia wodnoprawnego na tę usługę wodną, w tym:

- Opracowanie dokumentacji: opracowanie Operatu wodnoprawnego (Art. 409 PW) na pobór wód z ujęcia wód podziemnych S-II zlokalizowanego na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Wrocławskiej 82 w Krakowie (woj. małopolskie, powiat krakowski, gm. m. Kraków).

- Procedura administracyjna:

  - Przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego właściwemu organowi Wód Polskich (RZGW Kraków) wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - pobór wód z ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Wrocławskiej 82 w Krakowie wraz ze wszystkimi wymaganymi Ustawą (Art. 407 PW) załącznikami w wymaganej ilości egzemplarzy oraz wniesienie opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego i za pełnomocnictwo.

  - W sytuacji gdy ww. wniosek i/lub załączniki do wniosku (w tym operat wodnoprawny) złożone w urzędzie będą niekompletne lub będą wymagały zmian, a właściwy organ Wód Polskich wezwie do ich uzupełnienia lub wprowadzenia zmian – wykonanie uzupełnień, wprowadzenie zmian lub poprawek w terminie określonym w wezwaniu.

  - Pozyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - pobór wód z ujęcia wód podziemnych S-II zlokalizowanego na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Wrocławskiej 82 w Krakowie.

- TERMINY

- opracowania Operatu wodnoprawnego na pobór wód z ujęcia wód podziemnych S-II zlokalizowanego na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Wrocławskiej 82 w Krakowie i przekazanie wersji elektronicznej Zamawiającemu celem uzgodnienia do dnia 20.05.2022 r..

- złożenia właściwemu organowi Wód Polskich wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z ujęcia wód podziemnych S-II zlokalizowanego na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Wrocławskiej 82 w Krakowie do dnia 31.05.2022 r. (data dostarczenia do właściwego urzędu).

- przekazania Zamawiającemu potwierdzenia złożenia wniosku objętego zamówieniem do właściwych organów Wód Polskich oraz egzemplarza operatu wodnoprawnego do 7 dni od dnia złożenia tego wniosku,

- pozyskania w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z ujęcia wód podziemnych S-II zlokalizowanego na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Wrocławskiej 82 w Krakowie do dnia 31.07.2022 r., chyba, że działania lub bezczynność organu Wód Polskich upoważnionego do wydania decyzji powoduje niemożność dotrzymania tego terminu.

- przekazanie Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia wodnoprawnego:

- oryginału Decyzji - pozwolenia wodnoprawnego,

- wszelkiej powstałej dokumentacji i korespondencji prowadzonej w imieniu Zamawiającego w sprawie pozyskania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego (oryginały lub kopie), w tym wszelkie uzupełnienia oraz kopia złożonego wniosku.

- DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Przed złożeniem do właściwego organu Wód Polskich wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego Szef RZI w Krakowie udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Zamawiającego w postępowaniu administracyjnym objętym niniejszym zamówieniem.

W przypadku wydania przez właściwy organ Wód Polskich wadliwej decyzji, Wykonawca zobowiązuje się do terminowego sporządzenia odwołania od tej decyzji, celem doprowadzenia do wydania decyzji o prawidłowej treści, na drodze postępowania przewidzianego Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Dokumentacja powstała w wyniku zamówienia powinna być wykonana w ilości egzemplarzy (w wersji papierowej i elektronicznej) wymaganej do uzyskania stosownej decyzji zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Wodne oraz jeden dodatkowy egzemplarz w wersji papierowej i elektronicznej dla Zamawiającego.

- OPIS UJĘCIA

Studnia S-II na kompleksie wojskowym przy ul. Wrocławskiej 82 w Krakowie

- głębokość studni wynosi 23,4 m, wykonana w 1982r.

- agregat pompowy HB 80, zapuszczony na głębokość ok. 13,0 m p.p.t.,

- studnia czynna, na bieżąco eksploatowana, zaopatrująca kompleks w wodę do celów socjalno-bytowych i gospodarczych,

- udokumentowane w 1979r. i zatwierdzone decyzją Prezydenta Miasta Krakowa zasoby wody podziemnej z utworów czwartorzędowych wyniosły Q =64 m3/h, przy depresji s = 7,0 m.

- administratorem kompleksu wojskowego oraz przedmiotowego ujęcia jest 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rząsce k. Krakowa.

- obecnie obowiązujące pozwolenie wodnoprawne z 2012r., udzielono na pobór wody nieprzekraczający Qśrd=250 m3/d i Qmaxh=62,5 m3/h. Pozwolenie jest ważne do dnia 31 lipca 2022r.

- WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatność należności za wykonanie zamówienia nastąpi rozdzielnie na podstawie oddzielnych faktur, w dwóch etapach na zasadzie:

- 80% wynagrodzenia umownego brutto, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po opracowaniu operatu wodnoprawnego i przekazaniu Zamawiającemu egzemplarza operatu wodnoprawnego oraz potwierdzenia złożenia wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego do właściwego organu Wód Polskich oraz po podpisaniu przez Zamawiającego oraz Wykonawcę protokołu odbioru dokumentacji.

- 20% wynagrodzenia umownego brutto, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po przekazaniu Zamawiającemu prawomocnego pozwolenia wodnoprawnego i wszelkiej wytworzonej na potrzeby zamówienia dokumentacji oraz po podpisaniu przez Zamawiającego oraz Wykonawcę protokołu odbioru dokumentacji.

- KOSZTY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wycena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie należne dla Wykonawcy koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym m.in.:

- koszty dojazdów na teren kompleksu przy ul. Wrocławskiej 82 w Krakowie,

- koszty uzyskania wszelkich map, odpisów, wyrysów i innej wymaganej dokumentacji,

- koszty wykonania koniecznych badań, pomiarów, obliczeń i analiz,

- koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z koniecznością nawiązywania kontaktów z właściwymi organami administracji w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych oraz stawiania się na ich wezwanie,

- koszty poniesione w związku z koniecznością dokonywania uzupełnień, zmian i poprawek we wnioskach i w wykonanej dokumentacji (wraz z załącznikami) do jakich wezwą organy w czasie trwania postępowania,

- koszty pełnomocnictwa, wydania pozwoleń wodnoprawnych i innych decyzji.

- DOKUMENTACJA

Zamawiający wraz z Administratorem kompleksu udostępnią Wykonawcy wszelkie materiały będące w ich posiadaniu, mogącą stanowić pomoc przy opracowaniu dokumentacji objętej zamówieniem.

Dokumenty dostępne u Zamawiającego:

- Operat wodnoprawny na pobór wody podziemnej z utworów czwartorzędowych ujętej otworem S-II dla potrzeb kompleksu wojskowego usytuowanego w Krakowie przy ul. Wrocławskiej 82, kwiecień 2012,

- Dokumentacja hydrogeologiczna ustalajaca w kat. B zasoby wód podziemnych poziomu czwartorzędowego ujęcia na terenie Jednostki wojskowej nr 2059 w Krakowie, zatwierdzona decyzją Prezydenta Miasta Krakowa z 4 lutego 1979r. (kopia)

- Wyniki pomiarów poziomu zwierciadła wód podziemnych i wydajności ujęcia,

- Wyniki badań jakości pobranych wód podziemnych.

Kontakt z ramienia Zamawiającego:

p. Kinga Kuraś, Sekcja Ochrony Środowiska, tel. 261-130-847

e-mail: rzikrakow.srodowisko@ron.mil.pl