**Załącznik Nr 1 do IWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest **„kompleksowa usługa realizacji projektu socjalnego dla 6 gmin z 4 powiatów województwa mazowieckiego”** w ramach projektu partnerskiego   
pt. „Liderzy kooperacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w działaniu 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Projekt realizowany jest przez 5 Partnerów: Lidera -Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz Partnerów: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.

Celem Projektu jest wypracowanie i wdrożenie Modelu Kooperacji (modelowego schematu współpracy) pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej (zwanego dalej Modelem Kooperacji), a innymi podmiotami z sektora polityki społecznej, na terenie pięciu województw makroregionu – podkarpackiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego oraz mazowieckiego (zwanego dalej makroregionem).

Projekt jest realizowany w czterech etapach (Kamieniach Milowych) w terminie   
od 01.04.2018 r. do 30.06.2021 r.

**2. Termin realizacji zamówienia:**

Termin realizacji zamówienia – od dnia zawarcia umowy do 30.11.2020 r. Informacja dotycząca szczegółowych terminów realizacji znajduję się przy poszczególnej usłudze.

Szczegółowy termin realizacji usług zostanie uzgodniony z wybranym do realizacji zamówienia Wykonawcą.

**3. Miejsce realizacji zamówienia:**

Realizacja obejmuje cała Polskę, jednak większość usług zostanie zrealizowana na terenie województwa mazowieckiego, w tym w wybranych w ramach projektu następujących gminach wiejskich:

1. gmina Małkinia Górna (z powiatu ostrowskiego).

**4. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia:**

1. Zamówienie obejmuje kompleksową usługę projektów socjalnych w 6 gminach  
 z 4 powiatów województwa mazowieckiego biorących udział w projekcie partnerskim   
 pn. „Liderzy kooperacji”.

2. Wykonawca zapewni oznakowanie pomieszczeń, w których będą realizowane   
usługi zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów   
polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz wytycznymi Zamawiającego.

3. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu list obecności uczestników potwierdzających realizację usług wynikających z opisu przedmiotu zamówienia.

4. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom.   
W takim przypadku zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w swojej ofercie (formularzu oferty) części zamówienia którą zamierza powierzyć podwykonawcom   
i podania przez Wykonawcę danych podwykonawcy oraz danych dotyczących ich uprawnień. i kwalifikacji dot. wykonania danej usługi. Niespełnienie w/w obowiązku oznaczać będzie, że Wykonawca deklaruje wykonanie całego przedmiotu zamówienia samodzielnie.

5. Wszystkie dokumenty związane z realizacją usług muszą być oznaczone zgodnie   
z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 a ich wzór zaakceptowany przez Zamawiającego na każdym z nich powinna znaleźć się informacja o współfinansowaniu usługi z EFS (Europejskiego Funduszu Społecznego)

**5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części:**

**Kompleksowe wsparcie dla gminy Małkinia Górna**

**Zadanie 1 Usługa cateringowa, gm. Małkinia Górna:**

**Zakres i warunki usługi w zakresie usługi cateringowej:**

1) zapewnienie serwisu kawowego podczas maksymalnie 4 warsztatów kompetencji wychowawczych dla rodziców oraz podczas maksymalnie 3 warsztatów dla młodzieży z elementami socjoterapii.

2) zapewnienie serwisu kawowego podczas 4 warsztatów kompetencji wychowawczych dla rodziców (kawa, herbata, woda (0,5 l na osobę), słodkie pieczywo / ciastka(150 g na osobę) oraz podczas trzech warsztatów dla młodzieży z elementami socjoterapii (herbata, napoje, woda, słodkie pieczywo / ciastka).

1. catering ma być dostępny dla uczestników spotkania przez cały czas trwania spotkania;
2. usługa musi być świadczona wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, zgodnie z przepisami prawnymi w zakresie jakości produktów spożywczych, zgodnie z przepisami prawnymi w zakresie przechowywania i przygotowania artykułów spożywczych (m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz. U. 2019, poz. 1252 z późn. zm.) oraz zachowaniem zasad higieny i obowiązujących przepisów sanitarnych przy przygotowaniu posiłków.
3. Wykonawca zapewni estetyczne podanie posiłków, zapewnienie pojemnika na resztki po spożyciu posiłku oraz jednorazowych serwetek oraz naczyń i sztućców (talerze, szklanki, widelce, noże, łyżki do zupy, łyżeczki) niezbędnych do spożywania posiłku.
4. Miejsce realizacji usługi:Ośrodek Pomocy Społecznej w Małkini Górnej, ul. Biegańskiego 3.
5. Czas realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2020.
6. Celem usługi jest zapewnienie cateringu podczas spotkania z rodzinami biorącymi udział w projekcie.
7. Usługa musi spełniać wymogi określone w aktualnych wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego

**Zadanie 2 Pomoc psychologiczna - Konsultacje indywidualne i rodzinne, gm. Małkinia Górna:**

1. Usługa polega na zapewnieniu wsparcia w postaci konsultacji psychologicznych: indywidualnych i rodzinnych
2. Usługa obejmuje wsparcie dla 7 dorosłych (rodziców) oraz 4 dzieci, w tym   
   3 nastoletnich chłopców. tj. 5 rodzin, w tym z *1 rodziny*: matka + 15 letni syn; *z 2 rodziny*: rodzice; *z 3 rodziny*: rodzice + 16 letni syn; *z 4 rodziny*: Matka + 2 synów 15 i 10 lat; *z 5 rodziny*: matka.
3. Zakres i warunki usługi w zakresie konsultacji indywidualnych i rodzinnych:

* Konsultacje indywidualne – maksymalnie 75 godzin zegarowych indywidualnych i maksymalnie 15 godzin zegarowych konsultacji rodzinnych – łącznie maksymalnie 90 godzin zegarowych. Konsultacje będą się odbywać wg potrzeb, bez wskazania limitu godzin na osobę/rodzinę.
* sporządzenie przez Usługodawcę dokumentacji zawierającej wskazówki do dalszej pracy z rodziną,
* dojazd Wykonawcy do miejsca wykonywania usługi na koszt Wykonawcy,
* przeprowadzenie ewaluacji zrealizowanego zadania i przedłożenie przedstawicielom PZK dokumentu w tym zakresie,
* w przypadku potrzeby użycia testów psychologicznych na potrzeby diagnozy zapewnia je Wykonawca.
* Usługa będzie realizowana w dniach: od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 16.00, z możliwością ustalenia innych godzin dostosowanych do potrzeb rodziny lub Wykonawcy.

1. Usługa będzie realizowana przez wykwalifikowanego psychologa – ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku psychologia, wykształcenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026), psycholog posiadający pełną zdolność czynności prawnych, udokumentowane doświadczenie co najmniej roczne w pracy z dzieckiem i rodziną.
2. Miejsce realizacji usługi**:** Nieodpłatne użyczenie sali wOśrodek Pomocy Społecznej w Małkini Górnej, ul. Biegańskiego 3.
3. Zakres merytoryczny usługi:rozwiązywanie problemów wychowawczych, rozwijanie się w roli świadomego rodzica, określenie celów życiowych oraz budowanie motywacji do ich realizacji, rozwiązywanie problemów w relacjach z bliskimi, praca nad pewnością siebie i samooceną, sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
4. Czas dojazdu nie będzie wliczany w godziny prowadzenia terapii. Wykonawcy należne będzie jedynie wynagrodzenie za czas faktycznego świadczenia usługi;
5. Czas realizacji usługi: od podpisania umowy do 30 listopada 2020 r.

Celem usługi jest poprawa funkcjonowania społecznego i indywidualnego uczestników projektu oraz wzmocnienie stanu zdrowia psychicznego, poprawienie relacji rodzinnych.

**Zadanie 3 Warsztaty kompetencji wychowawczych, gm. Małkinia Górna:**

1. Usługa polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatu kompetencji wychowawczych dla 7 dorosłych (rodziców) - grupowego.
2. Wykonawca łącznie przeprowadzi maksymalnie 20 godzin dydaktycznych warsztatów z 7 osobami dorosłymi (rodzicami), tj. maksymalnie 4 warsztaty po 5 godzin zegarowych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia przez dokumentacji zawierającej wskazówki do dalszej pracy z rodziną,
4. Dojazd Wykonawcy do miejsca wykonywania usługi na koszt Wykonawcy.
5. Czas dojazdu nie będzie wliczany w godziny prowadzenia warsztatów. Wykonawcy należne będzie jedynie wynagrodzenie za czas faktycznego świadczenia usługi;
6. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia ewaluacji zrealizowanego zadania i przedłożenie przedstawicielom PZK dokumentu w tym zakresie.
7. Usługa będzie realizowana w dniach: od poniedziałku do soboty, w godz. 8.00 – 16.00, z możliwością ustalenia innych godzin przeprowadzenia warsztatów w zależności od dyspozycyjności rodzin i Wykonawcy.
8. Usługa będzie realizowana przez wykwalifikowanego psychologa – ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku psychologia, wykształcenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026), psycholog posiadający pełną zdolność czynności prawnych, udokumentowane doświadczenie co najmniej roczne w pracy z dzieckiem i rodziną.
9. Sprzęt niezbędny do przeprowadzenia warsztatów (flipchart, projektor multimedialny, art. piśmiennicze na potrzeby warsztatu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej   
   w Małkini Górnej).
10. Zakres merytoryczny usługi:praca nad poprawą komunikacji z dzieckiem i pomiędzy małżonkami, rozwój osobisty, nauka przez zabawę, praca nad wypracowaniem umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, rozpoznawania emocji odczuwanych przez dziecko, trening radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dziecka.
11. Miejsce realizacji usługi:Ośrodek Pomocy Społecznej w Małkini Górnej, ul. Biegańskiego 3.
12. Usługa musi spełniać wymogi określone w aktualnych wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego
13. Czas realizacji usługi: lipca do 30 listopada 2020.

Celem usługi jest poprawienie kompetencji wychowawczych rodziców.

**Zadanie 4 Warsztaty dla młodzieży z elementami socjoterapii, gm. Małkinia Górna:**

1. Usługa polega na przeprowadzeniu warsztatu dla młodzieży z elementami socjoterapii dla 3 nastoletnich chłopców, (2 chłopców po 15 lat i 1 chłopiec 16 lat);
2. Wykonawca w ramach realizacji usługi zapewni maksymalnie 12 godzin dydaktycznych warsztatów z 3 nastoletnimi chłopcami (maksymalnie 3 warsztaty po 4 godz. dydaktyczne),
3. Zakres i warunki usługi w zakresie warsztatów:

* Sporządzenie przez Usługodawcę dokumentacji zawierającej wskazówki do dalszej pracy z młodzieżą.
* Dojazd Wykonawcy do miejsca wykonywania usługi na koszt Wykonawcy,
* Przeprowadzenie ewaluacji zrealizowanego zadania i przedłożenie przedstawicielom PZK dokumentu w tym zakresie.
* Usługa będzie realizowana w dniach: od poniedziałku do piątku, w godz. 14.00   
  – 18.00, z możliwością ustalenia innych godzin przeprowadzenia warsztatów   
  w zależności od dyspozycyjności rodzin i Wykonawcy.
* Sprzęt niezbędny do przeprowadzenia warsztatów (flipchart, projektor multimedialny, art. piśmiennicze na potrzeby warsztatu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej   
  w Małkini Górnej).
* Czas dojazdu nie będzie wliczany w godziny prowadzenia terapii. Wykonawcy należne będzie jedynie wynagrodzenie za czas faktycznego świadczenia usługi;

1. Kwalifikacje osoby prowadzącej warsztaty**:** wykształcenie magisterskie kier. psychologia, wykształcenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026), psycholog posiadający pełną zdolność czynności prawnych, udokumentowane doświadczenie w pracy z młodzieżą w zakresie rozwiązywania problemów.
2. Zakres merytoryczny usługi:praca nad pewnością siebie i samooceną, motywacja do nauki, praca nad relacjami rówieśniczymi, wzmocnienie mocnych stron dziecka, radzenie sobie z trudnymi emocjami, trening bezpiecznego rozładowywania agresji.
3. Miejsce realizacji zadania:Ośrodek Pomocy Społecznej w Małkini Górnej,   
   ul. Biegańskiego 3.
4. Czas realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2020.
5. Usługa musi spełniać wymogi określone w aktualnych wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego
6. Celem usługi jest poprawa funkcjonowania społecznego i indywidualnego uczestników projektu, poprawienie relacji rodzinnych.

**Zadanie 5 Opieka nad dziećmi podczas udziału ich rodziców w warsztatach i spotkań z psychologiem:**

1. Usługa polega na zapewnieniu opieki nad dziećmi podczas udziału rodziców   
   w warsztatach i spotkaniach z psychologiem dla 4 dzieci w wieku od 2 do 7 lat;
2. Wykonawca zapewni łącznie maksymalnie 55 godzin zegarowych tj.: maksymalnie 20 godzin zegarowych podczas warsztatów kompetencji wychowawczych dla rodziców oraz podczas konsultacji psychologicznych dla rodziców maksymalnie 35 godzin zegarowych dla czwórki dzieci w wieku od lat 2 do 7
3. Dojazd Wykonawcy do miejsca wykonywania usługi na koszt Wykonawcy.
4. Czas dojazdu nie będzie wliczany w godziny opieki nad dziećmi.
5. Wykonawcy należne będzie jedynie wynagrodzenie za czas faktycznego świadczenia usługi.
6. Kwalifikacje osoby sprawującej opiekę nad dziećmi: min. roczne doświadczenie w opiece nad dziećmi. Cechy i umiejętności: umiejętność zorganizowania czasu dzieciom, kreatywność, cierpliwość.
7. Miejsce realizacji usługi:Ośrodek Pomocy Społecznej w Małkini Górnej,   
   ul. Biegańskiego 3.
8. Usługa musi spełniać wymogi określone w aktualnych wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego
9. Czas realizacji usługi: od podpisania umowy do 30 listopada 2020 r.

Celem usługi jest zapewnienie opieki nad dziećmi w czasie warsztatów skierowanych do rodziców oraz spotkań z psychologiem.

**Uwaga!!!**

**Kwota brutto przewidziana na wykonanie zadania dla części nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, przedmiotu zamówienia nie może łącznie przekroczyć 25 595,00 zł brutto, w tym:**

1. **Zadanie 1 Usługa cateringowa, gm. Małkinia Górna: 1180,00 zł brutto**
2. **Zadanie 2 Pomoc psychologiczna - Konsultacje indywidualne i rodzinne, gm. Małkinia Górna: 12 900,00 zł brutto**
3. **Zadanie 3 Warsztaty kompetencji wychowawczych, gm. Małkinia Górna: 4 466,00 zł brutto**
4. **Zadanie 4 Warsztaty dla młodzieży z elementami socjoterapii, gm. Małkinia Górna: 2 833,00 zł**
5. **Zadanie 5 Opieka nad dziećmi podczas udziału ich rodziców w warsztatach i spotkań z psychologiem: 4 216,00 zł**

**Uwagi dotyczące zamówienia.**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całego zakresu ilościowego oraz kwotowego przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie względem Zamawiającego z tytułu konieczności wykorzystania pełnej kwoty umowy.

2. Kwota do wypłaty zostanie ostatecznie ustalona na podstawie rozliczenia według ostatecznej (faktycznej) liczby godzin konsultacji/terapii i warsztatów w oparciu o stawki jednostkowe wskazane w formularzu ofertowym.