Załącznik nr 8 do SWZ – Wzór Umowy

UMOWA Nr OR.2151…….2021

zawarta w dniu …………2021r. w Leżajsku pomiędzy:

Powiatem Leżajskim z siedzibą przy ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk, Regon: 690581360, 
NIP: 816-167-32-28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Leżajskiego, w imieniu, którego działają:

1. ………………………………………..

2. ………………………………………..

zwanym dalej „Zamawiającym”

a … (nazwa wykonawcy) z siedzibą w … , Regon: … , NIP: … , nr KRS …. reprezentowanym przez:

… (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta wykonawcy),

zwanym dalej „Wykonawcą”,

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych                      (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dla zadania:

„Założenie i modernizacja osnowy wysokościowej 3 klasy w Powiecie Leżajskim”

została zawarta umowa o poniższej treści:

## § 1 Przedmiot umowy

- Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający powierza Wykonawcy wykonanie następujących prac geodezyjnych: „Założenie i modernizacja osnowy wysokościowej 3 klasy w Powiecie Leżajskim”. Szczegółowy zakres i wymagania techniczne wykonania przedmiotu umowy określają: niniejsza Umowa, Specyfikacja Warunków Zamówienia, w szczególności Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, oraz Oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 3 do Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i postanowieniami niniejszej umowy.

- Termin realizacji zamówienia wynosi: 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w 4 etapach:

- termin etapu I – 4 miesiące

- termin etapu II – 2 miesiące

- termin etapu III – 9 miesięcy

- termin etapu IV – 2 miesiące

- Początek terminu realizacji II, III i IV etapu liczony jest od daty zakończenia prac poprzedzającego etapu. Warunkiem rozpoczęcia kolejnego etapu tj. II, III i IV jest spisany bez uwag protokół odbioru etapu wcześniejszego. Termin wykonania przedmiotu umowy (poszczególnych etapów) obejmuje kontrole i odbiór opracowania przez Zamawiającego.

- Zakres prac do wykonania w  poszczególnych etapach:

- etap I – punkt 1.1 OPZ, punkt 1.2 OPZ, punkt 1.3 OPZ,

- etap II – punkt 1.4 OPZ

- etap III – punkt 1.5 OPZ, punkt 1.6 OPZ, punkt 1.7 OPZ,

- etap IV – punkt 1.8 OPZ

- Za dzień wykonania zamówienia poszczególnego etapu zamówienia uznaje się dzień odbioru tj. spisanie bez uwag protokołu odbioru. Dzień zakończenia prac ostatniego etapu jest jednocześnie dniem zakończenia umowy.

§ 2 Wynagrodzenie

- Strony ustalają za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu Cywilnego, na podstawie oferty Wykonawcy na kwotę netto ……………….zł, plus …% podatek VAT …………… zł, co łącznie stanowi kwotę brutto: …………………. zł (słownie: ……………………….),

w tym:

- I etap  w kwocie ………….zł brutto (…………zł netto)

- II etap w kwocie ………….zł brutto (…………zł netto)

- III etap w kwocie ………….zł brutto (…………zł netto)

- IV etap  w kwocie ………….zł brutto (…………zł netto)

- Wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy. Obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu umowy nie może być podstawą do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wysokość wynagrodzenia pozostanie niezmienna do końca realizacji zamówienia i jego rozliczenia bez względu na ewentualne zwiększenie lub zmniejszenie zakresu usług opisanych 
w OPZ.

- Podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru dla poszczególnych etapów stanowi dla Wykonawcy podstawę do wystawienia faktury VAT za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie objętym protokołem odbioru.

Dane do faktury:			Nabywca : 	Powiat Leżajski

ul. Kopernika 8

37-300 Leżajsk

NIP 816-102-66-87

Odbiorca : Starostwo Powiatowe w Leżajsku

ul. Kopernika 8

37-300 Leżajsk

- Strony ustalają, że realizacja przedmiotu umowy następować będzie zgodnie 
z zatwierdzonym harmonogramem realizacji umowy.

- Zmawiający przewiduje rozliczanie  umowy w czterech częściach po wykonaniu 
i odbiorze każdego etapu prac.

- Rozliczenie za wykonany etap przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o fakturę, wystawioną na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnione protokołu odbioru etapu prac.

- Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi przelewem na konto
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT.

- Należności za wykonane usługi będą wpłacane na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.

- Za datę spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy Pzp - pod warunkiem złożenia przez Wykonawcę wniosku wraz 
z wyczerpującym uzasadnieniem, iż zmiany wskazane w przepisie będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia dodatkowych wyjaśnień, kopii dokumentów źródłowych lub wyliczeń, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności zmiany wysokości wynagrodzenia. Zmiana wynagrodzenia obowiązuje od dnia zawarcia aneksu do umowy i dotyczy tylko okresu wykonywania umowy po zawarciu aneksu.

- Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków z Umowy, a w szczególności dokonywać cesji wierzytelności wynikających z Umowy, na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 3 Przedstawiciele stron

- Przedstawicielem Zamawiającego są upoważnieni pracownicy Zamawiającego.

- Kierującym pracami w imieniu Wykonawcy jest: …………………………….., posiadający uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 3 prawa geodezyjnego 
i kartograficznego.

- Zamawiający dopuszcza zmianę osoby, o której mowa w ust. 2. W przypadku zmiany, Wykonawca zobowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowana przez niego osoba legitymuje się co najmniej równoważnymi uprawnieniami co osoba, której ta zmiana dotyczy.

§ 4 Dokumentacja geodezyjno - kartograficzna

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zaakceptowania w terminie 14 dni od
dnia podpisania umowy szczegółowy harmonogram realizacji umowy określający stan
zaawansowania prac w okresach miesięcznych.

- Zamawiający zaakceptuje lub odmówi akceptacji harmonogramu, o którym mowa
w ust. 1 w terminie 3 dni od dnia przedłożenia.

- W razie nie uzyskania akceptacji harmonogramu Wykonawca w terminie 3 dni
przedstawi Zamawiającemu poprawiony harmonogram, uwzględniający złożone
zastrzeżenia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokumentację geodezyjno - kartograficzną udostępnioną z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- Zamawiający zakazuje udostępniania osobom trzecim materiałów wchodzących 
w skład powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wykorzystania ich
do sporządzania jakichkolwiek kopii lub materiałów pochodnych niezwiązanych 
z realizacją przedmiotu umowy.

- Przedmiot niniejszej umowy stanowi własność Zamawiającego oraz zawiera
informacje objęte ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych
oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w związku, z czym Wykonawca zobowiązuje się do jego nie wykorzystywania i nie udostępniania osobom trzecim. Wykonawca zamówienia po upływie okresu gwarancji zobowiązany jest do skasowania/zniszczenia wszystkich kopii opracowania końcowego i etapów pośrednich będących w jego posiadaniu.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika prac.

- Zamawiający jest uprawniony do przeglądania dziennika prac, kontrolowania
postępu i jakości robót oraz wpisywania uwag i zaleceń wiążących Wykonawcę 
w granicach umowy.

- Wykonawca umożliwi osobie wskazanej przez Zamawiającego lub działającemu
w jego imieniu inspektorowi nadzoru weryfikację i nadzór nad wykonywaniem
przedmiotu umowy, kontrolowanie postępu i jakości prac.

§5 Nadzór nad realizacją umowy

- Zamawiający może ustanowić inspektora nadzoru do kontroli prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o powołaniu inspektora nadzoru.

- Inspektor nadzoru działa w ramach upoważnień Zamawiającego, a w szczególności:

- sprawuje kontrolę w zakresie zgodności realizowanych prac z umową, warunkami
technicznymi stanowiącymi załącznik nr 2 do niniejszej umowy, oraz aktualnie
obowiązującym prawem geodezyjnym i kartograficznym wraz z aktami
wykonawczymi do niego,

- sprawdza jakość wykonywanych prac,

- potwierdza faktycznie wykonane prace i sprawuje nadzór nad usunięciem wad i usterek przez Wykonawcę.

- Inspektor nadzoru wydaje polecenia w formie pisemnej, bądź za pomocą korespondencji mailowej.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdej zmianie
adresu. Nieodebraną korespondencję wysłaną na adres Wykonawcy wskazany 
w umowie bądź adres podany Zamawiającemu przez Wykonawcę uważa się za doręczoną.

§6 Odbiór przedmiotu umowy

- Strony przeprowadzą procedurę odbioru przedmiotu umowy odrębnie dla każdego etapu wskazanego w § 1 umowy.

- Wykonawca dla każdego etapu zgłasza Zamawiającemu gotowość do kontroli i odbioru przedmiotu umowy wraz z kompletną dokumentacją sporządzoną w wyniku wykonania przedmiotu umowy najpóźniej na 14 dni przed terminem określonym w §1 umowy.

- W razie dostarczenia przez Wykonawcę dokumentacji niekompletnej Zamawiający odmówi pisemnie przyjęcia jej do kontroli.

- Zamawiający zastrzega sobie 14 dniowy termin na kontrolę poprawności wykonania każdego z etapów przedmiotu umowy.

- Za dzień wykonania przedmiotu umowy (poszczególnego etapu) przyjmuje się jego protokolarny odbiór bez uwag.

- Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół zawierający ustalenia
dokonane w toku odbioru, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady lub usterki przedmiotu
umowy Zamawiający odmówi odbioru do czasu ich usunięcia.

- Miejscem odbioru zamówienia jest Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
i Nieruchomości  Starostwa Powiatowego w Leżajsku, ul. Kopernika 8.

- Brak uczestnictwa Wykonawcy w czynnościach odbioru upoważnia Zamawiającego do dokonania czynności odbioru bez udziału Wykonawcy.

- Jeżeli termin usunięcia wad lub usterek przekroczy termin wykonania przedmiotu
umowy określony w § 1 ust. 3 mają zastosowanie zapisy dotyczące zwłoki
w oddaniu przedmiotu umowy o których mowa § 10 ust. 2 lit a).

- W razie stwierdzenia w czasie odbioru lub w okresie gwarancji wad powstałych 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie nadających się do usunięcia, 
a wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania umowy po raz drugi przez
Wykonawcę albo zlecić na koszt Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy
innemu wykonawcy.

§7 Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres …….. miesięcy, zgodnie z treścią oferty.

- Strony postanawiają, że okres rękojmi za wady fizyczne jest równy okresowi gwarancji 
i rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

- Gwarancja obejmuje usuwanie wszelkich wad tkwiących w przedmiocie umowy w momencie odbioru jak i powstałych w okresie gwarancji;

- Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek działania siły wyższej albo wyłącznie z winy Zamawiającego lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

- W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze przedmiotu umowy.

- O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie.

- Ustala się następujące terminy usunięcia wad:

- jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu umowy – niezwłocznie,

- w pozostałych przypadkach, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Jeżeli okaże się że usunięcie wady ze względów technicznych nie jest możliwe 
w uzgodnionym terminie, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego, który może wyznaczyć nowy termin. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wad.

- W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywania się z terminów, o których mowa w ust. 8, Zamawiający  zleci usunięcie tych wad innemu podmiotowi obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§8 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

  - Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych 
w przepisach ustawy Pzp na kwotę równą 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwotę w wysokości: …………….. zł słownie złotych: …………………..

Zabezpieczenie wniesiono w formie: ……………

  - W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nie usunięcia wad przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

  - W przypadku należytego wykonania usług – 70% ( ……………………… zł) zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonanie. Pozostała część tj. 30% (………………. zł) zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

  - W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy określonego w § 1 niniejszej umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy.

§9 Podwykonawcy

- Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie może wykonać samodzielnie lub przy udziale podwykonawców.

- Powierzenie w trakcie wykonania Umowy wykonania jakiejkolwiek części zamówienia Podwykonawcy, który nie został wskazany w ofercie, może nastąpić wyłączne po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje prawo do niezaakceptowania Podwykonawcy w szczególności gdy ten nie posiada kwalifikacji i doświadczenia koniecznego do wykonania zakresu podzleconych mu prac. Zamawiający żąda, aby wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaakceptowanie Podwykonawcy, Wykonawca przedłożył oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wobec tego Podwykonawcy.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy będącego podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany Podwykonawca nie podlega wykluczeniu jak również, że spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca odpowiada za działania Podwykonawców jak za własne. Powierzenie wykonania części Zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca zapewnia, że Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień Umowy.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji usług Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy.

§10 Kary umowne

- Zamawiający  zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej Wykonawcy z tytułu: odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10%  wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1.

- Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości:

- 0,4 % wynagrodzenia umownego brutto za dany etap za każdy dzień zwłoki w wykonaniu każdego z etapów, licząc od upływu terminu wykonania danego etapu określonego w § 1 ust. 3 Umowy,

- 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za dany etap za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze każdego Etapu, a także w okresie rękojmi oraz gwarancji, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

- 10 % wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy , w szczególności wskazanych w § 11 ust. 1 lit. b-e,

- 2 500 zł za każdorazowe częściowe lub całkowite uszkodzenie lub zniszczenie każdego operatu lub innego dokumentu wypożyczonego poza siedzibę Zamawiającego,

- za naruszenie przez Wykonawcę obowiązku wynikającego z przepisów o ochronie danych osobowych – w wysokości 10.000,00 zł za każde naruszenie, lecz nie więcej niż 50.000,00 zł,

- 1% wynagrodzenia umownego brutto za dany etap z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy PZP.

2. Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50 % całkowitego wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku przekroczenia maksymalnej wysokości kar umownych Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy, 
w terminie 30 dni od momentu przekroczenia maksymalnej wysokości kar umownych.

3. Zamawiający uprawniony jest do dokonania potrącenia należnej kary umownej 
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
W przypadku, gdy Zamawiający nie skorzysta z tego uprawnienia, termin zapłaty kar umownych ustala się na 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty przez drugą ze stron.

4. W przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§11 Odstąpienie od umowy

- Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub części, bez zapłaty kar umownych z jego strony w następujących sytuacjach:

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy,

- Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął prac oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego,

- Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu harmonogramu realizacji umowy 
o którym mowa w § 4 ust. 1 lub poprawionego harmonogramu w terminie
określonym w § 4 ust. 3 Umowy.

- Wykonawca nie dotrzymuje terminów wykonania prac określonych w §1 ust. 3 Umowy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy w trakcie jej realizacji przez Zamawiającego, 
na podstawie ust. 1 lub z innych przyczyn zależnych od Wykonawcy oraz w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy, podstawą do ubiegania się przez Wykonawcę o wynagrodzenie z tytułu wykonania części Umowy oraz do określenia wysokości tego wynagrodzenia jest protokół odbioru przez Zamawiającego danego etapu prac, z których każdy stanowi wyodrębnioną całość możliwą do kontroli i wykorzystania w przyszłości przez Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia, zaś oświadczenie 
o odstąpieniu od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
i zawierać uzasadnienie.

- W terminie 7 dni od daty ewentualnego odstąpienia od całości lub części Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku, według stanu na dzień odstąpienia od Umowy. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest do zwrotu powierzonych materiałów w określonym w zdaniu pierwszym terminie.

§12 Zmiana umowy

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z sytuacji, określonych w art. 455 PZP.

- Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP, przewiduje możliwość zmian Umowy w następujących przypadkach:

- konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wytycznych, wymagań lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy,

- zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy,

- gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z wymogów technologicznych;

- opóźnień w przekazaniu materiałów źródłowych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, o ile nie wynika to z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- w okolicznościach wskazanych w § 2 ust. 10 umowy,

- działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie prac w określonym pierwotnie terminie. Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi o okres działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania;

- zmiany podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (jeżeli nastąpi w trakcie realizacji zamówienia – w zakresie dotyczącym niezrealizowanej części przedmiotu zamówienia, wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do zmiany stawki podatku),

- ustawowej zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych.

- W przypadkach określonych w ust. 3 Zamawiający przewiduje możliwość:

- zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy lub terminów realizacji poszczególnych etapów;

- zmiany wynagrodzenia, zmian w sposobie rozliczania z Wykonawcą lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy;

- zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy;

- Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 3 lit. g-i, będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, to przed wystawieniem faktury Wykonawca powinien udokumentować wpływ powyższych zmian na koszty wykonania zamówienia oraz uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego na zmianę wysokości wynagrodzenia z zastrzeżeniem 
ust. 1.

- W przypadku wystąpienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 i mających wpływ na realizację postanowień niniejszej umowy zastosowanie będzie miał art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

§13 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

- W związku z art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 
i podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy, tj. pracowników wykonujących czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia, związane z pomiarem i stabilizacją/konserwacją punktów osnowy oraz tworzeniem bazy danych osnowy przez cały okres wykonywania tych czynności.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- Żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie – nie krótszym niż 3 dni – w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody:

- Oświadczenie zatrudnionego pracownika, lub

- Oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

zawierające informację, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika, określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 500,00 zł. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Za działania lub zaniechania osób działających w imieniu Wykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania.

§14 Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

- Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle realizacji niniejszej umowy  będzie właściwy miejscowo dla Zamawiającego Sąd Powszechny .

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach - trzy dla Zamawiającego 
i jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:

- Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

- Opis przedmiotu zamówienia – Warunki techniczne

- Oferta Wykonawcy

Zamawiający:								Wykonawca:

..............................								...........................