## Arkusz1
L.P. | ZADANIE | ILOŚĆ DNI KALENDARZOWYCH | DATA ROZPOCZĘCIA | DATA ZAKOŃCZENIA | PRZEDZIAŁ CZASOWY WYKONANIA ZADANIA LICZONY W DNIACH OD PODPISANIA UMOWY |  |  | TERMIN DO ZAPISANIA W UMOWIE
1 | podpisanie umowy na prace projektowe (termin założony) |  | 2022-09-01
2 | inwentaryzacja do celów projektowych | 7 | 2022-09-01 | 2022-09-08 | 1 | - | 7
3 | opracowanie koncepcji projektowej | 7 | 2022-09-08 | 2022-09-15 | 7 | - | 14
4 | przekazanie przez Wykonawcę do Zamawiającego koncepcji projektowej do uzgodnienia w wersji elektronicznej | 1 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 14 | - | 15 | <<<<
5 | analiza koncepcji projektowej przez Zamawiającego | 7 | 2022-09-16 | 2022-09-23 | 15 | - | 22
6 | przekazanie uwag Zamawiającego do koncepcji | 1 | 2022-09-23 | 2022-09-24 | 22 | - | 23
7 | korekta koncepcji projektowej wg uwag Zamawiającego oraz przygotowanie oceny stanu technicznego i możliwości wykonania założonej przebudowy | 7 | 2022-09-24 | 2022-10-01 | 23 | - | 30
8 | przekazanie przez Wykonawcę do Zamawiającego skorygowanej koncepcji projektowej uwzględniającej wszystkie uwagi Zamawiającego w wersji elektronicznej | 1 | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 30 | - | 31 | <<<<
9 | analiza koncepcji projektowej przez Zamawiającego | 7 | 2022-10-02 | 2022-10-09 | 31 | - | 38
10 | przekazanie akceptacji lub uwag Zamawiającego do koncepcji | 1 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 38 | - | 39
11 | opracowanie projektu budowlanego (na podstawie uzgodnionej koncepcji) | 7 | 2022-10-10 | 2022-10-17 | 39 | - | 46
12 | przekazanie przez Wykonawcę do Zamawiającego projektu budowlanego do uzgodnienia w wersji elektronicznej wraz z projektowaną charakterystyką energetyczną | 1 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 46 | - | 47 | <<<<
13 | weryfikacja projektu budowlanego przez Zamawiającego | 7 | 2022-10-18 | 2022-10-25 | 47 | - | 54
14 | przekazanie uwag Zamawiającego do projektu budowlanego | 1 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 54 | - | 55
15 | wprowadzenie przez Wykonawcę korekt do projektu budowlanego uwzględniających wszystkie uwagi Zamawiającego | 7 | 2022-10-26 | 2022-11-02 | 55 | - | 62
16 | przekazanie przez Wykonawcę do Zamawiającego skorygowanego projektu budowlanego uwzględniającego wszystkie uwagi Zamawiającego do akceptacji w wersji elektronicznej | 1 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 62 | - | 63 | <<<<
17 | weryfikacja projektu budowlanego przez Zamawiającego | 7 | 2022-11-03 | 2022-11-10 | 63 | - | 70
18 | przekazanie akceptacji lub uwag Zamawiającego do projektu budowlanego | 1 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 70 | - | 71
19 | złożenie przez Wykonawcę do urzędu projektu budowlanego uwzględniającego wszystkie uwagi Zamawiającego wraz ze złożeniem przez Wykonawcę wniosku o decyzję o pozwoleniu na budowę oraz przekazanie 1 egzemplarza projektu budowlanego w wersji papierowej oraz 2 egz. projektu budowlanego w wersji elektronicznej do Zamawiającego | 1 | 2022-11-11 | 2022-11-12 | 71 | - | 72 | <<<<
20 | okres niezbędny na przeprowadzenie uzgodnień z Miejskim Konserwatorem Zabytków mogących wpłynąć na ostateczny kształt rozwiązań projektowych | 31 | 2022-11-12 | 2022-12-13 | 72 | - | 103
21 | opracowanie projektów budowlanych technicznych i wykonawczych dla wszystkich branż | 14 | 2022-12-13 | 2022-12-27 | 103 | - | 117
22 | złożenie przez Wykonawcę do Zamawiającego kompletu projektów budowlanych technicznych oraz wykonawczych dla wszystkich branż w wersji elektronicznej do uzgodnienia przez Zamawiającego (z wyłączeniem STWIORB, przedmiarów i kosztorysów) wraz z: - rysunkami szczegółowymi tj. przekroje, rozwinięcia, aksonometrie, szczegóły montażowe, kłady ścian, - rysunkami doborowymi i montażowymi podkonstrukcji dla mocowania instalacji, urządzeń i elementów budowlanych, - zbiorczym rysunkiem koordynacyjnym obrazującym instalacje i elementy istniejące oraz projektowane z rozróżnieniem kolorystycznym dla poszczególnych branż, - szczegółowymi zestawieniami materiałowymi oraz opisem parametrów referencyjnych zastosowanych materiałów, - szczegółowymi wytycznymi dla automatyki i sterowania, - indywidualnymi dokumentacjami technicznymi w wymaganym zakresie, - opracowaniem wytycznych projektowych dla potencjalnych najemców. | 1 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 117 | - | 118 | <<<<
23 | weryfikacja projektów budowlanych technicznych i wykonawczych przez Zamawiającego, | 7 | 2022-12-28 | 2023-01-04 | 118 | - | 125
24 | przekazanie uwag Zamawiającego do projektów budowlanych technicznych i wykonawczych | 1 | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 125 | - | 126
25 | wprowadzenie przez Wykonawcę korekt do projektów budowlanych technicznych i wykonawczych uwzględniających wszystkie uwagi Zamawiającego | 14 | 2023-01-05 | 2023-01-19 | 126 | - | 140
26 | złożenie przez Wykonawcę do Zamawiającego kompletu skorygowanych projektów budowlanych technicznych oraz wykonawczych dla wszystkich branż uwzględniających wszystkie uwagi Zamawiającego w wersji elektronicznej do ponownego uzgodnienia przez Zamawiającego (z wyłączeniem STWIORB, przedmiarów i kosztorysów) | 1 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 140 | - | 141 | <<<<
27 | weryfikacja przez Zamawiającego projektów budowlanych technicznych i wykonawczych | 7 | 2023-01-20 | 2023-01-27 | 141 | - | 148
28 | przekazanie akceptacji lub uwag Zamawiającego do projektów budowlanych technicznych i wykonawczych | 1 | 2023-01-27 | 2023-01-28 | 148 | - | 149
29 | przygotowanie przez Wykonawcę STWIORB, przedmiarów i kosztorysów | 7 | 2023-01-28 | 2023-02-04 | 149 | - | 156
30 | przekazanie przez Wykonawcę do Zamawiającego STWIORB, przedmiarów i kosztorysów | 1 | 2023-02-04 | 2023-02-05 | 156 | - | 157 | <<<<
31 | weryfikacja przez Zamawiającego STWIORB, przedmiarów i kosztorysów | 7 | 2023-02-05 | 2023-02-12 | 157 | - | 164
32 | przekazanie uwag Zamawiającego do STWIORB, przedmiarów i kosztorysów | 1 | 2023-02-12 | 2023-02-13 | 164 | - | 165
33 | wprowadzenie przez Wykonawcę uwag przekazanych przez Zamawiającego do STWIORB, przedmiarów i kosztorysów | 7 | 2023-02-13 | 2023-02-20 | 165 | - | 172
34 | przekazanie przez Wykonawcę do Zamawiającego ostatecznej dokumentacji projektowej gotowej do wydruku obejmującej projekty budowlane techniczne i wykonawcze oraz STWIORB, przedmiary i kosztorysy | 1 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 172 | - | 173 | <<<<
35 | weryfikacja przez Zamawiającego ostatecznej dokumentacji projektowej gotowej do wydruku obejmującej projekty budowlane techniczne i wykonawcze oraz STWIORB, przedmiary i kosztorysy | 7 | 2023-02-21 | 2023-02-28 | 173 | - | 180
36 | przekazanie akceptacji lub uwag Zamawiającego do ostatecznej dokumentacji projektowej gotowej do wydruku obejmującej projekty budowlane techniczne i wykonawcze oraz STWIORB, przedmiary i kosztorysy | 1 | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 180 | - | 181
37 | wydruk kompletu dokumentacji projektowej | 7 | 2023-03-01 | 2023-03-08 | 181 | - | 188
38 | rezerwa czasowa wynikająca z nieprzewidzianych sytuacji | 1 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 188 | - | 189
39 | przekazanie przez Wykonawcę kompletu dokumentacji projektowej w wersji papierowej i elektronicznej wraz z ostemplowanym projektem budowlanym i prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę | 1 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 189 | - | 190 | <<<<
40 | Termin zakończenia prac w umowie (przy założeniu terminu podpisania umowy w pkt. 1) |  |  | 2023-03-10
| CAŁOWITY CZAS REALIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: | 190
W TYM:
| czas wymagany na aktywne prowadzenie procesu projektowania przez Wykonawcę | 125
| czas wymagany na weryfikację poszczególnych etapów przez Zamawiającego | 64
| rezerwa czasowa oraz okres świąteczny | 1
Formulas:
DATA ROZPOCZĘCIA = [DATA ROZPOCZĘCIA, row above]
DATA ROZPOCZĘCIA = [DATA ZAKOŃCZENIA, row above]
DATA ZAKOŃCZENIA = [DATA ROZPOCZĘCIA]+[ILOŚĆ DNI KALENDARZOWYCH]