## Kosztorys uproszczony
KOSZTORYS OFERTOWY
Nr poz. | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Manasterz na działkach nr ewid. gr. 253, 328, 376
D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8
D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
1 | KNNR 1 0111/01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym | km | 2.2
D-01.02.02. Zdjęcie humusu i darniny
2 | KNR 2-01 0206/03.2 | Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km | m3 | 396
D-01.02.04. Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów
3 | KNNR 6 0806/02 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 64
4 | KNNR 6 0806/08 | Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej | m | 36
5 | KNR 2-31 0812/03 | Rozebranie ław z betonu pod krawężniki i obrzeża | m3 | 5.56
6 | KNR 2-31 0807/03 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach | m2 | 96
D-04.00.00. PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9
D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
7 | KNNR 6 0102/02 dopłata 2x | Koryta o głębokości 20cm wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników o szerokości do 2,5m w gruncie kategorii II-IV ( głebokość 40 cm )z wywozem urobku i rozplantowaniem w miejscu rozładunku | m2 | 186.75
8 | KNNR 6 0103/03 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI | m2 | 186.75
D-04.04.03 Podbudowa z kruszywa łamanego
9 | KNNR 6 0113/02 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm | m2 | 186.75
D-04.05.01. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
10 | KNNR 6 0111/01 dopłata 2x | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem doo RM-4MPa (grubość warstwy po zagęszczeniu - 20cm | m2 | 186.75
D-05.00.00. NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233220-7
D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego
11 | KNR 2-31 0108/02 | Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową | t | 671.46
12 | KNNR 6 0309/02.8 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm | m2 | 8952.75
D-06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 45233000-9
D-06.01.01. Umocnienie powierzchniowe skarp rowów i ścieków
13 | KNNR 1 0503/05 | Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III | m2 | 80
14 | KNR 2-01 0516/04 | Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi ażurowymi 60x40x8 na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 40
D-06.03.01a. Pobocza utwardzone kruszywem
15 | KNNR 6 0113/04 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm | m2 | 3270
D-08.00.00. ELEMENTY ULIC - Kod CPV 45233000-0
D-08.01.01. Krawężniki betonowe
16 | KNR 2-31 0402/04 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki | m3 | 7.28
17 | KNR 2-31 0403/01 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce piaskowej | m | 104
D-08.02.02. Chodniki i zjazdy z brukowej kostki betonowej
18 | KNNR 6 0502/03.4 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem ( ułożenie kostki z rozbiórki ) | m2 | 96
D-08.03.01. Betonowe obrzeża chodnikowe
19 | KNNR 6 0404/03 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m | 36
20 | KNR 2-31 0402/03 | Ława betonowa zwykła pod obrzeża | m3 | 1.44
D-10.00.00. INNE ROBOTY
D-10.07.01. Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne
21 | KNNR 6 0102/02 | Koryta o głębokości 20cm wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników o szerokości do 2,5m w gruncie kategorii II-IV | m2 | 109
22 | KNNR 6 0103/01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 109
23 | KNNR 6 0113/02 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm | m2 | 109
24 | KNNR 6 0308/01.8 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm | m2 | 109
25 | KNNR 6 0309/02.8 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm | m2 | 109
26 | KNNR 6 0309/03.2 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 6cm | m2 | 66
Razem wartość kosztorysu netto :
Podatek VAT 23% :
Razem wartość kosztorysu brutto :