**WZÓR UMOWY NR ………………………………**

**(Zwany dalej w treści umową)**

zawarta w dniu ..................... pomiędzy:

**1. Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu**

* z siedzibą w 41-219 Sosnowiec ul. Lenartowicza 73
* wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców o numerze

KRS 0000058568, NIP 644-25-21-816, REGON 273572779,

* Kapitał zakładowy 40.908.000,00 zł

reprezentowaną przez:

1. Marka PIKUŁĘ – Prezesa Zarządu,
2. Dorotę NOWAK – Członka Zarządu,

zwaną dalej ***Zamawiającym***, a

2. ……………………………………………..

* z siedzibą w ……………………….……….
* NIP: ……………… REGON: ……………..
* Kapitał zakładowy …………………………

reprezentowaną przez: …………………………………………………………,

zwaną dalej ***Wykonawcą,***

zwanymi w dalszej części łącznie ***Stronami umowy.***

§ 1

**przedmiot zamówienia (umowy)**

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pt. **„Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbiórkę oraz rozbiórkę nieużytkowanego budynku administracyjnego wraz z kotłownią usytuowanego na terenie oddziału Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółka z o. o. w Będzinie przy ul. Promyka 30.”**
2. Szczegółowa inwentaryzacja obiektu przeznaczonego do rozbiórki została przedstawiona w ekspertyzie technicznej, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i oddania przedmiotu umowy zgodnie z:
   1. warunkami i wymaganiami zawartymi w rozdziale I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej umowy,
   2. wykonaną dokumentacją - projektu rozbiórki budynku administracyjnego wraz z kotłownią (opracowanym przez Wykonawcę) wraz z uzgodnieniami (jeśli zajdzie taka potrzeba),
   3. planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ (wykonanym przez Wykonawcę),
   4. warunkami pozwolenia na rozbiórkę, jeśli będzie konieczne uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę,
   5. warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa Budowlanego (Dz.U.2024.725 t.j. z późn.zm),
   6. ustawą prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2024.54 t.j.),
   7. ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2023.1587 t.j.),
   8. zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej,
   9. wymogami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych oraz norm i warunków technicznych wykonania i odbioru robót,
   10. zaleceniami Inspektora Nadzoru.

**§ 2**

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

**§ 3**

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w dwóch etapach:

1. **Etap I** obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej na rozbiórkę (projekt technologii rozbiórki budynku administracyjnego z kotłownią) wraz z uzgodnieniami (jeśli zajdzie taka potrzeba), oraz dokonaniem zgłoszenia rozbiórki budynku w Starostwie Powiatowym w Będzinie lub/oraz uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę, jeśli będzie wymagane. Koszty dokonania zgłoszenia rozbiórki, uzyskania pozwolenia oraz wszelkich innych dokumentów związanych z realizacją przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.
2. **Etap II** obejmuje wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych i prac rekultywacyjnych terenu wraz wykonaniem  aktualizacji map geodezyjnych.

**§ 4**

1. Ustala się końcowy terminy wykonania całego przedmiotu zamówienia (Etap I i Etap II) do 120 dni[[1]](#footnote-1) od dnia podpisania umowy.
2. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia określonego w §1 ustala się na dzień podpisania umowy.
3. Każda zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia wymaga zgody Zamawiającego i zmiany niniejszej umowy w formie pisemnej.
4. Wykonawca upoważniony jest do wystąpienia z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia przedmiotu umowy w przypadku:
   1. przerw w prowadzeniu robót z winy Zamawiającego,
   2. nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego.

Każdy z wymienionych powyżej przypadków musi być odnotowany i potwierdzony pisemnie przez strony umowy.

1. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego - nie później jednak niż w terminie 5 dni licząc od dnia powzięcia informacji o wystąpieniu tych okoliczności - powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu jakichkolwiek zagrożeń mających wpływ na realizację prac i podejmie natychmiastowe kroki w celu ich usunięcia lub zminimalizowania. Brak informacji ze strony Wykonawcy o ww. zagrożeniach będzie skutkowało odmową Zamawiającego w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.

**§ 5**

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, zgodne ze złożoną ofertą w wysokości **…………. zł** (słownie: ……………………………………………………); w tym podatek VAT: ………. zł (słownie: …………………………………………………).
2. Zamawiający dopuszcza wystawianie przez Wykonawcę faktury częściowej po wykonaniu etapu I przedmiotu umowy.
3. Zamawiający z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 zapłaci Wykonawcy za I etap 5% wynagrodzenia określonego w ust. 1, a pozostałą część wynagrodzenia (95% wynagrodzenia określonego w ust. 1) Wykonawca otrzyma po wykonaniu całego przedmiotu umowy.
4. Podstawą do wystawienia faktur za wykonanie przedmiotu umowy będzie "Protokół odbioru robót", potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, potwierdzający pozytywny odbiór prac. Przedmiotowe protokoły sporządzane będą zgodnie z zapisami §14 i §15 niniejszej umowy.
5. Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem bankowym na konto Wykonawcy w terminie do 14 dni licząc od daty wystawienia przez Wykonawcę faktury.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę co najmniej na 10 dni przed terminem płatności pod rygorem utraty prawa naliczenia odsetek za opóźnienia w zapłacie za okres od piętnastego dnia od wystawienia faktury do dziesiątego dnia po otrzymaniu jej przez Zamawiającego.

1. Zamawiający dokona zapłaty wyłącznie na rachunek bankowy ujawniony w elektronicznym wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, na tzw. „białej liście podatników”, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług („Wykaz”). W przypadku, gdy wskazany na fakturze numer rachunku bankowego nie zostanie ujawniony w wykazie, na który Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty wynagrodzenia, uprawnia to Zamawiającego do wstrzymania się z dokonaniem zapłaty, aż do:
   1. dnia ujawnienia rachunku bankowego w wykazie,
   2. dnia wskazania Zamawiającemu innego rachunku bankowego ujawnionego w wykazie.

Wstrzymanie się z zapłatą wynagrodzenia przez Zamawiającego nie stanowi podstawy do naliczenia odsetek za opóźnienie w zapłacie przez Zamawiającego, jak również wszelkich innych negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego (np. podstawy do odstąpienia, wypowiedzenia lub rozwiązania umowy, zapłaty kar umownych lub odszkodowania).

1. Zamawiający realizując obowiązek nałożony przez art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. 2024 r. poz.236).
2. Wykonawca nie ma prawa do cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, cesja praw i obowiązków może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą drugiej Strony umowy (Zamawiającego) – udzieloną na piśmie pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT, upoważnionym do otrzymania faktur VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 644-25-21-816.
4. W przypadku gdy Wykonawca wystawi fakturę niezgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązuje się on do wyrównania Zamawiającemu udokumentowanej szkody powstałej w wyniku ustalenia zobowiązania podatkowego, wraz z sankcjami i odsetkami nałożonymi na Zamawiającego przez organ skarbowy w kwotach wynikających z prawomocnych decyzji.

**§ 6**

1. Zamawiający z zastrzeżeniem ust. 2 przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia prac rozbiórkowych przez Wykonawcę.
2. Warunkiem przekazania terenu budowy jest:
   1. sporządzenie listy pracowników i sprzętu, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 11,
   2. odbycie przez pracowników wstępnego szkolenia BHP i P.poż. o których mowa w § 7 ust.1 pkt 12,
   3. zastosowanie się do „Instrukcji nadzoru nad wykonawcami procesów zewnętrznych” oraz „Zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska obowiązujące na terenie PKM Sosnowiec Sp. z o. o. dostawców/wykonawców/ najemców”, załącznik nr 3 do niniejszej umowy,
   4. złożenie oświadczenia o objęciu funkcji kierownika robót przez osobę/osoby posiadające wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności o której mowa w §7 ust. 1 pkt 1.
3. Po przyjęciu placu budowy Wykonawca staje się gospodarzem w rozumieniu   
   przepisów Prawa budowlanego.
4. Wykonawca zapewni bieżącą obsługę geodezyjną w trakcie realizacji   
   przedmiotu umowy.

**§ 7**

1. W ramach realizacji prac, określonych w §1 Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt:
   1. do wyznaczenia na cały okres prowadzenia robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotu umowy osoby lub osób pełniących funkcję Kierownika Robót, posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej wyburzeniowej bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi, związanymi z użyciem materiałów wybuchowych,
   2. do zapewnienia niezbędnego zabezpieczenia terenu budowy i robót, ochrony własnego mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz warunków bezpieczeństwa na terenie budowy,
   3. do utrzymania ogólnego porządku na terenie budowy oraz dokonać wywozu odpadów wynikłych z prowadzonych prac rozbiórkowych,
   4. do chronienia przed uszkodzeniem, kradzieżą wykonywanych robót, obiektów lub ich części aż do odbioru,
   5. do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z wymogami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2023.1587 t.j. z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2024.54 t.j. z póź. zm.),
   6. do umożliwienia Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzania kontroli terenu budowy w zakresie realizowanych robót rozbiórkowych oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji przedmiotu umowy,
   7. wykonać zabezpieczenie doprowadzonych do budynku mediów, tj. woda, kanalizacja, prąd, z zachowaniem ich ciągłości do pozostałych obiektów,
   8. sporządzić dokumentację wykonywanych prac (protokoły pomiarów, badań),
   9. naprawić spowodowane przez siebie uszkodzenia na terenie budowy,
   10. do uzyskania wszystkich określonych przepisami prawa protokołów odbioru,
   11. do sporządzenia listy pracowników oraz sprzętu w celu uzyskania przepustek okresowych upoważniających do wejścia na teren budowy oraz na bieżąco do zgłaszania zmian w tym zakresie; przepustki okresowe do wejścia/wjazdu na teren budowy otrzymają:
       1. pracownicy:
          1. posiadający aktualne orzeczenia lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy, oraz
          2. posiadający aktualne szkolenia okresowe w zakresie BHP,
          3. posiadający inne uprawnienia wymagane prawem w zależności od specyfiki wykonywanych czynności (np. uprawnienia operatora koparki),
       2. pojazdy/maszyny posiadające ważne przeglądy lub badania techniczne oraz ewentualnie inne dopuszczenia wymagane prawem;
   12. do poddania się wstępnemu szkoleniu BHP i P.poż., które przeprowadzone będzie przez odpowiednie służby Zamawiającego przed wejściem na budowę,
   13. do wyposażenia swoich pracowników (i podwykonawców) w ujednolicone mundury (ubrania robocze) z logo firmy,
   14. do utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczeń i urządzeń socjalnych dla siebie i swoich Podwykonawców/Poddostawców. Wykonawca nie pozwoli żadnemu ze swoich pracowników i/lub Podwykonawców/Poddostawców organizować jakichkolwiek tymczasowych czy stałych kwater na terenie budowy,
   15. do wykonania dokumentacji powykonawczej o której mowa w §14 ust. 4,
   16. do posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności z sumą gwarancyjną co najmniej 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) przez cały okres realizacji umowy, o którym mowa w §4 ust.1.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy własnymi siłami lub   
   z udziałem Podwykonawców/Poddostawców zaakceptowanych przez Zamawiającego:
   1. Niedopuszczalne jest podzlecenie całości lub głównych elementów przedmiotu umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.
   2. Przed podjęciem ostatecznej decyzji w sprawie finalnego wyboru Poddostawcy/Podwykonawcy, Wykonawca musi otrzymać akceptację Zamawiającego. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców/Poddostawców, Wykonawca w umowach z Podwykonawcami/Poddostawcami zobowiązany jest ustalić termin płatności za wykonane roboty, dostarczone materiały przez Podwykonawców/Poddostawców nie później niż termin płatności ustalony w niniejszej umowie dla płatności na rzecz Wykonawcy. W przypadku drobnych elementów lub usług, Wykonawca może zatrudnić Podwykonawców/Poddostawców wybranych według swojego uznania. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania, swoich Podwykonawców/Poddostawców oraz ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania Wykonawcy.
   3. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcom/Poddostawcom, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu posiadanych kwalifikacji i uprawnień Podwykonawcy/Poddostawcy.
3. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców/Poddostawców za zgodą Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia na 3 dni przed data upływu płatności faktury, dokumentów finansowych potwierdzających zapłatę wynagrodzenia za zlecone roboty Podwykonawcom/Poddostawcom oraz za zakup i dostawę materiałów za cały zafakturowany przez Wykonawcę element robót lub inne dokumenty potwierdzające zapłatę Podwykonawcom/Poddostawcom (tj. potwierdzenia sald, oświadczenia podwykonawców i poddostawców o uregulowaniu płatności, porozumienia kompensacyjne). W przypadku nie przedłożenia w/w dokumentów finansowych Zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę faktury, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. Jeżeli pomimo dopełnienia formalności, o których mowa powyżej okaże się, że Zamawiający ponosi odpowiedzialność solidarną za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom/Poddostawcom na podstawie przepisu art. 6471§5 k.c., Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu zapłaconą przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawców/Poddostawców kwotę w terminie 3-dni od dnia wezwania do zapłaty, a w przypadku gdy zapłata całego wynagrodzenia Wykonawcy jeszcze nie nastąpiła lub nie zwrócono Wykonawcy kaucji gwarancyjnej – Zamawiający potrąci wypłaconą Podwykonawcom/Poddostawcom kwotę z wierzytelności przysługującej Wykonawcy.
4. Przez cały okres trwania umowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie porządku w miejscach prowadzonych prac. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z tych obowiązków, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy o nieprawidłowościach i wyznaczeniu terminu ich usunięcia Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania tych obowiązków i obciążenia kosztami Wykonawcy poprzez potrącenia z bieżących faktur.
5. Po zakończeniu wszystkich prac w ramach niniejszej umowy, Wykonawca usunie wszystkie zbędne materiały i urządzenia. Wykonawca pozostawi miejsca i teren prowadzonych prac w stanie uporządkowanym, czystym i bezpiecznym. Wykonawca na swój koszt usunie wszystkie ewentualne szkody powstałe w trakcie realizacji umowy.
6. Wykonawca przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest do zbadania terenu prowadzenia prac i zapoznania się z wszystkimi warunkami/utrudnieniami związanymi z prowadzeniem prac na terenie czynnej zajezdni. Wykonawca nie ma prawa do dodatkowego wynagrodzenia czy też przesunięcia uzgodnionej daty zakończenia przedmiotu umowy z powodu błędnej interpretacji jakichkolwiek danych związanych z miejscem prowadzenia prac.
7. Wykonawca będzie prowadził prace w taki sposób, aby nie zakłócać więcej niż jest to konieczne warunków pracy pracowników zakładu Zamawiającego, na terenie którego będą prowadzone roboty.
8. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, na żądanie Zamawiającego, dowody składania odpadów, powstałych w trakcie realizacji zamówienia na legalnym składowisku, posiadającym zezwolenie na przyjmowanie i utylizację lub oświadczenie, że odpady te wykorzystał we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. W przypadku uzyskania złomu w trakcie wykonywania prac rozbiórkowych, złom ten stanowić będzie własność Zamawiającego . Do Wykonawcy należeć będzie transport złomu do składnicy. Wykonawca wskaże Zamawiającemu składnicę złomu i przedstawi obowiązujący w niej cennik. W terminie 3 dni roboczych, po każdorazowej dostawie złomu do składnicy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty ( kwity ważenia), potwierdzające oddaną ilość złomu. W oparciu o ww. dokumenty nastąpi rozliczenie finansowe pomiędzy Zamawiającym, a składnicą.

**§ 8**

Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego.

**§ 9**

1. W dowolnym momencie przed zakończeniem realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający może, po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, zażądać wprowadzenia zmian w zakresie robót poprzez dodanie, usunięcie lub wprowadzenie innych zmian.
2. W przypadku:
   1. zamiany części robót z zakresu podstawowego na inne równoważne wartościowo, wynagrodzenie Wykonawcy pozostanie bez zmian,
   2. usunięcia części zakresu podstawowego, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o wartość niewykonanej części robót,
   3. poszerzenia zakresu podstawowego prac wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie podwyższeniu.
3. W każdym z przypadków określonych w ust. 2 zostanie pomiędzy stronami spisany Protokół Konieczności, który będzie stanowił podstawę wystawienia i podpisania obustronnego aneksu do umowy. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

**§ 10**

1. Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru w osobie:

* ……………………., telefon komórkowy nr: …………., e-mail: […………….](mailto:pwitas@pkm.pl),

1. Zamawiający powołuje koordynatorów robót budowlanych zgodnie z obowiązującą „Instrukcją nadzoru nad wykonawcami procesów zewnętrznych” w osobach:

* ……………………., telefon komórkowy nr: …………., e-mail: […………….](mailto:pwitas@pkm.pl),
* ……………………., telefon komórkowy nr: …………., e-mail: […………….](mailto:pwitas@pkm.pl),
* ……………………., telefon komórkowy nr: …………., e-mail: […………….](mailto:pwitas@pkm.pl).

1. Zamawiający powołuje właściciela procesu robót budowlanych zgodnie z obowiązującą „Instrukcją nadzoru nad wykonawcami procesów zewnętrznych” w osobie:   
    ……………………., telefon komórkowy nr: …………., e-mail: …………….
2. Wykonawca wyznacza osobę do kontaktu:

……………………., telefon komórkowy nr: …………., e-mail: ……………..

1. Wykonawca wyznacza Kierownika Robót:

……………………., telefon komórkowy nr: …………., e-mail: ……………..

**§ 11**

O terminie zakończenia robót ulegających zakryciu lub zanikających, Wykonawca każdorazowo zawiadamiał będzie Inspektora Nadzoru z 3-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku wszystkie kolejne roboty zostaną wstrzymane, a Wykonawca na własny koszt dokona odkrycia lub wykona raz jeszcze roboty zanikające zgodnie z instrukcjami Inspektora Nadzoru.

**§ 12**

1. Jeżeli rozpoczęcie, realizacja lub zakończenie całości przedmiotu umowy opóźnia się z winy Wykonawcy albo jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, Zamawiający może rozwiązać umowę, powierzając poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
2. Rozwiązanie umowy **bez okresu wypowiedzenia** może nastąpić w przypadku:
   1. wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się majątku Wykonawcy na rzecz wierzycieli,
   2. przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji swojej firmy, również w razie likwidacji w celu przekształcenia lub restrukturyzacji,
   3. nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji robót objętych niniejszą umową, w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty wezwania go przez Zamawiającego,
   4. zaniechania realizacji umowy przez Wykonawcę, a w szczególności w razie przerwania wykonywania robót i nie podjęcia ich w ciągu 7 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego,
   5. wstrzymania wykonania robót przez władze nadzoru budowlanego lub inne organy administracji z winy Wykonawcy, trwające dłużej niż 14 dni,
   6. nienależytego wykonywania przedmiotu umowy, w szczególności rozumiane jako wykonywanie przedmiotu umowy niezgodnie z dokumentacją projektową.
3. W razie rozwiązania umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 i 2 Wykonawca w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go przez Zamawiającego o rozwiązaniu umowy jest zobowiązany do:
   1. sporządzenia przy udziale przedstawicieli Zamawiającego zakresu wykonanych robót (lub inwentaryzację robót),
   2. przekazania terenu budowy Zamawiającemu,
   3. zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 5 ust. 1, co nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej mu szkody,
4. Rozwiązanie umowy następuje poprzez pisemne oświadczenie Zamawiającego.
5. W razie nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków przewidzianych w ust. 3 niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo sporządzić na własną rękę i na koszt Wykonawcy inwentaryzację robót oraz protokół przekazania terenu budowy, zawiadamiając na piśmie o tym Wykonawcę oraz wprowadzić nowego Wykonawcę do dalszej realizacji robót na koszt dotychczasowego Wykonawcy.
6. W razie rozwiązania umowy przez Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego wstrzymania robót i zabezpieczenia niezakończonych robót oraz terenu budowy.
7. W razie rozwiązania umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiały i sprzęt opłacone przez Zamawiającego stanowią jego własność i pozostaną w jego dyspozycji.
8. Jeżeli Zamawiający rozwiązał umowę z winy Wykonawcy **Inspektor Nadzoru** sprawdzi zakres robót wykonanych przez Wykonawcę oraz wartość wykonanych robót. Dodatkowymi kosztami stanowiącymi różnicę pomiędzy kwotą wynagrodzenia należnego Wykonawcy w odniesieniu do robót od realizacji, których odstąpiono, a ceną wynegocjowaną z nowym Wykonawcą, Zamawiający obciąży dotychczasowego Wykonawcę. Na poczet zabezpieczenia tych kosztów Zamawiający zatrzymuje pełną kwotę wynagrodzenia z tytułu realizacji robót określonych w protokole inwentaryzacji. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie w tym przypadku powiadomienie przez Zamawiającego o dokonaniu ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy z określeniem kwoty jaka pozostała do uregulowania z tytułu wynagrodzenia za realizację prac określonych w protokole inwentaryzacji.
9. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Inspektor Nadzoru wystawia świadectwo płatności obejmujące wartość wykonanych a niezapłaconych dotychczas robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń nienadających się do wbudowania w inny obiekt, stanowiące podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury.
10. W przypadku, gdy w wyniku dokonanej inwentaryzacji Inspektor Nadzoru stwierdzi, iż wykonane roboty oraz zakupiony materiał i urządzenia nienadające się do wbudowania w innym obiekcie są mniejszej wartości niż wypłacone wcześniej wynagrodzenie Wykonawcy, Wykonawca zwróci należną różnice na konto Zamawiającego w terminie do 14 dni od pisemnego powiadomienia Wykonawcy o tym fakcie.
11. Do odbioru robót w toku i robót zabezpieczających stosuje się odpowiednie przepisy o odbiorach zawarte w §14 i §15 umowy ze skutkami przewidzianymi dla tych odbiorów w umowie.
12. Strony umowy zachowują wszystkie uprawnienia nabyte przed rozwiązaniem umowy, wygaśnięciem lub odstąpieniem od umowy w szczególności w zakresie uprawnień z tytułu kar umownych.

**§ 13**

W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1, Strony umowy zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając przepisów prawa i ustalonych zwyczajów.

**§ 14**

1. Wykonawca zobowiązuje się przygotować do odbioru wykonany przedmiot umowy i zgłosić Zamawiającemu swoją gotowość w tym zakresie korespondencją kierowaną na adres Zamawiającego.
2. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 7 dni licząc od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
3. Strony umowy postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do dnia odbioru dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami odbiorowymi (inwentaryzację geodezyjną, protokoły pomiarów).

**§ 15**

1. Ewentualne wady i usterki przedmiotu umowy wykryte przy odbiorze lub w toku robót usuwane będą przez Wykonawcę niezwłocznie po ich stwierdzeniu, nie później niż w terminie określonym w protokole odbioru robót. Ustalenie w protokole odbioru terminu na usunięcie wykrytych wad lub usterek, nie stanowi zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.
2. Ujawnienie wady lub usterki przy odbiorze przedmiotu umowy lub brak dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami odbiorowymi o których mowa w § 14 ust. 4 skutkuje negatywnym odbiorem przedmiotu umowy i wstrzymuje, aż do czasu usunięcia tych wad lub braków dokumentacji, protokolarny odbiór wykonywanych prac. W takiej sytuacji Wykonawca odpowiada również za opóźnienia wykonania przedmiotu umowy.
3. Zamawiający, w przypadku stwierdzenia ewentualnych wad wynikłych w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy, w okresie gwarancji lub rękojmi za wady, obowiązany jest do przedłożenia na piśmie Wykonawcy stosownej reklamacji najpóźniej w ciągu 14 dni od daty stwierdzenia wady.
4. Wykonawca w terminie 2 dni roboczych udzieli pisemnej odpowiedzi na zgłaszane przez Zamawiającego reklamacje. W przypadku braku odpowiedzi w tym terminie, reklamację traktuje się jako uznaną, zgodnie ze zgłoszeniem Zamawiającego.

**§ 16**

1. Wykonawca na przedmiot umowy udziela 36 miesięcznej gwarancji od dnia protokolarnego końcowego odbioru robót.
2. Zobowiązania gwarancyjne będą realizowane poprzez naprawę, a po dwukrotnej bezskutecznej naprawie, poprzez wymianę danego urządzenia lub części na nowe, wolne od wad.
3. Naprawy gwarancyjne wykonywane będą przez Wykonawcę w ciągu 7 dni, licząc od dnia ich mailowego zgłoszenia przez Zamawiającego u Wykonawcy na adres ……………………
4. Udzielona gwarancja ulega przedłużeniu o czas wykonania naprawy.

**§ 17**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
   1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie ustalonym w § 4 – w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w §5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
   2. w przypadku, gdy zwłoka, o którym mowa w pkt 1, przekroczy 30 dni:
      1. wysokość kar umownych, obliczonych zgodnie z pkt 1, ulega podwojeniu,
      2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia ryczałtowego o którym mowa w §5 ust. 1 umowy.
   3. za zwłokę w usunięciu wad gwarancyjnych bądź z tytułu rękojmi w terminie określonym w §16 ust. 3 - w wysokości 0,25% wartości wynagrodzenia ryczałtowego o którym mowa w §5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
   4. za nie wywiązanie się Wykonawcy z obowiązków określonych w §7 umowy polegające na:
      1. nieprawidłowym zabezpieczeniu terenu budowy i robót, o których   
         mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 500 zł,
      2. za brak ogólnego porządku na terenie budowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 100 zł,
      3. za brak lub niewłaściwe przygotowanie i wykonanie wszelkich prób wymaganych przez obowiązujące przepisy określone w § 7 ust. 1 pkt 8 za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 1000 zł,
      4. za wprowadzenie na teren budowy pracowników bez przepustek lub nie uczestniczących w szkoleniu BHP i P.poż. o których mowa w § 7 ust.1 pkt 11 i 12 za każdy stwierdzony pojedynczy przypadek w wysokości 100 zł,
      5. za brak wyposażenia swoich pracowników (lub podwykonawców) w ujednolicone mundury (ubrania robocze) z logo firmy na terenie zajezdni autobusowej za każdy stwierdzony pojedynczy przypadek w wysokości 100 zł.
2. Stwierdzone przez Zamawiającego przypadki nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązków o których mowa w ust. 1 pkt 4 Zamawiający zobowiązuje się zgłaszać Wykonawcy mailem na adres …………………. w terminie do 5 (pięciu) dni licząc od momentu powzięcia informacji o nie wywiązaniu się Wykonawcy z obowiązków oraz potwierdzić ten fakt na piśmie w terminie do 7 (siedmiu) dni.
3. Za nieterminowe uregulowanie faktury wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów.
4. Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone w umowie kary umowne.
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. W razie opóźnienia w zapłacie kary Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności Wykonawcy.
6. Należności za kary umowne mogą być rozliczane na zasadzie kompensaty.
7. Suma kar umownych, wynikających z przedmiotowej umowy nie może przekroczyć 20% całkowite wartości wynagrodzenia ryczałtowego netto, określonego w §5 ust. 1 umowy.

**§ 18**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastępczego usunięcia wad na koszt Wykonawcy w przypadku niewykonania przez niego zobowiązań umownych w tym zakresie, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie usterek.

**§ 19**

Zamawiający oświadcza, że w PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu wdrożony został Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normą ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-ISO 45001:2018.

Z uwagi na powyższe Wykonawca zobowiązany jest podczas całego okresu trwania umowy, realizować przedmiot umowy zgodnie z zasadami określonymi w „Instrukcja nadzoru nad wykonawcami procesów zewnętrznych” oraz w „Zasadach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska obowiązujące na terenie PKM Sosnowiec Sp. z o. o. dostawców/wykonawców/najemców”, załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

**§ 20**

1. Wszystkie informacje wynikające z umowy (oprócz informacji podanych do wiadomości publicznej), objęte są poufnością i mogą być udostępnione stronom trzecim jedynie w niezbędnym zakresie wynikającym z przedmiotu umowy. W szczególności za objęte poufnością należy uważać informacje prawnie chronione w rozumieniu ustaw: z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2019.1781 z późn. zm.) oraz z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (Dz.U.2022.1233 t.j. z późn. zm.).
2. Powzięte informacje i wydane dokumenty nie mogą być powielane, wypożyczane, przechowywane i publikowane jakimikolwiek metodami elektronicznymi, fotokopiowaniem bez pisemnej zgody Stron umowy.
3. Każda ze Stron umowy zobowiązuje się do przestrzegania zobowiązania zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa drugiej Strony umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących Zamawiającego, w tym co do zakresu udzielonych przez Zamawiającego założeń projektowych oraz wszelkich informacji niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.
5. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że poprzez wykonanie przedmiotu umowy, korzystanie z dokumentacji projektowej, technicznej, nie zostaną naruszone prawa autorskie, prawa patentowe i inne chronione prawa, technologie osób trzecich. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za jakiekolwiek naruszenie praw autorskich, patentowych, przemysłowych praw chronionych, technologii osób trzecich. Jeśli jakaś osoba trzecia zgłosi jakiekolwiek roszczenia przeciwko Zamawiającemu z tytułu naruszenia praw autorskich, patentowych, przemysłowych praw chronionych, technologii, to Wykonawca ma obowiązek przedsięwziąć konieczne środki, ażeby odrzucić roszczenia przeciwko Zamawiającemu i ponieść wszystkie koszty związane z odrzuceniem wliczając koszty osób trzecich, których prawa autorskie, prawa patentowe lub inne prawa chronione zostały naruszone. Zamawiający jest zobowiązany poinformować natychmiast Wykonawcę o ewentualnych roszczeniach osób trzecich.

**§ 21**

1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy mogą być wprowadzone tylko w formie pisemnej - pod rygorem nieważności.
2. Zmiany umowy dokonane z naruszeniem postanowień ust. 1 są nieważne.

**§ 22**

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy rozpoczynając postępowanie.
2. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

**§ 23**

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

**§ 24**

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

**§ 25**

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

**§ 26**

Wykaz załączników do umowy:

1. Załącznik nr 1 – ekspertyza techniczna budynku administracyjnego,

2. Załącznik nr 2 – warunki i wymagania zawarte w rozdziale I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia- zał. dołączony na etapie odpisania umowy,

3. Załącznik nr 3 – „Instrukcja nadzoru nad wykonawcami procesów zewnętrznych” „Zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska obowiązujących na terenie   
PKM Sosnowiec Sp. z o. o.”

4. Załącznik nr 4 - graficzna lokalizacja budynku przeznaczonego do wyburzenia.

## ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

1. W terminie tym uwzględniono ustawowy czas oczekiwania na prawomocne przyjęcie zgłoszenia przez Starostwo Powiatowe w Będzinie robót nie wymagających pozwolenia na budowę. [↑](#footnote-ref-1)