## Arkusz1
Załącznik Nr …. do SWZ
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy szkole podstawowej w Brodowie” w ramach Programu Olimpia – Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich
Lp. | Zakres robót | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01
ETAP I:
1 | Koncepcja projektowa
2 | Mapa do celów projektowych
3 | Badania geotechniczne
4 | Dokumentacja projektowa
ETAP II:
5 | Roboty ziemne
6 | Fundamenty
7 | Konstrukcja ścian nadziemia
8 | Konstrukcja stropów
9 | Konstrukcja schodów
10 | Konstrukcja dachu
11 | Pokrycie dachu
12 | Stolarka okienna i drzwiowa
13 | Ściany działowe
14 | Tynki i okładziny wewnętrzne, malowanie
15 | Podłoża, posadzki, podłogi
16 | Elewacja, elementy ślusarsko-kowalskie
17 | Instalacje wodno-kanalizacyjne, ppoż.
18 | Instalacje CO
19 | Instalacje wentylacji i klimatyzacji
20 | Instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne
21 | Instalacje teletechniczne i nagłośnienia
22 | Instalacje monitoringu i kontroli dostępu, antywłamaniowe
23 | Instalacje fotowoltaiczne
24 | Budowa przyłączy zewnętrznych
25 | Droga pożarowa, chodniki, dojścia
26 | Mała architektura + tablica informacyjna
27 | Zagospodarowanie terenu (zieleń)
28 | Scena wraz z kosztem wykładziny ochronnej na boisko
29 | Witrualna strzelnica laserowa
30 | Wyposażenie meblowe obiektu
31 | Wyposażenie sportowe obiektu
32 | Dokumentacja powykonawcza
|  | - zł |  | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł | - zł
|  | 0 |  |  | 0
|  | ETAP I |  |  | ETAP II
Całkowita wartość zadania netto |  | 2024-01-01: 0