## HARMONOGRAM
załącznik nr 11 SWZ (załącznik nr 2 do umowy), Znak sprawy: ….............
HARMONOGRAM REALIZACJI PRAC PROJEKTOWYCH
Dotyczy zamówienia publicznego na:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego w ramach projektu „Scalenie gruntów wsi Snowidza, gmina Mściwojów, powiat jaworski”
Lp. | Nazwa zadania | udział w cenie ofertowej [%] | wynagrodzenie brutto [zł] | termin realizacji umowy: ….....2024
terminy odbiorów częściowych i odbioru końcowego
|  |  |  | …..2024 | …....2024 | ....2024
I ETAP
1 | Inwentaryzacja zieleni kolidującej z projektowaną inwestycją | …...…. (7-15%)
2 | Wykonanie badań geotechnicznych
3 | Uzgodnienie z Inwestorem planów sytuacyjo-wysokościowych oraz niwelety projektowanych dróg
4 | Uzgodnienie z Inwestorem przekrojów konstrukcyjnych dróg
5 | Uzgodnienie z Inwestorem lokalizacji projektowanych zjazdów
6 | Konsultacje i uzgodnienia z Powiatem Jaworskim, DBGiTR we Wrocławiu, Gminą Mściwojów i mieszkańcami wsi - potwierdzone protokołem ze spotkania
II ETAP
7 | Uzyskanie uzgodnień, opinii i innych dokumentów niezbędnych do otrzymania wymaganych decyzji (poz. 18) | …...…. (30-45%)
8 | Konsultacje i uzgodnienia z Powiatem Jaworskim, DBGiTR we Wrocławiu, Gminą Mściwojów i mieszkańcami wsi - potwierdzone protokołem ze spotkania
9 | Operat wodnoprawny wraz z wnioskiem o wydanie decyzji wodnoprawnej (jeśli jest wymagana)
10 | Dokumentacja projektowa (PB, PW)
III ETAP
11 | Projekt docelowej organizacji ruchu | …...…. (40-60%)
12 | Projekt tymczasowej organizacji ruchu
13 | Projekt urządzeniowo-zadrzewieniowy (nasadzenia)
14 | Projekt likwidacji zbędnych dróg wraz z rekultywacją gruntów
15 | Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
16 | BIOZ
17 | Przedmiary robót, Kosztorysy inwestorskie
18 | Uzyskane decyzje:wodnoprawna (jeśli jest wymagana), na wycinkę drzew lub krzewów (jeśli jest wymagana), archeologiczna (jeśli jest wymagana), pozwolenie na budowę/zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych
| razem | 100