## Arkusz1
Załącznik nr 2 do OPZ
Harmonogram
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów na każdym etapie realizacji zadania.
| LP. | ZADANIE | TERMIN | KWIECIEŃ |  |  |  |  | MAJ |  |  |  | CZERWIEC |  |  |  |  | LIPIEC |  |  |  |  | SIERPIEŃ |  |  |  |  | WRZESIEŃ |  |  |  |  | PAŹDZIERNIK |  |  |  |  | LISTOPAD |  |  |  |  | GRUDZIEŃ
|  |  |  | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V
NABÓR WNIOSKÓW | 1. | Opracowanie formularza rejestracyjnego, dostępnego online na czas naboru w konkursie | min. 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem naboru
| 2. | Przeprowadzenie naboru wniosków konkursowych | 07.06-16.07.2021
PROMOCJA KONKURSU | 3. | Dopracowanie koncepcji kampanii informacyjno-promocyjnej oraz opracowanie harmonogramu działań promocyjnych do akceptacji Zamawiającego | maks. 3 dni od podpisania umowy
| 4. | Przedstawienie scenariuszy i storyboardów spotów promocyjnych do akceptacji Zamawiającego | maks. 5 dni od podpisania umowy
| 5. | Przedstawienie landing page do akceptacji Zamawiającego | min. 5 dni przed uruchomieniem naboru
| 6. | Uruchomienie landing page | max. w dniu uruchomienia naboru
| 7. | Opracowanie projektu graficznego plakatu promocyjnego do akceptacji Zamawiającego | maks. 2 dni przed rozpoczęciem naboru
| 8. | Nagranie spotu promocyjnego | maks. 5 dni po rozpoczęciu naboru
| 9. | Podjęcie współpracy z min. jednym influencerem / blogerem | maks. 5 dni po rozpoczęciu naboru
| 10. | Podjęcie aktywności w ramach grup tematycznych w serwisach społecznościowych, skłaniających do uczestnictwa w konkursie | maks. 5 dni po rozpoczęciu naboru
| 11. | Przedstawienie min. 12 postów na portal społecznościowy do akceptacji Zamawiającego | maks. 2 dni po rozpoczęciu naboru
| 12. | Publikacja min. 12 postów | min. 2 wpisy tygodniowo
| 13. | Opracowanie min. 4 informacji prasowych do akceptacji Zamawiającego | 1. do 10 dni po rozpoczęciu naboru 2. do 5 dni po II posiedzeniu Komisji Oceniającej 3.do 3 dni po spotkaniu finałowym
| 14. | Publikacja min. 4 informacji pracowych w 3 etapach konkursu | 1. do 15 dni po rozpoczęciu naboru 2. do 10 dni po II posiedzeniu Komisji Oceniającej 3.do 8 dni po spotkaniu finałowym
| 15. | Przedstawienie szablonu wiadomości elektronicznej do akceptacji Zamawiającego | maks. 5 dni po rozpoczęciu naboru
| 16. | Przeprowadzenie mailingów informacyjno-promocyjnych | min. 3 razy w trakcie trwania naboru
| 17. | Zorganizowanie sesji zdjęciowej dla startupów zakwalifikowanych do II etapu | maks. 14 dni po odbyciu II posiedzenia Komisji Oceniającej
| 18. | Sporządzenie raportu z I cześci realizacji Zadania | do 7 dni po posiedzeniu Kapituły
OCENA MERYTORYCZNA | 19. | Przygotowanie wszelkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia posiedzenia Komisji Oceniającej, w tym listy wniosków konkursowych podlegających ocenie | min. 1 dzień roboczy przed posiedzeniem
| 20. | Przygotowanie protokołu z I posiedzenia Komisji Oceniającej | maks. 5 dni roboczych po posiedzeniu
| 21. | Poinformowanie startupów o wynikach I etapu oceny merytorycznej | maks. 7 dni od posiedzenia
| 22. | Poinformowanie startupów, które zakwalifikowały się do II etapu oceny merytorycznej w formie elektronicznej o terminie, czasie, miejscu prezentacji | co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem
| 23. | Przygotowanie protokołu z II posiedzenia Komisji Oceniającej | maks. 5 dni roboczych po posiedzeniu
| 24. | Przygotowanie prezentacji multimedialnej na posiedzenie Kapituły konkursu do akceptacji Zamawiającego | min. 5 dni roboczych przed posiedzeniem
SPOTKANIE FINAŁOWE | 25. | Przygotowanie scenariusza wydarzenia do akceptacji Zamawiającego | min. 10 dni przed spotkaniem
| 26. | Przygotowanie projektu prezentacji multimedialnej do akceptacji Zamawiającego | min. 10 dni przed spotkaniem
| 27. | Przygotowanie menu do akceptacji Zamawiającego | min. 14 dni przed spotkaniem
| 28. | Przygotowanie zaproszenia w formie elektronicznej do akceptacji Zamawiającego | min. 14 dni przed spotkaniem
| 29. | Przygotowanie projektu broszury w języku polskim i angielskim do akceptacji Zamawiającego | min. 14 dni przed spotkaniem
| 30. | Przygotowanie projektów statuetek, dyplomów i czeków do akceptacji Zamawiającego | min. 10 dni przed spotkaniem
| 31. | Przygotowanie statuetek, dyplomów i czeków | min. 5 dni roboczych przed spotkaniem
| 32. | Przygotowanie projektu roll-upu do akceptacji Zamawiającego | min. 14 dni przed spotkaniem
| 33. | Dostarczenie roll-upu i stelaży na ściankę i windery | min. 5 dni przed spotkaniem
| 34. | Utworzenie dokumentacji zdjęciowej | do godz. 20:00 w dniu spotkania min. 20 zdjęć, reszta w ciągu 3 dni roboczych
| 35. | Przewóz materiałów informacyjno-promocyjnych do siedziby Zamawiającego | 1 dzień roboczy po spotkaniu
| 36. | Sporządzenie raportu z II cześci realizacji Zadania | do 7 dni po spotkaniu