## Arkusz1
Załącznik nr1 do SIWZ
Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót
dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu ogrzewania na indywidualne gazowe w formule zaprojektuj i wybuduj.”
Lp. | Obiekt - Rodzaj robót | Wartość netto [zł] | Realizacja robót w miesiącach-oznaczenia graficzne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  |  | I kwartał 2025r. |  |  | II kwartał 2025 r. |  |  | III kwartał 2025 r. |  |  | IV kwartał 2025 r.
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1. | Izolacja ścian fundamentowych | bar: II kwartał 2025 r. V to III kwartał 2025 r. VIII
2. | Dach | bar: I kwartał 2025r. III to II kwartał 2025 r. VI
3. | Elewacje | bar: II kwartał 2025 r. IV to IV kwartał 2025 r. X
4. | INSTALACJE GRZEWCZE | bar: II kwartał 2025 r. VI to III kwartał 2025 r. VIII
5. | INSTALACJA GAZOWA | bar: II kwartał 2025 r. VI to III kwartał 2025 r. VII
6. | ROZBIÓRKA PIECÓW KAFLOWYCH, ROBOTY BUDOWLANE PRZY MONTAŻU INSTALACJI | bar: III kwartał 2025 r. VIII to IV kwartał 2025 r. XI
7. | INSTALACJA WODOCIĄGOWA - CIEPŁA I ZIMNA WODA | bar: II kwartał 2025 r. VI to III kwartał 2025 r. VII
8. | Dokumentacja | bar: I kwartał 2025r. I to II kwartał 2025 r. V
| Ogółem | 0
Sporządził T. Mądro