Załącznik nr 8 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Czersku”

#### Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.1. Prace zabezpieczające.

1.1.1. Wykonanie rusztowania przy elewacji budynku.

1.1.2. Wykonanie daszku zabezpieczającego chodnik i ścieżkę rowerową przed upadkiem materiałów i narzędzi podczas prowadzonych prac.

1.1.3. Oznakowanie przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów.

1.2. Prace budowlane.

1.2.1. Sprawdzenie całej elewacji pod kątem stabilności tynku.

1.2.2. Odkucie luźnych fragmentów tynku na ścianach i wykuszu.

1.2.3. Odkurzenie całej płaszczyzny tynku.

1.2.4. Dwukrotne ręczne zmycie elewacji.

1.2.5. Zagruntowanie całej płaszczyzny elewacji gruntem głębokopenetrującym.

GRUNT:

Środek głębokogruntujący na bazie spoiwa z żywicy polimerowej rozpuszczonej 
w rozpuszczalnikach organicznych.

1.2.6. Obłożenie odkrytych elementów drewnianych siatką.

1.2.7. Uzupełnienie ubytków tynkiem cementowo-wapiennym.

1.2.8. Wykonanie na całej płaszczyźnie warstwy wzmacniającej z zaprawy szpachlowo klejowej* z dwiema warstwami siatki zbrojącej

*ZAPRAWA SZPACHLOWO KLEJOWA:

Zaprawa szpachlowo klejowa do siatki z włóknem rozproszonym i pisakiem kwarcowym 
w masie.

1.2.9. Wykonanie gzymsów i obwolut z zaprawy szpachlowo-klejowej*.

1.2.10. Gruntowanie przed tynkowaniem.

1.2.11. Ułożenie warstw tynku silikonowego cienkowarstwowegoo fakturze baranka.

1.2.12. Malowanie dwukrotne silikonową farba fasadową.

- Zakres prac:

  - Elewacja frontowa.

  - Elewacja boczna wschodnia.

  - Elewacja boczna zachodnia.

  - Elewacja tylna.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed podpisaniem umowy harmonogram prac.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, przed rozpoczęciem robót malarskich, zastosowaną kolorystykę elewacji.

- Zamawiający określił łączny czas realizacji umowy do 4 miesięcy od dnia jej podpisania. Jednak Zamawiający wymaga, aby samo wykonywanie robót budowlanych nie przekroczyło 45 dni kalendarzowych (w ciągłości). W pozostałym czasie Wykonawca powinien zorganizować sobie zaplecze budowy, ewentualnych podwykonawców i dostawców materiałów budowlanych, dokumentację formalną budowy, w tym m.in.: POR i decyzje z GDDKiA na prowadzenie prac w pasie drogowym, zatwierdzenie wniosków materiałowych.

- Uwaga! Przed rozpoczęciem prac elewacyjnych Zamawiający wymieni główne drzwi wejściowe do budynku. Do Wykonawcy będzie należało wykonanie końcowych obróbek i prac elewacyjnych w przegrodzie drzwiowej.

- Teren prac budowlanych musi być odpowiednio zabezpieczony i odgrodzony.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem prace budowlane, które mogą utrudnić funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Czersku.

- Zamawiający wymaga, aby ciągi komunikacyjne i ewakuacyjne, w tym droga pożarowa,  były wolne od przeszkód, materiałów budowalnych i sprzętu budowlanego.

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt w miejscu wskazanym przez Zamawiającego ustawi kontener na materiały budowalne rozbiórkowe oraz inne materiały budowlane, które potem na własny koszt zutylizuje.

- Wykonawca przygotuje i uzgodni z zarządcami dróg, w tym GDDKiA, tymczasowy projekt organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji.

- Wykonawca uzyska z GDDKiA decyzję na prowadzenie robót w pasie drogowym.

- Wykonawca na własny koszt opracuje i wprowadzi tymczasowy projekt organizacji ruchu.

- Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.

- Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:

#### wykonanie robót ogólnobudowlanych,

    - wykonywanie robót wykończeniowych,

    - roboty elewacyjne,

#### Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Projektowane postanowienia umowy.