## 1
FORMULARZ CENOWY
Opracowanie dokumentacji projektowej
Tabela Elementów Rozliczeniowych
Lp. | Wyszczególnienie opracowań projektowych | Termin wykonania | Ilość egzemplarzy dla Zamawiającego |  | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł
|  |  | wersja cyfrowa edytowalna i nieedytowalna | wersja papierowa
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy wielofunkcyjnego kompleksu Orlik w miejscowości Tomaszkowo gmina Stawiguda
ETAP I - Dokumentacja projektowa (świadczenie podstawowe)
1 | Koncepcja projektowa | do 150 dni od dnia zawarcia umowy | 1 kpl | 1 kpl
2 | Mapa do celów projektowych |  | 1 kpl | 1 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze dla potrzeb projektowania
3 | Projekt zagospodarowania działki lub terenu |  | 1 kpl | 4 kpl
4 | Projekt architektoniczno-budowlany |  | 1 kpl | 4 kpl
5 | Projekt techniczny |  | 1 kpl | 2 kpl
6 | Projekt wykonawczy |  | 1 kpl | 2 kpl
7 | Kosztorysy inwestorskie |  | 1 kpl | 1 kpl
8 | Dokumentacja przetargowa w składzie: - przedmiar robót wszystkich branż (zbiorczy z podziałem na branże) - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót |  | 1 kpl | 1 kpl
9 | Inne dokumenty (pozwolenia, opinie, warunki techniczne) |  | 1 kpl | 1 kpl
10 | Uzyskanie pozwolenia na budowę oraz innych uzgodnień umożliwiających realizację zadania inwestycyjnego |  | 1
Suma etap I |  |  |  |  | 0 | 0
ETAP II - nadzór autorski (prawo opcji)
11 | Nadzór autorski | 36 miesięcy od dnia zakończenia etapu I
|  |  | RAZEM ETAPY I i II (zł) = |  | 0 | 0
UWAGA: Płatność za składniki dokumentacji projektowej nie podlegające wykonaniu nie zostanie uwzględniona. Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie opracowania objęte zamówieniem a nie wyszczególnione w odrębnej pozycji w Tabeli elementów rozliczeniowych (wersja papierowa + elektroniczna). Podane ilości egzemplarzy dla Zamawiającego nie uwzględniają ilości egzemplarzy Opracowań Projektowych lub elementów Opracowań Projektowych, które Wykonawca jest zobowiązany przygotować celem uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień, warunków, decyzji, pozwoleń i porozumień, niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa obejmuje wykonanie wszystkich opracowań i czynności objętych zamówieniem a nie wyszczególnionych w odrębnej pozycji w Tabeli elementów rozliczeniowych.