Zał. Nr 2  – wzór projektu umowy

Zamawiający:

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 Skołyszyn 12

tel. /fax 13 4491062-64

e-mail: przetargi@skolyszyn.pl;  gmina@skolyszyn.pl

strona internetowa: www.bip.skolyszyn.pl

# UMOWA PROJEKT O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

# Nr ………/2023

zawarta w dniu ……………………… r. pomiędzy: Gminą Skołyszyn, z siedzibą: 
38-242 Skołyszyn 12, NIP: 685-16-51-203, reprezentowaną przez: Bogusława Kręcisza – Wójta Gminy, przy udziale Jacka Kędziora – Skarbnika Gminy - zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

z siedzibą: .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...

(dane rejestrowe – wpis do ewidencji, odpis z rejestru)

reprezentowanym przez:

....................................................................................................

....................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ.

Podstawa prawna

§ 1

- Oferta Wykonawcy została wybrana bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.).

- Integralną częścią niniejszej umowy jest:

1)  	Oferta Wykonawcy z dnia ……………………..r.

2)  	Zapytanie ofertowe.

Przedmiot Umowy

§ 2

- Nazwa zadania: „Przebudowa, remont dróg gminnych w miejscowości: Bączal D., Harklowa”.

- Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę i remont zniszczonych odcinków dróg gminnych.

- W ramach zamówienia należy m.in. wykonać:

- Przebudowa drogi wewnętrznej „koło Bajczarni” na działkach nr ewid. 39/1 
w miejscowości Harklowa.

Przebudowa dotyczy odcinka drogi na odcinku 115 m o nawierzchni bitumicznej. W ramach przebudowy należy wykonać:

- Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm (115,00m2);

- Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych (15mb);

- Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7cm z wywozem materiału (15m2);

- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej bitumicznej (350,50m2);

- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (dwukrotne )450g/m2 (701m2);

- Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm AC16W (310,50m2);

- Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 3 cm AC11S (299,00m2);

- Wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 frakcji 
0-31,5mm – warstwa o grubości po zagęszczeniu 18cm (69,00m2);

- Wywóz i utylizacja odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót;

- Remont drogi gminnej nr 113718R „Brzeziny” w miejscowości Bączal Dolny w ramach zadania pn.: „Modernizacja drogi gminnej nr 113718R „Brzeziny” w miejscowości Bączal Dolny”.

Przebudowa dotyczy odcinka drogi na odcinku 66 m + rozjazd 25m2 
o nawierzchni bitumicznej. W ramach remontu należy wykonać:

- Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm (66,00m2);

- Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych (12mb);

- Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7cm z wywozem materiału (12m2);

- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej bitumicznej (209,80m2);

- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (dwukrotne) 450g/m2 (419,60m2);

- Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm AC16W (209,80m2);

- Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 3 cm AC11S (203,20m2);

- Wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 frakcji 
0-31,5mm – warstwa o grubości po zagęszczeniu 15cm (25,00m2);

- Uzupełnienie zjazdów z kruszywa C90/3 frakcji 0-31,5mm grubości 25m2;

- Wywóz i utylizacja odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót;

- Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót stanowiące załączniki do niniejszej umowy.

- Wykonawca powinien przewidzieć wszelkie roboty nieujęte w zapytaniu ofertowym 
i przedmiarach robót, które konieczne są do wykonania zadania zgodnie ze sztuką budowlaną.

- Wszystkie niezbędne materiały niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca 
na własny koszt.

- Wszystkie materiały niezbędne do wykonania zadania, które Wykonawca zamierza wykorzystać przy wykonywaniu zamówienia podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

- Wskazany przez Zamawiającego w ust. 3 przedmiot umowy, obejmuje wykonanie głównych robót budowlanych, które należy wykonać w ramach niniejszej umowy. Jeżeli w trakcie wykonywanych robót budowlanych zaistnieje konieczność wykonania robót towarzyszących wynikających z technologii wykonywania robót jak i ich wykonania zgodnie ze sztuką budowlaną, Wykonawca zobowiązany jest je wykonać w ramach niniejszej umowy bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.

Obowiązki Stron

§ 3

1.   Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)  Wprowadzenie i przekazanie Wykonawcy placu budowy.

2)  Odbiór przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 9.

3)  Terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 5 umowy.

2.   Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) Realizacja przedmiotu niniejszej Umowy z wykorzystaniem własnego sprzętu, materiałów 
             i siły roboczej.

2) Zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy, wszystkich innych niezbędnych czynności niezbędnych do właściwego wykonania robót. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały okres trwania realizacji robót. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy.

3)  Wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy w terminach określonych w § 4.

4) Współpraca z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego na każdym etapie robót, 
              w tym udział w organizowanych przez Zamawiającego spotkaniach.

5)	Przygotowywanie wymaganych dokumentów do dokonania odbioru końcowego przez Zamawiającego i zgłaszanie do odbioru.

- Zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, stanowiących przedmiot niniejszej Umowy.

- Wykonawca przed podjęciem robót budowlanych zobowiązany jest do dokonania szczegółowych obmiarów wykonywanych prac. Zamawiający zastrzega, że podane w przedmiarze robót oraz opisie przedmiotu zamówienia ilości mogą różnić się od obmiarów rzeczywistych.

- Po zakończeniu i przekazaniu robót – uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy będącego jego własnością, jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę.

- Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy niezwłocznie po zakończeniu robót.

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia.

3. 	Wykonawca wykona roboty objęte zamówieniem osobiście, bez udziału podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami prawa budowlanego  i sztuką budowlaną.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w całości z materiałów własnych.

- Wykonawca zobowiązuje się używać materiały posiadające wymagane atesty i certyfikaty odpowiadające wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane o właściwościach użytkowych określonych w projekcie technicznym Zamawiającego, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz instalować urządzenia spełniające polskie normy, posiadające certyfikat bezpieczeństwa CE oraz deklarację zgodności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Wykonawca podejmie prace przygotowawcze na terenie budowy zgodnie z prawem budowlanym oraz wykona przedmiot umowy posługując się osobami mającymi odpowiednie doświadczenie zawodowe, uprawnienia budowlane o specjalności odpowiadającej zakresowi powierzonych im czynności.

- Zamawiający nie dopuszcza zlecania całości lub części robót objętych zamówieniem     podwykonawcom.

Terminy realizacji przedmiotu Umowy

§ 4

1.   Strony ustalają następujące terminy realizacji zadania w  zakresie określonym w § 2:

1)     Rozpoczęcie robót :   …………………………………….

2)     Zakończenie robót:   do 30 wrzesień 2023 r.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 5

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie oferty wynosi łącznie:

- netto :				   ……………………. zł;

- podatek VAT …….% :		   ……….…………… zł;

- brutto:			               …………….………. zł;

- słownie: ………………………………………………………………………………...

- Na wynagrodzenie określone w ust. 1 składają się elementy:

- Przebudowa drogi wewnętrznej „koło Bajczarni” na działkach nr ewid. 39/1 
w miejscowości Harklowa - ………………………………………. złotych brutto.

- Remont drogi gminnej nr 113718R „Brzeziny” w. miejscowości Bączal Dolny w ramach zadania pn.: „Modernizacja drogi gminnej nr 113718R „Brzeziny” w miejscowości Bączal Dolny - ………………………………………. złotych brutto.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie na wskazany niżej rachunek bankowy Wykonawcy nr: …………………………………………………………………………

- Wynagrodzenie jest niezmienne do czasu wykonania zadania określonego w umowie.

Zasady płatności wynagrodzenia

§ 6

- Płatność będzie dokonywana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, 
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury po dokonaniu odbioru końcowego. Datą płatności jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

- Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP :  …………………………….

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny 
NIP: 685-16-51-203.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu.

Osoby odpowiedzialne za realizację prac ze strony Zamawiającego

§ 7

- Zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona pod nadzorem i w uzgodnieniu 
z Zamawiającym.

- Przedstawicielami ze strony Zamawiającego do nadzorowania i odbioru robót są:

  - Wojciech Kras – Kierownik referatu Inwestycji w Urzędzie Gminy Skołyszyn.

  - Maciej Jastrząb – Podinspektor ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Skołyszyn.

  - Artur Hajnosz – Podinspektor ds. drogownictwa w Urzędzie Gminy Skołyszyn.

- Strony zgodnie ustalają, iż zmiana osób reprezentujących Zamawiającego, nie stanowi zmiany umowy i jest dopuszczalna za uprzednim poinformowaniem Wykonawcy.

Osoby odpowiedzialne za realizację prac ze strony Wykonawcy

§ 8

- Przedstawicielami ze strony Wykonawcy są:

1)  Wykonawcę reprezentuje:

………………………………...……………....… tel.:…………………………………….…….

2)  Osobą odpowiedzialną za realizację robót będzie:

………………………………………………...… tel.: .....………………………………………

2. 	Strony zgodnie ustalają, iż zmiana w/w osób nie stanowi zmiany umowy i jest dopuszczalna za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

Odbiory robót

§ 9

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpoczęcie odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 
14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru przez Wykonawcę.

- Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości końcowego robót będzie faktyczne wykonanie wszystkich robót (zakończenie wszystkich odcinków dróg) oraz posiadanie pełnej dokumentacji niezbędnej do dokonania odbioru.

- Zamawiający dopuszcza dokonanie odbioru częściowego (wykonania jednego odcinka drogi) 
w trakcie realizacji umowy. Jednak płatność wynagrodzenia może zostać dokonana po wykonaniu całości zamówienia objętego umową.

- Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie 14 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 
30 dnia od daty zgłoszenia.

- Z odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół odbioru robót, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.  Jeżeli  w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, lub roboty nie zostały wykonane w sposób prawidłowy, zgodnie z warunkami umowy, Wykonawca nie dostarczył prawidłowych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru - Zamawiający może: odmówić odbioru do czasu usunięcia tych usterek, uzupełnienia dokumentów lub dokonać odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunięcie usterek. 
Do czasu usunięcia usterek odbiór będzie wstrzymany. Termin na usunięcie usterek nie może przekroczyć 14 dni kalendarzowych – w tym okresie nie będą naliczane kary za zwłokę.

- W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy 
i  Zamawiającego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do usunięcia, 
a umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający obniży wynagrodzenie do wysokości uzgodnionej przez Strony. Nie zwalnia to Wykonawcy 
do zapłaty kar umownych określonych w § 10 umowy.

- Strony ustalają, że data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

Kary umowne

§ 10

1.  Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z winy Wykonawcy w wysokości 1 %    wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki;

b)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 
w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki  liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

c)   za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 30 %  wynagrodzenia umownego.

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn zależnych od Zamawiającego 
w wysokości  1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki;

b)  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego  w wysokości 20% wynagrodzenia umownego;

c)  za zwłokę w zapłacie faktur,  w wysokości odsetek ustawowych, za każdy dzień  zwłoki.

2.	Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego                       wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Odstąpienie od Umowy

§ 11

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że

1) 	Wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2) 	Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy, gdy:

a) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy;

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy;

3)	Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w art. 395 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2022 poz. 1360 z późn.zm.).

2. 	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, z winy Wykonawcy, w przypadku nieuzasadnionego nie przystąpienia przez Wykonawcę do wykonywania umowy w terminie 
14 dni od daty przekazania placu budowy, nieuzasadnionej przerwy w wykonaniu robót trwającej dłużej niż 14 dni lub w jakimkolwiek innym przypadku niewykonywania 
lub nienależytego wykonywania niniejszej umowy przez Wykonawcę.

3.	Zamawiający odstępuje od umowy w przypadkach określonych w ust. 2 w następującym trybie:

1) 	W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do wykonywania robót lub przerwie 
w wykonywaniu robót w terminie określonym w ust. 2 Zamawiający wysyła 
do Wykonawcy pismo wzywające do wykonywania robót.

2)   	Jeżeli mimo wezwania Zamawiającego, Wykonawca nie przystąpi do wykonywania robót w terminie 3 dni od otrzymania pisma, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz domagać się zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w § 10 umowy.

4. 	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej.

5.  	W razie nie wywiązania się przez Wykonawcę w przewidzianym w umowie terminie 
z obowiązków wymienionych w umowie,  Zamawiający ma prawo sporządzić na własną rękę 
i na koszt Wykonawcy inwentaryzację robót oraz protokół przekazania terenu budowy, zawiadamiając o tym na piśmie Wykonawcę oraz wprowadzić nowego Wykonawcę do dalszej realizacji robót na koszt dotychczasowego Wykonawcy.

6. 	W razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego wstrzymania robót i zabezpieczenia niezakończonych robót oraz placu budowy, o ile Zamawiający zleci takie zabezpieczenie.

Gwarancja i rękojmia

§ 12

1.	Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w terminie i zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

2. 	Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu niniejszej Umowy.

3. 	Przedmiot umowy będzie objęty ……………………… gwarancją (co najmniej 36 – miesięczną). Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu niniejszej Umowy.

4.  	Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi będą egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

5.  	Jeśli w trakcie trwania rękojmi i gwarancji dojdzie do ujawnienia się wad przedmiotu Umowy 
lub do uszkodzeń, Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do ich nieodpłatnego usunięcia 
w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych od pisemnego zgłoszenia Zamawiającego.

6. 	W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie własnych specjalistów albo specjalistów strony trzeciej – bez utraty praw wynikających z rękojmi.

7. 	Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego i potwierdzane pisemnie w terminie miesiąca od dnia wykrycia wady.

Postanowienia końcowe

§ 13

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obydwu stron 
w formie pisemnej.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą mieć zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Strony wyrażają zgodę, że spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy będą rozpatrywane 
i załatwiane polubownie, a w przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozpatrywane będą przez właściwy sąd.

- Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:						                              ZAMAWIAJĄCY: