**Dotyczy**: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1605), zw. dalej upzp na zadanie: **Realizacja w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: „Budowa ulicy Okrzei w Sandomierzu”.**

**Wyjaśnienia i zmiana treści**

**Specyfikacji Warunków Zamówienia**

 Zamawiający Gmina Sandomierz działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1, ust. 3 i 7 upzp, w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) udziela wyjaśnień i dokonuje zmiany zapisów treści SWZ jn:

**Pytanie 1:**

„Czy Wykonawca ma uzyskać na etapie projektowania decyzję środowiskową?”

**Odpowiedź:**

 Zgodnie z PFU (pkt 2.3.3 lit. l), str. 35, Zamawiający przewiduje konieczność uzyskania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach. Należy również pamiętać, że etap prac projektowych dotyczy także dalszego odcinka trasy, aż do włączenia się w ul. Zawichojską.

**Pytanie nr 2:**

„Jeśli Wykonawca ma uzyskać decyzję środowiskową na etapie projektowania prosimy o wydłużenie terminu na projektowanie z 12 miesięcy do 19 miesięcy. Termin na projektowanie z uzyskaniem decyzji środowiskowej w terminie 12 miesięcy nie jest realny do wykonania”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści wydłużenie okresu niezbędnego na projektowanie wyłącznie przy założeniu, że całkowity czas trwania inwestycji nie ulegnie zmianie. Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany
w SWZ i projekcie umowy dla terminu wykonania zamówienia w następujący sposób:

‘Termin wykonania zamówienia:

1.Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 umowy, zostanie wykonany w terminie nie dłuższym niż 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym:

a) do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy Wykonawcy przysługuje okres na sporządzenie na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji (ZRID) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla odcinka nr 1 podlegającego wybudowaniu;

b) do 30 miesięcy od dnia podpisania umowy Wykonawcy przysługuje okres na realizację prac budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wybudowanych obiektów;

c) do 24 miesięcy od dnia podpisania umowy Wykonawcy przysługuje okres na sporządzenie
i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej dla odcinka nr 1A.

**Pytanie nr 3:**

**„**Wykonawca zwraca się z prośbą o określenie jakie urządzenia ochrony środowiska zgodnie
 z punktem 1.4. Opis przedmiotu zamówienia podpunkt 10) strona 6 PFU na przyjąć do wyceny
 w ofercie jeśli na obecnym etapie nie ma decyzji środowiskowej? Jest to konieczne do przygotowania porównywalnych ofert przez Wykonawców”.

**Odpowiedź:**

Opis wymagań odnośnie urządzeń służących ochronie środowiska wg PFU - pkt 2.3.3 lit. g), l), n).

Zgodnie z powyższym Zamawiający przewiduje:

- konieczność zastosowania urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe odprowadzane
 z projektowanych jezdni.

Zamawiający nie przewiduje:

- konieczności budowy ekranów akustycznych.

Wykonawca w oparciu o podane przez Zamawiającego dane, w szczególności parametry techniczne dróg (ich klasy techniczne) oraz własne doświadczenie winien przewidzieć w cenie ofertowej typy
i koszty budowy urządzeń ochrony środowiska właściwe dla dróg objętych zamówieniem.

**Pytanie nr 4:**

„Czy Wykonawca ma złożyć wykonanie sygnalizacji świetlnej przy budowie skrzyżowań ul. Okrzei
z ul. Wojska Polskiego”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga bezwzględnego stosowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Okrzei i Wojska Polskiego przy czym informuje się, że Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania i budowy sygnalizacji, jeśli konieczność jej zastosowania wyniknie z propozycji rozwiązania skrzyżowania przedłożonej przez Wykonawcę. W takim przypadku koszt projektowania
 i budowy sygnalizacji Wykonawca powinien uwzględnić w cenie ofertowej.

**Pytanie nr 5:**

„Czy Wykonawca ma przewidzieć budowę przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje budowy sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych .Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania i budowy sygnalizowanych przejść dla pieszych
 i przejazdów rowerowych, jeśli konieczność jej zastosowania wyniknie z propozycji rozwiązania przedłożonej przez Wykonawcę. W takim przypadku koszt projektowania i budowy sygnalizacji przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych Wykonawca powinien uwzględnić w cenie ofertowej.

**Pytanie nr 6:**

„Czy Wykonawca będzie ponosił opłaty z tytułu wycinki drzew?”

**Odpowiedź:**

Koszty wycinki drzew będzie ponosił Wykonawca. Przy czym należy mieć na względzie, że na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2023 poz. 162). Wykonawca będzie zwolniony z opłat z tytułu wycinki drzew, w przypadku objęcia drzew do wycinki wnioskiem o wydanie zgody na realizację inwestycji drogowej.

**Pytanie nr 7:**

„Czy Wykonawca będzie zobowiązany do nasadzeń zastępczych w związku z wycinką drzew?”.

**Odpowiedź:**

Wykonawca na obecnym etapie powinien założyć konieczność dokonania nasadzeń zastępczych. Inwentaryzację istniejącej zieleni, w tym zieleni kolidującej z trasą planowanego układu drogowego Zamawiający przestawił w załączniku do PFU.

**Pytanie nr 8:**

„Czy drewno pozyskane z wycinki będzie własnością Wykonawcy”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że drewno z wycinki będzie własnością Wykonawcy.

**Pytanie nr 9:**

„Czy w związku z występowaniem gatunków zwierząt, roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową będą wymagane decyzje derogacyjne?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje konieczności uzyskiwania przez Wykonawcę decyzji derogacyjnej.

**Pytanie nr 10:**

„Czy w związku z zapisem w punkcie 1.4. Opis przedmiotu zamówienia podpunkt 7) budowa obiektów inżynierskich w ciągu projektowanych dróg prosimy o dokładne opisanie obiektów inżynierskich podanie ich parametrów i miejsce występowania. Jest to konieczne dla przygotowania porównywalnych ofert przez Wykonawców”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający preferuje realizację inwestycji bez konieczności budowy obiektów inżynierskich (takich jak przepusty drogowe o średnicy przekraczającej 0,8m czy np. ściany/elementy oporowe) przy czym Zamawiający nie może wykluczyć, że mogą one wynikać z rozwiązań projektowych Wykonawcy.
W takim przypadku zastrzega się, że jeżeli konieczność budowy tego typu obiektów zostanie przedstawiona przez Wykonawcę, wówczas należy je wykonać w ramach ceny ofertowej.

**Pytanie 11:**

„W związku z zapisem w punkcie 1.4. Opis przedmiotu zamówienia podpunkt 16) oczyszczenie
i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w zakresie zapewniającym skuteczne odprowadzenie wody z projektowanego układu drogowego prosimy podanie zakresu prac do wykonania i miejsca ich występowania. Jest to konieczne dla przygotowania porównywalnych ofert przez Wykonawców”.

**Odpowiedź:**

W ramach przedmiotowego PFU przewiduje się, że odprowadzenie wód opadowych/roztopowych
 z projektowanego odcinka drogowego może następować do istniejących sieci kanalizacji deszczowej.
 Jeżeli na etapie wykonawstwa okaże się, że niezbędne jest np. udrożnienie odcinka istniejącej kanalizacji celem zapewnienia właściwego odbioru wód to takie roboty Wykonawca będzie zobowiązany wykonać w ramach ceny ofertowej. Wykonawca na bazie własnego doświadczenia oraz ewentualnej wizji w terenie powinien ocenić koszt i zakres tego typu robót. W związku z zakresem jaki został przewidziany do realizacji w terenie (tj. budowy), Zamawiający nie przewiduje udrażniania innego typu obiektów lub odbiorników (w postaci np. rowów melioracyjnych).

**Pytanie 12:**

„W związku z zapisem w punkcie 1.4. Opis przedmiotu zamówienia podpunkt 8) w ramach budowy obiektów drogowych i inżynierskich wykonać niezbędne wzmocnienie podłoża gruntowego
 i zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych, z uwzględnieniem właściwości istniejącego podłoża gruntowego, przewidywanych obciążeń oraz wymagań określonych w polskich normach prosimy podanie zakresu prac do wykonywania wzmocnień i miejsca ich występowania. Niezbędne jest również podanie technologii wykonania robót geotechnicznych. Jest to konieczne dla przygotowania porównywalnych ofert przez Wykonawców”.

**Odpowiedź:**

Po stronie Wykonawcy stoi obowiązek zaplanowania najbardziej optymalnych robót geotechnicznych a także oszacowania ich zakresu oraz kosztu wykonania. W tym celu Zamawiający udostępnił dokumentację badań podłoża gruntowego z marca 2022r, która stanowi załącznik do PFU oraz planowaną trasę układu drogowego. Zamawiający wymaga (standardowo) zapewnienia normatywnych nośności podłoża gruntowego pod daną kategorię ruchu oraz zapewnienia normatywnych nośności poszczególnych warstw konstrukcji drogowych, które to określa Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych /GDDKiA, 2014r. Zamawiający wyjaśnia, że szczegóły techniczne dotyczące wzmocnienie podłoża gruntowego, ewentualnego zapewnienia stateczności skarp wykopów, nasypów czy też konkretna technologia robót geotechnicznych są etapem dokumentacji budowlanej (projektu budowlanego - technicznego). Z tego względu rozwiązania te będą w pełni uzależnione od konkretnej propozycji Wykonawcy. Na obecnym etapie Zamawiający nie podaje technologii wykonania robót geotechnicznych czy np. konkretnych miejsc gdzie niezbędne będzie przeanalizowanie stateczności nasypów - będą to podstawowe obowiązki uprawnionego Projektanta (Wykonawcy), który na etapie projektowania powinien prawidłowo i optymalnie dobrać technologię wykonania do warunków miejscowych i planowanego zamierzenia.

**Pytanie 13:**

„Czy Zamawiający dopuszcza na czas wykonywania robót pełne zamknięcie dróg objętych budową, czy prace mają być wykonywane połówkowo”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza całkowitego zamknięcia istniejących dróg, na których prowadzone będą roboty budowlane.

**Pytanie 14:**

„Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie zapisu PFU ze strony 15/16. Uzyskanie ewentualnych odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych jeżeli ich uzyskanie okaże się niezbędne w trakcie przygotowania realizacji inwestycji. Ustala się, że na podstawie art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane, Wykonawca będzie podmiotem zobowiązanym w imieniu Zamawiającego do uzyskania (w razie konieczności) zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Działania te zostaną wykonane w ramach zaakceptowanej kwoty umownej oraz terminu realizacji i nie będą stanowić roboty/usługi dodatkowej podlegającej dodatkowej zapłacie. Wymaganie dotyczy wszystkich projektowanych odcinków w ramach niniejszego PFU, w tym również odcinka dla którego Wykonawca nie jest zobowiązany uzyskiwać w imieniu Zamawiającego decyzji zezwalającej na realizację robót budowlanych. Wykonawca nie może odpowiadać terminowo i finansowo za uzyskanie odstępstw, które są nie określone w opisie przedmiotu zamówienia”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisów. Jednocześnie Zamawiający oczekuje zastosowania rozwiązań projektowych zgodnych z przepisami techniczno-budowlanymi (bez konieczności uzyskiwania odstępstw). W sytuacji gdyby jednak rozwiązania projektowe Wykonawcy zakładały konieczność uzyskania odstępstw - Zamawiający wyrazi na nie zgodę pod warunkiem, że zostaną one przeprowadzone staraniem Wykonawcy i nie będą miały wpływu na pierwotnie ustalone koszty i termin wykonania zamówienia.

**Pytanie 15:**

„Czy Zamawiający będzie wymagał na przedmiotowej inwestycji przepompowni wód deszczowych lub ścieków sanitarnych? Jeśli tak prosimy o podanie parametrów. Jest to konieczne dla przygotowania porównywalnych ofert przez Wykonawców”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że kanalizacje w systemie grawitacyjnym należy zaprojektować i wykonać wszędzie tam gdzie będzie to technicznie możliwe (preferowane jest niewykonywanie systemów tłocznych). Niezależnie od powyższego, konieczność budowy przepompowni wód deszczowych lub ścieków sanitarnych wyniknie z rozwiązań projektowych przyjętych przez samego Wykonawcę. Wykonawca na bazie PFU, podkładów mapowych, własnego doświadczenia oraz ewentualnej wizji
w terenie winien ocenić czy w ramach przewidzianych robót budowlanych zajdzie konieczność budowy przepompowni ścieków.

**Pytanie 16:**

„W związku z zapisem w PFU strona 32 w i) Przepusty drogowe Przepusty drogowe tj. budowle
o przekroju poprzecznym zamkniętym będą służyć do przeprowadzenia cieków lub wód opadowych/roztopowych przez korpus realizowanej drogi (lub zjazdu). Przedmiotowe obiekty powinny być proste co do formy architektonicznej i konstrukcyjnej, oparte na klasycznych wzorcach, celem zminimalizowania przyszłych kosztów przeglądów i prac utrzymaniowo-naprawczych. Prosimy o podanie miejsca ich występowania i parametrów tych obiektów oraz ich ilości. Jest to konieczne dla przygotowania porównywalnych ofert przez Wykonawców”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że konieczność stosowania przepustów drogowych oraz miejsce ich usytuowania wyniknie z rozwiązań projektowych przyjętych przez Wykonawcę na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Istniejące urządzenia melioracyjne, odbiorniki i rowy dla których może zaistnieć konieczność budowy ww. elementów widnieją na podkładzie mapowym. Zamawiający informuje, że w celu dokładnej oceny zakresu robót do wykonania zasadnym jest odbycie wizji lokalnej na obszarze przeznaczonym pod inwestycję. Wykonawca na bazie PFU, podkładów mapowych, własnego doświadczenia oraz ewentualnej wizji w terenie winien ocenić czy
w ramach przewidzianych robót budowlanych zajdzie konieczność realizacji ww. robót oraz ocenić ich koszt i zakres.

**Pytanie 17:**

„W nawiązaniu do zapisu w PFU strona 34 w i) k) Oznakowanie poziome i pionowe Prosimy
 o informację czy ma to być oznakowanie cienko warstwowe, czy grupo warstwowe chemoutwardzalne. Jest to konieczne dla przygotowania porównywalnych ofert dla Wykonawców”.

**Odpowiedź:**

Poza oznakowaniem przejść dla pieszych a także warunkowych i bezwarunkowych linii zatrzymań, które należy wykonywać w technologii grubowarstwowej, pozostałe oznakowanie poziome dopuszcza się wykonać w technologii natryskowej cienkowarstwowej.

**Pytanie 18:**

„W związku z zapisem w PFU strona 32 w m) Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana i nie związana z drogą Do obowiązków Wykonawcy należy rozpoznanie
i dokonanie przebudowy lub zabezpieczenia wszystkich obiektów i urządzeń (w tym również infrastruktury niezwiązanej funkcjonalnie z drogą) kolidujących z projektowaną inwestycją. Prosimy
o podanie innych obiektów infrastruktury technicznej w pasie drogowym związaną i nie związana
 z drogą miejsca ich występowania i parametrów tych obiektów oraz ich ilości. Jest to konieczne dla przygotowania porównywalnych ofert przez Wykonawców. Nie można w zapisach PFU wpisywać zapisów nie związanych z inwestycją, o hipotetycznej możliwości występowania tych prac. Wykonawca ma na celu przygotować ofertę zgodnie z zapisami PFU a nie domyślać się co Zamawiający ma na myśli ”.

**Odpowiedź:**

Wykonawca powinien sporządzić ofertę w oparciu o przedstawione PFU a w szczególności o dostępne podkłady mapowe oraz warunki techniczne gestorów sieci, które Zamawiający udostępnia w PFU. Na podstawie powyższych danych, własnego doświadczenia i ewentualnej wizji w terenie Wykonawca winien rozpoznać kolizje i założyć konieczne przebudowy infrastruktury kolidującej z projektowaną drogą.

**Pytanie 19:**

„Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie z SWZ zapisu z punktu 9 podpunktu 2) Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania prze Wykonawcę/poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań tj. wykonanie warstw podbudowy oraz konstrukcji nawierzchni dróg, chodników i ścieżek rowerowych. Ponieważ ten zapis ogranicza zasady konkurencji, eliminując [podmioty zdolne wykonywać przedmiotowe zadanie, a nie dysponujące wystarczającym parkiem maszynowym i zasobami ludzkimi. Zamawiający może otrzymać mniej ofert, ma to może skutkować zwiększonymi wydatkami na inwestycję oraz brakiem możliwości wykonania zamówienia w założonym budżecie”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisów.

**Pytanie 20:**

„Prosimy o informację, w jakim stopniu Wykonawcy będą zmuszeni na kredytowanie inwestycji
w związku z Promesą z Rządu Polski Ład?”

**Odpowiedź:**

Inwestycja realizowana jest w oparciu o PROMESĘ WSTĘPNĄ DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NR 01/2021/6981/PolskiLad. Wobec powyższego finansowanie inwestycji przez Wykonawcę odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej uchwałami Rady Ministrów: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., nr 87/2022 z 26 kwietnia 2022 r. oraz nr 205/2022 z 13 października 2022 r.) w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Wykonawca zgodnie z zapisami Promesy Wstępnej zapewnia finansowanie Inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Gminy Sandomierz, na czas poprzedzający wypłaty z Promesy (dwukrotne) z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w całości nastąpi po odbiorze końcowym Inwestycji przez Beneficjenta.

**Pytanie 21:**

„Prosimy o udostępnienie Wykonawcom promesy Polski Ład do wglądu”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający udostępnia wstępną Promesę inwestycyjną.

**Pytanie 22:**

„W związku z zapisem umownym strona 4 paragraf 2 punkt 3 Przed terminem zakończenia niniejszej umowy rozumie się wykonanie Przedmiotu umowy wraz z odbiorem końcowym i uzyskaniem przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie obiektów. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji z 18 miesięcy do 22 miesięcy. Termin 18 miesięcy realizacji inwestycji z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie jest nierealny do wykonania”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu.

**Pytanie 23:**

„W związku z zapisem umownym strona 30 paragraf 9 punkt 3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w paragrafie 6 ust. 1 umowy. Zwracamy się z prośbą na zmianę maksymalnych kar umownych na 20%”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych.

**Pytanie 24:**

„Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie obligatoryjnej klauzuli waloryzacyjnej w wysokości 20%. Jako element umowy w sprawie zamówienia publicznego została uregulowana w art. 439 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (PZP). Ustawodawca wyszedł z założenia, że podczas trwania umowy zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy istnieje ryzyko, iż czynniki wpływające na treść, wysokość i ekwiwalentność świadczeń mogą się znacznie zmienić i nie przystawać do zawartej pierwotnie umowy.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian odnośnie klauzuli waloryzacyjnej.

**Pytanie 25:**

„Czy Zamawiający dopuści stosowanie materiałów innych niż wymienione w PFU pod warunkiem zachowania ich parametrów technicznych?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści stosowanie materiałów innych niż wymienione w PFU pod warunkiem zachowania ich parametrów technicznych nie niższych niż wskazane w PFU.

**Pytanie 26:**

„Czy w przypadku skarp rowów o nachyleniu większym niż1:1,5 Zamawiający zaakceptuje umocnienie rowu przez darniowanie?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza umocnienia rowu przez darniowanie.

**Pytanie 27:**

„Czy w przypadku gdy obliczony spływ wód powierzchniowych z drogi przekroczy maksymalną wydajność odbiornika Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie w postaci retencji kanałowej?”
**Odpowiedź:**

Zamawiający w przypadku, gdy obliczony spływ wód powierzchniowych z drogi przekroczy maksymalną wydajność odbiornika zaakceptuje zastosowanie rozwiązań alternatywnych np. retencję kanałową.

**Pytanie 28:**

„Czy Zamawiający dopuszcza budowę zbiorników infiltracyjno-odparowujących w przypadku zbyt małej przepustowości odbiorników wód deszczowych?”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści budowę zbiorników infiltracyjno-odparowujących w przypadku zbyt małej przepustowości odbiorników wód deszczowych, jeżeli z obliczeń hydraulicznych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej nie będzie możliwości jej odprowadzenia.

**Pytanie 29:**

„Jaka jest średnica kolektora deszczowego w rejonie działki ewid.960 pomiędzy ul. Kruczą a ul. Zawichojską”.

**Odpowiedź:**

Średnica kolektora deszczowego w rejonie działki nr ewid. 960, zgodnie z informacjami naniesionymi na mapę (państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny), wynosi 1200 mm.

**Pytanie 30:**

„W PFU w punkcie 2.3.2. lit. b) Zamawiający podaje, że cały system kanalizacji deszczowej powinien pozostać zaprojektowany i wykonany jako grawitacyjny. Czy w uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza zastosowanie pompowni z odcinkami tłoczonymi?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w uzasadnionych przypadkach dopuszcza zastosowanie pompowni
z odcinkami tłocznymi, jeżeli na etapie projektowania i realizacji inwestycji nie będzie technicznych możliwości realizacji sytemu kanalizacji deszczowej grawitacyjnego.

**Pytaniu 31:**

„Czy Zamawiający dopuszcza czasowe wstrzymanie dostaw mediów takich jak gaz i woda do odbiorców na czas wykonywania przebudowy kolizyjnych odcinków?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że czasowe wstrzymanie dostaw mediów takich jak gaz i woda do odbiorców na czas wykonywania przebudowy kolizyjnych odcinków będzie możliwe jedynie pod warunkiem uzyskania zgody od gestora danej sieci.

**Pytanie 32:**

„Czy Zamawiający posiada tabelaryczne zestawienie kolizji projektowanej drogi z infrastrukturą podziemną i napowietrzną?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada tabelarycznego zestawienia kolizji projektowanej drogi z infrastrukturą podziemną i napowietrzną.

**Pytanie 33:**

„W warunkach technicznych wydanych przez PGKiM wskazano miejsce zrzutu ścieków deszczowych. Znajduje się ono w znacznej odległości od budowanej ulicy Okrzei. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość budowy zbiornika infiltracyjno-odparowującego będącego odbiornikiem wód opadowych z obszaru ulicy Okrzei?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza możliwość budowy zbiornika infiltracyjno-odparowującego będącego odbiornikiem wód opadowych z obszaru ulicy Okrzei pod warunkiem uzyskania zgody gestora sieci.

**Pytanie 34:**

„Z jakiego materiału i jakiej średnicy wykonany jest istniejący wodociąg w ulicy Kruczej przeznaczony do przebudowy”.

**Odpowiedź:**

Na podstawie danych archiwalnych należy przyjąć, że wodociąg w ulicy Kruczej wykonany jest ze stali o średnicy 200 mm, natomiast w ulicy Kruczej-bocznej ze stali o średnicy 100 mm.

**Pytanie 35:**

„Czy teren przeznaczony pod budowę był przeznaczony pod uprawy rolne? Czy Zamawiający posiada wiedzę na temat występowania na obszarze budowanej drogi drenaży rolniczych?”

**Odpowiedź:**

Przeznaczenie terenu pod budowę wskazane jest w obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego stanowiącego załącznik do PFU. Zamawiający nie posiada wiedzy na temat występowania na obszarze budowanej drogi drenaży rolniczych.

**Pytanie 36:**

„Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przełożenie terminu składania ofert na dzień 30.11.2023r.Swoją prośbę motywujemy koniecznością przygotowania przedmiarów robót, które są niezbędne do rzetelnej kalkulacji cenowej. Kolejnym powodem naszej prośby o zmianę terminu złożenia oferty jest potrzeba naszych dostawców i podwykonawców o dodatkowy czas na przygotowanie ofert, większość firm nie pracowała w zeszłym tygodniu w pełnym wymiarze czasu”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że przekłada termin składania ofert na dzień 28.11.2023r.

**W Rozdział IV SWZ : TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

**Było:**

1. Termin wykonania zamówienia: **nie dłuższym niż** **30 miesięcy** od dnia zawarcia umowy, w tym:
2. **do 12 miesięcy**  na sporządzenie na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji (ZRID)
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
3. **do 18 miesięcy** na realizację prac budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wybudowanych obiektów.

**Jest:**

1.Termin wykonania zamówienia: **nie dłuższym niż** **30 miesięcy** od dnia zawarcia umowy,
przy czym:

1. do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy Wykonawcy przysługuje okres na sporządzenie na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji (ZRID) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla odcinka nr 1 podlegającego wybudowaniu;
2. do 30 miesięcy od dnia podpisania umowy Wykonawcy przysługuje okres na realizację prac budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wybudowanych obiektów;
3. do 24 miesięcy od dnia podpisania umowy Wykonawcy przysługuje okres na sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej dla odcinka nr 1A.

**W Rozdziale VII SWZ: WADIUM**

**Było:**

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

**10 000,00 zł** (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) w terminie **do dnia 14.11.2023 r.
do godz. 10:30.**

**Jest:**

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

**10 000,00 zł** (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) w terminie **do dnia 28.11.2023 r.
do godz. 10:00.**

**W Rozdziale IX SWZ: TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

**Było:**

 **1.** Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres **30 dni, tj. do dnia 13.12.2023 r.**

**Jest :**

 **1.** Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres **30 dni, tj. do dnia 27.12.2023 r.**

**W Rozdziale XI SWZ: SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

**Było:**

**1.** **Miejsce i termin składania ofert**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl
pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/sandomierz/proceedings> na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 14.11.2023 r. do godz. 10.30.**

**Jest:**

**1.** **Miejsce i termin składania ofert**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl
pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/sandomierz/proceedings> na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dni 28.11.2023 r. do godz. 10.00.**

**W Rozdziale XI SWZ: SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

**Było:**

**2. Otwarcie ofert**

1) Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **14.11.2023 r. godz. 11:00.**

**Jest:**

**2. Otwarcie ofert**

1) Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **28.11.2023 r. godz. 10:30.**

**Jednocześnie w związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje, że:**

* zmianie ulega zał. nr 8 do SWZ - Projekt umowy;
* zmianie uległa ogłoszenie o zamówieniu.

**W załączeniu do wyjaśnień i zmiany treści SWZ:**

* ogłoszenie o zmianie ogłoszenia;
* zał. nr 8 do SWZ - Projekt umowy po zmianach z dnia 09.11.2023r.;
* Wstępna Promesa dofinansowania inwestycyjnego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/6981/PolskiLad.

**Zmiany treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.**