WT-00.00.00. Wymagania ogólne dla robót

1. Wstęp.

Nazwa zadana:

Uzupełnia projektant

Inwestor:

Uzupełnia projektant

Przedstawiciel Zamawiającego

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o., ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław.

1.2. Przedmiot  i zakres robót budowlanych.

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych (WWIORB -zwane również warunkami) wykonanych w ramach zadania jw. dla branży wiodącej oraz branż towarzyszących.

Celem niniejszego opracowania jest usystematyzowanie przepisów utrzymanie jednolitej jakości robót na wszystkich kontraktach i budowach realizowanych i nadzorowanych przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o oraz poprawienie jakości przekazywanych Zamawiającemu na etapie prac projektowych opracowań.

Zasady korzystania z wytycznych wykonania i odbioru robót  zawarto w preambule do niniejszego opracowania

1.2.1 Zakres stosowania niniejszych WT

Wymagania  ogólne i szczegółowe    stanowią:

- wzorcowe wytyczne  do sporządzenia   specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB),

- wytyczne  do wykonania robót w przypadku braku konieczności opracowania STWIORB,

- materiał pomocniczy do projektowania dla projektantów drogowych i innych branż,

- inną funkcję, jeżeli określono to w warunkach umowy lub opisie przedmiotu zamówienia bądź programie funkcjonalno- użytkowym.

Uwaga. Przy opracowaniu specyfikacji technicznych postanowienia niniejszych wytycznych są wiążące na wszystkich kontraktach i budowach realizowanych przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o  Oznacza to, że są dokumentem nadrzędnym w stosunku do specyfikacji technicznych opracowywanych lub przekazywanych do Zamawiającego po

1 marca 2025.

1.2.2. Zakres robót objętych opracowaniem

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania kompleksowo zamierzenia budowlanego.

  - Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Roboty tymczasowe – to takie roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, chyba, że istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczenia.

Roboty towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych ale nie zaliczane do robót tymczasowych.

Zakres robót towarzyszących i tymczasowych, poprzedzających prace podstawowe, ujęty jest zawsze  w jednostce  poszczególnych elementów rozliczeniowych opisanych w punkcie dotyczącym płatności każdej ze specyfikacji technicznej szczegółowej lub/i wytycznych wykonania i odbioru robót.

Pozioma agregacji (scalenia) robót należy do Zamawiającego. W związku z czym przy ustaleniu agregacji robót w przedmiarze należy w pierwszej kolejności korzystać z wytycznych do sporządzenia materiałów przetargowych (materiał udostępnia Zamawiający) a w przypadku wątpliwości uzyskać bezpośrednio informacje  o sposobie scalenia od Zamawiającego.

1.4. Określenia podstawowe.

Poniżej podano podstawowe  definicje, które mogą pojawić się w poszczególnych wytycznych.

Definicje z zakresu procesu inwestycyjnego określają przepisy prawa budowlanego i jego akty wykonawcze.

W zakresie  samych robót definicje określają ogólnodostępne katalogi, wytyczne do projektowania, standardy miejskie i gminne, normy, krajowe oceny techniczne, przepisy prawa w tym rozporządzenia.

Dokumenty umowy, umowa, - zbiór dokumentów określających prawne, techniczne i ekonomiczne warunki realizacji robót lub usług oraz wzajemne prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy zaakceptowane i podpisane przez obie strony.  Częścią dokumentu umowy jest dokumentacja projektowa, opis przedmiotu zamówienia wraz z SIWZ, pytania i odpowiedzi na etapie przetargu, akt umowy, inne określone w OPZ lub umowie.

Dokumentacja projektowa - wszelkie obliczenia, opisy i dane techniczne oraz rysunki, wyniki badań dostarczane Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, próbki, wzory, modele, instrukcje obsługi dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. W świetle niniejszego opracowania za dokumentację projektową oprócz projektów budowlanych, wykonawczych, bioz, przedmiarów robót uważa się inne opracowania towarzyszące  tj. np. specyfikacje techniczne opracowane na podstawie WWIORB, wytyczne  techniczne– w przypadku braku konieczności opracowania STWIORB, opracowania geologiczno- geotechniczne, operaty, ekspertyzy, opinie i inne opracowania związane z realizacją przedsięwzięcia

Drzewa zaadaptowane -drzewa istniejące dla których w ramach nowej inwestycji podjęto decyzję o ich zachowaniu w nowym zagospodarowaniu terenu. Wymagają zabezpieczenia przestrzennego i technologicznego na czas budowy które zapewni im żywotność oraz optymalne warunki siedliskowe. Drzewa, w których SOD będą sią toczyć prace budowlane i będą wymagały prac ewentualnych pielęgnacyjnych zapewniających drzewom żywotność po zakończeniu inwestycji, najczęściej są objęte pięcioletnim monitoringiem, prowadzonym przez Wykonawcę.

Dziennik budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami - stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywanych robót.

Inżynier Budowy – osoba działająca z upoważnienia Zamawiającego, pełniąca nadzór inwestorski (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poszczególnych branż) na budowie w zakresie praw i obowiązków wynikających z Prawa Budowlanego

(art. 25 i 26).  W niniejszym opracowaniu oraz pozostałych, jeżeli pojawia się słowo „Inżynier” lub „Inspektor” to należy mieć na uwadze tą samą osobę czyli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub/i Inżyniera Rezydenta.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego- w świetle powyższej definicji  to Inżynier Budowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony, kompletny kosztorys ślepy.

Kosztorys ślepy ( przedmiar robót wg definicji rozporządzenia  z 20.XII.2021 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. Nr 202,poz.2072) z pominięciem szczegółowych wyliczeń i kolumny „kod pozycji przedmiaru”) - wykaz robót z podaniem ich ilości, w kolejności technologicznej ich wykonania. Dla ułatwienia dla Zamawiającego ( dla potrzeb przygotowania oferty) często przedkłada się przedmiar z dodatkowymi kolumnami  „cena i wartość” oraz  wierszami „podsumowanie wartości” stąd forma takiego przedmiaru przyjmuje nazwy: „kosztorys ślepy” lub bardziej poprawnie „formularz ofertowy”.

Księga obmiarów - zaakceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników; wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i robót.

Nadzór dendrologiczny- szereg działań związanych z ochrona drzewostanu na terenie  budowy między innymi w zakresie zabezpieczenia zieleni i koordynowania/ nadzorowania zgodności wykonanych prac z zasadami jej ochrony,   wykonany przez specjalistów, o których mowa w załączniku nr 2 do zarządzenia  nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia.

Nadzór przyrodniczy- szereg działań związanych ochroną gatunkową  grzybów, roślin i zwierząt na terenie budowy, w zakresie kontroli i nadzorowania zgodności wykonywanych prac z zasadami ochrony przyrody, wykonany przez specjalistów z dziedziny: dendrologii, herpetologii, ornitologii, chiropterologii, entomologii, botaniki, zoologii i innych w zależności od potrzeb.

Operat kolaudacyjny - zbiór wszystkich dokumentów kontraktowych (umowy) z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót, wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób stwierdzających jakość wykonanych robót oraz zestawienie ich ilości i rozliczeń, stanowiący podstawę do oceny i odbioru końcowego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

Przepisy obowiązujące – przepisy aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń, obwieszczeń i innych) aktualnych w chwili prowadzenia przedsięwzięcia budowlanego

SOD – strefa ochrony drzewa ( zasięg korony +1m)

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  - zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, obmiaru, odbioru i płatności za roboty, opracowane w oparciu o niniejsze wytyczne.

Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w umowie jako tworzące część terenu budowy.

Wada - jakakolwiek część robót wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i innymi dokumentami umowy.

Wykonawca - osoba prawna bądź fizyczna, z którą Zamawiający zawarł umowę na warunkach określonych w umowie o wykonanie robót i usług w wyniku wyboru ofert lub jej legalni następcy prawni. Wykonawca reprezentuje również swoich podwykonawców.

Zamawiający - osoba prawna lub fizyczna zlecająca wykonanie robót na warunkach określonych w umowie i występująca jako strona zawartej umowy z Wykonawcą. Zamawiający jest równoznaczny z Inwestorem lub z Inwestorem Zastępczym, jeżeli taki będzie ustanowiony, Zamawiający jest również utożsamiany z funkcjami: Kierownik Projektu, Inżynier Rezydent, Inspektor Nadzoru.

Zbiorcze zestawienie kosztów – nieprzekraczalny koszt przedsięwzięcia  inwestycyjnego, skalkulowany dla danej inwestycji. Może wystąpić przy zestawieniu kosztów z kosztorysów inwestorskich i planowania wydatków na inwestycje lub przy sporządzaniu oferty w postępowaniu przetargowym.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

- Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien przeprowadzić inwentaryzację w terenie i wykonać dokumentację fotograficzną z przeprowadzonej rewizji wraz ze wskazaniem rozbieżności w stosunku do dokumentacji  projektowej (dotyczy również zieleni, w szczególności ilość i stan sanitarny).

- Wykonawca powinien przeprowadzić przegląd istniejącej infrastruktury podziemnej i naziemnej w obecności gestora lub użytkownika sieci. Dokumentację z inwentaryzacji należy przekazać Zamawiającemu. Zakres rzeczowy inwentaryzacji oraz formę  w jakiej winna być wykonana dokumentacja należy ustalić z Zamawiającym lub jego nadzorem.

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera. Jest zobowiązany do wdrożenia sposobu organizacji ruchu drogowego (w oparciu o projekt organizacji ruchu na czas robót uzgodniony i zatwierdzony przez zarządzającego ruchem), oznakowania odcinka robót oraz ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na drodze od momentu przekazania placu budowy do odbioru końcowego robót (łącznie z okresem utrzymania robót).

- Roboty powinny być wykonane  z należytą  starannością zgodnie z :

- dokumentacją projektową, wytycznymi wykonania i odbioru robót, specyfikacjami technicznymi,

- wiedzą techniczną lub/i sztuką budowlaną,

- obowiązującymi przepisami (w  szczególności z przepisami BHP),

- oczekiwaniami Zamawiającego ,

- z uzgodnieniami i decyzjami.

- Organizacja placu i zaplecza budowy

- W niniejszym opracowaniu podano ogólne wymagania dotyczące organizacji i zaplecza budowy.  Uszczegółowienie wymagań powinno odbyć się na etapie przetargu lub zapytania ofertowego, w zależności od procedury zamówień publicznych.

- Organizacja, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy należy do obowiązków Wykonawcy. Warunki organizacji i utrzymania zaplecza budowy dla Inżyniera Budowy i jego zespołu określa Zamawiający w odrębnych dokumentach.

- Zamawiający jest zobowiązany do przekazania Wykonawcy w określonym w dokumentach umowy terminie, placu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz kompletną zatwierdzoną dokumentację projektową, (jeśli dokumentacja znajduje się u Zamawiającego) a także inne dokumenty niezbędne do przystąpienia robót określone w dokumentach umowy lub w aktach prawnych. Ilość przekazanej dokumentacji określa Zamawiający

- Wykonawca organizuje zaplecze budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Jeżeli miejsce organizacji zaplecza nie jest wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zgody, deklaracje, umowy podpisanie z właścicielami terenu na których ma powstać zaplecze.

- Teren powinien zostać tak zagospodarowany aby zapewnić bezpieczne składowanie materiałów oraz jego organizacja nie będzie wpływała niekorzystnie na otaczającą zabudowę i osoby trzecie.

- Miejsce przeznaczone na biuro budowy, skład materiałów budowlanych, postój sprzętu i maszyn,

odłożenie ziemi z urobki oraz drogi technologiczne należy zlokalizować z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu(zniszczenia struktury gleby) poza strefami ochrony drzew oraz po wcześniejszym przedstawieniu ich na załączniku graficznym i uzyskaniu akceptacji Inżyniera/Inspektora Nadzoru Terenów Zielonych.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za doprowadzenie, pomiar i koszty zużycia mediów na zapleczu i placu budowy.

- Jeżeli na terenie inwestycji znajdują się czynne media, które muszą mieć zapewnioną ciągłość działania do czasu  przełączenia lub zakończenia robót, Wykonawca zobowiązany jest do ich utrzymania przez cały okres robót.

- Po przejęciu terenu Wykonawca zdejmie, przechowa i zabezpieczy na czas robót majątek miasta. Elementy, które nie będą wykorzystane do ponownego montażu, należy niezwłocznie po oczyszczeniu przewieźć do zaplecza magazynowego ZDIUM.

- Wykonawca zobowiązany do jest do utrzymania terenu budowy i zaplecza w należytym stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów

- W czasie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, zainstalowania i obsługi tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, zapory, kładki dla pieszych itp. Wykonawca powinien zatrudnić dozorców, zapewnić monitoring i jest zobowiązany do podjęcia wszelkich innych środków niezbędnych dla ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych.

- Wykonawca musi zapewnić w dzień i w nocy stałą i dobrą widoczność tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

- Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.

- Wykonawca oznakuje teren tablicą informacyjną.

- W trakcie procedury przetargowej Wykonawca powinien uzyskać szczegółowe wytyczne od Inwestora  czy należy zapewnić tablice informujące o dotowaniu inwestycji z funduszy europejskich bądź objęte programem WBO (wzór i ilość tablic określa Inwestor).

- Po zakończeniu robót, likwidacji zaplecza  budowy Wykonawca zapewni uporządkowanie terenu robót i wywóz odpadów na składowisko.

- Plac budowy musi być utrzymany w należytym porządku, na bieżąco oczyszczany. Materiały budowlane, złom. gruz powinny być segregowane i składowane w sposób uporządkowany (nierozrzucane po budowie).

- Jeżeli budowa, remont lub konserwacja wymaga  usunięcia innych obiektów lub materiałów kolidujących z przedsięwzięciem, Wykonawca powinien wezwać właściciela  do  ich usunięcia a w przypadku bezskutecznego działania zgłosić ten fakt Zamawiającemu.

    - Ogrodzenie  placu budowy, zabezpieczenie chodników i jezdni, organizacja ruchu na czas trwania

budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania na nim ruchu publicznego w tym dojścia i dojazdy (zaopatrzenia i służby komunalne)} do firm i sklepów oraz do posesji w okresie trwania realizacji inwestycji, aż do zakończenia robót i ich odbioru końcowego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego w obrębie placu budowy zgodnie z zatwierdzoną Organizacją Ruchu Zastępczego (ORZ).

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do wdrożenia zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy oraz wybudowania a potem likwidacji tymczasowych objazdów, przejazdów lub przejść. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę i uzgadniany z Zamawiającym oraz z Zarządzających Ruchem.

- W przypadku konieczności poruszania się po drogach z ograniczeniem tonażu, Wykonawca , jeżeli nie określono inaczej w dokumentach umowy, opracuje i zatwierdzi projekt obsługi komunikacyjnej i dojazdów do zaplecza budowy.

- Jeżeli realizacja budowy wymaga zmian w kursie komunikacji miejskiej, PKP lub przewoźników prywatnych, projekt organizacji ruchu musi uwzględniać wprowadzenie tych zmian, z uwzględnieniem kosztów jakie może ponieść gmina z tytułu wprowadzonych zmian.

- Tereny zielone na których bezpośrednio nie odbywają się roboty budowlane, należy ogrodzić, czytelnie oznakować a w  razie konieczności przejazdu, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Terenów Zieleni zastosować odpowiednio dobrane do planowanego ruchu, drogi technologiczne chroniące trawniki przed ich zniszczeniem i zagęszczeniem gleby. Przykłady dróg technologicznych znajdują w kartach informacyjnych o których mowa w pkt 1.5.6. W razie zniszczeń, tereny zielone należy odtworzyć a glebę zrekultywować.

- Wymagania dla oznakowania pionowego i poziomego wykonywanego w ramach ORZ powinno  spełniać wymagania jak dla oznakowania wg wytycznych Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu z wyłączeniem cech właściwych dla nowego oznakowania tj. typu folii, grubości ocynku, wielkości tarcz.

Oznakowanie musi być czytelne, posiadać minimalny stopień zużycia (nie dopuszcza się zastosowania oznakowania pogiętego i połamanego, z ostrymi lub naderwanymi krawędziami), nieprowizoryczne mocowania do słupków oraz stabilne fundamenty (obciążenie stojaków z workami z piaskiem tylko w miejscach sporadycznego ruchu pieszego i samochodowego)

- Za szkody powstałe  z przyczyn związanych z niewłaściwym montażem oznakowania (bez ingerencji osób trzecich) odpowiada Wykonawca.

    - Obsługa geodezyjna

- Zamawiający co do zasady nie wskazuje lokalizacji i współrzędnych punktów głównych trasy oraz reperów w terenie.

- W przypadku, gdy Zamawiający wskaże lokalizację punktów i reperów w terenie, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót.

- Wykonawca będzie przekazywał Inżynierowi Budowy ustalone opracowania (uzgodnione z Zamawiającym) z prac geodezyjnych.

- Wykonawca zapewni bieżącą obsługę geodezyjną budowy, w zakresie której należy dodatkowo:

- wykonać analizę wpływu robót budowlanych na stabilność punktów osnowy poligonizacji technicznej (w przypadku stwierdzenia – w wyniku przeprowadzonej analizy, że takiego zagrożenia nie ma, należy złożyć Zamawiającemu stosowne oświadczenie na piśmie), dla punktów zagrożonych naruszeniem stabilności, opracować i wdrożyć ich zabezpieczenie. Dla punktów, które w wyniku realizacji inwestycji muszą ulec likwidacji należy:

- opracować metodykę ich odtworzenia, w taki sposób, by były spełnione kryteria dokładnościowe dla odpowiedniej klasy poligonizacji, uzyskać w formie uzgodnienia akceptację Zarządu Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego,

- odtworzyć przerwany fragment ciągu poligonowego. Po zrealizowaniu prac określonych w przedmiocie zamówienia należy przedstawić Zamawiającemu, protokół potwierdzony przez Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego stwierdzający prawidłowość ich wykonania oraz oświadczenie geodety nienaruszeniu stabilności punktów osnowy poligonizacji technicznej.

- Wykonawca musi dysponować bazą sprzętową zapewniającą prawidłową realizację przedmiotu zamówienia w zakresie pełnej obsługi geodezyjnej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania kontroli pomiarów przy wykorzystaniu swoich służb geodezyjnych.

W przypadku występowania różnic w pomiarach ( wykonanych przez Zamawiającego i Wykonawcę), Wykonawca wykona ponownie pomiary i przekaże odpowiednie dokumenty Zamawiającemu. Koszty ponownych pomiarów ponosi strona, która błędnie wykonała te pomiary, chyba, że strony zadecydują inaczej.

- Pomiary geodezyjne sieci muszą  być dokonany przed ich zasypaniem.

1.5.4 Dokumentacja projektowa powykonawcza, dokumentacja projektowa w trakcie prowadzenia robót, dokumentacja wykonana przed rozpoczęciem robót.

- Wykonawca we własnym zakresie wykona geodezyjną dokumentację powykonawczą: dokumentację  geodezyjno-kartograficzną i operat geodezyjny.

- Jeżeli w trakcie wykonywania robót zajdzie konieczność uzupełnienia lub aktualizacji dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca uzupełnia lub aktualizuje dokumentację i odpowiednie specyfikacje uzgodni je ( lub otrzyma decyzje, postanowienia itp.) oraz przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia.

Przed  rozpoczęciem robót powinny być wykonane opracowania:

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- program zapewnienia jakości robót,

- projekt zagospodarowania zaplecza budowy,

- projekty technologiczne lub warsztatowe,  jeżeli projekt wykonawczy dostarczony przez Zamawiającego nie posiada dokładnych informacji technicznych lub technologicznych potrzebnych do wytworzenia elementu występującego w ramach przedmiotu zamówienia,

- dokumentacje wymagane w uzgodnieniach uzyskanych do projektu budowlanego i wykonawczego,

- dokumentacje dotycząca organizacji ruchu zstępczego lub/ i docelowego – jeżeli ta ostatnia nie była sporządzona przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót lub wymaga uaktualnienia,

- dokumentacja wymagana w uzgodnieniach uzyskanych do projektu wykonawczego,

- inne wymienione w SIWZ lub innych dokumentach umowy albo wynikające z konieczności wykonania,

- opracowania  wskazane bądź wynikające z postanowień decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych , jeżeli taka została wydana.

Powyższe  zestawienie nie jest zestawieniem „zamkniętym”.

Opracowania jakie powinny zostać wykonane przed rozpoczęciem robót, powinny znaleźć się w SIWZ i opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane lub/i usługę projektowania.

    - Zgodność robót z dokumentacją projektową

- Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

- W przypadku rozbieżności w ustaleniach bądź nieokreślenia w umowie ważności poszczególnych dokumentów, obowiązuje następująca kolejność ich ważności:

1) SIWZ na roboty budowlane wraz z umową,

2) Dokumentacja Projektowa (projekty budowlane, wykonawcze, operaty, inwentaryzacje, ekspertyzy itp.)

3) Specyfikacja Techniczna lub/i  Wytyczne Techniczne,

4) Przedmiar robót.

Ważność w/w dokumentów może by skorygowana przez Zamawiającego na etapie przetargu, w dokumentach nadrzędnych w stosunku do dokumentacji projektowej.

Uwaga. Wykonawca na etapie postępowania przetargowego ma obowiązek zapoznania ze wszystkimi dokumentami, a wszelkie nieścisłości między powyższymi opracowaniami wymienionymi w ppkt 1-4 należy wyjaśnić przed rozstrzygnięciem ofert. Uchybienia ze strony Wykonawcy w tej kwestii, nie mogą wpłynąć na roszczenia w stosunku do Zamawiającego, przed i w trakcie trwania budowy.

- Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach umowy, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

- Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z otrzymanymi przez Wykonawcę  opracowaniami i uzgodnieniami.

- Dane określone w dokumentacji projektowej są uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

- Jeżeli została określona wartość minimalna lub maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych.

- W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu budowli, to Inżynier Budowy może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak należy się liczyć z konsekwencjami np. przedłużeniem gwarancji, dodatkowym monitoringiem, potrąceniem z wynagrodzenia itp.

- W przypadku, gdy jakość jest niezadowalająca to takie materiały muszą być zastąpione innymi, a dany element budowli rozebrany i wykonany ponownie na koszt Wykonawcy.

  - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

- W okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót Wykonawca musi podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na placu budowy i wokół niego w celu uniknięcia wszelkich zagrożeń i uciążliwości wynikających ze skażenia, hałasu i innych czynników.

- Jeżeli inwestycja wymaga lub wymagała decyzji środowiskowej, Wykonawca  zobowiązany jest do przestrzegania  i spełnienia  jej wymagań.

- Zgodnie ze standardami  miasta w procesie inwestycyjnym należy stosować się do zapisów zarządzenia  nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28 czerwca  2019 roku w sprawie ochrony drzew i rozwoju zieleni Wrocławia.  Inwestycje prowadzone w terenach zielonych wymagają opracowania operatu dendrologicznego i uzgodnienia z podmiotami zarządzającymi danymi nieruchomościami.

Zasady opracowania  operatu określa załącznik nr 1 do ww. zarządzenia

- Wykonawca zobowiązany jest do szczególnej ochrony drzew, zgodnie z operatem dendrologicznym lub projektem ochrony drzew  (będącego często poddziałem projektu zieleni). W celu zapewnienia im odpowiedniej ochrony należy stosować  się do zaleceń zawartych w „Kartach informacyjnych do standardów ochrony drzew w inwestycjach Wrocławia” dostępnych na stronie internetowej Zarządu Zieleni Miejskiej (ZZM) we Wrocławiu https://zzm.wroc.pl/dla-kontrahenta/#1663754524670-1bad3806-6d56 ).

- Karty Informacyjne umieszczone na stronie ZZM dotyczą:

- organizacji placu budowy (karta nr 1),

- monitoringu drzew na placu budowy (karta nr 2),

- ogrodzenia  Strefy Ochrony  Drzew (karta nr 3),

- ochrony gleby przed zagęszczeniem i zanieczyszczeniem (karta nr 4),

- ochrony korzeni (karta nr 5),

- ochrony pni (karta nr 6),

- ochrony koron drzew (karta nr 7),

- podniesienia poziomu/ obniżenia poziomu gruntu (karta nr 8),

- prac budowlanych w Strefie Ochrony Drzew (karta nr 9),

- nawierzchni w systemie korzeniowym drzew  (karta nr 10),

- budowli w Strefie Ochrony Drzew (karta nr 11),

- projektowania i zagospodarowania  terenu w SOD (karta nr 12)

Tablice informacyjne o których mowa  w kartach informacyjnych należy wykonać zgodnie z szablonami umieszczonymi  na stronie ZZM.

- W procesie inwestycyjnym należy stosować się również do zapisów Standardów utrzymania terenów zieleni w miastach, również dostępnych na stronie ZZM  https://zzm.wroc.pl/standardy-utrzymania/  w których szczegółowo opisano:

- Przygotowanie do wykonania prac i zabezpieczenie terenu

- Oznakowanie pojazdów i stroju pracowników.

- Wymagania wobec pracowników.

- Wytyczne w zakresie sprzętu.

- Wytyczne w zakresie wprowadzenia wykonawcy, kontroli prac i ich odbioru.

- Wytyczne związane z sadzeniem.

- Wytyczne związane z zakładaniem i utrzymaniem murawy.

- Wytyczne związane pielęgnacją zieleni.

- Wykonawca w zakresie BHP i ochrony przyrody  musi spełnić warunki jak niżej:

  - miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe muszą być tak wybrane, aby nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym,

  - plac budowy i wykopy muszą być tak utrzymywane, aby nie gromadziła się woda stojąca,

  - istniejący drzewostan w pobliżu prowadzenia robót musi być zabezpieczony przed uszkodzeniem i przesuszeniem ( np. stosowanie tymczasowych ogrodzeń, zabezpieczeń indywidualnych, spulchnianie gleby , podlewanie)

  - zapewnić ochronę  gleby przed zagęszczeniem na terenach zielonych, szczególnie w obrębie SOD,

  - zapewnić  ochronę  przyrodniczą: w tym np. prowadzenia wycinki poza okresem lęgowym (bądź w tym okresie ale po wykluczeniu lęgów przez specjalistę ornitologa), zabezpieczenia korytarzy migracyjnych z oznakowaniem  takich korytarzy, zabezpieczenie miejsc, które mogłyby stanowić pułapkę dla płazów lub innych zwierząt,

  - zapewnić  bieżące  usuwanie odpadów z placu budowy i gromadzenie ich w szczelnych kontenerach lub zbiornikach,

  - muszą być podjęte odpowiednie działania zabezpieczające przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami, i innymi szkodliwymi substancjami, poprzez np. utwardzenie  nawierzchni miejsc postojowych sprzętu i zabezpieczenie podłoża warstwa nieprzepuszczalnymi, stosowanie środków neutralizujących ewentualne wycieki.

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami (np. ograniczanie stabilizacji na miejscu w terenie miejskim, mycie kół i czyszczenie  dróg dojazdowych)

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu (np.  prowadzenie  prac budowlanych w ustalonym przez decyzję środowiskową czasie,  zapewnienie  sprawnego sprzętu o jak najniższym poziomie hałasu, stosowanie przenośnych ekranów dźwiękochłonnych, monitorowanie pracy operatorów i  pozostawiania włączonego sprzętu podczas przestoju ),

- rozprzestrzenianiem się drgań (np. stosowanie ekranów;  tymczasowych wykopów równoległych do linii prac wypełnionych membraną lub kruszywem),

- możliwością powstania pożaru.

  - spełnić inne warunki wynikające z uzyskanych dla inwestycji uzgodnień i decyzji a w szczególności decyzji środowiskowej jeżeli jest lub będzie wydana.

- Kary za zniszczony drzewostan lub roślinność obciążają Wykonawcę.

- Opłaty i kary za przekroczenie w okresie realizacji budowy norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.

- Pod drzewami w strefie ochrony drzew (SOD), nie wolno składać materiałów budowlanych, gruzu, ziemi i ustawiać maszyn, wykorzystywanych podczas robót. Po zakończonych robotach należy sprawdzać czy ziemia w obszarze pnia i korzeni nie jest ubita i w razie konieczności dokonać, spulchnienia i uzupełnienia ziemi.

- Miejsca  czasowego składowania materiałów należy uzgodnić z Inżynierem budowy. Powierzchnia takiego miejsca powinna być jak najmniejsza. W miarę możliwości materiał dowozić sukcesywne z dostosowaniem do bieżącego postępu robót.

- Wszelkie prace w SOD należy prowadzić metodą bezrozkopową, a w przypadku prowadzenia prac w wykopach odkrytych, prace ziemne należy wykonać ręcznie lub przy użyciu metody  wydmuchiwania gleby sprężonym powietrzem np.  AirSpade.

- W trakcie robót, jeżeli wynika to z opisu przedmiotu zamówienia lub decyzji środowiskowej bądź innej, należy zapewnić nadzór dendrologiczny lub/i przyrodniczy. Ogólny zakres czynności nadzorów podano w punkcie dotyczącym płatności.  Częstotliwość pobytów na budowie oraz szczegółowy zakres będzie wynikał z opisu przedmiotu zamówienia lub umowy.

- Jeżeli na etapie opracowania operatu dendrologicznego nie wykonywano rozpoznania kolizji z układem korzeni drzew, wskazane jest przed rozpoczęciem prac  wykonanie przekopów kontrolnych.

- Jeżeli, Projektant uzna, że ingerencja  robót budowalnych może powodować uzasadnione ryzyko obniżenia kondycji zdrowotnej drzew, wówczas w planie ochrony drzew należy wyznaczyć drzewa, które będą objęte  pięcioletnim monitoringiem, po zakończeniu inwestycji.

- Zakres czynności wykonywanych w ramach powyższego monitoringu  musi wynikać z dokumentacji projektowej, przy czym powinna być  określona co najmniej: częstotliwość podlewania, aeracji  podłoża w obrębie koron drzew o zredukowanym systemie korzeniowym, korowania powierzchni pod drzewami w celu poprawy warników glebowych, bielenia, przycinania, dawkowanie mikoryzy, kwasów biohumusowych itp.

- Czynności związane z monitoringiem również należy odnotowywać w dzienniku pielęgnacji lub kontynuować dokumentację z nadzoru dendrologicznego z etapu budowy.

- Po upływie 5 lat od zakończenia robót Wykonawca przedstawi sporządzony przez nadzór dendrologiczny raport podsumowujący cały 5-letni okres  prowadzonego monitoringu wraz z oryginalnym dziennikiem z tego nadzoru.

- W trakcie monitoringu Wykonawca lub jego nadzór dendrologiczny, co najmniej raz w roku przedstawi raport częściowy podsumowujący dany rok w zakresie monitoringu zaadaptowanych drzew.

- W przypadku oznak zamierania lub pogorszenia stanu drzew obowiązkiem Wykonawcy będzie podjęcie działań mających na celu poprawienie stanu drzew w uzgodnieniu z ZZM.

- Jeśli drzewa obumrą w przeciągu 5 lat, pomimo prowadzenia monitoringu i koniecznych zabiegów pielęgnacyjnych, Wykonawca będzie miał obowiązek na swój koszt wykonać i uzgodnić nowy projekt nasadzeń wyrównujących i wykonać je w miejscu wskazanym przez ZZM we Wrocławiu.

- Szczegółowa procedura  postępowania  w przypadkach wątpliwych, konieczność wdrażania specjalistycznych badań/ ekspertyz dotyczących stanu zdrowotnego, statyki drzewa będzie wyjaśniania i wdrażana na bieżąco w trakcie trwania monitoringu w uzgodnieniu między stronami umowy oraz ZZM.

- Raporty podsumowujące pięcioletni monitoring  powinny zawierać  co najmniej następujące dane:

- nazwa wykonawcy, inwestora

- czytelny podpis i uprawnienia osoby wykonującej raport,

- załącznik graficzny lub plan sytuacyjny  z oznaczeniem drzew – załącznik powinien ułatwić weryfikację z treścią raportu,

- załącznik graficzny – dokumentacja fotograficzna przed i po wykonanych zabiegach,

- numer i nazwa  drzewa,

- obwód,

- stan drzewa w roku poprzedzającym monitoring,

- stan drzewa w roku bieżącym monitoringu,

- ewentualne czynności pielęgnacyjne lub naprawcze podjęte w trakcie danego lub poprzedniego roku,

- uwagi/zalecenia,

- data raportu.

- W ramach nadzoru przyrodniczego należy również opracowywać sprawozdania okresowe (przeważnie   comiesięczne) i końcowe.

- Sprawozdanie okresowe powinno  zawierać co najmniej następujące dane:

- stan formalnoprawny realizacji zadania (w tym m.in. wykonawca, inwestor, decyzje administracyjne, zgłoszenia, umowy wykonawcze oraz dane dotyczące osób i ich kwalifikacji pełniących nadzór przyrodniczy),

- opis wykonywanych robót budowlanych oraz poszczególnych działań z zakresu ochrony środowiska realizowanych w okresie objętym sprawozdaniem z wyszczególnieniem w oparciu o jakie dokumenty te działania były prowadzone (np. decyzje administracyjne). W sprawozdaniu należy odnieść się do realizacji obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych bądź przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody, a także technologii i zakresu prac przygotowawczych, ziemnych oraz budowlanych,

- opis robót budowlanych oraz działań związanych z ochroną środowiska planowanych do zrealizowania w następnym okresie sprawozdawczym,

- opis ewentualnych zidentyfikowanych lub przewidzianych zagrożeń dla środowiska, jakie pojawiły się w okresie sprawozdawczym, podjętych działań ochronnych oraz ich skuteczności.

- dane fotograficzne ilustrujące podjęte działania z zakresu zabezpieczenia środowiska oraz stan środowiska w okresie sprawozdawczym,

- plan sytuacyjny oraz orientacyjny realizacji przedsięwzięcia,

- charakterystykę florystyczną i faunistyczną, kolizje z formami ochrony przyrody (kilometraż drogi, powierzchnia/ilość osobników kolizji), stwierdzone w ramach prowadzonego nadzoru przyrodniczego szlaki migracyjne zwierząt oraz siedliska zwierząt i roślin objętych ochroną gatunkową obrazującą teren realizacji przedsięwzięcia oraz formy ochrony przyrody,

- wnioski i zalecenia.

- Każdy raport końcowy z nadzoru przyrodniczego prowadzonego w ramach prac budowlanych powinien zawierać:

- stan formalnoprawny realizacji zadania (w tym m.in. wykonawca, inwestor, decyzje administracyjne, zgłoszenia, umowy wykonawcze, termin rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych, pozwolenie na użytkowanie oraz dane dotyczące osób i ich kwalifikacji pełniących nadzór przyrodniczy),

- opis i zakres prac budowlanych oraz działań z zakresu ochrony środowiska,

- charakterystykę florystyczną i faunistyczną, kolizje z formami ochrony przyrody (kilometraż drogi, powierzchnia kolizji/ilość osobników), stwierdzone w ramach prowadzonego nadzoru przyrodniczego szlaki migracyjne zwierząt oraz siedliska zwierząt i roślin objętych ochroną gatunkową,

- opis zidentyfikowanych w trakcie prowadzenia prac budowlanych zagrożeń dla środowiska,

- opis działań podjętych w celu wyeliminowania negatywnego wpływu poszczególnych inwestycji na środowisko,

- wnioski z podjętych działań oraz ich skuteczność,

- informację fotograficzną ilustrującą podjęte działania z zakresu zabezpieczenia środowiska oraz stan środowiska w okresie objętym nadzorem,

- plan sytuacyjny oraz orientacyjny realizacji przedsięwzięcia, obrazującą teren realizacji przedsięwzięcia oraz formy ochrony przyrody.

  - Ochrona przeciwpożarowa.

- Wykonawca musi przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, a w związku z tym musi dysponować określonym w odpowiednich przepisach sprawnym sprzętem przeciwpożarowym na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

- Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane przez pożar będący skutkiem realizacji robót lub wywołany przez personel Wykonawcy.

- Materiały szkodliwe dla otoczenia i gospodarka  odpadami .

- Nie dopuszcza się do stosowania materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, a także materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.

- Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robót, a których szkodliwość po zakończeniu robót zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania odpowiednich wymagań (ustawa o odpadach i ustawa o wyrobach budowlanych) i za zgodą Zamawiającego i Inżyniera Budowy, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów wydaną przez właściwy organ administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a spowodowało to jakiekolwiek zagrożenia dla środowiska, to konsekwencje z tego tytułu ponosi Wykonawca.

- Odpadami są materiały pochodzące z rozbiórki (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów stalowych, elementów żeliwnych i innych przeznaczonych do powtórnego wbudowania lub do odzysku) oraz urobek z robót ziemnych, które Wykonawcy przewiozą na wybrane przez siebie wysypisko lub/i usuną na swój koszt. Koszty transportu odpadów oraz opłaty za ich składowanie na wysypisku oraz związane z uzgodnieniem, wykonaniem i odprowadzaniem wód, ponosić będą Wykonawcy. Szczegóły postępowania z odpadami porozbiórkowymi, określają przepisy szczegółowe  Gminy Wrocław o których to mowa w dalszej części opracowania.

- W przypadku zastosowania destruktu asfaltowego do wbudowania  zastosowanie ma  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego.

- Zasady wykorzystania  przekruszu betonowego  przy realizacji  przedmiotowej inwestycji  lub wywozu nadwyżki przekruszu  do ZDIUM oraz zasad rozliczenia  określają wytyczne dla projektantów i wykonawcy:  https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/. Ogólne wskazówki  podano w pkt 2.7.

- W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowiązany jest do:

- Postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu umowy, odpadów zgodnie z ustawą o odpadach ( w szczególności do obowiązków wskazanych w rozdz. 4 ustawy) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie składowisk odpadów. W razie potrzeby zgłosić informacje o wytwarzanych odpadach do Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego Wrocławia a także  Zamawiającemu (koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów obciąża Wykonawcę), Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót, w tym odpadów niebezpiecznych;

- Przewiezienia na wybrane przez siebie wysypisko odpadów, tj. materiałów pochodzących z rozbiórek i robót ziemnych (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów stalowych i żeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania), w ramach ceny ofertowej;

- Wywozu i utylizacji gruzu i ziemi z budowy oraz wywozu frezu (jeżeli nie będzie wbudowywany) na składowisko w ramach ceny ofertowej.

- Wykonawca oraz Podwykonawcy, którzy w ramach niniejszego zamówienia będą transportować odpady, powstałe w wyniku prowadzonych robót, zobowiązani są do posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

- Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia stosownych dowodów/dokumentów związanych z utylizacją odpadów oraz przekazaniem majątku drogowego do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

- Metodę postępowania z odpadami  oraz elementami ze zdemontowanych sieci lub innych obiektów należących do osób trzecich, Wykonawca każdorazowo uzgodni z właścicielami/ Gestorami, jeżeli nie podano w dokumentacji projektowej.

- W przypadku inwestycji w trybie „projektuj i buduj” na etapie występowania warunków lub w terminie poprzedzającym sporządzenie projektu wykonawczego, Wykonawca/Projektant ustali z właścicielami/ Gestorami  sposób postępowania z  demontowanymi elementami  sieci lub/i obiektami.

Jeżeli nie ustalono inaczej w dokumentach nadrzędnych w stosunku do niniejszego dokumentu, ustalenia i wymogi ww. zakresie należy wpisać do projektu wykonawczego. W przypadku gdy demontowany element lub materiał ma wartość użytkową, a nie można ustalić właściciela,  Projektant/ Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu i ustalenie z nim, dalszego postępowania.

- Armatura wodociągowa, zwieńczenia, skrzynki po rozbiórce należy przewieźć i oddać za protokołem odbioru do MPWIK. Pozostały złom , jeżeli nie stanowi dużej ilość należy przewieźć i zdać do magazynu ZDIUM. W przeciwnym wypadku złożyć  w jednym miejscu ustalonym z Inżynierem, powiadomić ZDIUM o konieczności zabrania złomu z miejsca tymczasowego składowania.

- Wykonawca zobowiązany jest :

- Oszacować  masy i rodzaje wytworzonych odpadów.

- Zaplanować na terenie budowy miejsca, w którym odpady będą magazynowane, mając na uwadze oszacowane rodzaje i masę odpadów, a także potencjalne uciążliwości i zagrożenia związane z magazynowaniem odpadów.

- Wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę w przypadku odpadów powstających w wyniku budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, magazynowanych w miejscu ich wytworzenia, należy prowadzić:

- w miejscach o pojemności magazynowania odpadów dostosowanej do masy odpadów wytwarzanych w danym okresie i częstotliwości ich odbioru;

- w sposób dostosowany do właściwości chemicznych i fizycznych odpadów, w szczególności z wykorzystaniem opakowań, pojemników, kontenerów, zbiorników lub worków; dopuszcza się magazynowanie odpadów w pryzmach lub stosach, w szczególności w przypadku odpadów pochodzących z wyrobów przeznaczonych do użytkowania w warunkach oddziaływania czynników atmosferycznych, jeżeli nie spowoduje to zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych;

- w sposób zapobiegający rozprzestrzenianiu się odpadów poza przeznaczone do tego celu miejsce, w tym poza przeznaczone do tego celu opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki, worki lub wydzielone boksy i sektory oraz rozprzestrzenieniu się odpadów na nieruchomości sąsiadujące z nieruchomością, na której jest prowadzone magazynowanie odpadów;

- w przypadku odpadów niebezpiecznych – także minimalizując wpływ czynników atmosferycznych na odpady, przez zastosowanie szczelnych pojemników, kontenerów lub zbiorników lub systemu zbierania wycieków oraz wód odciekowych, jeżeli oddziaływanie czynników atmosferycznych może spowodować negatywny wpływ magazynowanych odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi, w szczególności zmieniać właściwości chemiczne i fizyczne odpadów oraz powodować powstanie uciążliwości zapachowych (rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów).

- Przepisów ustawy o odpadach nie stosuje się do niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robót budowlanych, pod warunkiem, że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty (art. 2 pkt 3 ustawy o odpadach). Wyłączenie dotyczy tylko materiałów gromadzonych na terenie budowy. Każde wywiezione poza teren budowy masy ziemne lub inne materiały występujące w stanie naturalnym są odpadem.

- Magazynowanie odpadów odbywa się na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny (art. 25 ust. 2 ustawy o odpadach).

- Z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów zwalnia się wytwórcę odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady zbiera w miejscu ich wytwarzania (art. 45 ust. 1 pkt 10 ustawy o odpadach). Oznacza to, że na terenie budowy mogą być magazynowane bez zezwolenia tylko odpady wytworzone w ramach inwestycji, natomiast poza terenem budowy odpady mogą być gromadzone wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia na zbieranie odpadów.

- Ponadto:

  - W ramach sposobu postępowania z wytworzonymi odpadami Wykonawca powinien:

- wskazać podmiot, do którego zostaną przekazane odpady oraz proces w jakim odpady będą zagospodarowane (proces odzysku lub unieszkodliwienia);

- zagospodarować odpady zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami (art. 17 ustawy o odpadach);

- okazać dokumenty potwierdzające uprawnienia wykonawcy, transportującego oraz odbiorcy do gospodarowania odpadami (zezwolenia, pozwolenia, wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – BDO).

  - Prowadzenie zbierania odpadów i prowadzenie przetwarzania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia (art. 41 ust. 1 ustawy o odpadach).

Z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów zwalnia się osobę fizyczną i jednostkę organizacyjną niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (art. 75 ust.1 pkt 2 ustawy o odpadach).

Podmiot transportujący odpady zobowiązany jest uzyskać wpis rejestrowy w BDO na podstawie wniosku rejestrowego. Nie podlegają wpisaniu do rejestru BDO transportujący wytworzone przez siebie odpady (art. 51 ust. 2 pkt 4 ustawy o odpadach).

  - Wykonawca odpowiada za gospodarowanie odpadami od ich wytworzenia do ostatecznego zagospodarowania, w tym nadzór nad sposobem i miejscem magazynowania odpadów. Wykonawca powinien przed rozliczeniem prac udokumentować pełną historię postępowania z wytworzonymi odpadami, tj. przedstawić:

- opis ustalenia kodu i rodzaju odpadów;

- dokumenty wagowe odpadów z datami ważenia;

- wydruki z BDO potwierdzające ewidencję odpadów (karty przekazania odpadów) od wytworzenia do ostatecznego zagospodarowania.

  - Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów. Ewidencję odpadów prowadzi się z zastosowaniem karty przekazania odpadów i karty ewidencji odpadów (art. 66 ust. 1 i art. 67 ust. 1 lit. a i b ustawy o odpadach).

  - Ochrona własności publicznej i prywatnej.

- Wykonawca jest zobowiązany do ochrony własności publicznej i prywatnej przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

- Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub otworzy uszkodzoną własność lub/i poniesie koszty wypłaty odszkodowań z tytułu zniszczeń i uszkodzeń. Stan naprawionej własności nie może być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

- Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od właścicieli tych urządzeń potwierdzeń informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego i związanych z dokładnym położeniem tych urządzeń w obrębie placu budowy.  O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu urządzeń obcych Wykonawca powinien powiadomić właścicieli tych urządzeń(zgodnie z właściwymi uzgodnieniami branżowymi i uzgodnieniem Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej) i Inżyniera Budowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejącej sieci drenarskiej. W przypadku zniszczenia sieci wykonawca odtworzy ją i podłączy do odbiorników (studnie, kanalizacje, rowy itp.) na własny koszt (jeśli zajdzie konieczność, uzyska wszelkie zgody osób zainteresowanych oraz dokona czynności związanych z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego lub dokona odpowiedniego zgłoszenia). Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo-, że w terenie inwestycji znajdują się niezinwentaryzowana sieć drenarska, Wykonawca powinien dochować wszelkiej  staranności w celu określenia ich potencjalnej lokalizacji.

Do tego celu powinien przeanalizować i pozyskać archiwalne mapy historyczne, dane zarządu melioracji, pozyskać informacje gminy, okolicznych mieszkańców i właścicieli sąsiadujących z inwestycją działek, dokonać obserwacji w terenie i wykopów kontrolnych przy udziale nadzoru archeologicznego lub/ i geotechnicznego oraz geodezyjnego.

W razie konieczności można zastosować techniki georadarowe, sondowania.

Niezależnie od podjętych działań Wykonawca musi prowadzić roboty ziemne, z dużą ostrożnością i wyczuciem, również w rejonie gęstego usytuowania sieci podziemnej.

- Prace na czynnych sieciach należy wykonać pod nadzorem administratorów sieci. Podczas przebudowy sieci należy zachować ciągłość w dostawie mediów bądź w odprowadzeniu ścieków na odcinku przebudowywanym.

Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje wykonania tymczasowych obejść i docelowego wpięcia- to czynności te należy ująć w cenie robót podstawowych, w tym również przygotowanie i uzgodnienie projektów technologicznych, jeżeli specyfika i rozpiętość  robót będą tego wymagały.

- W przypadku konieczności przebudowy kolizyjnego uzbrojenia nie będącego własnością Zamawiającego gdy administratorzy wniosą o podniesienie standardu przebudowywanej sieci, Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.

- W okresie trwania budowy Wykonawca jest zobowiązany do właściwego oznakowania i zabezpieczenia urządzeń obcych przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.  Zdemontowane skrzynki ochronne, włazy i inne elementy żeliwne, które nie będą wykorzystane podczas budowy i po zakończeniu należy zdać protokolarnie właścicielom sieci bądź zgodnie z pkt 2.7 niniejszego opracowania.

- O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń obcych Wykonawca musi bezzwłocznie poinformować Inżyniera i odpowiednie władze oraz współpracować z nimi dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

- W przypadku lokalizacji odkładu ziemi poza terenem budowy, Wykonawca jest zobowiązany po zakończeniu robót uporządkować teren i doprowadzić do stanu sprzed rozpoczęcia robót w sposób ustalony z właścicielem działki na której zorganizowano tymczasowy odkład.

- Roboty na czynnej sieci wodociągowej powinny być wykonywane w uzgodnieniu i pod nadzorem gestora sieci. Zamiar wyłączenia wodociągu powinien być zgłoszony pisemnie według obowiązującego wzoru wniosku co najmniej na 7 dni przed proponowanym terminem wyłączenia.

- Roboty na innych czynnych sieciach należy wykonywane w uzgodnieniu i pod nadzorem właściciela bądź użytkownika sieci.

- W trakcie trwania robót Wykonawca zobowiązany jest do wyregulowania studni i włazów będących w obrębie przebudowywanych i rozbudowywanych dróg tj. dostosowania wysokości do projektowanych nawierzchni – w przypadku gdy w przedmiarze nie ujęto odrębnej pozycji regulacji studni lub włazów należy uznać że roboty te będą ujęte w cenie wykonania  poszczególnych warstw ścieralnych nawierzchni.

- Podczas budowy wykonawca poinformuje Zamawiającego lub Inżyniera, jeśli istniejące włazy lub skrzynki są w złym stanie technicznym i wymagają wymiany. W takim przypadku należy powiadomić użytkownika lub właściciela, aby dostarczył pełnowartościowy właz lub skrzynkę. W tym celu zaleca się dokonanie inwentaryzacji włazów i skrzynek na etapie zamówienia publicznego, poprzez  sporządzenie dokumentacji fotograficznej i spisu zwieńczeń w formie tabelarycznej.

Zamawiający może zadecydować o ryczałtowym rozliczeniu pozycji dot. regulacji ale kwestię tę należy rozstrzygnąć przed rozpoczęciem robót budowlanych. Poziom regulacji włazów : +0; -3mm.  W przypadku umiejscowienia  włazów lub skrzynek w nawierzchni trawników  lub nieutwardzonej zwieńczenia należy zabezpieczyć obudową betonową  o wymiarach i zgodnie z wymaganiami MPWIK.

Rzędne terenu, skrzynek, włazów powinny odpowiadać rzędnym przewidzianym w dokumentacji projektowej: branży sanitarnej oraz drogowej.

Powyższe zasady dotyczą również skrzynek gazowych.  Poziom zwieńczeń i skrzynek  w trawnikach powinien być tak dobrany aby można było łatwo zlokalizować studnie i zawory, nie dochodziło do zanieczyszczenia studzienek i zasuw, było możliwe utrzymanie zieleni.

- Jeżeli z dokumentacji projektowej oraz pozyskanych decyzji wynika  konieczność rozbiórki ogrodzeń posesji przyległych do pasa drogowego lub znajdujących się w pasie drogowym, Wykonawca po rozbiórce zobowiązany jest do ustawienia ogrodzeń pełniących funkcje tymczasową lub docelową w nowej lokalizacji. Funkcja ogrodzenia uzależniona jest od decyzji Zamawiającego, właściciela likwidowanego ogrodzenia i decyzji ustalającej odszkodowanie po wywłaszczeniu.  Standard  zastosowanego ogrodzenia należy ustalić z Zamawiającym na etapie przetargu lub przed rozpoczęciem robót. Sposób postępowania z materiałem porozbiórkowym jest uzależniony od rodzaju materiału i własności.

    - Ograniczenie obciążeń na osi pojazdów.

- Wykonawca musi stosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu po drogach publicznych poza granicami placu budowy.

- Na stosowanie do transportu pojazdów ponadnormatywnych Wykonawca musi uzyskać od odpowiednich władz niezbędne zezwolenia. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego powiadamiania Inżyniera o fakcie użycia pojazdów ponadnormatywnych. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg spowodowane ruchem tych pojazdów. Wszelkie naprawy należy prowadzić w uzgodnieniu z zarządcą uszkodzonej drogi.

- Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i jest zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt zgodnie z poleceniami Inżyniera Budowy.

- Przed poprowadzeniem przejazdu nienormatywnych lub obciążonych pojazdów (wskazane przed uzyskaniem zgód Zarządcy drogi) zaleca się wykonanie wizji w terenie, dokumentacji fotograficznej lub przelotu wideo stanowiących ewentualną podstawę dowodową przeciw zarzutom stawianym przez właściciela lub zarządcę o uszkodzeniu dróg i dochodzeniu roszczeń z powyższego tytułu.

1.5.11.Bezpieczeństwo i higiena pracy.

- Podczas realizacji robót Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących BHP.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

- Wykonawca musi zapewnić i utrzymywać w należytym stanie wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt i odpowiednia odzież służące ochronie życia i zdrowia oraz zapewniające bezpieczeństwo osób zatrudnionych na budowie.

- Wszelkie koszty z tym związane nie podlegają odrębnej zapłacie i muszą być uwzględnione w cenie umownej.

- Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy –Prawo budowlane sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz).

- Ochrona i utrzymanie budowli drogowej i jej elementów.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wykonywanych elementów budowli i wszelkich materiałów i urządzeń używanych do prowadzenia robót od daty rozpoczęcia robót do ich zakończenia i odbioru końcowego. W okresie tym obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymywanie budowli drogowej i jej elementów w zadowalającym stanie.

- Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym przypadku Inżynier ma prawo wstrzymać roboty.

- Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

- Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie aktualne przepisy (ich zmiany również) wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

- Wykonawca powinien znać również przepisy i standardy wydawane przez jednostki miejskie Wrocławia.

- Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw autorskich pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków gdy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera.

- Wykonawca  przebudowując sieci powinien mieć rozeznanie w technologii  i standardach prowadzenia   robót  przez  użytkowników,  właścicieli sieci  bądź dystrybutorów mediów.

1.5.14    Stosowanie  norm i zbiorów przepisów prawnych

- Normy nie są aktem prawnym. Należy pamiętać, że powołane normy nie są dokumentem do obligatoryjnego stosowania (chyba że zostały przywołane w akcie prawnym) co oznacza, że materiały przeznaczone do wbudowania mogą wykazywać zgodność z wymaganiami podstawowymi (art. 5 Prawo Budowlane) w oparciu o inne dokumenty wymienione w ustawie o wyrobach budowlanych tj.: normy zharmonizowane, europejskie oceny techniczne, krajowe specyfikacje techniczne państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, krajowe oceny techniczne.

- Za wyroby budowlane uważa się te, które znalazły się w załącznikach mandatów na normy zharmonizowane i europejskie oceny techniczne.

- W poszczególnych wytycznych technicznych- w  pkt 10. „Przepisy związane” powołano normy w  oparciu o które wykonano opracowanie oraz zalecane do wykorzystania  w trakcie realizacji budowy. Producenci materiałów budowlanych mogą  oferować wyroby wykonane zgodnie z innymi niż przywołane w specyfikacji technicznej normami, bądź też z dokumentami wymienionymi o których mowa wyżej.

- Jeżeli dla wymagań jednego materiału budowlanego aktualne jest kilka norm, zaleca się stosowanie tylko jednej wybranej normy.

- Często w opracowaniach szczegółowych umieszczone są- również wycofane normy branżowe i normy PN z rozszerzeniem branżowym, które mają  charakter uzupełnienia danych nie ujętych w normach kwalifikacyjnych np. sposób transportu materiałów i ich przechowywania, bądź częstotliwości badań i kontroli danego asortymentu robót.

- W przypadku braku pełnych wymagań dla materiałów w normach aktualnych, można po uzgodnieniu z Inżynierem Budowy/Zamawiającym posłużyć się normami wycofanymi, jeżeli nie są sprzeczne ze sobą co do treści i obecnie obowiązującego trendu.

- W przypadku gdy powołane normy są normami krajowymi, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy np. dokumenty aplikacyjne innych krajów członkowskich UE, zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia,

- Zakłada się, że od rozpoczęcia robót budowlanych aż do ich zakończenia, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania  powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umowy  nie postanowiono inaczej

- Wszelkie wątpliwości dotyczące wymagań normowych wyrobów i wykonania robót należy rozwiązać z Inżynierem Budowy lub/i Zamawiającym, mając na uwadze prawidłowe wykonanie robót zgodne ze sztuką budowlaną i zapewnienie odpowiedniej jakości materiału.

    - Wykopaliska

- Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami stanowią własność Skarbu Państwa, a postępowanie ze znaleziskami o takim charakterze reguluje cytowana ustawa.

- W przypadku odkrycia przedmiotów co do których istnieje przypuszczenie iż są one zabytkiem, Wykonawca jest obowiązany wstrzymać roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot i zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, przedmiot i miejsce odkrycia przed personelem Wykonawcy i osobami trzecimi.  Znalezisko niezwłocznie należy zgłosić zgodnie z ustawą o ochronie zabytków tj. Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków a  jeśli nie jest to możliwe, to Prezydentowi Miasta.

- Jeżeli Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach wynikające ze znaleziska, Inżynier Budowy po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą powinien ustalić wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę umowną  (jeżeli taka cena podlega negocjacjom).

- Wykonawca powinien zapewnić przez okres realizacji budowy nadzór archeologiczny, nadzór konserwatorski oraz wykonanie ewentualnych ratowniczych badań archeologicznych.

- Powołanie powyższych nadzorów  i wykonanie badań może  wynikać z wydanych decyzji do pozwolenia na budowę  lub ZRID , bądź na życzenie Zamawiającego.

- Niezależnie od powyższej sytuacji Wykonawca może zapewnić nadzór archeologiczny we własnym zakresie w charakterze podmiotu pomocniczego, przy prowadzeniu robót ziemnych, w wykrywaniu niezinwentaryzowanych sieci lub gdy istnieje prawdopodobieństwo znalezienia przedmiotów wartościowych.

- W przypadku znalezienia niewypału lub nie wybuchu: należy zachować środki ostrożności, zabezpieczyć teren przed osobami trzecimi (w miejscu dużego natężenia ruchu pieszego – wygrodzić miejsce znaleziska i poprowadzić ruch w bezpiecznej odległości), powiadomić niezwłocznie policję i patrol saperski. Koszty z tytułu dojazdu i samych działań patrolu, ponosi Wykonawca, chyba,  że w umowie  określono inaczej.

- Powołanie nadzoru saperskiego może również wynikać z wydanych decyzji do pozwolenia na budowę  lub ZRID , bądź na życzenie Zamawiającego. Niezależnie od tego Wykonawca ma prawo zapewnienia własnego nadzoru saperskiego.

- W przypadku odkrycia szczątków ludzkich należy zastosować się do ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych                   ( Dz.U z 2000 nr 23,poz.295 z późn. zm.). Teren należy niezwłocznie zabezpieczyć  przed osobami trzecimi i wezwać organy policji.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

W przypadku wystąpienia w Specyfikacjach Technicznych, wytycznych technicznych robót oraz innych opracowaniach, nazwy producenta materiałów montażowych lub innych danych sugerujących producenta, Wykonawca może zastosować materiały lub systemy montażowe równoważne, jeżeli zostaną  spełnione jednocześnie poniższe warunki:

- Materiały lub/i systemy montażowe muszą być zgodne ze standardami i wymaganiami   zarządzającego daną infrastrukturą sieciową lub drogą- Wykonawca uzyska uzgodnienie w tej kwestii stron zainteresowanych i w razie konieczności opracuje zamienną dokumentacje techniczną,

- Materiały lub/i systemy montażowe muszą być zgodne z oczekiwaniami i zaakceptowane przez Zamawiającego

- Materiały  lub/i systemy montażowe muszą być zgodnie z dokumentacją projektową.

[Jeżeli Projektant w dokumentacji projektowej zastosuje kryterium równoważności, to zgodnie z ustawą o zamówieniach  publicznych oraz orzecznictwem prawnym, musi określić  znaczenie tej równoważności  w odniesieniu do konkretnego materiału, technologii, systemu czy usługi].

- Inżynier Budowy  może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają jeden z warunków:

- Przy wykonaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane określone definicyjnie w rozporządzeniu Parlamentu  Europejskiego  i Rady  (EU) nr 305/2011 z dnia 9.03.2011(art. 2 pkt. 1) jako : „każdy wyrób  lub zestaw wyprodukowany  i wprowadzony do obrotu  w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych  w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych” .

Zestaw oznacza wyrób budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co najmniej dwóch odrębnych składników, które muszą zostać połączone aby mogły zostać włączone w obiektach budowlanych.

- Inżynier Budowy  może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają jeden z warunków:

- wyrób budowlany objęty jest normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego europejską oceną techniczną, który został wprowadzony do obrotu wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem EU 305/2011- oznakowanie CE takiego wyrobu określa załącznik o którym mowa w ustawie o wyrobach budowlanych. Dla takiego wyrobu producent wydaje przed oznakowaniem CE deklaracje właściwości użytkowych.

Od obowiązku wystawienia DUW dla wyrobu objętego normą zharmonizowaną można odstąpić  przy spełnieniu  warunków podanych w art. 5  rozporządzenia nr 305/2011:

- wyrób budowlany jest produkowany jednostkowo lub na zamówienie w nieseryjnym procesie produkcyjnym w odpowiedzi na specjalne zlecenie oraz wbudowywany w jednym określonym obiekcie budowlanym, przez producenta, który ponosi odpowiedzialność za bezpieczne wbudowanie wyrobu w obiekty budowlane, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami krajowymi i na odpowiedzialność osób, które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami krajowymi są odpowiedzialne za bezpieczne wykonanie obiektów budowlanych;

- wyrób budowlany jest produkowany na terenie budowy w celu wbudowania go w dane obiekty budowlane zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami krajowymi i na odpowiedzialność osób, które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami krajowymi są odpowiedzialne za bezpieczne wykonanie obiektów budowlanych; lub

- wyrób budowlany jest produkowany w sposób tradycyjny lub zgodny z wymogami ochrony zabytków i w nieprzemysłowym procesie produkcyjnym w celu właściwej renowacji obiektów budowlanych urzędowo chronionych jako część wyznaczonego środowiska lub z powodu ich szczególnej wartości architektonicznej lub historycznej zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami krajowymi.

- wyrób budowlany nieobjęty jest normą  zharmonizowaną dla której zakończył się okres koegzystencji o którym mowa w art. 17 ust. 5 rozporządzenia 305/2011  i dla którego nie została wydana europejska ocena techniczna, może być wprowadzony do obrotu jeśli został oznakowany  znakiem B, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy o wyrobach budowlanych.

Do 1 stycznia 2017 producent wydawał przed oznakowaniem B, krajową deklarację zgodności producenta.

Po 1 stycznia 2017 wyroby budowlane znakowane znakiem B przechodzą podobną procedurę jak znakowania znakiem CE, przy czym:

- aprobata techniczna została zastąpiona Krajową Oceną Techniczną (KOT)

- krajowa deklaracja zgodności producenta została zastąpiona krajową deklaracją właściwości użytkowych producenta.

Szczegóły dotyczące deklaracji właściwości użytkowych i znaku budowlanego, wydawania krajowych ocen technicznych, jak również przepisy związane z nadzorem rynku, określają  przepisy wykonawcze do ustawy.

- wyrób budowlany jest nieobjęty zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych ( tj. norm zharmonizowanych i europejskich  dokumentów oceny przyjętych przez Jednostki Oceny Technicznej do celów wydawania europejskich ocen technicznych ), może być udostępniony na rynku krajowym, jeżeli został legalnie wprowadzony do obrotu  w innym kraju członkowskim UE lub EFTA-stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego właściwości umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane  zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach techniczno- budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej . Wraz z wyrobem budowanym udostępnionym na rynku krajowym  przekazuje się informacje o jego właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w których wyrób został wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania i obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie wyrób ten stwarza podczas stosowania i użytkowania.

- wyroby o których mowa w art. 10.1 ustawy o wyrobach budowlanych tj. wyroby przeznaczone do jednostkowego  zastosowania w obiekcie budowlanym, z wyłączeniem wyrobów objętych normą zharmonizowaną i europejską oceną techniczną, wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydała oświadczenie , że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz przepisami. Indywidualna dokumentacja powinna  zawierać:

- - opis rozwiązania konstrukcyjnego,

- - charakterystykę materiałową,

- - informację dot. projektowanych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego,

- - określenie warunków jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym,

- - instrukcja obsługi i eksploatacji –w miarę potrzeb

Oświadczenie, o którym mowa w pkt. d) powinno zawierać: nazwę i adres wydającego oświadczenie, nazwę wyrobu i miejsce jego wytworzenia, identyfikację dokumentacji technicznej, stwierdzenie zgodności wyrobu z dokumentacją techniczną oraz przepisami, adres obiektu w którym wyrób ma być zastosowany, miejsce i datę wystawienia oświadczenia oraz podpis wydającego oświadczenie

Deklaracja właściwości użytkowych (DWU), powinny znaleźć się następujące dane:

- nr deklaracji,

- określenie typu wyrobu dla którego została sporządzona deklaracja (z podaniem kodów i numerów partii, serii),

- system lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych  wyrobu budowlanego

- numer referencyjny i datę wydania normy  zharmonizowanej lub europejskiej oceny technicznej , która została zastosowana do oceny  każdej zasadniczej charakterystyki,

- w stosowanych przypadkach numer referencyjny zastosowanej specjalnej dokumentacji projektowej  oraz wymagania które wyrób spełnia zgodnie z zapewnieniem producenta, odpowiednich zamierzone zastosowanie lub zastosowanie wyrobu zgodnie z mającą zastosowanie specyfikacją zharmonizowaną,

- właściwości użytkowe co najmniej jednej z zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego odpowiednich dla deklarowanego  zamierzonego zastosowania (ń),

- w stosownych  przypadkach  właściwości użytkowe  wyrobu budowlanego, wyrażone w poziomach lub klasach  lub w sposób opisowy, jeśli jest to konieczne, na podstawie obliczeń w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk,

- właściwości użytkowe tych zasadniczych charakterystyk wyrobu, które wiążą się z zamierzonym zastosowaniem (-niami) z uwzględnieniem przepisów odnoszących się do zamierzonego zastosowania(ń) w miejscu, gdzie producent zamierza udostępnić wyrób na rynku,

- dla wymienionych w wykazie zasadniczych charakterystyk, co do których nie są deklarowane żadne właściwości użytkowe, litery NPD (tj. właściwości użytkowe nieustalone),

- danego wyrobu budowlanego wydano europejską ocenę techniczną , właściwości użytkowe tego wyrobu budowlanego ,wyrażone w poziomach lub klasach , lub w sposób opisowy , w odniesieniu do wszystkich zasadniczych charakterystyk zawartych w odnośnej europejskiej  ocenie technicznej.

Dla każdego wyrobu udostępnianego na rynku dostarcza się kopię deklaracji właściwości użytkowych w formie papierowej ( na żądanie odbiorcy) lub przesłanie w formie elektronicznej, wyjątkowo zgodnie z warunkami w/w rozporządzenia  deklaracja może być udostępniona na stronie internetowej. DWU jest dostarczana lub udostępniana w języku państwa, w którym  wyrób jest  udostępniony.

Uwaga. Zgodnie z obecnym  stanem prawnym  producent nie ma obowiązku okazania aprobat technicznych.  Producent powinien załączyć odpowiednie informacje do partii wyrobu zawierające następujące dane.:

OZNAKOWANIE ZNAKIEM BUDOWLANYM Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowiązany dołączyć informację zawierającą: 1) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 2) identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę według specyfikacji technicznej; 3) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego; 4) numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 5) inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej; 6) nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.

OZNAKOWANIE  CE

Do wyrobu budowlanego oznaczonego znakiem CE, producent zobowiązany jest dołączyć informację na której będzie:
1) znak zgodności

2) dwie ostatnie cyfry roku , w którym  zostało ono zamieszczone po raz pierwszy

3) nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikujący pozwalający określić te dane

4) niepowtarzalne kod identyfikacyjny typu wyrobu (numer lub symbol typu, serii lub partii)

5) numer referencyjny DUW

6) numer identyfikacji notyfikowanej jednostki certyfikującej (jeśli brała udział)

7)odniesienie do zharmonizowanej specyfikacji technicznej

8)zamierzone stosowanie wyrobu (określone w zastosowanej specyfikacji)

9)poziom zadeklarowanych właściwości użytkowych

10)piktogramy i znaki wskazujące na szczególne zagrożenie lub zastosowanie.

Identyfikacja wyrobu jest powiązana z badaniami i kontrolą wyrobów, wykonywanymi podczas zakładowej kontroli produkcji (ZKP). Np.  badana jest partia wyrobów wg zasad określonych w ZKP i wyroby, które przeszły badania z wynikiem pozytywnym otrzymują ten sam numer partii.

Gdy wielkość lub charakter wyrobu uniemożliwiają zamieszczenie w/w danych, informacje te muszą sie znaleźć na opakowaniu lub dokumencie towarzyszącemu wyrobowi. Ponadto producent zapewnia aby wyrobowi towarzyszyły instrukcje obsługi i informacje o bezpieczeństwie w języku określonym przez dane państwo członkowskie

W/w informacje należy dołączyć do wyrobu budowlanego w sposób określony w rozporządzeniach lub w  sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez stosującego ten wyrób.

- Każda partia dostarczona do robót będzie posiadać w/w informację, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

- Produkty przemysłowe również muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi Budowy.

- Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają powyższych wymagań będą odrzucone.

- Materiały, które zostaną przekazane na majątek MPWiK, muszą być zgodne z wytycznymi MPWiK i zaakceptowane przez wyznaczonego przedstawiciela MPWiK. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania MPWiK o rozpoczęciu prac na tydzień przed ich rozpoczęciem.

2.1.  Źródła uzyskania materiałów.

- Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót. Nie później jednak niż 2 tygodnie przed zaplanowanym użyciem materiałów Wykonawca musi dostarczyć Inżynierowi do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub wydobywania materiałów, wymagane świadectwa badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów.

- W przypadku nie zaakceptowania przez Inżyniera materiału ze wskazanego źródła Wykonawca ma obowiązek przedstawiania do akceptacji Inżyniera, materiał z innego źródła.

- Zatwierdzenie przez Inżyniera partii materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inżyniera dopuszczone do wbudowania.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają wymagania dokumentacji projektowej i innych przepisów odrębnych.

2.2. Pozyskanie materiałów poza miejscem budowy

- Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany do dostarczenia Inżynierowi wymaganych dokumentów przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych (a zwłaszcza spełnienie wymagań normowych) materiałów z jakiegokolwiek źródła oraz ponosi wszelkie koszty związane z pozyskaniem i dostarczeniem materiałów.

- Wszystkie materiały pozyskane z wykopów poza  placem budowy, powinny być wykorzystane w całości do robót budowlanych.

- Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszyw powinny być składowane w hałdach i wykorzystane przy zasypce (jeżeli ich przydatność jest zgodna z wymogami normowymi i dokumentacją projektową) lub do rekultywacji. Niewykorzystany humus winien być przewieziony na teren wskazany przez Inżyniera Budowy lub zgodnie z dokumentacją projektową.

- Po zakończeniu eksploatacji źródła materiały odpadowe powinny być z powrotem przemieszczone do wyrobisk ewentualnie na składowisko wskazane przez Wykonawcę. Skarpy powinny być złagodzone w stopniu jak najbardziej zbliżonym do ukształtowania otaczającego terenu, nadkład równomiernie rozłożony i pokryty roślinnością.

- Eksploatacja źródeł materiałów musi być zgodna ze wszystkimi prawnymi regulacjami obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

- Materiały nie odpowiadające wymaganiom Wykonawca musi wywieźć z placu budowy i zutylizować na własny koszt.

- Jeżeli materiały niezbadane (nie spełniają wymagań pkt.2 niniejszego opracowania) i nie zaakceptowane przez Inżyniera zostaną wbudowane, Wykonawca musi liczyć się z nie przyjęciem robót, usunięciem materiału i niezapłaceniem za wykonanie tych robót.

- W przypadku materiałów lub urządzeń bezpieczeństwa ruchu, które podlegały opinii konserwatora zabytków lub jednostek odpowiedzialnych za wystrój lub bezpieczeństwo miasta, Wykonawca przy zmianie materiału lub urządzenia,  zobligowany jest do   ponownego zatwierdzenia materiału lub urządzenia w organie lub jednostce, o których mowa powyżej.

- Zasady  związane  ze zdjęciem warstwy z ziemi urodzajnej i składowania humusu określają odrębne WWIORB lub STWIORB.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów.

- Wykonawca musi zapewnić takie składowanie materiałów, aby były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i przydatność do robót oraz zgodność z wymaganiami dokumentacji projektowej,

a także były dostępne do kontroli.

- Po zakończeniu robót Wykonawca musi doprowadzić miejsca czasowego składowania materiałów do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

- Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów.

- Jeżeli dokumentacja projektowa lub inne dokumenty umowy przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach. Wykonawca musi powiadomić Inżyniera o rodzaju wybranego materiału co najmniej 2 tygodnie przed jego użyciem. Jeżeli materiał będzie wymagał przeprowadzenia badań, okres ten musi być odpowiednio przedłużony.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inżyniera.

- Jeżeli dokumentacja nie przewiduje wariantowego zastosowania materiałów to o zastosowaniu innych materiałów niż podanych w dokumentacji decyduje Inżynier w porozumieniu z Projektantem. Materiały te muszą jednak posiadać parametry równoważne w stosunku do materiałów założonych w dokumentacji technicznej i spełniać wymagania ustawy o wyrobach budowlanych.

2.7 Materiały pochodzące z rozbiórki

- Materiał przeznaczony do ponownego wbudowania Wykonawca zabezpieczy do czasu ich ponownego wbudowania/montażu przed zniszczeniem

- Materiały wykorzystane do ponownego montażu lub oddawane do właścicieli/ Gestorów przed zdaniem muszą być oczyszczone,

- Wykonawca (lub Projektant w przypadku trybu „projektuj i buduj”) jest zobowiązany do zapoznania i wdrożenia wymagań ZDIUM „ Wytyczne  dot. wykorzystania  materiału rozbiórkowego do realizacji zadań drogowych”

Jeżeli do wbudowania będzie wykorzystany przekrusz wg ww. wytycznych, wówczas na Wykonawcy spoczywa; przeprowadzenie kompleksowo procesu  recyklingu i w razie konieczności sporządzenie opinii ekologicznej  o której mowa w WT-4, opracowanie recepty, doziarnienie, badania laboratoryjne,  wykonanie poletek próbnych potwierdzających nośność i zagęszczenie poszczególnych warstw, ocenę laboratorium potwierdzającą  możliwość wbudowania  przekruszu w daną warstwę.  W przypadku przekazania  nadwyżki materiału   do ZDIUM, Wykonawca przekaże informacje między innymi o: ilości i pochodzeniu materiału, metodzie wykonania przekruszu, warunków i okresu wykonania przekruszu, frakcja, wyniki badań jeżeli były robione, inne informacje istotne z punktu widzenia obrotu materiałem odpadowym.

- Koszt składowania lub/i utylizacji na składowisku odpadów w zależności od branży i asortymentu robót może  podlegać  odrębnemu rozliczeniu. Jeżeli tak nie jest, koszty wywozu i utylizacji są każdorazowo wliczone do demontażu/ rozbiórki/ robót ziemnych w zależności od rodzaju robót.

- W przypadku zmiany składowiska Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego.

- Zasady prowadzenia gospodarki odpadami podano w odrębnym punkcie.

- Przed wycinką drzew  Wykonawca zapewnia sporządzenie  przez brakarza dla drzew przeznaczonych  do usunięcia, szacunek brakarski określający ilość drewna do pozyskania w poszczególnych sortymentach  oraz jego wartość

Po uzyskaniu akceptacji szacunku brakarskiego przez Zamawiającego, Wykonawca dokonuje wycinki.

Drewno posegregowane należy złożyć w ustalonym z Zamawiającym miejscu i zgłosić Zamawiającemu gotowość do przeprowadzenia obmiaru i klasyfikacji pozyskanego drewna. Na tej podstawie zostanie sporządzony protokół i rozliczenie ostatecznej kwoty za wycinkę po potrąceniu wartości drewna. Pozostałości po wycince nie wliczane do rozliczenia stanowią odpady bio, które Wykonawca powinien wywieźć i zutylizować lub odpowiednio zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem rodzaju wskazanych w dokumentacji projektowej i Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) uzgodnionym przez Inżyniera.

- Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym umowie i zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej  i wskazaniach Inżyniera

- Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót musi być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy, a także odpowiadać wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania.

- Jeżeli wymagają tego przepisy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inżynierowi kopii dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

- Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy jak i działające ze szkodą na środowisko zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORT

- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

    - Materiały sypkie będą odpowiednio zabezpieczone przed rozsypywaniem  i pyleniem

    - Betony w zależności od warunków atmosferycznych muszą być zabezpieczone przed zbyt szybkim wiązaniem ( dodatki opóźniające wiązanie  bądź przesuszeniem lub zmarznięciem)

    - Masy bitumiczne w zależności od środka transportu- należy przewozić pod plandeką

    - Elementy wielkogabarytowe powinny być przewożone samochodami  posiadającymi odpowiednią długość skrzyni ładunkowej.

- Liczba środków transportu musi zapewnić wykonanie robót w terminie przewidzianym w umowie i zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej  i wskazaniach Inżyniera.

- Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.

- Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą na polecenie Inżyniera usunięte z placu budowy.

- Wykonawca na bieżąco i na własny koszt musi usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do placu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, PZJ, poleceniami Inżyniera.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie sytuacyjne i wysokościowe wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez Inżyniera na piśmie. Po wyznaczeniu lokalizacji punktów głównych i reperów roboczych Wykonawca przekaże Inżynierowi plan tyczenia z domiarami punktów głównych jeżeli będzie tego wymagał Inżynier.

- Następstwa jakiegokolwiek błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót muszą być, poprawione przez Wykonawcę

- Sprawdzenie przez Inżyniera wytyczenia robót lub wyznaczenia ich wysokości nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

- Inżynier w sposób sprawiedliwy i bezstronny podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę.

- Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót muszą być oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych.

- Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględnia wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące podczas produkcji i przy badaniach materiałów, dotychczasowe doświadczenia, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

- Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót, materiałów dostarczonych na budowę, na niej produkowanych lub przygotowywanych. Inżynier powiadamia Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuca wszystkie materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej.

- We wszystkich nawierzchniach należy wykonać regulację zwieńczeń do poziomu nawierzchni, w której się znajdują. Jeżeli prace te nie są ujęte odrębnie w pozycjach przedmiarowych, wówczas należy je ująć w cenie wykonania warstwy ścieralnej.

- Z odrzuconymi materiałami należy postępować zgodnie z niniejszym opracowaniem.

- Polecenia Inżyniera powinny być wykonane (pod groźbą wstrzymania robót) w terminie przez niego wyznaczonym. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

- Prace w strefach SOD prowadzić ze szczególną ostrożnością, sposobem ręcznym, pod stałym nadzorem dendrologicznym.

- W przypadku prowadzenia robót w strefach ochrony drzew (SOD) wymagane jest przeprowadzenie kontroli prawidłowości ich wykonania przez Inspektora Nadzoru Terenów Zielonych. Inspektor powinien wpisem do dziennika budowy pisemnie potwierdzić prawidłowość wykonania robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Program zapewnienia jakości ( PZJ ).

- Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie programu zapewnienia jakości robót  i przedstawienie go do aprobaty. W programie tym należy przedstawić zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.

Program zapewnienia jakości powinien zawierać między innymi:

- część ogólną opisującą :

- organizację wykonania robót i sposób prowadzenia robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót (jeżeli ciążył na Wykonawcy obowiązek

wykonania projektu oznakowania robót i organizacji ruchu zastępczego),

- bezpieczeństwo i higiena pracy,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza powierzyć prowadzenie badań),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisu pomiarów, nastawienia

parametrów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi.

  - część szczegółową opisującą (dla każdego asortymentu robót ):

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków w czasie transportu,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek, legalizacja i

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i

wykonywania poszczególnych elementów robót,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

- sposób składowania materiałów.

Zamawiający może żądać uszczegółowienia w/w części o elementy lub treści przez siebie wskazane.

  - W Programie Zapewnienia Jakości (PZJ), należy ująć rozdział poświęcony ochronie środowiska.

Jednym z jego elementów będzie plan ochrony środowiska w trakcie prowadzenia robót budowlanych, uwzględniający warunki zawarte w decyzji środowiskowej oraz wszelkie rozwiązania, działania i materiały stosowane w celu ochrony środowiska i przyrody, w odniesieniu do poszczególnych celów zasady DNSH (ang. Do No Significant Harm) czyli „nie czyń poważnych szkód”.

Każdy z elementów należy przyporządkować do jednego z kluczowych celów środowiskowych, tj:

  - łagodzenie zmian klimatu (działania zmierzające do ograniczenia emisji występujących w trakcie prowadzenia prac),

  - adaptacja do zmian klimatu,

  - zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych (działania związane z ochroną wód powierzchniowych i podziemnych),

  - gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling (działania związane z minimalizacją powstawania odpadów, skutecznym ich przetwarzaniem bądź ponownym wykorzystaniem)

  - zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń powietrza, wody lub ziemi,

  - ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów,

Do tego typu działań zaliczyć można np.:

  - stosowania niskoemisyjnego systemu mobilności (samochody elektryczne);

  - wyłączania silników urządzeń budowlanych w czasie przerw w pracy;

  - wykonywanie najbardziej hałaśliwych prac w porze dziennej;

  - stosowania wyłącznie sprawnych technicznie środków transportu i sprzętu wykorzystywanego w trakcie realizacji przedsięwzięcia;

  - zabezpieczenia, placów budowy i zaplecza budowy, przed przenikaniem zanieczyszczeń do podłoża.

Maszyny i samochody powinny być garażowane na wyznaczonym do tego celu utwardzonym i izolowanym od podłoża placu na terenie zaplecza budowy.

Tankowanie i naprawy maszyn mogą odbywać się tylko na tym placu;

  - zapewnienie stanowiska z sorbentem służącym do likwidacji powstałych awaryjnych wycieków i wylewów substancji ropopochodnych wraz z opisem procedury postępowania w tego typu przypadkach awaryjnych;

  - stosowanie ekranów izolujących, podczas cięcia kostki betonowej, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pyłów;

  - odzysk materiałów z rozbiórki;

  - segregowanie odpadów; przechowywanie ich w szczelnych pojemnikach na szczelnych podłożach;

  - prowadzenia ewidencji odpadów (jeżeli Wykonawca zleca zagospodarowanie odpadów innym podmiotom to muszą być to podmioty mające odpowiednie decyzje i wpis do rejestru);

  - drogi dojazdowe do obsługi placu budowy należy wytyczyć w miarę możliwości w oparciu o istniejącą sieć szlaków komunikacyjnych;

  - zapewnienia szczelnych sanitariatów;

  - zorganizowania placu budowy z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu, i jak najmniejszej ingerencji w teren znajdujący się poza obszarem inwestycji. Unikania, w trakcie prowadzenia prac, wjeżdżania ciężkim sprzętem na tereny przyległe pokryte zielenią;

  - transport materiałów sypkich w sposób uniemożliwiający ich rozsypywanie;

  - zabezpieczenie zieleni podczas trwania inwestycji;

  - szkolenie pracowników z zakresu prowadzenia prac w SOD drzew;

  - prowadzenie nadzoru dendrologicznego i przyrodniczego – wraz z raportowaniem prac;

  - wykonania nowych nasadzeń roślin wraz z ich pielęgnacją;

  - codzienne kontrole dołów znajdujących na terenie inwestycji, mogących stanowić potencjalną pułapkę dla zwierząt, odławianie ich i wypuszczanie poza terenem inwestycji

  - oraz inne tego typu elementy/działania, które stosowane będą przez Wykonawcę robót, a które wpiszą się w poszczególne, wymienione na wstępie, cele środowiskowe (we wspomnianym opisie należy ująć również stosowne warunki podczas prowadzenia prac budowlanych, nałożone na Inwestora decyzjami administracyjnymi – w szczególności decyzją środowiskową)

  - Realizacja poprawnego wywiązywania się z powyższych działań powinna być potwierdzana w comiesięcznych Raportach Środowiskowo Przyrodniczych oraz w raportach Wykonawcy z postępu prac.

W raportach Wykonawcy, należy zamieszczać zestawienia z BDO ( Baza Danych Odpadowych), które załączane jest pod POOR (Prośba o odbiór robót).

6.2. Zasady kontroli jakości robót.

- Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Powinien zapewnić odpowiedni system kontroli włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie niezbędne urządzenia.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu stwierdzenia czy poziom ich wykonania jest zadowalający.

- Wykonawca musi przeprowadzać pomiary i badania z częstotliwością pozwalającą na stwierdzenie czy roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być określone w, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inżynier ustala zakres kontroli jaki jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

- Wykonawca na żądanie Zamawiającego musi dostarczyć Inżynierowi świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

- Inżynier powiadamia Wykonawcę pisemnie o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy sprzętu lub metod badawczych. Jeżeli te są tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier może wstrzymać natychmiast użycie badanych materiałów do robót i dopuścić je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość badanych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizacją i prowadzeniem niezbędnych badań, pomiarów i kontroli ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek.

- Próbki powinny być zgodnie z aktualnymi normami. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być wytypowane do badań z jednakowym prawdopodobieństwem.

- Inżynier musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

- W przypadkach, gdy jakość stosowanych materiałów budzi wątpliwości Inżyniera, może on zlecić przeprowadzenie dodatkowych badań (o ile Wykonawca z własnej woli nie usunie z budowy kwestionowanych materiałów, bądź ich nie ulepszy). Koszty tych dodatkowych badań Wykonawca pokrywa tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiający.

- Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera, chyba że w specyfikacjach szczegółowych  lub normie podano inaczej.

Próbki pobierane i dostarczane do badań muszą być odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inżyniera, zgodnie z zaleceniami laboratorium lub/ i zgodnie z odpowiednimi normami.

6.4. Badania i pomiary.

- Wszystkie badania i pomiary muszą być przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i/lub przepisami obowiązującymi. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji projektowej  można stosować wytyczne krajowe lub inne procedury badawcze zaakceptowane przez Inżyniera a zgodne z obowiązującymi przepisami.

- Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca musi powiadomić Inżyniera o ich rodzaju, miejscu, co najmniej 3 dni przed planowanymi badaniami lub pomiarami. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca musi przedstawić Inżynierowi do akceptacji ich wyniki na piśmie.

W poszczególnych specyfikacjach szczegółowych podano proponowane częstotliwości badań i pomiarów. Inżynier może zadecydować o przeprowadzeniu większej ilości badań, jeżeli:

- wbudowywany materiał jest wątpliwej jakości,

- roboty wykonano niedbale lub niezgodnie z projektem, np. zachodzi podejrzenie ułożenia warstw o zaniżonej grubości, nie mieszczącej się w tolerancji błędu,

- wyniki badań są rozbieżne.

Inżynier może zadecydować o zmniejszeniu częstotliwości badań i pomiarów jeśli uzna, że proponowane  w dokumentacji projektowej  ilości są nieadekwatne do rzeczywistego zakresu robót.

Inżynier może odstąpić od przeprowadzenia badania lub pomiaru tylko jeśli uzna że dane roboty

towarzyszące lub tymczasowe nie mają wpływu na jakość wykonywanych robót podstawowych lub ich zakres jest bardzo mały.

6.5. Raporty z badań.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Inżynierowi kopii raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w PZJ lub w dokumentach umowy.

- Wyniki badań (kopie) muszą być przekazywane Inżynierowi na formularzach przez niego zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera.

- W celu kontroli jakości materiałów i zatwierdzenia ich do stosowania Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wydobywania i wytwarzania. Inżynier musi mieć zapewnioną pomoc ze strony Wykonawcy robót i producenta materiałów.

- Po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę oraz na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę, Inżynier ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami dokumentacji projektowej.

- Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania na swój koszt niezależnie od Wykonawcy.

- Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, Inżynier zleca Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową opiera się wyłącznie na własnych badaniach.

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń.

- Przez atest  w niniejszej specyfikacji należy rozumieć dokument potwierdzający jakość produktu lub zgodność jego wykonania z obowiązującymi normami, wystawiany przez instytucję upoważnioną do oceny jakości towarów lub też dokument zgodności materiału z normami lub aprobatą wystawiony przez producenta. Są to deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty , certyfikaty np. ZKP, ISO i inne.

- Inżynier może dopuścić do użycia materiały posiadające dokument stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej a głównie w przepisach obowiązujących i aktualnych normach.

- Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno - pomiarowy zainstalowany w wytwórniach lub maszynach muszą mieć ważną legalizację wydaną przez upoważnione instytucje.

- Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być w każdej chwili skontrolowane i jeżeli zostanie stwierdzona ich niezgodność z dokumentacją projektową, to materiały takie lub urządzenia zostaną odrzucone.

- Materiały i urządzenia muszą spełniać wymagania przepisów obowiązujących podanych w pkt. 10 niniejszego opracowania.

6.8. Dokumenty budowy.

- Dziennik budowy.

- Jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy – personalnie odpowiada za to Kierownik Budowy.

- Zapisy w dzienniku budowy musza być dokonywane na bieżąco i dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

- Każdy zapis w dzienniku budowy musi być opatrzony datą jego dokonania i podpisem osoby, która go dokonała z podaniem nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy muszą być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.

- Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone kolejnym numerem załącznika oraz opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Inżyniera.

- Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy placu budowy,

- datę przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inżyniera,

- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyny,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych i

- końcowych,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie

- wykonywania robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z

- podaniem kto je przeprowadził,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

- Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszą być przedłożone Inżynierowi w celu ustosunkowania się do nich.

- Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy muszą być podpisane przez Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

- Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

- Obmiar.

- Co do zasady  należy przyjąć, że w trakcie robót prowadzona  jest księga obmiaru. Konieczność prowadzenia księgi będzie wynikała z zapisów umowy i sposobu rozliczenia robót.

- W zależności od sposobu rozliczenia budowy obmiar może służyć różnym celom –do rozliczeń asortymentu robót wg cen jednostkowych między Zamawiającym a Wykonawcą (rozliczenie kosztorysowe) bądź do oszacowania kosztów na własne potrzeby przez Zamawiającego/ Wykonawcę – przy ryczałtowym rozliczeniu budowy.

- Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym /przedmiarze  i wpisuje do księgi obmiaru.

6.8.3.  Dokumenty laboratoryjne.

- Dzienniki laboratoryjne, deklaracje producenta  materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny być one udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy.

Oprócz dokumentów wymienionych w p. 6.8.1. - 6.8.3. do dokumentów budowy zalicza się również :

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

- protokoły przekazania placu budowy,

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

- protokoły odbioru robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencję na budowie.

- inne

6.8.5.    Przechowywanie dokumentów budowy.

- Dokumenty budowy muszą być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym przed zniszczeniem, zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

- Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy pociąga za sobą konieczność natychmiastowego odtworzenia go w formie przewidzianej prawem.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

- Obmiar robót musi określać faktyczny zakres wykonywanych robót podczas, gdy przedmiar robót wykonywany jest w oparciu o plan sytuacyjny i profile poprzeczne i podłużne na etapie opracowania projektu wykonawczego. Obmiar przeprowadza się w jednostkach ogólnie przyjętych określonych w dokumentacji projektowej.

- Jeżeli Zamawiający będzie wymagał wykonania obmiaru robót Wykonawca wykona je, po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie i terminie obmiaru. O planowanym obmiarze robót Wykonawca musi powiadomić Inżyniera co najmniej 3 dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru muszą być wtedy wpisane do księgi obmiaru i zatwierdzone przez Inżyniera. Inżynier winien być obecny przy dokonywaniu obmiaru.

- Jeżeli Inżynier uzna, że pomiary zostały wykonane niedbale, ilości wydają się znacznie zawyżone albo Wykonawca nie zgłosi Inżynierowi dokonania obmiaru, może nakazać wykonanie ponownego obmiaru. Wykonawca ma prawo żądać dodatkowego wykonania obmiaru jeśli nie zgadza się z zakwestionowanymi przez Inżyniera ilościami.

- Ewentualne obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub końcowym odbiorem robót.

- Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania natomiast ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

- Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości muszą być uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone do księgi obmiaru w formie oddzielnego załącznika, którego wzór powinien być uzgodniony z Inżynierem.

- Powyższe zasady wykonania obmiaru obowiązuje jeśli Zamawiający w dokumentach nadrzędnych do dokumentacji projektowej nie określi innych zasad.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów ( w przypadku wykonania obmiaru).

- Ilości wszelkich materiałów lub robót należy mierzyć w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej (m2, m3, m, szt., itp.).

- Przedmiarową ilość robót zaokrągla się z dokładności do pełnych jednostek natomiast obmiarową do dwóch miejsc po przecinku, chyba że ustalono inaczej z Zamawiającym.

- O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określono inaczej, wszystkie pomiary długości należy wykonywać w poziomie wzdłuż linii osiowej.

- Wszystkie elementy robót określone w metrach mierzy się równolegle do podstawy.

- Jeśli dokumentacja projektowa  dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości należy obliczać w m3 jako iloczyn długości i średniej powierzchni przekroju.

- Nawierzchnie z kostki kamiennej, betonowej oraz mieszanek mineralno-bitumicznych i asfaltów lanych oblicza się w metrach kwadratowych

- Przedmiaru/obmiaru koryta, warstw odsączających i podbudowy dokonuje się w metrach kwadratowych (lub w metrach sześciennych przy założonej grubości) przyjmując długość odcinka po osi drogi lub chodnika, szerokość po prostej prostopadłej do osi drogi z uwzględnieniem poszerzeń na łukach i na skrzyżowaniach.

- W przypadku gdy obmiar gruntu w wykopie/nasypie, przekopie lub ukopie jest niemożliwy do przeprowadzenia, ilość gruntu należy obmierzać w stanie spulchnionym na odkładzie lub na środkach transportowych z uwzględnieniem współczynnika  spulchnienia

- Objętości przekopów drogowych oraz innych przekopów lub wykopów stałych, dla których przewidziano w projekcie umocnienie skarp, należy obliczać według przekrojów poprzecznych przed umocnieniem skarp.

- Objętość ziemi przeznaczonej na zasypanie wykopów tymczasowych należy obliczać jako różnicę między objętością wykonanego wykopu a objętością urządzenia lub obiektów wybudowanych w wykopie do poziomu terenu.

- Objętość wykopów dla zbiorników (obiektów) okrągłych o średnicy większej od 300 cm obmiarowuje się przy założeniu iż dno wykopu ma kształt także okrągły, natomiast o śr. mniejszej  od 300 cm jako kwadratowy lub prostokątny .

- Ilości, które mają być obmierzone wagowo powinny być ważone w megagramach lub kilogramach.

- W przypadku elementów standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach lub belach, siatka ogrodzeniowa itp., dla których w deklaracji producenta podano ich wymiary lub masę, dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mogą być losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja następuje wtedy na podstawie tolerancji określonych przez producenta (o ile takich tolerancji nie określono w dokumentacji projektowej lub aktualnych normach).

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

- Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót muszą być zaakceptowane przez Inżyniera. Powinny one być dostarczone przez Wykonawcę.

- Jeżeli wymagają badań atestujących, to Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwa legalizacji. W czasie całego okresu trwania robót muszą być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym (właściwe przechowywanie, obsługa, niedostępność dla osób niepowołanych).

7.4. Wagi i zasady ważenia.

- Jeżeli stosowana metoda obmiaru (w przypadku jego wykonania wymaga ważenia, Wykonawca powinien zapewnić dostęp do wag odpowiednie ilości i miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. Wagi powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji.

- Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były one atestowane i posiadają ważne świadectwa legalizacji.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót.

- W zależności od ustaleń odpowiednich opracowań wykonania i odbioru robót budowlanych roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy,

- odbiór ostateczny,

- odbiór pogwarancyjny.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

- Polega na on finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten musi być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie odpowiednich korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tych robót dokonuje Inżynier Budowy.

- Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.

- Odbiór powinien by przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.

- Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary  geodezyjne w konfrontacji z dokumentacja projektową  i uprzednimi ustaleniami z kontroli poprzedzającej, jeżeli była przeprowadzona.

- W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń Inżynier ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach Inżynier podejmuje decyzję o dokonaniu potrąceń. Sposób oraz tolerancje dokonania potraceń ustala Zamawiający na etapie przetargu bądź w trakcie realizacji budowy, w porozumieniu z Inżynierem Budowy.

- W przypadku odchyłek większych niż przewiduje WWIORB lub STWiORB lub gdy nie są one w nich wskazane, Inżynier Budowy wraz z Wykonawcą ustalają ich zakres. Wykonawca musi uzyskać akceptację odchyłek od Projektanta branżowego lub prowadzącego.

- Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inżynier również uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w wytycznych technicznych i/lub specyfikacji dotyczących danej części robót.

8.3. Odbiór częściowy.

- Polega on na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad obowiązujących przy dokonywaniu odbioru ostatecznego.

8.4. Odbiór ostateczny.

- Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

- Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego powinny być stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inżyniera.

- Odbiór ostateczny następuje w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego.

- Odbioru ostatecznego robót dokonuje w obecności Inżyniera i Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny ilościowej i jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych.

- W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

- W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od tolerancji wymaganej w dokumentacji projektowej, a nie ma to większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokonuje potrąceń i ustala o ile zmniejsza się wartość wykonanych robót w stosunku do wartości przyjętej w dokumentach umowy.

- Odbiór robót związanych z wyznaczeniem trasy ulic w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

- Do odbioru ostatecznego Wykonawca musi przygotować następujące dokumenty (w formie operatu kolaudacyjnego lub w innej ustalonej przez Zamawiającego):

- dokumentacja projektowa z naniesionymi istotnymi zmianami wykonanymi w czytelny sposób,

- Specyfikacje Techniczne– jeżeli była wykonywana ich aktualizacja bądź opracowywano egzemplarze uzupełniające,

- uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza dotyczące odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i

udokumentowanie wykonania zaleceń,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,

- protokoły odbioru robót, protokoły z badań i pomiarów

- wystąpienia, zgody,

- księga obmiarów,

- deklaracje producentów wbudowanych materiałów,

- krajowe oceny techniczne, karty techniczne, instrukcje wbudowania,

- opinia technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,

- sprawozdania techniczne,

- inwentaryzacje, dokumentacje fotograficzne – opracowane w trakcie robót budowlanych,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Dokumentacja powykonawcza  musi być wykonana zgodnie z wytycznymi gestorów  i użytkowników przy udziale Inżyniera Budowy.

- Sprawozdanie techniczne powinno znajdować się na początku operatu kolaudacyjnego i  zawierać co najmniej:

- zakres i lokalizację wykonanych robót,

- wykaz zmian istotnych wprowadzonych w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego,

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót,

- inne, jeżeli wynikają z dokumentów umowy.

- Po zapoznaniu się ze wszystkimi w/w dokumentami przygotowanymi i przedłożonymi przez Wykonawcę oraz po dokonaniu oględzin wykonanych robót komisja odbierająca roboty sporządza protokół odbioru ostatecznego robót według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Protokół ten jest podstawowym dokumentem stwierdzającym dokonanie odbioru ostatecznego robót.

- W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin ostatecznego odbioru robót.

- Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające muszą być zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

- Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznacza komisja.

8.6. Odbiór pogwarancyjny

- Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie robót, które wykonano w związku z koniecznością usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym oraz wad, które powstały w okresie gwarancyjnym.

- Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. Zamawiający ma prawo pobrania próbki i przebadania jej laboratoryjnie.

- Okres gwarancji powinien być podany w umowie.

9. Rozliczenie robót towarzyszących i tymczasowych oraz podstawa płatności.

9.1 Roboty towarzyszące i tymczasowe

Definicję robót towarzyszących i tymczasowych podano w pkt. 1.3

9.2. Ustalenia ogólne.

9.2.1 Co obejmuje cena.

- Podstawą płatności może być:

- cena jednostkowa (za jednostkę obmiarową) skalkulowaną przez Wykonawcę dla danej pozycji  przedmiaru robót.

- cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę obejmująca kompleksowe wykonanie robót pod tzw. „klucz”, przy czym należy pamiętać że przedmiar jest jedynie dokumentem pomocniczym do oszacowania kosztów.

- Cena jednostkowa lub ryczałtowa musi uwzględniać wszystkie czynności związane z wykonaniem elementu budowli zgodnie z dokumentacją projektową i umową.

Cena jednostkowa ( lub ryczałtowa) obejmuje:

- robociznę bezpośrednią,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, dostawy, pozyskania

- wartość pracy sprzętu ( każdorazowo: dowóz, wywóz, przewóz, wyładunek na terenie budowy i poza nim) wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy ),

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków, które mogą być poniesione w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- koszty pośrednie z zastrzeżeniem poniżej.

Do kosztów pośrednich zalicza się:

- Koszty własne

- płace personelu, kierownictwa budowy, pracowników nadzoru;

- wszelkie ubezpieczenia, koszty za zniszczenia;

- urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzeniu energii i wody, budowy dróg dojazdowych, itp.),

- koszty oznakowania robót, wydatki związane z BHP i Ppoż.,

- koszt usług obcych na rzecz budowy lub utrzymania placu budowy,

- opłaty za dzierżawę zaplecz budowy, placów i bocznic,

- koszt ekspertyz dotyczących wykonanych robót oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- amortyzacja, koszty przeglądów sprzętu, napraw i konserwacji

- utrzymania oświetlenia na czas robót na placu budowy,

- monitoring zaplecza budowy,

- koszty administracyjne, biurowe, sprzętowe,

- koszty zajęcia pasa drogowego, umieszczania urządzeń

- opłaty za pozwolenia, warunki, decyzje, opinie itp.

- inne, które wynikają z warunków narzuconych przez Gestorów, jednostki opiniujące/zatwierdzające, Zamawiającego.

- Koszty związane z robotami:

- koszty robót przygotowawczych (np. inwentaryzacja, niwelacja, utrzymanie czystości nawierzchni dróg na wyjazdach z placu budowy, zabezpieczenie  drzew),

- koszty odwodnienia (pompowanie, drenaże tymczasowe poziome lub skarpowe, igłofiltry, procedury zgłoszenia lub pozwolenia wodnoprawne, itp.),

- koszty montażu i demontażu szalunków,

- koszty wywozu i utylizacji na składowisku materiałów z rozbiórki i robót ziemnych,

- koszty obsługi  geodezyjne,

- budowa objazdów i przejazdów,

- koszty opracowań przedwykonawczych (np. PZJ, ochrona znaków geodezyjnych. inwentaryzacje, OPZ itd.),

- koszty opracowań powykonawczych,

- koszty poniesione na pomiary i badania,

- koszty nadzorów,

- aktualizacja, uzgodnienie i wdrożenie organizacji ruchu docelowego (w trakcie trwania budowy lub przed jej rozpoczęciem),

- raportowanie i protokoły,

- uczestnictwo w naradach budowy,

- gwarancje na materiały udzielane przez producentów,

- gwarancja na roboty,

- koszty czasowych przepięć sieci,

- monitorowanie terenu placu budowy – monitoring stały,

- monitorowanie terenu budowy podczas prac – przeloty dronem – do materiału promocyjnego  i analizy postępu robót podczas rad technicznych,

- utrzymanie oświetlenia istniejącego do czasu przebudowy oświetlenia w układzie docelowym,

- koszty wyłączeń/ włączeń zasilania,

- montaż ogrodzeń czasowych posesji wywłaszczanych lub oczekujących na odszkodowania,

- koszty ryzyka w przypadku czynności/ robót, których wystąpienie jest dalece prawdopodobne np. wystąpienie niewypałów i niewybuchów, zmienność gruntów, płytkie zaleganie korzeni w pobliżu drzew, wygaszanie pracy wytwórni w okresie przed zimowym (co może skutkować koniecznością przestoju lub wbudowania mieszanek po mniej okazyjnej cenie), niskie temperatury w okresie zimowo-wiosennym, późne składanie zamówień na materiał, kary za niedotrzymanie terminów umów z przyczyn braków kadrowych itd.

- Koszty inne

- Koszt nie określone w punkcie a) i b) oraz przedmiarze robót (jeśli jest załączony), ale  wynikające z:

- dostosowania się do wymagań warunków umowy, specyfiki robót, niniejszego opracowania  jaki i wytycznych bądź specyfikacji technicznych,

- pozostałej dokumentacji projektowej,

- wydanych decyzji, uzgodnień i uzgodnień.

- aktów prawnych powszechnie obowiązujących  i miejscowych.

Zastrzega się, że koszty pośrednie zależnie od postępowania przetargowego, mogą być rozbite w Zbiorczych Zestawieniach Kosztów  przez  Zamawiającego, na czynności i roboty podstawowe wymagającej odrębnej wyceny ofertowej.

Reasumując: cena jednostki obmiarowej obejmuje wszelkie czynności, sprzęt i materiały do wykonania robót zgodnie z dokumentacją techniczną, dokumentami umowy, warunkami i przepisami technicznymi.

Jeżeli w przedmiarze robót lub wytycznych technicznych bądź wykonywanych na ich podstawie specyfikacji, nie określono wszystkich czynności/materiałów składających się na rozliczane roboty podstawowej określonej w powyższych opracowaniach lub sposób agregacji odbiega od tych podanych w specyfikacji, wówczas Wykonawca zobowiązany jest doliczyć wszystkie pominięte roboty/czynności do ceny jednostkowej roboty podstawowej.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym (lub ryczałtowa w ofercie) za dany element budowli jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych daną pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach umowy.

W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, tj. takich których nie można było przewidzieć w trakcie wykonania projektu, specyfikacje techniczne oraz dokumentacja rozliczeniowa winna być wykonana wg odrębnej umowy, chyba, że umowa przewiduje sposób rozliczenia robót dodatkowych.

Dodatkowe specyfikacje techniczne bądź dokumentację projektową winien wykonać Projektant, za dodatkową odpłatnością.

W/w dokumenty mogą być sporządzone przez Wykonawcę w porozumieniu z Inżynierem Budowy i po uzyskaniu akceptacji rozwiązań przez Projektanta. Koszty wykonania dokumentacji i specyfikacji ponosi Zamawiający.

## 9.2.2 Organizacja ruchu zastępczego i obsługi komunikacyjnej

Poniżej podano minimalny zakres ORZ  z zastrzeżeniem, że zakres ten może być ograniczony lub rozszerzony w decyzjach i pozwoleniach,  akcie umowy lub opisie przedmiotu zamówienia.

Organizacja ruchu zastępczego obejmuje:

- wystąpienie do Zarządcy ruchu i drogi  o warunki przejazdów po drogach o nienormatywnym obciążeniu, oraz warunki opracowania ORZ z uwzględnieniem możliwych zmian komunikacji miejskiej

- dowód spełnienia powyższych warunków,

- opracowanie projektu ORZ z uwzględnieniem obsługi komunikacyjnej na terenie budowy i do zaplecza budowy,

- uzgodnienie projektów ORZ,

- uzgodnienie lokalizacji zaplecz budowy lub tymczasowych składowisk, uzgodnienia lokalizacji i konstrukcji zjazdów na teren zaplecz,

- uzgodnienia budowy i odbudowy nawierzchni tymczasowych i odtworzenia po wykonaniu tymczasowych dojazdów /przejazdów,

- aktualizacja  projektu przez cały okres trwania budowy i uzgodnienie projektu z właściwymi jednostkami.

- budowa, utrzymanie i likwidacja objazdów/ przejazdów,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu i z uwzględnieniem ochrony zieleni,

- wykonanie tymczasowych konstrukcji nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i ewentualnego odwodnienia,

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych,

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł – nie dotyczy oznakowania przedmiarowanego,

- utrzymanie płynności ruchu publicznego,

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania tymczasowego,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wdrożenie projektu zastępczej organizacji ruchu  i utrzymanie  organizacji zgodnie z dokumentacją i uzgodnieniami,

- powiadamianie właściwych jednostek o zmianach organizacji ruchu,

- powiadomienie  mieszkańców o wprowadzeniu ORZ – za pomocą mediów, ulotek lub w inny ustalony z Zarządcą Ruchu, Zamawiającym sposób.

## 9.2.3 Nadzory

Poniżej podano minimalny zakres ważniejszych  nadzorów  z zastrzeżeniem, że zakresy te mogą być ograniczone lub rozszerzone w decyzjach i pozwoleniach,  akcie umowy lub opisie przedmiotu zamówienia.

Poniższe zakresy są niezależne od podanej jednostki obmiarowej (ilość miesięcy nadzoru, komplet za nadzór) czy rozliczenia ryczałtowego.

Zakres  nadzoru dendrologicznego obejmuje:

wszelkie czynności  wynikające z dokumentacji projektowej i przetargowej w tym:

- przeszkolenie pracowników o sposobie prowadzenia prac w rejonie SOD,

- pełnienie nadzoru przez osoby o kwalifikacjach określonych w aktualnym Zarządzeniu Prezydenta Wrocławia w sprawie  ochrony drzew,

- koordynacja i nadzór prac związanych z  zabezpieczeniem drzew na czas robót, prowadzenia liniowych robót ziemnych i ewentualnych przewiertów w bliskim sąsiedztwie drzew,

- koordynacja i nadzór prac w obrębie korzeni drzew metodami nieinwazyjnymi,

- kontrole zgodności wykonanych elementów ochrony drzew i korzeni zgodnie z dokumentacją projektową np. lokalizacja osłon przeciwsolnych, ekranów przeciwkorzeniowych, systemów napowietrzania i nawadniania, mat przeciw zagęszczeniu i odciążeniu ziemi. organizacji placu budowy, budowy dróg technologicznych  itp.

- kontrole nowych nasadzeń, akceptacja materiału roślinnego, sporządzanie dzienników, raportów, dokumentacji fotograficznej itd. według uzgodnień ZZM i wymagań Zamawiającego,

- uczestnictwo  w naradach dotyczących robót prowadzonych w SOD lub innych mających wpływ na drzewa,

- proponowanie rozwiązań ochrony odkrytego systemu korzeniowego oraz nadzorowanie prawidłowego ich wykonania,

- monitoring i badania drzew wskazanych w operacie lub przez nadzór do szczególnej kontroli – jeżeli czynności te nie stanowią odrębnej ceny rozliczeniowej,

- opracowanie protokołów i sprawozdań z wykonywanych prac - częstotliwość do ustalenia z Inżynierem Budowy lub Zamawiającym,

- innych, jeżeli wynikają z przedmiotu zamówienia, zarządzeń, opinii lub uzgodnień uzyskanych do projektu.

Zakres nadzoru przyrodniczego obejmuje:

- sprawdzenie, przed rozpoczęciem robót budowlanych, aktualnego stanu siedlisk, populacji i szlaków migracyjnych gatunków na terenie inwestycji oraz w bezpośrednim sąsiedztwie terenu inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem występowania roślin i zwierząt chronionych. Wyniki i zalecenia  dla Wykonawcy robót należy przekazać Zamawiającemu przed rozpoczęciem prac budowanych (tzw. raport wstępny).

- przeszkolenie pracowników o sposobie prowadzenia robót w celu dopełnienia obowiązku ochrony przyrodniczej,

- wszelkie czynności monitorujące określone w decyzji środowiskowej jak również uzgodnieniach oraz nałożone zapisami OPZ, w fazie realizacji obiektu,

- jw. lecz w fazie eksploatacji obiektu  - jeżeli Zamawiający nie wyłączy  tej fazy z zakresu prac,

- opracowanie wniosku o uzyskanie zezwolenia odpowiedniego organu na odstępstwa od zakazów określonych przepisami ustawy o ochronie przyrody, oraz uzyskania zgody właściwego organu ochrony przyrody, w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba,

- stała konsultacja i pomoc merytoryczna specjalistów ds. ochrony przyrody w tym specjalistów ukierunkowanych na poszczególne dziedziny: ekologii, ornitologii, chiropterologii, botaniki, entomologii, herpetologii i innych w zależności od potrzeby,

- stała /regularna kontrola terenu budowy pod kątem obecności gatunków i siedlisk chronionych, wpływu inwestycji i prowadzonych robót na środowisko przyrodnicze oraz bieżące podejmowanie stosownych działań zaradczych zgodnie z przepisami prawa,

- przenoszenie gatunków chronionych  roślin, zwierząt  i grzybów, określonych w rozporządzeniach Ministra Środowiska  oraz aktualnych  listach gatunków  objętych ochroną gatunkową i wskazań w tym zakresie, opracowanych przez  Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska,

- usunięcie lub zapewnienie  usunięcia i utylizacji roślin inwazyjnych,

- systematyczne, w trakcie prowadzenia prac budowlanych, sprawdzanie aktualnego stanu siedlisk, populacji i szlaków migracyjnych gatunków na terenie inwestycji oraz w bezpośrednim jej sąsiedztwie, ze szczególnym uwzględnieniem występowania roślin i zwierząt chronionych i inwazyjnych.

- formułowanie oraz przekazywanie niezbędnych zaleceń, Wykonawcy robót wraz z nadzorem nad ich poprawną realizacją,

- kontrola wykopów związanych z budową  oraz inne miejsca mogące stanowić pułapki dla  zwierząt, przy czym ostatnią kontrolę należy przeprowadzić przed zasypaniem wykopów,

- odławianie  i wypuszczanie zwierząt poza obszar inwestycji, które znalazły się  w pułapce,

- bezzwłocznie reagowanie w przypadku stwierdzenia obserwowanego lub wysoce prawdopodobnego negatywnego wpływu prac na gatunki i siedliska podlegające ochronie oraz inne komponenty środowiska

(np. glebę, wody, powietrze);

- kontrola zgodności wykonania elementów ochrony środowiska z dokumentacją  projektową: np. konstrukcje i lokalizacje ekranów akustycznych, przegród przeciwdrganiowych, konstrukcje i lokalizacje przejść dla zwierząt, płotków naprowadzających, zimowisk dla płazów, przejść bramowych dla nietoperzy, lokalizację i ilość budek lęgowych itp.,

- czynności z zakresu dendrologii- jeśli nadzór będzie łączony.

- opracowanie protokołów i sprawozdań z wykonywanych prac - częstotliwość do ustalenia z Inżynierem Budowy lub Zamawiającym, jeżeli nie będzie wskazane w umowie lub OPZ,

- udział w wybranych spotkaniach i naradach technicznych.

Zakres  stałego  nadzoru saperskiego obejmuje:

- wstępna wizja rozpoznawcza w terenie, przekopy kontrolne,

- przeszkolenie pracowników na budowie w zakresie postępowania przy znalezieniu przedmiotów wybuchowych i trujących,

- uczestnictwo w radach budowy na czas nadzoru,

- stała kontrola przy pracach ziemnych przy użyciu detektorów,

- identyfikacja  wykrytych przedmiotów i ocena zagrożenia,

- tymczasowe przechowywanie znalezionych przedmiotów,

- zapewnienie transportu  i utylizacji znalezionych  przedmiotów zgodnie z przepisami i procedurą  reagowania kryzysowego,

- współpraca z jednostkami wojskowymi we Wrocławiu w tym z Garnizonową Grupą Rozminowania  i policją,

- opracowanie protokołów i sprawozdań z wykonywanych prac - częstotliwość do ustalenia z Inżynierem Budowy lub Zamawiającym,

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

- poniesienie kosztów wynikających z działań innych służb.

Zakres nadzoru konserwatorskiego obejmuje:

- kontrola robót ziemnych i montażowych na terenie zabytku i w jego sąsiedztwie przez osoby mające uprawnienia konserwatorskie,

- nadzór nad pracami związanymi z samym zabytkiem: przestrzeganie technologii prac konserwatorskich, maksymalne zachowanie  historycznej struktury obiektu,

- monitorowanie i ocena stanu zabytku,

- współpraca z nadzorem archeologicznym, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

- nadzór nad wykopaliskami archeologicznymi we współpracy z archeologiem, jeżeli badania odbywają się przy zabytku, lub w zabytku,

- opracowanie protokołów i sprawozdań z wykonywanych prac - częstotliwość do ustalenia z Inżynierem Budowy lub Zamawiającym,

- przygotowanie sprawozdania podsumowującego nadzór,

- dokumentacja powykonawcza,

- formułowanie ekspertyz opiniowanych przez WKZ.

- inne wynikające z decyzji WKZ.

Zakres nadzoru archeologicznego obejmuje:

- przeszkolenie pracowników na budowie w zakresie postępowania przy znalezieniu przedmiotów wartościowych i potencjalnie mogących stanowić zabytek,

- badania powierzchniowe - rozpoznanie bez ingerencji w grunt lub sondażowe - przekopy kontrolne.

- uczestnictwo w radach budowy na czas nadzoru,

- stała kontrola przy pracach ziemnych przy użyciu detektorów - w przypadku inwentaryzacji sieci, przewodów itp.

- prowadzenie  procedury postępowania ze znaleziskiem,

- nadzór nad wykopaliskami archeologicznymi (badaniami ratowniczymi przed lub w trakcie robót)

- współpraca z nadzorem konserwatorskim, jeśli nadzór odbywa się w lub w sąsiedztwie zabytku,

- opracowanie protokołów i sprawozdań z wykonywanych prac - częstotliwość do ustalenia z Inżynierem Budowy lub Zamawiającym,

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej z prac nadzoru lub/ badań ratowniczych,

- inne wynikające z decyzji WKZ.

Zakres nadzoru geotechnicznego obejmuje:

- przeszkolenie pracowników na budowie w zakresie postępowania przy odkryciu kurzawek, gruntów organicznych, przebicia hydraulicznego,

- nadzór  geologiczny i geotechniczny przy robotach ziemnych, w tym kontrola stateczności skarp lub ścian i osiadania podłoża/ konstrukcji,

- kontrola zmienności gruntów i parametrów w porównaniu do dokumentacji geologicznej lub /i geotechnicznej,

- monitoring wód podziemnych np. monitoring  poziomu wód, propozycja odwodnienia na czas robót,  kontrola nad likwidacją przebić hydraulicznych itd.

- opracowanie projektów przydatnych w trackie prowadzenia prac np : odwodnienie wykopów, zabezpieczenia ścian, platform lub wzmocnień roboczych, projekty technologiczne posadowienia ścianek

- badania terenowe  zagęszczenia i nośności podłoża i warstw konstrukcyjnych

- badania jakościowe materiałów, przydatność do wbudowania  ( analiza sitowa, wskaźnik piaskowy, CBR, inne wynikające  z PN-S02205 lub dokumentacji projektowej: cechy fizyczne i mechaniczne; w razie konieczności fizykochemiczne,

- badania nieinwazyjne z analizą i interpretacją wyników,

- kontrola recept,

- sporządzenie recept – dotyczy np. stabilizacji,

- analizy,  opiniowanie, zalecenia,  sprawozdania,

- przekazanie protokołów odbioru z czynności odbiorowych,

- przygotowanie i przekazanie  dokumentacji  powykonawczej.

9.2.4 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza jest szczególnym opracowaniem, które w zależności od przedsięwzięcia i agregacji czynności w Zbiorczym Zestawieniu Kosztów przedsięwzięcia może:

- stanowić odrębną pozycję rozliczeniową,

- stanowić czynność towarzyszącą robotom podstawowym lub innym czynnościom podstawowym (np. nadzorom).

Jeżeli w ZZK nie ujęto  odrębnej pozycji rozliczeniowej, wówczas  dokumentacja powykonawcza jest częścią robót podstawowych.

Zakres opracowania dokumentacji powykonawczej  (niezależnie od agregacji) obejmuje:

- pomiary powykonawcze,

- operaty,

- mapy, szkice, rysunki, fotografie, skany, monitoring terenu (materiał na CD lub inny nośnik fizyczny)

- uzyskanie protokołów odbioru gestorów sieci kolizyjnych,

- przedłożenie  kompletnych materiałów Zamawiającemu, o których mowa poniżej  i innych

nadrzędnych dokumentach umowy w ilości i formacie podanych w tych dokumentach.

- W przypadku przebudowy sieci kolizyjnej, w zakresie pozycji rozliczeniowych poszczególnych pozycji – w ramach pozycji rozliczeniowej, winien być zrealizowany zakres:

- roboty budowlane;

- dostawa materiałów;

- czynności sprawdzeń i pomiarów;

- dokumentacja powykonawcza w układzie uzgodnionym z nadzorem inwestorskim zawierająca co najmniej:

    - Szkice geodezyjne inwentaryzacji powykonawczej (w tym z demontażu sieci),

    - Protokoły z przeprowadzonych pomiarów zagęszczeń,

    - Protokoły z pomiarów,

    - Protokoły odbioru robót zanikających przeprowadzonych przez Gestorów sieci,

    - Zestawienie wybudowanych i likwidowanych sieci podziemnych,

    - Karty utylizacji BDO / przekazanie zdemontowanego majątku,

    - Odpowiednio Atesty / Certyfikaty / Deklaracje Właściwości Użytkowych / Deklaracje zgodności,

    - Zatwierdzone PZM,

    - Dokumentacja powykonawcza (wyciąg z dokumentacji) „red correct”,

    - Wymagane przez docelowego użytkownika tabele zestawieniowe w przypadku wybudowanego oświetlenia drogowego,

- Wszelkie inne koszty związane z realizacją kolizji.

- W ramach pozycji rozliczeniowej dla całej dokumentacji powykonawczej dodatkowo należy uwzględnić:

- wskazane zalecania w odbiorach częściowych,

- protokoły końcowe odbioru (pozytywne) Gestorów w zakresie likwidacji kolizji ich sieci,

- decyzje z art. 40 ustawy o drogach publicznych (o ile występuje konieczność ich pozyskania wraz z dokumentami źródłowymi składanymi w ZDiUM we Wrocławiu).

9.2.5 Monitoring pięcioletni drzew

Zakres pięcioletniego monitoringu drzew obejmuje:

- czynności wynikające z dokumentacji projektowej,

- opracowanie sprawozdań i przekazanie do ZZM

- inne czynności wynikające z niniejszego opracowania, uzgodnień bądź decyzji.

9.3 Podsumowanie

Na etapie postępowania przetargowego Zamawiający może zmienić kryterium zakwalifikowania wymienionych w niniejszym opracowaniu kosztów pośrednich i oczekiwać odrębnej wyceny jednostkowej bądź może zadecydować o niekwalifikowaniu  danych kosztów pośrednich  do kosztów robót budowlanych.

10. Przepisy związane

- Ustawa – Prawo budowlane.

- Rozporządzenie Ministra  Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Ustawa o wyrobach budowlanych

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne

- Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych

- Ustawa. o ochronie przeciwpożarowej

- Ustawa o dozorze technicznym

- Ustawa o drogach publicznych

- Ustawa o systemie oceny zgodności

- Ustawa o odpadach

- Ustawa Prawo zamówień publicznych

- Ustawa Prawo ochrony środowiska

- Ustawa Prawo wodne

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury– w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji  w sprawie bazy danych  geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

- Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej grzybów

- Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej roślin

- Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt

- Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000

- Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków

- Normy określone w pozostałych WT

Uwaga. Punkt 10 nie wyczerpuje wszystkich przepisów prawa związanych z inwestycją.

Przyjmuje się, że  aktualnymi przepisami są te, które obowiązują w chwili wydania decyzji pozwolenia na budowę, ZRID lub dokonania zgłoszenia.

Wobec powyższego tytuły aktów prawnych, jak i organy je wydające mogą ulec zmianie.

| Numer wydania Data | Opis zmiany |
| --- | --- |
| V01 25.02.2025 | Utworzenie dokumentu |
| V02 24.06.2025 | Wprowadzeni uwagi o kryterium równoważności |

Opracowanie : Wrocławskie Inwestycje sp.zo.o